ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результатреализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | X | X | X | **263 476,8** | **263 476,8** | **142 702,0** | **0,0** | - |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2 417,6 | 2 417,6 | 1 234,2 | 0,0 | - |
| 3 | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 5 157,6 | 5 157,6 | 4 880,1 | 0,0 | - |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки от­дельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «черно­быльцы») | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 63 681,5 | 63 681,5 | 40 498,3 | 0,0 | - |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки ве­теранов труда | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 79 468,8 | 79 468,8 | 39 241,9 | 0,0 | - |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки лиц, работавших в тылу в период Ве­ликой Отечествен­ной войны 1941– 1945 годов  | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 633,6 | 633,6 | 219,7 | 0,0 | - |
| 7 | ОМ 1.6. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан­ных пострадав­шими от политиче­ских репрессий | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 048,0 | 1 048,0 | 598,5 | 0,0 | - |
| 8 | ОМ 1.7. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки ве­теранов труда Ро­стовской области | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 27 471,9 | 27 471,9 | 14 243,7 | 0,0 | - |
| 9 | ОМ 1.8. Предоставле­ние гражданам в целях оказания со­циальной под­держки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Главный специалист сектора субсидий Толстых Л.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 53 787,8 | 53 787,8 | 28 673,8 | 0,0 | - |
| 10 | ОМ 1.9. Предоставле­ние материальной и иной помощи для погребения | Начальник сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 719,7 | 719,7 | 310,9 | 0,0 | - |
| 11 | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 18 417,9 | 18 417,9 | 7 321,3 | 0,0 | - |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова  Куц А.С. | 3 263,0 | 3 263,0 | 1 571,4 | 0,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили более 25 тыс. человек; 2761 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова  Куц А.С. |
| 13 | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 976,6 | 976,6 | 485,2 | 0,0 | - |
| 14 | Контрольное событие программы 1.2. Содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова  | Зам. начальника управления Титов Д.В.  | Заключено 12 договоров на оплату коммунальных услуг и противопожарных мероприятий, содержание инженерных сетей в исправном состоянии, приобретение компьютерной техники и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| 15 | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Начальник сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств муниципалитета перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 5 199,1 | 5 199,1 | 2 470,5 | 0,0 | - |
| 16 | ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Начальник сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т.;главный специалист сектора ветеранов Пащенко И.Ю. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств муниципалитета перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 812,3 | 812,3 | 531,1 | 0,0 | - |
| 17 | ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение текущей деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова, реализующего переданные государственные полномочия в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | 21.04.2021 | 09.06.2021 | 421,4 | 421,4 | 421,4 | 0,0 | - |
| 18 | Контрольное событие программы 1.3. Исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 131 701,1 тыс. руб., в том числе 10 380,3 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 121 320,8 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X  | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| 19 | **Подпрограмма 2** «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Зам. начальника управления Титов Д.В. | Х | X  | Х | **350 294,7** | **350 294,7** | **227 845,2** | **0,0** | **-** |
| 20 | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Обеспечение оздоровления детей | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15 875,1 | 15 875,1 | 12 228,8 | 0,0 | - |
| 21 | ОМ 2.2. Выплата еди­новременного посо­бия беремен­ной жене военно­служащего, прохо­дящего военную службу по призыву, а также ежемесяч­ного пособия на ре­бенка военнослу­жащего, проходя­щего военную службу по призыву | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 219,1 | 219,1 | 201,3 | 0,0 | - |
| 22 | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 30 077,4 | 30 077,4 | 14 571,5 | 0,0 | - |
| 23 | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 81 363,0 | 81 363,0 | 44 658,7 | 0,0 | - |
| 24 | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 8 123,2 | 8 123,2 | 6 203,0 | 0,0 | - |
| 25 | ПОМ 2.6. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 7 768,8 | 7 768,8 | 3 960,6 | 0,0 | - |
| 26 | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 30 789,6 | 30 789,6 | 17 834,3 | 0,0 | - |
| 27 | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6 427,8 | 6 427,8 | 3 939,4 | 0,0 | - |
| 28 | ПОМ 2.9. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих матерей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 159,5 | 159,5 | 138,1 | 0,0 | - |
| 29 | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 38 005,5 | 38 005,5 | 20 189,7 | 0,0 | - |
| 30 | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение проезда детей к месту оздоровления | 14.04.2021 | Планируемая дата окончания – 31.12.2021 | 750,1 | 750,1 | 104,0 | 0,0 | - |
| 31 | ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 130 735,6 | 130 735,6 | 103 815,8 | 0,0 | - |
| 32 | Контрольное событие программы 2.1. Исполнение обязательств города по предоставлению поддержки семьям с детьми | Зам. начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 226 476,3 тыс. руб., в том числе 12 124,4 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 214 351,9 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| 33 | **Подпрограмма 3** «Старшее поколение» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | X | X | X | **49 140,1** | **49 140,1** | **24 552,9** | **4 398,6** | **-** |
| 34 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 47 640,2 | 47 640,2 | 23 820,0 |  0,0 | - |
| 35 | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 465,8 | 1 465,8 | 732,9 | 4 398,6 | - |
| 36 | Контрольное событие программы 3.1. Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 798 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 18 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | X | 08.04.2021; 02.07.2021 | X | X | X | X | X |
| 37 | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 28.06.2021 | Планируемая дата окончания работ – 30.09.2021 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 0,0  | - |
| 38 | Контрольное событие программы 3.2. Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | X | Планируемая дата окончания работ – 30.09.2021 | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **X** | **X** | **X** | **X** | **662 911,6** | **662 911,6** | **395 100,1** | **4 398,6** | **-** |
|  |  | ответственный исполнитель УСЗН г. Азова | X | X | X | 610 508,5 | 610 508,5 | 368 975,8 | 0,0 | - |
|  |  | участник 1 - МАУ «ЦСО» г. Азова, всего  | X | X | X | 49 140,1 | 49 140,1 | 24 552,9 | 4 398,6 | - |
|  |  | участник 2- МАУ МФЦ г. Азова, всего  | X | X | X | 3 263,0 | 3 263,0 | 1 571,4 | 0,0 | - |

Начальник УСЗН г. Азова О.В. Фомин