Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика города Азова» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их  неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Х | Х | Х | 67,5 | 67,5 | 39,0 | 28,5 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Штатная численность муниципальных служащих составляет 96,5 единиц, что соответствует нормативам выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2021-2023 годы | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 1.1 Подготовка штатного расписания Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2020 № 365 утверждено штатное расписание аппарата Администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов на 2021 год | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие  1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при аттестации | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова при назначении на должность муниципальной службы 4 гражданам, поступающим на муниципальную службу, проводилась оценка профессиональной компетенции лиц: тестирование, собеседование | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.2  Повышение качества кадровой обеспеченности Администрации города Азова за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Обеспечены условия для профессионального развития кадров: организация дополнительного профессионального образования, участие в конкурсах, включение в резерв управленческих кадров | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Проведено два конкурса на замещение должности муниципальной службы | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 1.3  Размещение на официальном сайте Администрации города Азова, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Актуальная информация размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе «Сведения о вакантных должностях муниципальной службы» (4 открытых вакансий), в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания для граждан при заключении трудового договора | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова применялось испытание 4 муниципальным служащим при заключении трудового договора | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 1.4.  Эффективность проводимых испытаний | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна). | Проводимые испытания позволили сформировать качественный профессиональный состав Администрации города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | За эффективное и результативное исполнению своих должностных обязанностей в первой половине 2021 года муниципальные служащие награждены: Благодарностью с выплатой денежного вознаграждения – 1 человек, Благодарственными письмами – 11 человек | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 1.5  Аттестация муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Аттестация муниципальных служащих аппарата и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Азова состоится в ноябре 2021 года | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Организация наставничества осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2018 № 364 (в ред. от 01.03.2019 № 51) «Об утверждении Положения об организации наставничества в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1.6  Анализ эффективности проводимых мероприятий | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Мероприятия способствуют формированию в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Азова высококвалифицированного кадрового состава, организации помощи сотрудникам (стажерам) в их профессиональном становлении | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях формирования качественного профессионального управленческого состава Администрации города Азова обеспечено проведение оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидата на замещение должности заместителя главы Администрации города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 1.7. Направление кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций для прохождение оценки профессиональных компетенций | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Один кандидат на замещение имеющейся вакантной должности заместителя главы администрации для прохождения оценки профессиональных компетенций направлен в Правительство Ростовской области | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Реализуются методы работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров. Четверо муниципальных служащих прошли повышение квалификации. В отношении 36 муниципальных служащих, состоящих в резервах, проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию (профессиональному развитию*).* Шестеро муниципальных служащих назначены на должности муниципальной службы в Администрации города Азова из кадрового резерва и муниципального резерва управленческих кадров, что составило 66 % от имеющихся вакансий в первом полугодии 2021 года | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 1.8.  Получение муниципальными служащими, прошедшими комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования, удостоверений о повышении квалификации и индивидуальных планов развития | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Кандидаты из числа лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования включены в муниципальный резерв управленческих кадров (55 человек) | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях повышения уровня профессионального развития трое муниципальных служащих прошли повышение квалификации по актуальным вопросам профессиональной деятельности | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 67,5 | 67,5 | 39,0 | 28,5  Освоение средств планируется во втором полугодии 2021 года |
| 19 | Контрольное событие 1.9 Профессиональное развитие муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Профессиональное развития муниципальных служащих организовано посредством проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности. В отношении 39 муниципальных служащих проведены мероприятия по профессиональному развитию | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Ежеквартально проводился мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов». Отраслевые (функциональные) органы, органы местного самоуправления оперативно направляли информацию о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводилась оценка состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 1.10 Ежеквартальный отчет о состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Ежеквартально информация о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» размещается на портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 1.11. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | С целью повышения престижа муниципальной службы, распространения положительного опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих Благодарственными письмами главы Администрации города Азова поощрены 11 муниципальных служащих;  проведено заседание конкурсной комиссии «Лучший муниципальный служащий города Азова» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 1.11  Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный служащий города Азова» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна),  пресс-служба  (Высавская Ирина Сергеевна) | В соответствии с пунктом 3.4 положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова», утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 04.03.2016 № 48, конкурс не проводился | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие1.12. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе достигалось путем актуализации сведений на официальном сайте Администрации города Азова, gossluzhba.gov.ru, публикаций в СМИ | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 1.12 Анализ сведений по вопросам, связанным с муниципальной службой, размещенным на официальном сайте Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Актуальная информация о муниципальной службе своевременно размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе Деятельность Администрации /Муниципальная служба; обеспечен доступ к информации о деятельности Администрации города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 2 «Развитие печатных СМИ» | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Х | Х | Х | 986,7 | 986,7 | 258,5 | 728,2 |
| 27 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Реализация конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать.  В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области от 23.11.2020 «Об утверждении областного Реестра средств массовой информации на 2021 год», планируется предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 326,7 | 326,7 | - | 326,7  Предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» планируется во втором полугодии 2021 года |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Издание официального вестника города Азова «Азов официальный» - периодического печатного издания | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Доведение до сведения жителей города официальной информации.  Выпущено 16 изданий официального вестника города Азова «Азов официальный», в которых опубликованы все подлежащие опубликованию муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов и иная официальная информация | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 660,0 | 660,0 | 258,5 | 401,5  Освоение средств планируется во втором полугодии 2021 года |
| 29 | Контрольное событие 2.1 программы  Опубликование нормативных правовых актов города Азова, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Опубликование нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 30 | Подпрограмма 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» | Отдел общественных связей  (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 452,5 | 452,5 | 343,0 | 109,5 |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова | Отдел общественных связей  (Попова Марина Аркадьевна) | 1. Подписание Совместного обращения к жителям городов Азова и Курбевуа  2. Подготовлены служебные письма, порядки ведения к видеоконференциям с Курбевуа:  23.03.2021  30.04.2021  12.05.2021,  02.07.2021;  Сечань:  25.05.2021;  17.06.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 3.2 Разработка предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в рамках деятельности межмуниципальных объединений, в состав которых входит муниципальное образование город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Разработаны и направлены предложения в Ассоциацию СМО РО | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 3.3 Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена оплата членских взносов в Ассоциацию СМО РО.  Оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» запланирована в августе 2021 года | 01.01.2021 | 11.02.2021 | 389,5 | 389,5 | 340, 0 | 49,5  Освоение средств планируется во втором полугодии 2021 года |
| 34 | Основное мероприятие 3.4 Оплата расходов, связанных с приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена закупка приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | 01.01.2021 | 16.04.2021 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.5 Оплата расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата проживания расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества на сумму 60,0 тыс. руб. не производилась, в связи с тем, что из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, делегации городов-побратимов не прибыли в Азов на праздничные мероприятия города | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 60,0 | 60,0 | - | 60,0  Освоение средств планируется во втором полугодии 2021 года |
| 36 | Основное мероприятие 3.6 Участие представителей города Азова в проектах, конференциях, конгрессах, форумах и иных мероприятиях, проводимых в других муниципальных образованиях в рамках международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В рамках международного сотрудничества проведены видео мосты с городами – побратимами.  Курбевуа:  23.03.2021  30.04.2021  12.05.2021,  Сечань:  25.05.2021;  17.06.2021;  18.06.2021 - приняли участие в онлайн заседании Комитета Общероссийского Конгресса Муниципальных образований по межмуниципальному сотрудничеству  13.05.2021 – приняли участие в заседании Палаты городских округов СМО РО | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 37 | Контрольное событие 3.1  Оплата членских взносов в:  - Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области»,  -Ассоциацию «Малых и средних городов России», в связи с членством в Ассоциациях | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 11.02.2020 - произведена оплата членских взносов в  Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.  Оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» запланирована в августе 2021 | 01.01.2021 | 31.08.2021 | X | X | X | X |
| 38 | Подпрограмма 4 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 45,0 | 45,0 | - | 45,0 |
| 39 | Основное мероприятие 4.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Утверждено постановление Администрации города Азова:  от 31.05.2021 №530  «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 28.05.2018 № 1172», в части приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 4.2  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В соответствии с письмом КСП г. Азова от 29.03.2021 №50/К-1/99 проведенный 25.03.2021 муниципальный конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Азова социально ориентированным некоммерческим организациям был отменен (Протокол №2 от 31.03.2021г.), так как не соответствовал Общим требованиям к нормативным правовым актам, определенным постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, при этом указанным актом органам местного самоуправления рекомендовано привести муниципальные правовые акты в соответствие с Общими требованиями в срок не позднее 1 июня 2021 года. В связи с этим проведено заседание конкурсной комиссии о прекращении конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова. Проведение Муниципального конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ запланировано на второе полугодие 2021 г.  Будут внесены изменения в постановление Администрации города Азова от 04.12.2020 № 1319 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» на 2021 год» в части переноса срока выполнения основного мероприятия | 01.01.2021 | 30.04.2021 | 45,0 | 45,0 | - | 45,0  Освоение средств планируется во втором полугодии 2021 года |
| 41 | Контрольное событие 4.1  Размещение на официальном сайте администрации г. Азова перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Запланировано на второе полугодие 2021 года  Будут внесены изменения в постановление Администрации города Азова от 04.12.2020 № 1319 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» на 2021 год» в части переноса срока наступления контрольного события | 01.01.2021 | 30.04.2021 | X | X | X | X |
| 42 | Основное мероприятие 4.3  Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) Пресс-служба  (Высавская Ирина Сергеевна) | Мероприятие запланировано на июль 2021 года | 01.01.2021 | 31.07.2021 | X | X | X | X |
| 43 | Контрольное событие 4.2  Размещение на официальном сайте администрации списка победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Список победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» размещен на официальном сайте Администрации города Азова | 01.01.2021 | 15.07.2021 | X | X | X | X |
| 44 | Итого по муниципальной программе | Администрация города Азова |  | X | X | 1551,7 | 1551,7 | 640,5 | 911,2 |
|  |  | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  (Сайферлинг Елена Геннадьевна) |  | X | X | 67,5 | 67,5 | 39,0 | 28,5 |
|  |  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) |  | X | X | 986,7 | 986,7 | 258,5 | 728,2 |
|  |  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) |  | X | X | 497,5 | 497,5 | 343,0 | 154,5 |

Управляющий делами администрации И.Н. Дзюба

О.И. Бутко, 4-01-37

Е.Г. Сайферлинг, 4-17-69

М.А. Попова, 4-19-61