**Пояснительная информация**

**к отчету об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» по итогам I полугодия 2021 года**

Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456. Ответственным исполнителем муниципальной программы является УСЗН г. Азова, участниками являются МАУ «ЦСО» г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова.

Отчет подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 662 911,6 тыс. рублей – за счет средств бюджета, 9 776,6 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников, сводной бюджетной росписью 662 911,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 395 100,1 тыс. рублей за счет бюджетных средств (59,6 % от плана), за счет внебюджетных источников – 4 398,6 тыс. рублей (45,0 % от плана).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
* Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми»;
* Подпрограмма 3 «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», приказом УСЗН г. Азова от 08.12.2020 № 51-ОД (в редакции приказа от 18.05.2021 № 34-ОД) утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее - подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 263 476,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 263 476,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 142 702,0 тыс. рублей или 54,2 %.

В I полугодии 2021 года все 14 основных мероприятий подпрограммы 1 реализовывались в установленные сроки в полном объеме. Меры социальной поддержки получили более 14 тыс. человек, 2 761 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

По всем контрольным событиям подпрограммы 1 (1.1, 1.2 и 1.3) срок исполнения не наступил, их выполнение рассчитано на весь год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» (далее - подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 350 294,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 350 294,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 227 845,2 тыс. рублей или 65,0 %.

В отчетном периоде все 12 основных мероприятий подпрограммы 2 реализовывались в установленные сроки в полном объеме. Меры социальной поддержки получили более 11 тыс. человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3) на 2021 год предусмотрено 49 140,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета, 9 776,6 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников, сводной бюджетной росписью 49 140,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24 552,9 тыс. рублей за счет бюджетных средств (50,0 % от плана), за счет внебюджетных источников – 4 398,6 тыс. рублей (45,0 % от плана).

Из 3 основных мероприятий 2 основных мероприятия реализуются в установленные сроки в полном объеме. Проведение основного мероприятия 3.3 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» запланировано с 01.07.2021 по 30.09.2021.

По всем контрольным событиям подпрограммы 1 (3.1, 3.2 и 3.3) срок исполнения не наступил, их выполнение рассчитано на весь год.

Работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Азова, в рамках муниципальной программы не планировались.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2021 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Начальник управления О.В. Фомин