|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» | | | | | | | | | | |
| за отчетный период 9 месяцев 2021 года | | | | | | | | | | |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,  участник  (должность,  ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализа-ции, наступле-ния контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) |  |  |  | 347 557,5 | 347 557,5 | 107 461,7 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Новиков Анатолий Иосифович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме, ремонт 5,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 108 111,6 | 108 111,6 | 47 032,9 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | | | | | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Новиков Анатолий Иосифович) | капитальный ремонт 3,9 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 230 688,8 | 230 688,8 | 59 978,8 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: капитально отремонтировать сеть автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе, ул. Кооперативная) | | | | | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Новиков Анатолий Иосифович) | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7 909,2 | 7 909,2 | 352,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: получение положительного заключения Государственной экспертизы | | | | | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Предпроектные и проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Новиков Анатолий Иосифович) | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 847,9 | 847,9 | 98,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: получение положительного заключения Государственной экспертизы | | | | | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Социальный маршрут «Хутор Задонье» | | |  |  | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 127,1 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 127,1 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: перевезти не менее 17000 пассажиров на линии хутор Задонье | | | | | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 349 257,5 | 349 257,5 | 108 588,8 | - | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 1  МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Новиков Анатолий Иосифович) | X | X | X | 347 557,5 | 347 557,5 | 107 461,7 | - | - |
|  |  | участник 2  Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | X | X | X | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 127,1 | - | - |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ Р.И. Ткаченко

Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера Н.П. Литвинова