Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Муниципальная политика города Азова» за отчетный период 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины ихнеосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» |  Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Х | Х | Х | 67,5 | 67,5 | 39,0 | 28,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Штатная численность муниципальных служащих составляет 96,5 единиц, что соответствует нормативам выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2021-2023 годы | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 1.1 Подготовка штатного расписания Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2020 № 365 утверждено штатное расписание аппарата администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов на 2021 год | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при аттестации | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях формирование качественного профессионального состава Администрации города Азова при назначении на должность муниципальной службы 6 гражданам, поступающим на муниципальную службу, проводилась оценка профессиональной компетенции лиц: тестирование, собеседование | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.2Повышение качества кадровой обеспеченности Администрации города Азова за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Обеспечены условий для профессионального развития кадров: организация дополнительного профессионального образования, участие в конкурсах, включение в резерв управленческих кадров | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Проведено два конкурса на замещение должности муниципальной службы | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 1.3Размещение на официальном сайте Администрации города Азова, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Актуальная информация размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе «Сведения о вакантных должностях муниципальной службы» (6 открытых вакансий), в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания для граждан при заключении трудового договора | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях формирование качественного профессионального состава Администрации города Азова применялось испытание 4 муниципальным служащим при заключении трудового договора | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 1.4.Эффективность проводимых испытаний | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна). | Проводимые испытания позволили формировать качественный профессиональный состав. Администрации города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | За эффективное и результативное исполнению своих должностных обязанностей за 9 месяцев 2021 года муниципальные служащие награждены: Благодарностью с выплатой денежного вознаграждения – 2 человек, Благодарственными письмами – 11 человек | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 1.5Аттестация муниципальных служащих  | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Аттестации муниципальных служащих аппарата и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Азова состоится в ноябре 2021 года | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Организация наставничества осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2018 № 364 (в ред. от 01.03.2019 № 51) «Об утверждении Положения об организации наставничества в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1.6Анализ эффективности проводимых мероприятий | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Мероприятия способствуют формированию в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Азова высококвалифицированного кадрового состава, организации помощи сотрудникам (стажерам) в их профессиональном становлении | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях формирования качественного профессионального управленческого состава Администрации города Азова обеспечено проведение оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидата на замещение должности заместителя главы Администрации города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 1.7. Направление кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций для прохождение оценки профессиональных компетенций | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Один кандидат на замещение имеющейся вакантной должностей заместителя главы администрации для прохождения оценки профессиональных компетенций направлен в Правительство Ростовской области | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Реализуются методы работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров. 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации, профессиональную переподготовку В отношении 38 муниципальных служащих, состоящих в резервах, проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию (профессиональному развитию*).* 11 муниципальных служащих назначены на должности муниципальной службы в Администрации города Азова из кадрового резерва и муниципального резерва управленческих кадров, что составило 69 % от замещенных вакансий за 9 мес. 2021 года | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 1.8.Получение муниципальными служащими, прошедшими комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования, удостоверений о повышении квалификации и индивидуальных планов развития | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Кандидаты из числа лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования включены в муниципальный резерв управленческих кадров (55 человек) | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | В целях повышения уровня профессионального развития трое муниципальных служащих прошли повышение квалификации по актуальным вопросам профессиональной деятельности  | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 67,5 | 67,5 | 39,0 | 28,5Освоение средств планируется в 4 квартале 2021 года |
| 19 | Контрольное событие 1.9 Профессиональное развитие муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Профессиональное развития муниципальных служащих организовано посредством проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности. В отношении 44 муниципальных служащих проведены мероприятия по профессиональному развитию | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании  | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Ежеквартально проводился мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов». Отраслевые (функциональные) органы, органы местного самоуправления оперативно направляли информацию о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводилась оценка состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 1.10 Ежеквартальный отчет о состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Ежеквартально информация о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» размещается на портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 1.11. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | С целью повышения престижа муниципальной службы, распространения положительного опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих Благодарственными письмами главы Администрации города Азова поощрены 11 муниципальных служащих;проведено заседание конкурсной комиссии «Лучший муниципальный служащий города Азова» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 1.11Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный служащий города Азова» | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна),пресс-служба(Высавская Ирина Сергеевна) | В соответствии с пунктом 3.4 положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова», утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 04.03.2016 № 48, конкурс не проводился | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие1.12. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе достигалось путем актуализации сведений на официальном сайте Администрации города Азова, gossluzhba.gov.ru, публикаций в СМИ | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 1.12 Анализ сведений по вопросам, связанным с муниципальной службой, размещенным на официальном сайте Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) | Актуальная информация о муниципальной службе своевременно размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе Деятельность Администрации /Муниципальная служба; обеспечен доступ к информации о деятельности Администрации города Азова | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 2 «Развитие печатных СМИ» | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Х | Х | Х | 986,7 | 986,7 | 458,3 | 528,4 |
| 27 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Реализация конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать. В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области от 23.11.2020 «Об утверждении областного Реестра средств массовой информации на 2021 год», планируется предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 326,7 | 326,7 | - | 326,7Предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» планируется в 4 квартале 2021 года |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Издание официального вестника города Азова «Азов официальный» - периодического печатного издания  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Доведение до сведения жителей города официальной информации.Выпущено 22 издания официального вестника города Азова «Азов официальный», в которых опубликованы все подлежащие опубликованию муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов и иная официальная информация | 01.01.2021  | 30.12.2021 | 660,0 | 660,0 | 458,3 | 201,7Освоение средств планируется в 4 квартале 2021 года |
| 29 | Контрольное событие 2.1 программы Опубликование нормативных правовых актов города Азова, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Опубликование нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова | 01.01.2021  | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 30 | Подпрограмма 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 452,5 | 452,5 | 390,9 | 61,6 |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна)  | 1. Подписание Совместного обращения к жителям городов Азова и Курбевуа 2. Подготовлены служебные письма, порядки ведения к видеоконференциям с :Курбевуа:23.03.202130.04.202112.05.2021,02.07.2021;08.10.2021Сечань:25.05.2021;17.06.2021;28.07.2021;14.09.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 3.2 Разработка предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в рамках деятельности межмуниципальных объединений, в состав которых входит муниципальное образование город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Разработаны и направлены предложения в Ассоциацию СМО РО | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 3.3 Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена оплата членских взносов в Ассоциацию СМО РО.Произведена оплата взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России»  | 01.01.2021 | 11.02.202117.08.2021 | 389,5 | 389,5 | 387,9 | 1,6Экономия в связи с уменьшением размера членского взноса в АСМГР |
| 34 | Основное мероприятие 3.4 Оплата расходов, связанных с приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена закупка приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | 01.01.2021 | 16.04.2021 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.5 Оплата расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата проживания расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества на сумму 60,0 тыс. руб. не производилась, в связи с тем, что из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, делегации городов-побратимов не прибыли в Азов на праздничные мероприятия города | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 60,0 | 60,0 | - | 60,0Экономия в связи с тем, что делегации городов-побратимов не прибыли в город Азов из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 36 | Основное мероприятие 3.6 Участие представителей города Азова в проектах, конференциях, конгрессах, форумах и иных мероприятиях, проводимых в других муниципальных образованиях в рамках международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В рамках международного сотрудничества проведены видео мосты с городами – побратимами.Курбевуа:23.03.202130.04.202112.05.2021,02.07.2021;08.10.2021Сечань:25.05.2021;17.06.2021;28.07.2021;14.09.202118.06.2021 - приняли участие в онлайн заседании Комитета Общероссийского Конгресса Муниципальных образований по межмуниципальному сотрудничеству 13.05.2021 – приняли участие в заседании Палаты городских округов СМО РО | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 37 | Контрольное событие 3.1 Оплата членских взносов в:- Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», -Ассоциацию «Малых и средних городов России», в связи с членством в Ассоциациях | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 11.02.2020 - произведена оплата членских взносов вАссоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.17.08.2021 произведена оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России». | 01.01.2021 | 17.08.2021 | X | X | X | X |
| 38 | Подпрограмма 4 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 45,0 | 45,0 | - | 45,0 |
| 39 | Основное мероприятие 4.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Протокол № 2 от 01.10.2021, о признании Конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий социально - ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в городе Азове, конкурсной комиссией по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова, в соответствии с п. 5.18 постановления Администрации от 28.05.2018 № 1172, не состоявшимся. | 01.01.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору программ (проектов)социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города АзоваКонкурс на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий социально - ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в городе Азове, конкурсной комиссией по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова, в соответствии с п. 5.18 постановления Администрации от 28.05.2018 № 1172, принято решение признать не состоявшимся (Протокол №2 от 01.10.2021), так как на момент истечения срока принятия заявок на участие не поступило. | 01.01.2021 | 30.04.2021 | 45,0 | 45,0 | - | 45,0Освоение средств не планируется  |
| 41 | Контрольное событие 4.1Размещение на официальном сайте администрации г. Азова перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | На официальном сайте размещена информация о признании несостоявшимся Конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий социально - ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в городе Азове, конкурсной комиссией по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова | 01.01.2021 | 30.04.2021 | X | X | X | X |
| 42 | Основное мероприятие 4.3 Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) Пресс-служба(Высавская Ирина Сергеевна) | Проведен Конкурс среди председателей кТОС Муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | 01.01.2021 | 15.07.2021 | X | X | X | X |
| 43 | Контрольное событие 4.2Размещение на официальном сайте администрации списка победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Список победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» размещен на официальном сайте Администрации города Азова | 01.01.2021 | 15.07.2021 | X | X | X | X |
| 44 | Основное мероприятие 4.4Реализация инициатив территориального общественного самоуправления | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ (Новиков Анатолий Иосифович) | Повышениезаинтересованности населения в решении вопросов местного значения  | 01.09.2021 | 30.12.2021 | 400,0 | 400,0 | - | 400,0Освоение средств планируется в 4 квартале 2021 года |
| 45 | Контрольное мероприятие 4.3Размещение на официальном сайте Администрации города Азова перечня реализованных инициатив территориального общественного самоуправления в рамках финансирования на реализацию инициатив ТОС, признанного победителем в областном конкурсе | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна)МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ (Новиков Анатолий Иосифович) | Повышениезаинтересованности населения в решении вопросов местного значения по инициативе ТОС  | 01.09.2021 | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 46 | Итого по муниципальной программе | Администрация города Азова |  | X | X | 1951,7 | 1951,7 | 888,2 | 1063,5 |
|  |  | Сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции(Сайферлинг Елена Геннадьевна) |  | X | X | 67,5 | 67,5 | 39,0 | 28,5 |
|  |  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) |  | X | X | 986,7 | 986,7 | 458,30артале | 528,4 |
|  |  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) |  | X | X | 497,5 | 497,5 | 390,9 | 106,6 |
|  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ (Новиков Анатолий Иосифович) |  | X | X | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 |

Управляющий делами администрации И.Н. Дзюба

О.И. Бутко, 4-01-37

Е.Г. Сайферлинг, 4-17-69

М.А. Попова, 4-19-61