ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове»

за отчетный период 6 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127") | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | X | X | 302,9 | 302,9 | | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | |
| 1.1 | Контрольное событие программы «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Обеспечение информирования инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | Х | 07.04.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров,  «круглых столов», конференций, кинофестивалей, встреч, иных мероприятий по проблемам  инвалидов и инвалидности | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | |
| 1.2 | Контрольное событие программы «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Сбор информации об отношении населения к проблемам инвалидов | Х | 28.02.2021,  22.04.2021,  18.06.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | |
| 1.3 | Контрольное событие программы «Принятие решения о контроле конкретного объекта» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Обеспечение контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Департамента социального  развития  г. Азова  Главный врач МБУЗ ЦГБ  г. Азова Бридковский В.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 272,0,0 | 272,0,0 | 0,0 | | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы «Работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях :  - стационара - обустройство входных площадок в зданиях МБУЗ ЦГБ г.Азова (монтаж ограждений, противоскользящих покрытий, бетонирование пандуса) по адресу: ул. Измайлова, 58. | Департамента социального  развития  г. Азова  Главный врач МБУЗ ЦГБ  г. Азова Бридковский В.В. | Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления  Титов Д.В. | Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и прочим услугам | Х | Х | 30,9 | 30,9 | 2,5 | | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального  развития  г. Азова  Начальник  Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | |
| 2.1 | Контрольное событие программы «Спортивные мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»:  Соревнования по шахматам, шашкам среди инвалидов, в рамках в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2021. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального  развития  г. Азова  Начальник  Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | Х | 24.04.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального  развития  г. Азова  Начальник Бакуменко Т.В. | Повышение культурного развития  инвалидов | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | |
| 2.2 | Контрольное событие программы «Культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»:   1. Концерт академического хора, ансамбля «Куделица» и солистов ГДК, посвящённый Дню освобождения Азова, проводимый в МАУ "ЦСО" г. Азова; | Отдел культуры и искусства Департамента социального  развития  г. Азова  Начальник Бакуменко Т.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | Х | 05.02.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 2. «Святое дело – Родине служить!» - концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, проводимая в Азовской школе-интернате № 10; | Х | 18.02.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 3.«Мужество. Доблесть. Честь.» - концертная программа академического хора и ансамбля «Куделица», посвящённая Дню защитника Отечества., в МАУ "ЦСО" г. Азова; | Х | 19.02.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 4.Концертная программа академического хора и ансамбля «Сказания», посвящённая Дню защитника Отечества, в ООО «Элид»; | Х | 19.02.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 5. «Женщинам посвящается» - концерт клубов «Поющий город» и «Птица счастья», посвящённый 8 Марта., в МАУ "ЦСО" г. Азова; | Х | 04.03.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 6. Концерт солистов ГДК, посвящённый 8 Марта, в Азовской школе-интернате № 10; | Х | 05.03.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 7. Интегрированный спектакль воспитанников интерната №10 «Емелькины сны» с участием ансамблей «Гуляй, Россияне», «Фееруз» и ТЮЗа, в ГДК г. Азова; | Х | 18.03.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 8. Интегрированный спектакль воспитанников интерната №10 «Емелькины сны», в ДГТУ г. Ростова-на-Дону; | Х | 09.04.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 9. «Только смелым открыта дорога к звёздам» - концертная программа, посвящённая Дню космонавтики, в Азовской школе-интернате № 10; | Х | 12.04.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 10. Концертная программа, посвящённая 76-й годовщине Великой Победы, в Азовской школе-интернате № 10; | Х | 11.05.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 11. «Последний звонок» - концертная программа для воспитанников младшего возраста, в Азовской школе-интернате № 10; | Х | 21.05.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 12. Встреча воспитанников интерната с представителями ГИБДД и полиции в рамках акции «Антитеррор», в Азовской школе-интернате № 10; | Х | 25.05.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 13. «Последний звонок» - концертная программа для воспитанников старшего возраста, в Азовской школе-интернате № 10. | Х | 25.05.2021 | Х | Х | Х | | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования  гражданской ответственности  владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Обеспечение  социальных гарантий  инвалидов | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 30,9 | 30,9 | 2,5 | | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Меры социальной поддержки получил 1 человек | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Х | Х | 302,9 | 302,9 | 2,5 | | - |
| Ответственный исполнитель УСЗН г. Азова | Х | Х | Х | 30,9 | 30,9 | 2,5 | | - |
| Участник -Департамент социального  развития  г. Азова  (МБУЗ ЦГБ  г. Азова) | Х | Х | Х | 272,0 | 272,0 | 0,0 | | - |

[<1>](#Par1127") По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127") Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127") В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127") В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1

Заместитель начальника УСЗН г. Азова Д.В. Титов