Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.10.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; | Управление образования г. Азова Е.Д.Мирошниченко | За 9 месяцев 2021 года все мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 438 314,3 | 438 314,3 | 325 000,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича». Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 01.10.2021 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 827 человек на 2021-2023 годы, 13 человек в возрасте от 3 до 7 лет. Произведено финансовое обеспечение за счет областного бюджета для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в сумме 216 427,0 тыс. рублей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 284 054,0 | 284 054,0 | 216 427,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Созданы условия для функционирования дошкольных учреждений, обеспечена образовательная деятельность дошкольных учреждений за счет средств бюджета – 108 157,4 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 148 765,2 | 148 765,2 | 108 157,4 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных организаций | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 10 г. Азова с ООО «Возрождение» в сумме 2 765,3 тыс. руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 353,9 | 3 353,9 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Мероприятия не запланированы на первое полугодие 2021 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация проекта инициативного бюджетирования (Благоустройство территории МБДОУ детский сад №10 города Азова по адресу: г. Азов, ул. Московская, 157) | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Выполнены работы по благоустройству территории МБДОУ детский сад №10 г. Азова по адресу: г. Азов, ул. Московская, 157, в сумме 1 859 422,0 рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 442 911,47 руб., средств бюджета города Азова 416 510,53 руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 141,2 | 2 141,2 | 416,5 |  |
| 1.5 | Контрольное событие подпрограммы № 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных учреждениях. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | По состоянию на 01.10.2021 очередь в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет отсутствует. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | Управление образования г.Азова Е.Д. Мирошниченко; | За 9 месяцев 2021 года все мероприятия подпрограммы 2 исполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 520 583,7 | 520 583,7 | 331 858,4 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 53 %. Уменьшился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в 2021 году. Это соответствует уровню 2020 года. В 13 классах из 26 классов среднего общего образования в 11 общеобразовательных учреждений реализуют учебный план профильного обучения. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 33 305,2 руб. при плановом значении 30 750,3 руб., что составило 108,3 %. Произведено финансовое обеспечение всех общеобразовательных учреждений в объеме 229507,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 229507,5 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 287 829,4 | 287 829,4 | 229 507,5 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Созданы условия для функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета города Азова – 43168,0 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58 094,5 | 58 094,5 | 43 168,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Организовано питание для обучающихся 1-4 классов, а также 5-11 из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях на сумму 2660,7тыс. рублей. Обеспечены бесплатным молоком дети 1-4 классов на сумму 692,4тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 656,0 | 6 656,0 | 3 353,1 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Управление образования г.Азова Е.Д. Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Организована реализация проекта «Всеобуч по плаванию» сентябрь-ноябрь 2021года. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 180,7 | 1 180,7 | 0,0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В 2021 году мероприятия не запланированы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Проведена доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях на аппаратно-программных комплексах «АРМИС» на сумму 197,9 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 343,8 | 343,8 | 197,9 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Организована закупка компьютерного оборудования и оргтехника для общеобразовательных учреждений. Заключены контракты с ООО « ТЕХНОЛОДЖИС». В сентябре 2020 компьютерная техника доставлена и установлена в общеобразовательных учреждениях для образовательного процесса. | 12.12.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | В течение 9 месяцев 2021 года желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | По капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова - получены положительные заключения Государственной экспертизы на проведение капитальных ремонтов зданий по ул Г. Мирошниченко и ул. Кирова. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Разработка проектно –сметной документации на строительство новых общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Управлением образования города Азова проведена конкурсная процедура в 2020 году по выбору подрядной организации по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32". Заключен контракт № 9 от 03.03.2020; а также по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. Заключен контракт №11 от 06.04.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, в том числе: МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32; МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Управлением образования г. Азова получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству школы на 600 мест по адресу: г.Азов, ул.Гагарина, 32 (на сумму 955, 18 млн.руб. положительное заключение № 61-1-1-3-054179-2020 от 26.10.2020) и по строительству школы на 1340 мест по адресу: г.Азов, ул.Московская, 304 (на сумму 1 501,037 млн. руб. положительное заключение № 61-1-1-3-069987-2020 от 30 декабря 2020г). Проектно-сметная документация внесена в реестр министерства строительства РФ как экономически-эффективная проектно-сметная документация. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | С 01.01.2021 года организована выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на сумму 19160,5 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25 779,6 | 25 779,6 | 19 160,5 |  |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | С 01.01.2021 организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 16 442,8 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 38 195,1 | 38 195,1 | 16 422,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.14. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения "Казармы Азовского учебного пехотного полка" Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ №3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113 | Управление образования г. Азова Е.Д. Мирошниченко | Проведен конкурс на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту МБОУ СОШ №3 г. Азова. Заключены контракты на археологические работы с ГБУК РО «Азовский историко-археологический палеонтологический музей-заповедник», на работы по капитальному ремонту с ООО «РОСТСТРОЙКОНТРАКТ». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 102 504,6 | 102 504,6 | 20 048,6 |  |
| 2.13 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. С 01.10.2021 года до 01.11.2021 года проходит школьный этап олимпиады. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.14 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Проведены два городских конкурса педагогического мастерства: «Учитель года Азова - 2021», «Воспитатель года Азова - 2021». В конкурсе приняли участие 26 работников образовательных учреждений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.15 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,9 человека. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | За 9 месяцев 2021 года все мероприятия подпрограммы 3 исполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82 038,1 | 82 038,1 | 62 291,8 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Обеспечена заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 31 616,5 рублей при плановом значении 31 980,2 рублей, что составило 98,9 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 064,4 | 14 064,4 | 10 258,2 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Проведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 448,5 | 4 448,5 | 3 154,5 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета – 49 509,1 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 63 525,2 | 63 525,2 | 49 509,1 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Организация мероприятий по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | В рамках профориентационной работы организованы мероприятия по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Контрольное событие подпрограммы 3. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг получения дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Ежеквартально проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг получения дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха детей» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | За 9 месяцев 2021 года все мероприятия подпрограммы 4 исполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 453,0 | 6 453,0 | 5 992,5 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | В каникулярное время, согласно плана работы, организованы и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, в которые привлечены учащиеся 1-11 классов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Оздоровительная кампания прошла в период весенних каникул с 21.03.2021 по 28.03.2021 – 472 обучающихся, в 1-м потоке ЛОК с 07.06.2021 по 25.06.2021 оздоровилось 1045 обучающихся. В осенний период с 31.10-07.11.2021 планируется работа пришкольных лагерей,в которых оздоровятся 474 человека (Приказ № 127 от 11.03.2021). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 453,0 | 6 453,0 | 5992,5 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Организация отдыха детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Оздоровлено 31 несовершеннолетний в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в каникулярное время. Путевки были приобретены министерством общего и профессионального образования Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4. Взаимодействие с органами социальной защиты населения по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Оздоровлено 250 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей в загородных стационарных оздоровительных и санаторных организациях Ростовской области воспользовавшись услугой Учреждения социальной защиты населения г. Азова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Контрольное событие подпрограммы 4. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Проведены мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | За 9 месяцев 2021 года все мероприятия подпрограммы 5 исполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 92 239,00 | 92 239,0 | 58 278,4 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования г. Азова обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Заработная плата педагогических работников по состоянию на 01.10.2021 составила: в учреждениях дошкольного образования – 25 962,6 руб. при минимально необходимом значении 29 005,0 руб., что составляет 89,5 %; в учреждениях общего образования – 32 775,8 руб. при минимально необходимом значении 30 750,3 руб., что составляет 106,6 %; в учреждениях дополнительного образования – 31 616,5 руб. при плановом значении 31 980,2 руб., что составляет 98,9 %. Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города. На базе Управления образования г. Азова продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид. Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования г. Азова в объёме 6 239,0 рублей за счёт средств местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 945,6 | 10 945,6 | 6 239,0 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими учреждениями | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 11797,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16 163,4 | 16 163,4 | 11 797,7 |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 4053 человека получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 11965,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 24 722,3 | 24722,3 | 11 965,1 |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Произведена оплата земельного налога по участкам предусмотренных для строительства общеобразовательных учреждений, в том числе: "Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32", "Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7372,1 | 7 372,1 | 5 708,0 |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5.Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Управление образования г. Азова Е.Д. Мирошниченко | Управлением образования города Азова проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32". Заключен контракт № 9 от 03.03.2020; а также по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. Заключен контракт №11 от 06.04.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 862,2 | 6 862,2 | 6 862,2 |  |
| 5.6 | Основное мероприятие 5.6. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 9 месяцев 20201 года не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 01.10.2021 зарегистрировано 41 человек. Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 861,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 92,2 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2408,4 | 2408,4 | 1 401,2 |  |
| 5.7 | Основное мероприятие 5.7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 9 месяцев 2021 года произведены своевременно выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 13 315,6 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 12 958,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета –357,1 тыс. рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22 773,7 | 22 773,7 | 13 315,6 |  |
| 5.8 | Основное мероприятие 5.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 9 месяцев 2021 года было трудоустроено 377 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 989,6 тыс. рублей из местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 991,3 | 991,3 | 989,6 |  |
| 5.9 | Контрольное событие подпрограммы 5. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разрабатываются планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания будут согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.10 | Контрольное событие подпрограммы 5. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Получение положительного заключения проектно-сметной документации на строительство двух школ: МБОУ СОШ на 1340 мест в юго-восточном микрорайоне г. Азова, район проезда Объездного и МБОУ СОШ на 600 мест по ул. Гагарина, в микрорайоне «Авиаторов» муниципального образования «Город Азов» Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 139 628,10 | 1 139 628,10 | 784 052,0 |  |

### Начальник Управления образования г. Азова                                                                                    Е.Д. Мирошниченко