Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за отчетный период за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова Соколенко Н.А. | х | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 300,0 | 300,0 | 0,0 | отсутствуют | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 300,0 | 300,0 | 0,0 | отсутствуют | 300,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1. Субсидию планируется предоставить 1 субъекту МСП |  | Дата исполнения еще не наступила | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н., общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.2.1. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия |  | предоставлено 70 бесплатных консультаций | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Обеспечено участие субъектов МСП в 8 обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.3. Организация работы «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в городе Азове | общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б | Прием предпринимателей осуществляется на базе общественной приемной Губернатора Ростовской области. Обеспечено участие субъектов МСП во встрече Губернатора Ростовской области тему «Меры поддержки бизнеса: новые вызовы и возможности 2021 года» в режиме видеоконференцсвязи | 01.10.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2. Будет оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 10 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП | Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. | Предоставлено 70 бесплатных консультаций, проведено 8 обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д., отдел молодежи, представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей при Азовской межрайонной прокуратуре, на котором были рассмотрены вопросы законности работы рынков на территории города и проблемные вопросы по получению льгот по имущественным налогам для предпринимателей, находящихся на спецналоговых режимах и при получении льгот по уплате стоимости патента | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства, руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д., отдел молодежи, представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | проведена оценка регулирующего воздействия 8-ми проектов постановлений администрации города Азова | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.3.2. Обеспечение участия субъектов МСП города в региональных и международных бизнес-форумах |  | 5 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии вручения наград 121 –го регионального этапа национальной премии «Бизнес-Дона». Обеспечено участие предпринимателей в форуме (в режиме видеоконференцсвязи) «Развитие муниципальных образований через развитие предпринимательских сообществ в регионе», в онлайн-формате во Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.3. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет |  | В СМИ города и на сайте администрации города размещено 43 материала по вопросам предпринимательской деятельности | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.4. Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при администрации города, Совета по развитию конкуренции и городской МВК по снижению административных барьеров |  | Проведено одно заседание Совета по развитию конкуренции, три совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК по административным барьерам. При Совете по предпринимательству при администрации города Азова создана постоянно действующая рабочая группа по разработке алгоритмов взаимодействия органов власти, субъектов естественных монополий с субъектами малого и среднего предпринимательства для устранения административных барьеров | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.3. Будет обеспечено проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА, заседаний Совета по предпринимательству, участие субъектов МСП во всероссийских и региональных бизнес-форумах. Размещено в СМИ города 50 материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  | В СМИ города и на сайте администрации города размещено 43 материала по вопросам предпринимательской деятельности. Проведено три заседания Совета по предпринимательству и МВК по барьерам и одно заседание Совета по развитию конкуренции | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти Партнер» Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» Турянская Н.В., начальник отдела по делам молодежи Силогава М.А., начальник Управления образования администрации города Азова. Мирошниченко Е.Д. | обеспечено участие 20 молодых людей в мастер-классах, презентациях, проходивших в рамках форума «Развитие муниципальных образований через развитие предпринимательских сообществ в регионе» | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.4.1. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | Обеспечено участие более 80 респондентов (учащихся среднеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений) в конкурсе «Лидеры Дона 2021» | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы. Планируется провести анкетирование 30 учащихся, 2 мастер-класса, обеспечить участие 30 молодых людей в семинарах, форумах, презентациях по вопросам ведения бизнеса | Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. | 80 молодых людей приняли участие в анкетирование в рамках конкурса «Лидеры Дона 2021», 30 человек в мастер-классах, презентациях, проходивших в рамках форума «Развитие муниципальных образований через развитие предпринимательских сообществ в | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 37,5 | 37,5 | 37,5 | Х | Согласномуниципального контракта № 7 от 31.03.2021 года оказаны услуги бесплатного консультирования на сумму 37,5 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | Обеспечена деятельность общественно приемной по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи в период с 31.03.2021 по 30.06.2021 года | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 37,5 | 37,5 | 37,5 | Х |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1. Планируется предоставить 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н. | Предоставлено 120 бесплатных консультаций консультаций | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 37,5 | 37,5 | 37,5 | Х | Контракт исполнен, предоставлено 120 бесплатных консультаций |
|  | Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | В СМИ города размещено 8 публикаций по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие Подпрограммы 2.2. В СМИ города планируется разместить 11 публикаций. | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | В СМИ города размещено 8 публикации по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | Х | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов потребительского рынка города, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города |  | Х | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. |  | Х | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.3. Планируется проведение 1 семинара для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | Х | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | X | X | X | 337,5 | 337,5 | 37,5 | 37,5 | 300,0 |

Заместитель главы администрации по вопросам

промышленности, экономики и инвестициям                                                Е.Ю. Скрябина