Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за отчетный период за 6 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова Соколенко Н.А. | х | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 300,0 | 300,0 | 0,0 | отсутствуют | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 300,0 | 300,0 | 0,0 | отсутствуют | 300,0 проведение отбора запланировано на 3-ий квартал 2021 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1. Субсидию планируется предоставить 1 субъекту МСП |  | Дата исполнения еще не наступила | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н., общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.2.1. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия |  | предоставлено 45 бесплатных консультаций | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Обеспечено участие МСВ 6 обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.3. Организация работы «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в городе Азове | общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б | Прием предпринимателей осуществляется на базе общественной приемной Губернатора Ростовской области | 01.10.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2. Будет оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 10 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП | Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. | Предоставлено 45 бесплатных консультаций, проведено 6 обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д., отдел молодежи, представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, публичное рассмотрение проблем предпринимательства с целью поиска путей их решения | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства, руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д., отдел молодежи, представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | проведена оценка регулирующего воздействия 6-х проектов постановлений администрации города Азова. | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.3.2. Обеспечение участия субъектов МСП города в региональных и международных бизнес-форумах |  | 5 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии вручения наград регионального форума «Бизнес-Дона». Обеспечено участие предпринимателей в форуме (в режиме видеоконференцсвязи) «Развитие муниципальных образований через развитие предпринимательских сообществ в регионе» | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.3. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет |  | В СМИ города и на сайте администрации города размещено 40 материалов по вопросам предпринимательской деятельности | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.4. Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при администрации города, Совета по развитию конкуренции и городской МВК по снижению административных барьеров |  | Проведено одно заседание Совета по развитию конкуренции, два совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК по административным барьерам | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.3. Будет обеспечено проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА, заседаний Совета по предпринимательству, участие субъектов МСП во всероссийских и региональных бизнес-форумах. Размещено в СМИ города 50 материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  | В СМИ города и на сайте администрации города размещено 40 материалов по вопросам предпринимательской деятельности. Проведено три заседания Совета по развитию конкуренции, Совета по предпринимательству и МВК АО барьерам | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти Партнер» Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» Турянская Н.В., начальник отдела по делам молодежи Силогава М.А., начальник Управления образования администрации города Азова. Мирошниченко Е.Д. | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.4.1. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | Обеспечено участие более 80 респондентов (учащихся среднеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений в конкурсе «Лидеры Дона | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы. Планируется провести анкетирование 30 учащихся, 2 мастер-класса, обеспечить участие 30 молодых людей в семинарах, форумах, презентациях по вопросам ведения бизнеса | Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. |  | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 37,5 | 37,5 | - | - | 37,5. Заключен муниципальный контракт № 7 от 31.03.2021 года, со сроком действия до 30.06.2021 года. Деньги будут перечислены в 3-ем квартале. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | Обеспечение деятельности общественно приемной по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 37,5 | 37,5 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1. Планируется предоставить 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н. | Предоставлено 120 бесплатных консультаций консультаций | 01.01.2020 года | 31.12.2020 года | 37,5 | 37,5 | Х | Х | Контракт имсполнен, деньги будут перечислены в 3-ем квартале |
|  | Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | В СМИ города размещено 3 публикации по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие Подпрограммы 2.2. В СМИ города планируется разместить 11 публикаций. | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | В СМИ города размещено 3 публикации по вопросам защиты прав потребителей | 01.01. 2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | Х | 01.01. 2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов потребительского рынка города, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города |  | Х | 01.01. 2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. |  | Х | 01.01. 2021 года | 31.12.202 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.3. Планируется проведение 1 семинара для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | Х | 01.01. 2021 года | 31.12.2021 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | X | X | X | 337,5 | 337,5 | Х | Х | 337,5 |

Заместитель главы администрации по вопросам

промышленности, экономики и инвестициям                                                Е.Ю. Скрябина