УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской области

_________________ К.Н. Рачаловский

«____»_______________ 2021г.

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке предприятий Ростовской области к внедрению обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной работы о внедрении обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации: размещение информации на официальном сайте минсельхозпрода области, средствах массовой информации, информирование в ходе проведения совещаний. | постоянно | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Главы администраций муниципальных образований |
| 2. | Проработка совместно с муниципальными образованиями вопроса ведения производственной деятельности по предприятиям, производящим молочную продукцию, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) | 25/02/2021 | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Главы администраций муниципальных образований |
| 3. | Мониторинг регистрации предприятий молокоперерабатывающей промышленности в Государственной информационной системе маркировки товаров (ГИСМТ). | 01/03/2021, далее еженедельно | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. |
| 4. | Подготовка сводной информации о сроках приобретения оборудования для маркировки продукции средствами идентификации, проведения его тестирования, а также внедрения аппаратного обеспечения и программных продуктов для целей маркировки. | 25/02/2021, далее ежемесячно | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий Главы администраций муниципальных образований |
| 5. | Проведение рабочих совещаний (в режиме видеоконференцсвязи) с предприятиями молокоперерабатывающей отрасли о проблемных вопросах, возникающих при внедрении обязательной маркировки средствами идентификации. Направление проблемных вопросов в минсельхозпрод области. | еженедельно | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий |
| 6. | Проведение расширенных совещаний по вопросам готовности предприятий к внедрению маркировки молочной продукции. | ежемесячно | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий |
| 7. | Мониторинг проведения тестирования оборудования для маркировки продукции средствами идентификации, внедрения аппаратного обеспечения, и программных продуктов для целей маркировки. | 01/03/2021, далее еженедельно | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий Главы администраций муниципальных образований |
| 8. | Проработка вопроса о включении оборудования для маркировки молочной продукции средствами идентификации (оборудование для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для целей маркировки) в постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2017 № 279. | 15/04/2021 | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. |
| 9. | Мониторинг внедрения маркировки сыров и мороженого средствами идентификации. | 15/06/2021 | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий |
| 10. | Мониторинг внедрения маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток средствами идентификации. | 15/09/2021 | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий |
| 11. | Мониторинг внедрения маркировки молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток средствами идентификации. | 15/12/2021 | Панкратов А.П. Большакова Е.А. Савинов А.С. Руководители предприятий |