Пояснительная

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 1 полугодие 2022 года

Отчет подготовлен в соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями), от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями) .

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере развития культуры, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития города Азова на период до 2030 года, является  муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденная постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478, в которой предусмотрены две подпрограммы:

- «Развитие культуры»;

- «Туризм».

На реализацию данной программы в I полугодии 2022 году выделены ассигнования в сумме: 144 041,3 тыс. руб., в том числе:

| федеральный бюджет - | 300,9 тыс.руб., |
| --- | --- |
| областной бюджет - | 4 850,6 тыс.руб., |
| бюджет города Азова - | 132 889,8 тыс.руб., |
| внебюджетные источники- | 6000,0 тыс.руб., |

Использовано за 1 полугодие 2022 года – 69 517,5 тыс.руб.,в том числе:

федеральный бюджет – 300,9 тыс.руб.

областной бюджет -   988,5 тыс. руб.

бюджет города Азова  -    64183,1тыс.руб.

внебюджетные источники –4 045,0тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Выделено в 2022 году ассигнований в сумме 143 917,3 тыс. руб., в том числе:

| федеральный бюджет - | 300,9 тыс.руб., |
| --- | --- |
| областной бюджет - | 4 850,6 тыс.руб., |
| бюджет города Азова - | 132 765,8 тыс.руб., |
| внебюджетные источники | 6000,0 тыс.руб., |

Использовано – 69 517,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 300,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 988,5 тыс.руб., за счет бюджета города Азова- 64 183,1 тыс.руб., внебюджетные источники – 4 045,0 тыс.руб.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Развитие культуры» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  сети библиотек»

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержания зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек.

Выделены ассигнования в сумме 23 414,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города  23 314,3  тыс. руб.

внебюджетные источники  100,0 тыс.руб.

Использовано в I полугодии 2022 года – 10 552,0  тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города  10 498,5 тыс. руб.

внебюджетные источники 53,5 тыс.руб.

Заключено контрактов на сумму 4365,4 тыс. руб. (Услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарные мероприятия, антитеррористические мероприятия, информационные услуги, подписка периодических изданий).

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) и их значениях:

| № | Номер и наименование показателя | План на год 2022 | Выполнение за 1 полугодие 2022 г. | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.1. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | 53 | 37,3 | 70,4% |
| 2. | Показатель 1.2. количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства | 4200 | 2116 | 50,4% |
| 3. | Показатель 1.3. количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | 770400 | 610022 | 79% |
| 4. | Показатель 1.4. количество посещений библиотек | 320200 | 137153 | 43% |
| 5. | Показатель 1.5. количество обращений удаленных пользователей библиотек | 92500 | 209585 | 226% |
| 6. | Показатель 1.6. количество культурно-просветительских мероприятий библиотек | 1350 | 686 | 51% |

Основными целями деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) является организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова, максимальное и качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей, рациональное использование библиотечных фондов, использование новационных технологий.

Важную роль в формировании информационной среды играют сайты МБУК ЦБС города Азова http://azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/. На сайте http://azovlib.ru/ размещены официальные и регламентирующие документы, новостная информация о деятельности библиотек, сценарии, библиографические пособия. Ежедневно сайт посещают в среднем 300-500 человек. Востребована у удаленных пользователей краеведческая электронная коллекция «Азов: история, события, люди», которая размещена на сайте МБУК ЦБС. Коллекция состоит из полнотекстовых документов по истории города. Состоит коллекция из рубрик: «Великая Отечественная война в Азове», «История названий улиц города», «Памятники города Азова», «Страницы истории Азова», «Город Азов в лицах». С 1 июня 2018 года действует детский сайт МБУК ЦБС http://kids.azovlib.ru/.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2022 г.:

- ко Дню освобождения Азова - 19 мероприятий, посетили 381человек;

- в рамках V Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» - 8 мероприятий – подарено 952 книги, из них 818 экз. принято в фонды библиотек, 134 экз. подарено в детские сады, «Дом семьи» и др.;

- ко Дню православной книги - 8 мероприятий посетили 209 человек;

- в рамках Недели детской и юношеской книги - 27 мероприятий посетили 552 человека.

- «Библионочь» - 10 мероприятий, 750 человек.

- К Дню Победы - 16 мероприятий, посетили более 1000 человек.

Центральная библиотека им. Н. Крупской организовала и провела 2 сетевые акции – Международная акция «Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной (Второй мировой войны)» (115 участников, проведено 103 мероприятия, приняли участие более 5 тыс. человек, из них – 2,5 тыс. – дети); II Межрегиональная акция «Петровские чтения» (63 участника из 20 областей и республик Российской Федерации).

Участие библиотек МБУК ЦБС в этнографическом празднике «Загадки древнего Паниардиса» на валах Азовской крепости 29.05.2022 (выставки, обзоры литературы, мастер-классы, игры с детьми и подростками). Посетило около 1300 человек.

Центральной библиотекой им. Н. Крупской и Детской библиотекой им. А. Чехова проведены 3 конкурса:

- Городской этап областного литературно-творческого конкурса «Россия – моя история» (112 участников, 97 творческих работ, в том числе коллективных).

- Городской конкурс творческих работ «Мамин день – 8 марта» (164 участника, включая 9 коллективов и 7 читающих семей, всего представлено 183 творческие работы).

- Городской профессиональный конкурс на лучшее библиографическое пособие «Книга. Творчество. Профессионализм» (21 участник, 45 работ).

Всего за 1 полугодие 2022 года проведено 1468 массовых мероприятий, из них 326- книжные выставки.

Все библиотеки МБУК ЦБС являются библиотечными информационными центрами, в двух из них – Центральной библиотеке им. Н. Крупской и библиотеке им. А. Штанько выделены отделы – Информационные компьютерные центры (ИКЦ), оказывающие нашим пользователям информационные сервисные услуги – поиск информации в Интернете, работа в СПС «КонсультантПлюс», услуги электронной доставки документов и мн. др.

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек».

Выполнение этого мероприятия направлено на увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции для библиотек города.

Для реализации данного мероприятия в 2022 году выделено 1058 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств областного бюджета   587,4 тыс. руб.

-  за счет средств бюджета города – 169,7 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета – 300,9 тыс.руб.

Использованы средства в 1 полугодии 2022 года средства в сумме 1 056,6 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств областного бюджета   587,4 тыс. руб.

-  за счет средств бюджета города – 168,3 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета – 300,9 тыс.руб.

За 1 полугодие 2022 года приобретено 2986 экземпляров книжной продукции.

Основное мероприятие 1.3 «Содержание  сети бюджетных  учреждений  культурно-досугового типа».

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского   бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий   клубных учреждений и укрепление материально-технической базы.

Выделены ассигнования в 2022 году в сумме 38813,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города  35813,6 тыс. руб.

внебюджетные источники  3000 тыс.руб.

Использовано за I полугодие 2022 года в сумме 19 912,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города  17 061,8 тыс. руб.

внебюджетные источники  2 850,6 тыс.руб.

Заключено контрактов на сумму 2 492,1 тыс.руб. (Услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, праздничные мероприятия, противопожарные и антитеррористические мероприятия)

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) и их значениях:

| № | Показатели | План на 2022 г. | Выполнение за 1 полугодие 2022г. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (единиц) | 663 | 144 | 22 |
| 2. | Количество участников мероприятий (человек) | 351745 | 149143 | 42.4 |
| 3. | Количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества (единиц) | 78 | 51 | 65,3 |
| 4. | Количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый (единиц) | 13 | 14 | 108 |
| 5. | Количество муниципальных творческих коллективов (единиц) | 7 | 6 | 86 |
| 6. | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества (человек) | 2490 | 1515 | 60,8 |

В течение первого полугодия 2022 года на базе ГДК работали 51 клубное формирований с общим числом участников  1465 человек, из них  30 формирование самодеятельного народного творчества (количество участников – 554 чел.)  и 21 клубов и любительских объединений (количество участников –  911чел.). Как в клубах так в самодеятельных коллективах дети и взрослые имеют возможность в свободное от работы и учёбы время заняться любимым видом творчества, пообщаться, провести интересно праздники и выходные дни.

Согласно расписанию занятий в МБУК ГДК г. Азова используются 27 досуговых объектов.

За первое полугодие 2022 года специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 186 культурно-массовых мероприятий, которые посетили  41 494 человека, из них __28_ мероприятий для детей до 14 лет, число посетителей – 6196 чел.; _41_ мероприятий для молодёжи, число посетителей – 3761 чел.; 13 мероприятий для пожилых людей, число посетителей – 725 чел., остальные мероприятия для смешанных аудиторий. Помимо 186 мероприятий, проведённых на бесплатной основе в рамках муниципального задания, были проведены ещё 43 мероприятий на платной основе (число посетителей 6024чел.). Для различных категорий населения проводились праздники, тематические вечера и концерты, посвящённые основным календарным праздникам. В честь праздников различных родов войск и дней воинской славы были проведены митинги и акции. Для работников предприятий, учреждений и организаций города Азова проводились профессиональные праздники.

Крупнейшими мероприятиями за первое полугодие 2022 года стали:

- Народные гуляния «Широкая Масленица»;

- Сольный концерт народного ансамбля современного танца «Надежда», посвященный 40–летию коллектива;

- Митинг, посвященный празднованию 76 годовщины Победы в ВОВ;

- Концерт «Дорогая моя Русь», приуроченный ко Дню России;

- Сольный концерт народного ансамбля песни и танца «Казаки Азова»;

- Молодежная акция, посвященная Дню молодежи и Международному Дню борьбы с наркоманией.

Основное мероприятие 1.4

«Содержание  сети бюджетных  учреждений  дополнительного образования детей».

Выполнение этого мероприятия включает расходы   городского бюджета на содержание работников двух школ дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий    школ и укрепление материально-технической базы школ.

Из бюджета города Азова на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ в 2022 году выделены ассигнования в сумме 47324,3  тыс. руб., в том числе:

бюджет города Азова – 44424,3  тыс.руб.

внебюджетные источники –   2 900,0 тыс.руб.

Использовано за 1 полугодие 2022 года –25 663,7 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Азова – 24 522,8 тыс.руб.

внебюджетные источники –  1 140,9 тыс.руб.

Заключено контрактов на сумму 1 220,0 тыс.руб. (Услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарные и антитеррористические мероприятия).

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) и их значениях:

| № | Показатели | План на 2022 г. | Выполнение за 1 полугодие 2022г. | % выпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | 100% | 47513,8 т.р | 138,2 |
|  | Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование (процент) | 11,35 | 9,9 |  |
| 2. | Число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (человек) | 953 | 920 |  |
| 3. | Количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | 309 | 349 |  |

В Детской школе искусств г. Азова обучается 695 учащихся в рамках муниципального задания по семи дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства и пяти дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусства по следующим направлениям образовательной деятельности: инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, музыкальный фольклор, хореографическое и театральное искусство в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. В школе осуществляется обучение в рамках платных образовательных услуг по программе раннего эстетического развития для детей в возрасте 5-6 лет и индивидуальные занятия программам: фортепиано, синтезатор, гитара, аккордеон, баян, скрипка, духовые и ударные инструменты, сольное пение.

В школе работает 49 преподавателей и концертмейстеров, из них с высшей квалификационной категорией 24 человека, с первой – 22 человека. Два преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры» и шесть преподавателей и концертмейстеров награждены ведомственными наградами – значками «За достижение в культуре» и «Отличник народного просвещения». Девять учащихся школы получили стипендию главы администрации города Азова, 293 учеников стали победителями и призерами творческих мероприятий.

В ДХШ обучается 225 учащихся в рамках муниципального задания. Школа ведёт активную творческую деятельность, участвуя в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах-выставках, 56 учеников стали победителями и призерами творческих мероприятий.

Один из учащихся школы получил стипендии главы администрации г. Азова в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 1.5 «Организация  руководства и управления учреждениями культуры»

Выполнение этого мероприятия – организация контроля за деятельностью учреждений культуры, включает расходы городского бюджета на содержание аппарата управления Департамента социального развития г. Азова.

Из бюджета города Азова в 2022 году выделены ассигнования в сумме 7093,2 тыс. руб. Использовано за 1 полугодие 2022 года 2 521,4 тыс.руб. Заключены контракты на сумму 40,7 тыс.руб. (услуги связи, услуги по переплету документов).

Для исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Департамент социального развития г. Азова в 2022 году производит контроль по доведению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по Ростовской области и проводит следующие мероприятия:

- в муниципальных бюджетных учреждениях культуры проведены встречи трудовых коллективов, в ходе которых даны разъяснения о механизме формирования заработной платы, в том числе порядок выплат стимулирующего характера;

- заключены трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с введением эффективного контракта;

- ежемесячно в Министерство культуры сдаются отчеты о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры и информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597;

- проведение мониторинга и контроля по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.

За 1 полугодие 2022 года

средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры при плане  33 056,50 руб. составила 33 793,35 руб. или 102,2% к средней заработной плате по Ростовской области при плановом значении 100 %;

средняя заработная плата педагогических работников при плане 34 378,70 руб.. составила 47 513,80  руб. или 138,2% к средней заработной плате по Ростовской области при плановом значении 100 %;

Основное мероприятие 1.6 «Организация  ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры»

Выполнение этого мероприятия – ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры.  Свод  бюджетной и бухгалтерской отчетности  Департамента социального развития г.Азова.

Из бюджета города Азова в 2022 году выделены ассигнования в сумме 3243,3 тыс. руб. Использовано за 1 полугодие 2022 года 1 415,6 тыс.руб. Заключены контракты на сумму 331,8 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия»

В целях популяризации объектов культурного наследия города Азова на сайте МБУК ЦБС http://www.azovlib.ru в разделе Краеведение выложена электронная коллекция Памятники города Азова, содержащая полнотекстовую информацию о памятниках истории и архитектуры города Азова, а также об объектах археологического наследия города Азова (http://www.azovlib.ru/index.php/2016-04-06-12-22-12/2016-06-27-12-50-03). Ежедневно сайт посещают от 300 до 500 пользователей.

В соответствии с проектом единого муниципального реестра объектов культурного наследия на территории Азова находятся:

- 26 объектов культурного наследия федерального значения;

- 8 объектов регионального значения «Монументальное искусство»;

- 26 объектов регионального значения «Археология»;

- 51 объект регионального значения «Архитектура»;

- 20 объектов местного значения;

- 87 объектов, представляющие культурную ценность, но которые не внесены в Единый Реестр.

На сегодняшний день техническое состояние некоторых объектов требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие природных факторов, в том числе временного, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности; ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры.

С целью выявления и сохранения культурно-исторических объектов с неустановленным правом собственности при администрации города Азова создана межведомственная комиссия (постановление от 29.05.2018 № 1183 «О создании МВК по сохранению архитектурно-художественной и исторической среды города Азова при Градостроительном Совете администрации г. Азова», в состав которой вошли представители всех структурных подразделений администрации города, а также специалисты Азовского палеонтологического музея – заповедника.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку финансовых средств на реставрацию объектов культурного наследия на данный период не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений

Из бюджета города Азова на приобретение основных средств для МБУК ЦБС г. Азова в 2022 году выделены ассигнования в сумме 525,8  тыс. руб., в том числе:

бюджет города Азова – 117,8  тыс.руб.

областной бюджет –   408,0 тыс.руб.

Использовано за 1 полугодие 2022 года – 518,4 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Азова – 117,2 тыс.руб.

областной бюджет – 401,2 тыс. руб. руб.

За 1 полугодие 2022 года приобретено 10 комплектов АРМ.

Основное мероприятие 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств»

Из бюджета города Азова в 2022 году выделены ассигнования в сумме 17   467,4  тыс. руб., в том числе:

бюджет города Азова – 17 467,4  тыс.руб.

Использовано за 1 полугодие 2022 года – 7 877,4 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Азова –7 877,4 тыс.руб.

Данное мероприятие включает расходы городского и бюджета на содержание штатных сотрудников учреждения, осуществляющего деятельность в области исполнительских искусств, укрепление материально-технической базы.

В первом полугодии 2022 года Азовским творческим центром было проведено 40 концертов с общим количеством посетителей 15496 человек.

Одной из самых ярких концертных программ, стала программа, посвященная празднованию 954-й годовщины со Дня основания Азова. Силами муниципальных ансамблей Азовского творческого центра был организован полуторачасовой зрелищный концерт, состоящий из вокальных и хореографических композиций традиционной казачьей направленности, а также современных эстрадных песен и танцев.

Особой любовью публики всегда пользуется муниципальный духовой оркестр. В 2022 году оркестр выступил с большой сольной программой, в которую вошли более 10 новых композиций, а также уже давно всем полюбившиеся хиты.

Необходимо отметить, что насыщенный конец 2022 года не обошелся без инноваций, одной из которых стала большая новогодняя семейная программа «Волшебство в каждый дом», подготовленная совместно специалистами Городского Дворца культуры и артистами Азовского творческого центра. Разнообразная интерактивная программа со зрителями перемежалась специально подготовленными тематическими творческими выступлениями муниципальных ансамблей АТЦ г. Азова. Концертная часть включала в себя самые популярные новогодние песни и специально подготовленные к данному мероприятию новые новогодние хореографические постановки.

Кроме того, на протяжении года артисты муниципальных ансамблей участвовали во всех крупных городских мероприятиях: День России, День Защитника Отечества, Международный Женский День и др.

Основное мероприятие 1.10 Благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева»

Для реализации данного мероприятия в 2022 году выделено 2509,3 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств областного бюджета   1940 тыс. руб.

-  за счет средств бюджета города – 569,3 тыс. руб.

Мероприятие будет реализовано во  втором полугодии 2022 года.

Основное мероприятие 1.11.  Народный Новый год, приобретение искусственной новогодней ели для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова  и проведение городского праздника

Выполнение этого мероприятия направлено на увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции для библиотек города.

Для реализации данного мероприятия в 2022 году выделено 2468,1 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств областного бюджета   1915,2 тыс. руб.

-  за счет средств бюджета города – 552,9 тыс. руб.

Мероприятие будет реализовано во  втором полугодии 2022 года.

Подпрограмма  2  «Туризм»

За 1-е полугодие 2022  года  отделом развития туризма (далее отдел) были проведены запланированные мероприятия по популяризации туристского потенциала города. Выполнены проекты, которые позволяют качественно и на новом уровне выполнять задачи  Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова.

На  реализацию  подпрограммы   в 2022 году выделены ассигнования  в сумме 124,0  тыс. руб. бюджет города Азова.  За  отчетный  период   использовано 0 рублей, так как мероприятия запланированы на второе полугодие.

- Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Туризм» за отчетный период проведены:

- Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке».

Азов продолжает позиционировать себя  как туристический город на выставках и форумах. В очередной раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет  и MITT в г. Москве, заочно.

На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута: «Вольный Дон» - бренд Ростовской области, «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов, «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Что дает городу большой спектр маркетинговых возможностей.

В последние выходные мая были проведены два событийных мероприятия: этнографический праздник «Загадки древнего Паниардиса» и фестиваль детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко».

Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии».

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется учет строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса. 1 июня 2022 прошло заседание  Координационного Совета по туризму при администрации города Азова, на котором были  заслушаны  актуальные  вопросы туризма и индустрии гостеприимства на территории города Азова. Реализация проекта «Азов-гостеприимный» и интегративный  подход  в формировании  индустрии гостеприимства

Между Министерством культуры РФ и Правительском РО подписан договор от 23.06.2022  № 98-01.1-41/12-22 о реализации подпроекта «Повышение туристической привлекательности города Азова – стратегический фактор развития региона» в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап»

Целью Проекта является повышение туристического потенциала как катализатора социально-экономического роста и устойчивого развития малых исторических поселений, путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры, а также сохранения и использования культурного наследия.

Сумма финансирования подпроекта  1 621 996,63 тыс. руб.