### Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А., Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, в т.ч. на пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения памятников и символов воинской славы России, воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение на территории города фестиваля этнических культур народов Дона | Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | X | X | X | X | X |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. Проведение в общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий (выставки, спортивные соревнования, классные, часы, лекции, беседы, диспуты презентации, и т.д.), в том числе проведение родительских собраний и консультаций по вопросам толерантности, о современных молодежных неформальных объединениях, о сайтах экстремистского характера | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | В общеобразовательных учреждениях Управлением образования проведено порядка 104 профилактических мероприятий. Также проводились родительские всеобучи и классные часы по темам: «Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная угроза», «Учимся быть терпимыми друг к другу», – беседы с родителями о способах защиты детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе в Интернет – пространстве, а также способствовать привлечению обучающихся к разнообразной досуговой деятельности, «О понимании роли родителей в формировании безопасного поведения при использовании ребенком интернет – ресурсов» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 5 | Мероприятие 1.1.4. Проведение с молодежью лекций и бесед, круглых столов, диспутов, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В. | Отделом по делам молодежи проведено с молодежью города порядка 33 профилактических мероприятий с молодежью города | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. Организация размещения в средствах массовой информации профилактической направленности, о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Размещено 30 публикаций (19 материалов) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Мероприятие 1.1.6. Проведение с обучающимися общеобразовательных учреждений и молодежью города профилактических мероприятий, направленных на: - пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения памятников и символов воинской славы России; - воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы | Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В. | В школах проведен комплекс мероприятий, направленных на пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Мероприятие 1.1.7. Принятие мер по своевременному выявлению фактов радикализации несовершеннолетних в целях недопущения распространения экстремистской идеологии | Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Структурами профилактики проводится систематический мониторинг. Фактов радикализации не выявлено. Проводится мониторинг социальных сетей обучающихся классными руководителями. Проведено анкетирование в целях получения дополнительной информации о социально-психологических связях подростков. Проводится разъяснительная работа с обучающимися, и родительские всеобучи и классные часы по данной тематике | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | Х |
| 9 | Мероприятие 1.1.8. Проведение мониторинга сети «Интернет» и местных СМИ на предмет выявления признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С., Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | В рамках мониторинга выявлено и направлено 32 ссылки в Азовскую межрайонную прокуратуру | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 10 | Мероприятие 1.1.9. Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С., Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Мониторинг проводится систематически. Факто межнациональной и межконфессиональной розни не выявлено | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие 1.1.1. Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий | Управляющий делами - Дзюба И.Н., Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Проведено порядка 182 мероприятий (АППГ - 156) | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие 1.1.2. Анализ результатов проведенного мониторинга состояния межэтнических отношений в городе | Управляющий делами - Дзюба И.Н., Начальник отдела общественных связей - Попова М.А., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Мониторинг показал, что межэтническая обстановка в городе стабильная | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 13 | Контрольное событие 1.1.3. Анализ динамики размещаемых публикаций в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Управляющий делами - Дзюба И.Н., Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Размещено 30 публикаций (19 материалов) | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 14 | Контрольное событие 1.1.4. Анализ результатов мониторинга сети Интернет и местных средств массовой информации на предмет наличия в публикациях террористических и экстремистских идей (кол-во выявленных материалов, приятые меры) | Управляющий делами - Дзюба И.Н., Руководитель пресс-службы - Высавская И.С., Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Выявлено 32 ссылки | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Проведена актуализация планов, проведены тренировки и инструктажи | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 16 | Мероприятие 1.2.1. Ежегодная актуализация имеющихся планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта), а также по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Проведена актуализация планов | 10.01.2022 | 28.02.2022 | X | X | X | X | X |
| 17 | Мероприятие 1.2.2. Проведение учебных тренировок, тренингов с персоналом учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта) по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Проведены тренировки и тренинги с персоналом учреждений социальной сферы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 18 | Мероприятие 1.2.3. Проведение комплексных обследований учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Обследованы все объекты культуры, все образовательные учреждения в рамках приемки объектов к новому учебному году и все учреждения МАУЗ ЦГБ г. Азова | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 19 | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н., | Реализация планов продолжается | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н. | Размещено 3 памятки для граждан | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 21 | Мероприятие 1.3.1. Проведение в средствах массовой информации работы с населением по разъяснению положений добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н. | Размещено 3 памятки для граждан | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 22 | Контрольное событие 1.3.1. Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н. | Не наступило | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 1.4. Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития народов Российской Федерации | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | К проведению мероприятий привлекались: настоятель храма Азовской иконы Божией Матери и Успенской соборной церкви г. Азова Отец Александр; иерей Николай Пиховкин штатный клирик храма иконы Азовской Божьей Матери; священник Азовского Храма Александра Невского – отец Иоанн. | 11.01.2021 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 24 | Мероприятие 1.4.1 Проведение заседаний Консультативного совета при Администрации г. Азова с участием представителей этнических общин (членов рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений) | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | 24.06.2022 под председательством главы Администрации г. Азова В.В. Ращупкина проведено заседание Экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова | 11.01.2021 | 30.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 25 | Контрольное событие 1.4.1. Оценка количества случаев участия духовенства в мероприятиях по гармонизации межнациональных отношений | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | Проведено 12 мероприятий с участием представителей духовенства | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 26 | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | X | 30,0 Срок контрольного события не наступил |
| 22 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции начальник юридического отдела – Шаталов С.Н. | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции приняты 5 постановления Администрации города Азова | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 23 | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации плана противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Проведены 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | X | 29 марта 29 июня 29 сентября 27 декабря | X | X | X | X | X |
| 24 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Начальник юридического отдела - Шаталов С.Н., заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Проведена антикоррупционная экспертиза 205 проектов нормативных правовых актов, одновременно также проводилась антикоррупционная экспертиза юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации. Для ее организации проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте Администрации города Азова | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 25 | Контрольное событие 2.2.1. Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Информация по итогам проведения мониторинга направлена в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 26 | Основное мероприятие 2.3 Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Вопросы по выполнению программы рассмотрены на 3 заседаниях комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 27 | Контрольное событие 2.3.1. Оценка реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | На заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» 19.08.2022 г. проведена оценка реализации плановых показателей за 9 мес. 2022 года. Срок контрольного события 27.12.2022 | X | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 30 | Основное мероприятие 2.5. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов проведен анализ сведений о родственниках, свойственниках муниципальных служащих, об иной оплачиваемой работе. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 31 | Контрольное событие 2.5.1. Оценка соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | В результате проведенной оценки соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции привлечен к дисциплинарной ответственности 3 муниципальный служащий | X | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 2.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Организована и проводится работа по ведению личных дел муниципальных служащих в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 30.05.2005 № 609; актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих осуществляется постоянно. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 33 | Контрольное событие 2.6.1. Оценка эффективности принимаемых мер кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Оценка осуществляется ежеквартально. Информация направляется в Управление противодействия коррупции при Губернаторе Ростовской области | X | 29 марта 29 июня 29 сентября 27 декабря | X | X | X | X | X |
| 34 | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» путем опубликования материалов на официальном сайте и газете «Азовская неделя» | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 35 | Мероприятие 2.7.1 Организация системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ» города Азова | Директора МАУ МФЦ г. Азова – Куц А.С., заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Проведена комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 36 | Мероприятие 2.7.2. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных сайта администрации города Азова актуальной информации об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, директор МКУ «ЦОД» - Горохов В.С. | Обеспечена наполняемость официального сайта Администрации г. Азова в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 07.10.2013 № 530н. Обновлены гиперссылки на нормативно - правовые акты, размещенные на сайте Правительства Ростовской области, а также обновлен и наполнен раздел «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения». | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 37 | Мероприятие 2.7.3. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, директор МКУ «ЦОД» - Горохов В.С. | Гражданам и организациям обеспечена возможность информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции; обращений за 9 мес. 2022 года не поступало | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 38 | Мероприятие 2.7.4. Осуществление публикаций в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Осуществляется опубликование в СМИ (8 публикаций) информации и размещение на интернет-сайтах (4 пресс-релиза) о реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов». Мероприятия будут продолжены. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 39 | Контрольное событие 2.7.1. Оценка эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4. | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Оценка эффективности осуществляется ежеквартально, направляется в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | X | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 2.8. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, начальник экономического отдела - Турик Л.А., заведующий сектором внутреннего финансового контроля – Кокоц А.В. | Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте Российской Федерации www: zakupki.gov.ru; По итогам 9 месяцев 2022 года в результате конкурсных процедур закупок заключено контрактов на общую сумму 1993,8 млн. руб., в том числе путем электронных аукционов на сумму 1508,5 млн. руб., конкурсами с ограниченным участием – 268,2 млн. руб. Экономия бюджетных средств города от проведенных в отчетный период конкурентных закупок составила боле 5,8 млн. руб. Нарушений не выявлено. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 41 | Мероприятие 2.8.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, начальник экономического отдела - Турик Л.А. | Для принятия мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок, с целью минимизации нарушений при осуществлении закупочных процедур проводится работа по организации участия специалистов отраслевых функциональных органов муниципального образования «Город Азов», бюджетных учреждений города Азова в обучающих мероприятиях, проводимых Минэкономразвития РО по вопросам применения норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок. За первое полугодие организовано участие вы 9 обучающих мероприятиях. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 42 | Мероприятие 2.8.2. Проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Заведующий сектором внутреннего финансового контроля – Кокоц А.В. | Для целей выявления случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Заказчикам муниципального образования «Город Азов» - привлекаются к участию в заседаниях закупочных комиссий должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; - члены закупочных комиссий декларируют об отсутствии личной заинтересованности (конфликта интересов) при рассмотрении заявок на участие в конкурентных закупках. Проведена 1 плановая проверка Управления образования Администрации города Азова. По результатам проверки составлен Акт от 27.05.2022 № 2022 г. Кроме того, проведены 2 внеплановые выездные проверки в отношении МБОУ СОШ № 15 и МКУ «ЦОД» г. Азова. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 43 | Контрольное событие 2.8.1. Мониторинг в сфере закупок товаров, работ, услуг | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | По итогам 9 месяцев 2022 года в результате конкурсных процедур закупок заключено контрактов на общую сумму 1993,8 млн. руб., в том числе путем электронных аукционов на сумму 1508,5 млн. руб., открытыми конкурсами в электронном виде – 268,2 млн.руб. Экономия бюджетных средств города от проведенных в отчетный период конкурентных закупок составила боле 5,8 млн. руб. Нарушений не выявлено. | X | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 44 | Основное мероприятие 2.9. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства - Соколенко Н.А. | На сайте Администрации города в сети Интернет в свободном доступе в разделе «Деятельность администрации» на странице «Муниципальный контроль» размещен перечень обязательных требований к субъектам предпринимательской деятельности, проверяемых в рамках муниципального контроля. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 45 | Мероприятие 2.9.1. Осуществление комплекса мер по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Азов» | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства - Соколенко Н.А. | В целях создания условий для развития конкуренции постановлением Администрации города от 22.08.2017 №1938 создан Совет по развитию конкуренции при администрации города Азова | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 46 | Мероприятие 2.9.2. Осуществление мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства - Соколенко Н.А. | В целях максимального исключения контакта бизнеса с чиновниками, упрощения условий работы и обеспечения прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов власти, оформление документов реализуется в МАУ «МФЦ», в т. ч. реализация постановления Администрации города Азова от 24.04.2017 № 905 «О порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела». | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 47 | Контрольное событие 2.9.1. Анализ принимаемых мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | В целях создания условий для развития конкуренции постановлением Администрации города от 22.08.2017 №1938 создан Совет по развитию конкуренции при администрации города Азова. Проведено 1 заседание Совета по развитию конкуренции. За истекший период 2022 года проведено 1 совместное заседание городской МВК и Совета по предпринимательству при администрации города. | X | 30.06.2022 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 48 | Основное мероприятие 2.10. Привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | Осуществлялось активное привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к де6ятельности по противодействию коррупции. Работа будет продолжена. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 49 | Мероприятие 2.10.1. Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | Обеспечивалось взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 50 | Мероприятие 2.10.2. Взаимодействие с общественными советами по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Осуществлялось взаимодействие с общественным советом при Администрации города Азова (Сага Н. В.) по вопросам противодействия коррупции | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 51 | Мероприятие 2.10.3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Осуществлялось взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации газета «Азовская неделя», ТРК «Анта», ТРК «Пульс» в области противодействия коррупции | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 52 | Мероприятие 2.10.4. Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Осуществлялось в соответствии с Федерльным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых и проектов нормативных правовых актов» сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 53 | Контрольное событие 2.10.1. Мониторинг достаточности принимаемых мер по взаимодействию взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | На регулярной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди руководителей некоммерческих организаций о необходимости исполнения обязанностей по принятию меры в рамках коррупционных проявлений в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | X | 29.06.2022 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 54 | Основное мероприятие 2.11. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Ежегодно муниципальные служащие муниципального образования «Город Азов» повышают уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | 10.01.2022 | 27.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Х | X |
|  | Мероприятие 2.11.1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Организовано повышение квалификации 16 муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.11.2. Организация обучения муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Организовано обучение 6 муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55 | Мероприятие 2.11.3. Проведение инструктивно-методических семинаров с муниципальными служащими и с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Проведены 2 инструктивно -методических семинара с муниципальными служащими и с должностными лицами ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 01.06.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 56 | Мероприятие 2.11.4. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Реализуется комплекс мер, направленный на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.11.1. Обучение на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Обучение прошли 16 муниципальных служащих | Х | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.11.2. Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | За отчетный период размещено 12 материалов антикоррупционной направленности. Из них: 4– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 8 – в печатных изданиях. | X | 29.06.2022 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 58 | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Город Азов» по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | На сайте МБУК ЦБС http://www.azovlib.ru/ в разделе «Наши проекты: Календарь событий» размещена и систематически пополняется электронная коллекция материалов. Активно продолжает работу группа в социальных сетях «Молодежь Азова». | 10.01.2022 | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 59 | Контрольное событие 2.12.1. Анализ достаточности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | Организована просветительская работа среди родителей и воспитанников по вопросам противодействия коррупции, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. В каждом учреждении оформлен стенд по вопросам противодействия коррупции, приведены в соответствие нормативные акты. Молодежь Азова приняла участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции» | X | 27.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 60 | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 61 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мониторинга наркоситуации в городе | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., | Мониторинг наркоситуации в городе проводится во взаимодействии со всеми структурами профилактики. Результаты мониторинга оформляются по итогам полугодия и года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 62 | Мероприятие 3.1.1 Оперативное информирование МО МВД России «Азовский» о выявленных фактах употребления, распространения, сбыта наркотических средств | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Информация об адресах жилых домов, на фасаде которых размещается реклама распространения наркотических средств, направляется в МО МВД России «Азовский» по мере выявления. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 63 | Контрольное событие 3.1.1. Подготовка ежегодного отчета о наркоситуации в городе | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. | Не наступило | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 64 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение профилактической работы антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Проведен комплекс профилактических мероприятий. Всего проведено 229 мероприятий (конкретизация мероприятий указана в пояснительной информации). | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х0 | Х | Х | Х | X |
| 65 | Мероприятие 3.2.1 Привлечение обучающихся в кружки и секции дополнительного образования, недопущение снижения количества занимающихся в кружках и секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | В кружках и секциях учреждений дополнительного образования занимается 5427 обучающихся. В общеобразовательных учреждениях – 3085 обучающихся Охват по городу детей от 7 до 18 лет по дополнительному образованию составляет 76%, что соответствует региональным показателям | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 66 | Мероприятие 3.2.2. Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений в ходе профилактических мероприятий | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | Согласно программы воспитательной работы с обучающимися систематически проводилась работа по социокультурному и медиакультурному воспитанию: беседы «Моя жизнь - Интернет», Классные часы «Раз словечко, два словечко», «Толерантность – путь к миру», «Безопасность в сети Интернет» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 67 | Контрольное событие 3.2.1. «Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий». | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Проведен комплекс профилактических мероприятий. Всего проведено 229 мероприятий | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 68 | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведен комплекс мероприятий с н/л «групп риска» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 69 | Мероприятие 3.6.1. Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведено 35 патронажей к несовершеннолетним, стоящим на «П» учете в наркологическом диспансер. 14 подростков, стоящих на учете в наркологическом диспансере, и их родителей приняты медицинским психологом | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 70 | Мероприятие 3.6.2. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В. | В общеобразовательных учреждениях в течение первого полугодия работало 10 консультационных пункта для несовершеннолетних и их родителей. 77 семей получили консультативную помощь. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 71 | Контрольное событие 3.6.1. Проведение мониторинга результатов оказания помощи семьям в конфликтных ситуациях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В. | 77 семей получили консультативную помощь | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 72 | Контрольное событие 3.6.2. Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В. | Проведен мониторинг по выявлению несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков. Родители и несовершеннолетние были приглашены на заседания КДНиЗП Администрации г. Азова и поставлены на учет. Находятся на контроле КДНиЗП Администрации г. Азова | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 73 | Основное мероприятие 3.7. Проведение лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. | В наркологическом диспансере в стационаре было пролечено 40 наркозависимых | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 74 | Контрольное событие 3.7.1. Проведение мониторинга результатов медико-социальной реабилитации наркозависимых | Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. | В наркологическом диспансере в стационаре было пролечено 40 наркозависимых | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 75 | Основное мероприятие 3.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Головатенко И.В., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Регулярно проводятся рейды с участием соответствующих учреждений и ведомств и служб профилактики, привлекаются средства массовой информации к освещению данной тематики, размещение информации в виде баннеров. Организации, учреждения и ведомства города Азова все вопросы освещают с использованием своих официальных интернет - ресурсах. Родителям и несовершеннолетним детям вручаются памятки, листовки. В 2022 году проведено 27 межведомственных рейдов. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 76 | Контрольное событие 3.8.1. Проведение мониторинга количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Наркологическом диспансере, а также несовершеннолетних прошедших добровольное социально-психологическое тестирование | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | На профилактическом учете в Наркологическом диспансере стоит 8 несовершеннолетних. | X | 30.06.2022 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 77 | Основное мероприятие 3.9. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ – Ткаченко Р.И. | Обследовано 24 800 кв.м территории боковых полос автомобильных дорог и уничтожено 83 кв.м дикорастущей конопли. Ликвидированы 2 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 2,5 м2 общим весом 3,5 кг по адресам: ул. Песчаная/ул. Заречная, ул. Азовская в районе дома 173. | 01.04.2022 | 31.10.2022 | X | X | X | X | X |
| 78 | Контрольное событие 3.9.1. Мониторинг произрастания дикорастущей конопли на территории города и эффективности деятельности по ее уничтожению | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ – Ткаченко Р.И. | Обследовано 24 800 кв.м территории боковых полос автомобильных дорог и уничтожено 83 кв.м дикорастущей конопли. Ликвидированы 2 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 2,5 м2 общим весом 3,5 кг по адресам: ул. Песчаная/ул. Заречная, ул. Азовская в районе дома 173. | X | 31.10.2022 | X | X | X | X | X |
| 79 | Основное мероприятие 3.10. Содействие силами казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | Гальчук С.Г. | Казачьей дружиной принято участие в 35 рейдах и спецмероприятиях ОКОН МО МВД России «Азовский» | 11.01.2021 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 80 | Контрольное событие 3.10.1. Подведение итогов участия казачьей дружины в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Гальчук С.Г. | Казачьей дружиной принято участие в 35 рейдах и спецмероприятиях ОКОН МО МВД России «Азовский» | X | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 81 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | X | X | X | X | X | X | Х |  |
| 82 | Основное мероприятие 4.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | Проведен комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (конкретизация мероприятий указана в пояснительной информации). | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 83 | Мероприятие 4.1.1 Проведение обучающих семинаров по профилактике правонарушений, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия для специалистов органов и учреждений системы профилактики | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | Педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных учреждений в количестве в марте приняли участие в обучающем семинаре по профилактике правонарушений, беспризорности и ранней профилактики семейного неблагополучия. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 84 | Мероприятие 4.1.3 Ведение банка данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | На 01.10.2022 года в банке данных неблагополучных семей – 11 семей (26 летей) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 85 | Основное мероприятие 4.2. Проведение ежегодной, межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК» | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. ИП Кремешов Ю.Н. | В рамках профилактической операции проведен комплекс мероприятий (конкретизация мероприятий указана в пояснительной информации). | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 86 | Мероприятие 4.2.1 Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях клубов по месту жительства | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. | На муниципальном уровне среди детей и молодежи организуются физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения антинаркотического мировоззрения: - зимняя Спартакиада «Рождественские каникулы» среди детей и подростков по месту жительства; - Спартакиада «Весна 2022» среди детей и подростков по месту жительства; - зональный этап областной Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства с участием подростков из других муниципалитетов области. Команда города Азова заняла 2 место. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 87 | Мероприятие 4.2.2 Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях юношеской дворовой футбольной лиги | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. | В рамках реализации плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику злоупотребления наркотиками, и их незаконного оборота проведен муниципальный этап Фестиваля детской дворовой футбольной лиги. Приняло участие 9 команд. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 88 | Мероприятие 4.2.3. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Несовершеннолетние, входящие в «группу риска» вовлечены в секции и кружки, созданные в общеобразовательных учреждениях и посещают спортивные секции | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 89 | Мероприятие 4.2.4. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в добровольческую деятельность | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведены мероприятия с участием несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП и едином банке асоциальных семей: 1.Акция по уборке территории городского пляжа в рамках месячника чистоты «Чистота – залог здоровья!»; 2.Уборка территории спортивной площадки; 3.Всероссийская акция «Вода России» по уборке прибрежных зон. 4.Рейд по уборке ветеранского кладбища. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 90 | Мероприятие 4.2.5 Организация и проведение городских конкурсов и мероприятия ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности. | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | 1.Фото – челлендж « Моя семья - счастливые моменты»; 2.Праздничное мероприятие для детей и их родителей в ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям "Дом семьи" г. Азова; 3.Литературная акция «Детство - чудная пора!»; 4.Фото-челлендж «Главный в семье…»; 5.Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья». | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 91 | Контрольное событие 4.1 Анализ динамики количества несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | В сравнении с 1 полугодием 2022 года (69 несовершеннолетних на ВШУ) динамика изменилась.(43 несовершеннолетних). Продолжается работа профилактических служб в общеобразовательных учреждениях. | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 92 | Контрольное событие 4.2 Анализ динамики количестванесовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. | На 01.01.2022г. состояло 39 несовершеннолетних. На 01.07.2022г. состояло 43 несовершеннолетних. На 01.10.2022г. состоит 47 подростков. Динамика несовершеннолетних пошла на увеличение, так как по рекомендации Областной прокуратуры Ростовской области несовершеннолетних по линии ГБДД стали ставить на профилактический учет в КДН и ЗП Администрации г. Азова. | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 93 | Контрольное событие 4.3 Анализ динамики количества семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. | Динамика стабильна, работа с семьями проводится систематически. Сложные семьи находятся на особом контроле Управления образования г. Азова. | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 94 | Контрольное событие 4.4 Анализ динамики количества несовершеннолетних совершивших повторные правонарушения | Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В. | В КДН и ЗП Администрации г. Азова состоят на профилактическом учете совершившие повторно правонарушения 4 несовершеннолетних. Один из подростков в июле месяце бы помещен в ЦВС г. Ростова - на –Дону на 30 суток. | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 95 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Х | Х |
|  |  | Администрация г. Азова (Управляющий делами администрации) | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Х | Х |
|  |  | Участник 1 сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции) | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Х | Х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ,