Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Муниципальная политика города Азова» за отчетный период 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины ихнеосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» |  Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Х | Х | Х | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Штатная численность муниципальных служащих составляет 96,5 единиц, что соответствует нормативам выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2021-2023 годы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 1.1 Подготовка штатного расписания Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Распоряжением Администрации города Азова от 24.12.2021 № 326 утверждено штатное расписание аппарата Администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов на 2022 год | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при аттестации | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова при назначении на должность муниципальной службы 7 гражданам, поступающим на муниципальную службу, проводилась оценка профессиональной компетенции лиц: тестирование,собеседование | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.2Повышение качества кадровой обеспеченности Администрации города Азова за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Обеспечены условия для профессионального развития кадров: организация дополнительного профессионального образования, участие в конкурсах, включение в резерв управленческих кадров | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Проведение конкурса на замещение должности муниципальной службы не проводилось | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 1.3Размещение на официальном сайте Администрации города Азова, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Актуальная информация размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе «Сведения о вакантных должностях муниципальной службы», в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания для граждан при заключении трудового договора | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова применялись испытания 7 муниципальным служащим при заключении трудового договора | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 1.4.Эффективность проводимых испытаний | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Проводимые испытания позволили сформировать качественный профессиональный состав Администрации города Азова | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | За эффективное и результативное исполнение своих должностных обязанностей в 2022 года 14 муниципальных служащих были награждены Благодарственными письмами | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 1.5Аттестация муниципальных служащих  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Аттестация муниципальных служащих аппарата и отраслевых (функциональны) органов Администрации города Азова запланирована на ноябрь (Распоряжение Администрации г. Азова от 14.10.2022 № 259 «О проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Азова в 2022 году») | 01.01.2022 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Организация наставничества осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2018 № 364 (в ред. от 01.03.2019 № 51) «Об утверждении Положения об организации наставничества в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1.6Анализ эффективности проводимых мероприятий | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Мероприятия способствуют формированию в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Азова высококвалифицированного кадрового состава, организации помощи сотрудникам (стажерам) в их профессиональном становлении | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | За 9 месяцев 2022 года оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций не проводилась | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 1.7. Направление кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций для прохождение оценки профессиональных компетенций | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Кандидаты на замещение должностей заместителей главы администрации для прохождения оценки профессиональных компетенций не направлялись в Правительство Ростовской области | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Реализуются методы работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров. 32 муниципальных служащих прошли повышение квалификации. В отношении 27 муниципальных служащих, состоящих в резервах, проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 1.8.Получение муниципальными служащими, прошедшими комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования, удостоверений о повышении квалификации и индивидуальных планов развития | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Кандидаты из числа лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования включены в муниципальный резерв управленческих кадров (49 человек) | 01.01.2022 | 30.04.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | В целях повышения уровня профессионального развития 32 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по актуальным вопросам профессиональной деятельности | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| 19 | Контрольное событие 1.9 Профессиональное развитие муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Профессиональное развитие муниципальных служащих организовано посредством проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности.В отношении 36 муниципальных служащих проведены мероприятия по профессиональному развитию | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Ежеквартально проводился мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов». Отраслевые (функциональные) органы, органы местного самоуправления оперативно направляли информацию о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводилась оценка состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 1.10 Ежеквартальный отчет о состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Ежеквартально информация о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» размещается на портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 1.11. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | С целью повышения престижа муниципальной службы, распространения положительного опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих Благодарственными письмами главы Администрации города Азова поощрены 14 муниципальных служащих | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 1.11Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный служащий города Азова» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | В соответствии с пунктом 3.4 положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова», утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 04.03.2016 № 48, конкурс не проводился. | 01.01.2022 | 23.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Обеспечение открытости и доступности о муниципальной службе достигалось путем актуализации сведений на официальном сайте Администрации города Азова,gossiuzhba.gov.ru, публикаций в СМИ | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 1.12 Анализ сведений по вопросам, связанным с муниципальной службой, размещенным на официальном сайте Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) | Актуальная информация о муниципальной службе своевременно размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе Деятельность Администрации/Муниципальная служба; обеспечен доступ к информации о деятельности Администрации города Азова | 01.01.2022 | 24.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 2 «Развитие печатных СМИ» | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 834,0 | 834,0 | 453,6 | 380,4 |
| 27 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Реализация конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать. В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области от 29.11.2021 «Об утверждении областного Реестра средств массовой информации на 2022 год», планируется предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 294,0 | 294,0 | - | 294,0Предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» планируется в ноябре 2022 года |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Издание официального вестника города Азова «Азов официальный» - периодического печатного издания  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Доведение до сведения жителей города официальной информации.Выпущено 19 изданий официального вестника города Азова «Азов официальный», в которых опубликованы все подлежащие опубликованию муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов и иная официальная информация | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 540,0 | 540,0 | 453,6 | 86,4Освоение средств планируется в 4 квартале 2022 года |
| 29 | Контрольное событие 2.1 Опубликование нормативных правовых актов города Азова, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Опубликование нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 30 | Подпрограмма 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 389,5 | 389,5 | 387,3 | 2,2 |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна)  | Подготовлены служебные письма, порядки ведения к видеоконференциям для проведения видеоконференций с городом Курбевуа (Франция):28.01.202212.05.202222.06.2022  | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 3.2 Разработка предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в рамках деятельности межмуниципальных объединений, в состав которых входит муниципальное образование город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Направлены предложения по местному самоуправлению в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2022 | 30.12 2022 | X | X | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 3.3 Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена оплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» 18.02.2022.Произведена оплата членского взноса в Ассоциацию «Малых и средних городов России» 09.08.2022 | 01.01.2022 | 09.08.2022 | 389,5 | 389,5 | 387,3 | 2,2Экономия средств бюджета в связи с уменьшением размера членского взноса в АСМГР |
| 34 | Основное мероприятие 3.4 Оплата расходов, связанных с приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В соответствии с приказом Финансового управления администрации г. Азова от 03.08.2021 № 21 «О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации от 14.08.2020 № 43 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города Азова» в связи с необходимостью сокращения расходов и наличием неизрасходованной сувенирной продукции, приобретенной в 2021 году, финансовое обеспечение мероприятия на 2022 год не запланировано | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 35 | Основное мероприятие 3.5 Оплата расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В соответствии с решением Азовской городской Думы от 27.04.2022 № 176 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сокращены расходы бюджета города Азова на реализацию мероприятия в сумме 13,3 тыс. рублей в 2022 году (с 13,3 до 0 тыс. рублей) в связи с тем, что в 2022 году не планируется прием делегаций городов-побратимов  | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 36 | Основное мероприятие 3.6 Участие представителей города Азова в проектах, конференциях, конгрессах, форумах и иных мероприятиях, проводимых в других муниципальных образованиях в рамках международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Совместно с представителями диаспор города, казачества, молодежи, а также муниципальными служащими Администрации г. Азова принято участие в Региональном форуме по тематике межэтнических отношений 10.06.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 37 | Контрольное событие 3.1 Оплата членских взносов в:- Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», -Ассоциацию «Малых и средних городов России», в связи с членством в Ассоциациях | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата членских взносов в:Ассоциацию СМО РО произведена 18.02.2022Ассоциацию «Малых и средних городов России» произведена 09.08.2022 | 01.01.2022 | 09.08.2022 | X | X | X | X |
| 38 | Подпрограмма 4 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 39 | Основное мероприятие 4.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Утверждено распоряжение № 84 от 14.04.2022 «О признании победителем отбора получателей субсидий для получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Азова в 2022 году» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 17.01.2022 на сайте Администрации г. Азова размещено объявление о проведении конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Азова социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в городе Азове.11.03.2022 проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Азова социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в городе Азове, протокол заседания комиссии №2 от 11.03.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 41 | Контрольное событие 4.1Размещение на официальном сайте администрации г. Азова перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 18.04.2022 на официальном сайте администрации г. Азова размещено распоряжение № 84 от 14.04.2022 «О признании победителем отбора получателей субсидий для получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Азова в 2022 году» | 01.01.2022 | 18.04.2022 | X | X | X | X |
| 42 | Основное мероприятие 4.3 Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) Пресс-служба(Высавская Ирина Сергеевна) | Мероприятие проведено 13.07.2022  | 01.01.2022 | 13.07.2022 | X | X | X | X |
| 43 | Контрольное событие 4.2Размещение на официальном сайте администрации списка победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Список победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» размещен на официальном сайте Администрации города Азова 15.07.2022 | 01.01.2022 | 15.07.2022 | X | X | X | X |
| 44 | Итого по муниципальной программе | Администрация города Азова |  | X | X | 1293,5 | 1293,5 | 910,9 | 382,6 |
|  |  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Турецкая Ксения Николаевна) |  | X | X | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
|  |  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) |  | X | X | 834,0 | 834,0 | 453,6 | 380,4 |
|  |  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) |  | X | X | 404,5 | 404,5 | 402,3 | 2,2 |

Управляющий делами администрации И.Н. Дзюба

О.И. Бутко, 4-01-37

К.Н. Турецкая, 4-17-69

Е.И. Марченко, 4-19-61