ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Департамент социального развития г.Азова отдел по ФКиС. МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 2842,0 | 2842,0 | 2286,6 | 555,4 тыс. руб. |
| 2 | ОМ 1.1 Организация, участие и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» Департамент социального развития г.Азова отдел по ФКиС (начальник/Насека М.А.) | Проведено 3 мероприятия среди взрослых, по видам спорта. Приняло участие 111 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Департамент социального развития г.Азова МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» отдел по ФКиС (начальник/Насека М.А.) | Проведено 67 соревнований, турниров, первенств чемпионатов по видам спорта, привлечено болельщиков и участников в количестве 6120 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 338,4 | 338,4 | 298,7 | 39,7 тыс. руб. Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 4 | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Информация по проведению соревнований направляется в СМИ. За 9 мес. 2022г. опубликовано 36 статей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выделения средств не требует |
| 5 | ОМ 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» Департамент социального развития г.Азова отдел по ФКиС (начальник/Насека М.А.) | 289 человек приняли участие в соревнованиях по видам спорта: XV Олимпиада Дона: 1 место - легкая атлетика, баскетбол (девушки), парусный спорт; 2 место – баскетбол (юноши), прыжки на батуте. Зональный этап Спартакиады ПОО – 1 место. Кубок РО по киокусинкай – 1 место | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 198,7 | 198,7 | 198,6 | 0,1 тыс. руб. Экономия по факту выполненных работ |
| 6 | ОМ 1.9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Насека М.А.) | Численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 2253 человека. Численность граждан, зарегистрированных на сайте www.gto.ru в текущем году –11102 человек. Приняло участие в выполнении видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -8375 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2298,2 | 2298,2 | 1 782,6 | 515,6 тыс. руб. Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1 Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 50,3% | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие программы 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 26,1% | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие программы 1.3 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 6231 чел. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 13 | Контрольное событие программы 1.4 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 3365 чел. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 14 | Контрольное событие программы 1.5 Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 26,9% | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 15 | Контрольное событие программы 1.6 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | Кол-во 36 | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 16 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 23 707,7 | 19 576,2 | 16 241,8 | 7465,9 тыс. руб. |
| 17 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Насека М.А.) | Доступны спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом жителей города | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 707,7 | 19 576,2 | 16 241,8 | 7465,9 тыс. руб. Дата окончания мероприятия не наступила. |
|  | в том числе: |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расчетно-нормативные затраты, |  |  |  |  | 23 707,7 | 19 576,2 | 16 241,8 | 7465,9 тыс. руб. |
|  | в том числе из внебюджетных источников: |  |  |  |  | 4131,5 | X | 1 320,4 | 2 811,1 тыс. руб. |
| 19 | Контрольное событие программы 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | Ожидается исполнение в IV кв. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 20 | Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | X | X | X | X | 26 549,7 | 22 418,2 | 18 528,4 | 8 021,3 тыс. руб. |