ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» за отчётный период

9 мес. 2022 г.

1. Об ассигнованиях бюджетов всех уровней, предусмотренных муниципальной программой

Объём финансирования муниципальной программы на 2022 год составляет 5068,8 тыс. рублей (средства областного бюджета).

2. О фактическом освоении бюджетных средств по итогам полугодия

Фактический объём освоенных бюджетных средств по итогам               9 месяцев составил – 3255,2 тыс. рублей (64,2%) по подпрограмме                    3. «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины».

3. О выполнении основных мероприятий и контрольных событий по каждой подпрограмме

Подпрограмма 1. «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 1.1. Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города.

Контрольное событие 1.1. Проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города: в 10-ти МОУ города (332 класса) проведён 1531 урок мужества (4110 чел.).

Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

Основное мероприятие 2.7. Мероприятия по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи через популяризацию самобытной казачьей культуры.

Контрольное событие 2.2. Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества:

- организация выставок художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок: в 9-ти МБДОУ – 11 мероприятий (15450 чел.) и в 4-х МБОУ – 10 мероприятий (24500 чел.);

- проведение праздника Покрова Божией Матери (срок не наступил).

Подпрограмма 3. «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности казачьей дружины   г. Азова ВКО ВВД.

Контрольное событие 3.1. Привлечение членов казачьих обществ к несению службы на территории г. Азова: члены казачьей дружины г. Азова (14 чел.) несли службу и ежемесячно получали заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени: 3255,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие 3.2. Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма: 2022 и 328 мероприятий.

Основное мероприятие 3.3. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Контрольное событие 3.3.

- Проведение мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 146 мероприятий;

- Проведение мероприятий городского характера по охране окружающей среды: 66 мероприятий.

### Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы

### «Поддержка казачьих обществ города Азова» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реалиизации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объём неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчётную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | Управление образования администрации г. Азова (Мирошниченко Е.Д.) | В 10-ти МОУ города (332 класса) проведён 1531 урок мужества (4110 чел.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | - | - |  |
| 3. | Контрольное событие 1.1 Проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 Создание уголка казачьей славы города Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» | Управление образования администрации г. Азова (Мирошниченко Е.Д.) МБОУ Лицей г. Азова (Деревяшко Л.В.) | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.3 Создание галереи ветеранов- Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Контрольное событие 1.2 Проведение работ по созданию и расширению экспозиций уголка казачьей славы города Азова и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в одном из МОУ г.Азова со статусом «казачье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного творчества» |
| 8. | Основное мероприятие 2.6 Мероприятия по возрождению культуры казачества | Департамент социального развития г. Азова (Давлятова С.В.) МБУК ГДК г. Азова (Иванова Л.А.) | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование в 2022 году не предусмотрено | - | - |
| 9. | Контрольное событие 2.1 Проведение праздников с участием детских казачьих коллективов: - утренник «Новогодняя Рождественская ёлка»; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - фольклорный праздник «Весёлый курень» - праздник Донского казачества |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.7. Мероприятия по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи через популяризацию самобытной казачьей культуры. | Управление образования администрации города Азова (Мирошниченко Е.Д.), МОУ г. Азова со статусом «казачье» Департамент социального развития г. Азова (Давлятова С.В.) | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | - | - |
| 11. | Контрольное событие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: - организация выставок художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок; - проведение праздника Покрова Божией Матери |  | В 9-ти МБДОУ – 11 мероприятий (15450 чел.) и в 4-х МБОУ – 10 мероприятий (24500 чел.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |
| 13. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины г. Азова ВКО ВВД | Администрация города Азова | Члены казачьей дружины г. Азова (14 чел.) несли службу и ежемесячно получали заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени (3255,2 тыс. рублей) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5068,8 | 5068,8 | 3255,2 | - |
| 14. | Контрольное событие 3.1 Привлечение членов казачьих обществ, к несению службы на территории г. Азова | Администрация города Азова |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций. | Администрация города Азова | 2022 и 328 мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 16. | Контрольное событие 3.2 Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.3. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация города Азова | 146 и 66 мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Контрольное событие 3.3 - Проведение мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Проведение мероприятий городского характера по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |