**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 2021 год**

В 2021 году в городе были реализованы 20 муниципальных программ города Азова, перечень которых утвержден распоряжением Администрации города Азова от 25.09.2018 № 252:

1. «Развитие здравоохранения в городе Азове»;

2.«Развитие образования в городе Азове»;

3.«Молодежь Азова»;

4.«Социальная поддержка граждан в городе Азове»;

5.«Доступная среда в городе Азове»;

6.«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»;

7.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»;

8.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

9.«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10.«Развитие культуры и туризма в городе Азове»;

11.«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»;

12.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей»;

13.«Информационное общество в городе Азове»;

14.«Развитие транспортной системы в городе Азове»;

15.«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»;

16.«Муниципальная политика города Азова»;

17.«Поддержка казачьих обществ города Азова»;

18.«Управление муниципальными финансами»;

19.«Формирование современной городской среды на территории города Азова»;

20.«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове».

Указанные муниципальные программы города Азова сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением от 10.08.2018 № 1805 (в ред. постановления Администрации города Азова от 17.09.2018 № 2080).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Азова по итогам 2021 года сформирован на основании утвержденных Администрацией города Азова отчетов о реализации муниципальных программ города Азова в 2021 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2021 составил - 3 237 470,1 тыс. рублей из всех уровней бюджета и из внебюджетных источников, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 764 714,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 1 424 546,9 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 762 170,2 - тыс. рублей;

- из внебюджетных источников 286 038,3 - тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021 году освоено 3 158 995,2 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета - 733 140,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 1 378 000,9 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова - 755 954,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 291 899,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ города Азова проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 (приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова).

Из 20 муниципальных программ города Азова, в соответствии годовыми отчетами об их реализации, предоставленными ответственными исполнителями муниципальных программ 8 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, 9 программы реализованы с удовлетворительной степенью эффективности и 3 муниципальных программ реализованы с низкой степенью эффективности.

Низкая эффективность реализации муниципальных программ связана с карантинными мерами, с невозможностью проведения некоторых мероприятий, связанных с участием большого количества человек.

**1. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2476

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

2.«Совершенствование оказания медицинской помощи».

3.«Охрана здоровья матери и ребенка».

4.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы были профинансированы за счет федерального бюджета, регионального бюджета РО, бюджета города Азова и за счет привлеченных средств.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 568 657,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 17.03.2022 № 232.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»

В целях создания условий для достижения обеспечения доступной и качественной медицинской помощью и перехода от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2476 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых, несмотря на неисполнение основных целей и показателей их подтверждающих, а именно «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» и «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»:

- удалось исполнить установленные показатели по заработной плате всех категорий медицинских работников;

- были созданы условия для обеспечения МБУЗ ЦГБ г. Азова квалифицированными кадрами, что позволило обеспечить непрерывное последипломное образование всех медицинских работников в соответствии с лицензионными требованиями;

- удалось достичь установленного показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ( I-II стадии) и улучшить его на 1,5% по сравнению с 2020 годом;

- благодаря проводимым профилактическим мероприятиям (несмотря на приостановки в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции) удалось достичь установленные показатели: «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»; «Охват граждан профилактическими осмотрами», «Доля граждан консультированных по вопросам здорового образа жизни», «Доля населения г. Азова, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения»;

- благодаря мероприятиям, направленным на стабилизацию численности населения путем увеличения рождаемости, показатели результативности мероприятий по профилактике абортов выше целевого показателя на 20,9%, а обследований беременных на нарушения развития ребенка на 2,9%.

Неисполнение основных показателей обусловлено чрезвычайными событиями года - глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшей за собой увеличение смертности, перенаправления финансовых потоков с профилактических мероприятий на устранение последствий пандемии.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 29 показателей, по 4 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто 100 % исполнения, но в соответствии с утвержденной методикой считается выполненным, по 12 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Смертность от всех причин» — плановое значение 12,6 число умерших на 1000 человек населения, фактическое значение 18,64. Неисполнение установленного показателя обусловлено эпидемией новой коронавирусной инфекции и ростом смертности от пневмонии и от болезней сердечно-сосудистой системы в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Показатель 2 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» — плановое значение – 380,3 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс.человек соответствующего возраста, фактическое значение – 548,31. Неисполнение показателя обусловлено эпидемией новой коронавирусной инфекции и ростом смертности от пневмонии и от болезней сердечно-сосудистой системы в 1,1 раза по сравнению с 2020 годом

Показатель 3 «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» плановое значение 70,0%, фактическое значение 54,88%. Неисполнение показателя обусловлено введением штатных должностей в соответствии с нормативами и увольнением специалистов, в связи с выходом на заслуженных отдых.

Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение 56,6%, фактическое значение-52,87%. Неисполнение показателя обусловлено приостановкой всех профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Показатель 1.2 «Охват профилактическими осмотрами детей» плановое значение 95,0%, фактическое значение 95,03%

Показатель 1.3 «Охват профилактическими осмотрами на туберкулез» плановое значение 72,5%, фактическое значение 73,18%.

Показатель 1.4 «Доля населения г.Азова, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» плановое значение 35,2%, фактическое значение 35,3%.

Показатель 1.5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» плановое значение 70,83 лет, фактическое значение 70,28 лет.

Показатель 1.6 «Доля граждан, консультированных по вопросам здорового образа жизни» плановое значение 4,6%, фактическое значение -14,9%.

Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения» плановое значение 590,0 число умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 834,76. Неисполнение показателя обусловлено распространением новой коронавирусной инфекцией и постковидным синдромом, который затрагивает сердечно - сосудистую систему, периодической приостановкой оказания плановой первичной медико-санитарной помощи, согласно постановлениям Губернатора Ростовской области.

Показатель 2.2 «Смертность от ишемической болезни сердца» плановое значение 430,1 число умерших на 100 тыс. человек населения фактическое значение -534,7. Неисполнение показателя обусловлено распространением новой коронавирусной инфекцией и постковидным синдромом, который затрагивает сердечно - сосудистую систему, периодической приостановкой оказания плановой первичной медико-санитарной помощи, согласно постановлениям Губернатора Ростовской области.

Показатель 2.3 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» плановоезначение 130,0 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 146,51. Неисполнение показателя обусловлено распространением новой коронавирусной инфекцией и постковидным синдромом, который затрагивает сердечно - сосудистую систему, периодической приостановкой оказания плановой первичной медико-санитарной помощи, согласно постановлениям Губернатора Ростовской области.

Показатель 2.4 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных» плановое значение 183,9 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 145,9.

Показатель 2.5 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» плановое значение 59,9%, фактическое значение 65,49%.

Показатель 2.6 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» плановое значение 55,0%, фактическое значение 55,09%.

Показатель 2.7 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» плановое значение 98%, фактическое значение 98,77%

Показатель 2.8 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» плановое значение-1,3 человек, фактическое значение -1,13.

Показатель 2.9 «Количество посещений в поликлинику с паллиативной целью» плановое значение- 1 853 посещения, фактическое значение – 1 863.

Показатель 2.10 «Количество койко-дней, проведенных пациентами в паллиативном отделении» плановое значение- 5 314 койко-дней, фактическое значение – 5 327.

Показатель 3.1 «Материнская смертность» плановое значение 0 число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 147,28. Неисполнение показателя обусловлено смертью от пневмонии вследствие новой коронавирусной инфекции.

Показатель 3.2 «Младенческая смертность» плановое значение 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение 10,58. Неисполнение показателя обусловлено избыточной смертностью по различным причинам.

Показатель 3.3 «Смертность детей 0-17 лет» плановое значение 55,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение 74,33. Неисполнение показателя обусловлено избыточной смертностью по различным причинам.

Показатель 3.4 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» плановое значение 16,5 %, фактическое значение 13,1% Неисполнение показателя обусловлено отказом женщин от сохранения беременности по различным причинам.

Показатель 3.5 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» плановое значение 85%, фактическое значение 97,46%

Показатель 4.1 «Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами» плановое значение 61,4%, фактическое значение 66,6%.

Показатель 4.2 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» плановое значение- 1:2,5 человек, фактическое значение 1:2,35. Неисполнение показателя обусловлено увольнением медицинских работников в связи с уходом на заслуженных отдых и недостаточным притоком молодых специалистов. По сравнению с 2020 годом фактический показатель улучшился – 1,02 раза.

Показатель 4.3 «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 165,0 %, фактическое значение -181,5%.

Показатель 4.4 «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 82,3% фактическое значение 101,1%.

Показатель 4.5. «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 65,0%, фактическое значение 71,0%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,59

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова».

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 568 657,9 тыс. рублей (пятьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот рублей), в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 63 398,5 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 231 344,2 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 7 585,9 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 266 329,3 тыс.руб.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 157 «О внесении изменений в Решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 302 328,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 302 328,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 63 398,5 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 231 344,2 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 7 585,9 тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 566 956,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 60 176,1 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 225 749,4 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 7 486,5 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 273 544,8 тыс.руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 8 916,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 222,4 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 5 594,8 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 99,4 тыс.руб.

4 751,6 тыс. руб. – экономия средств по результатам проведения закупок,

в том числе федеральный бюджет 4 076,3 тыс.руб.,

областной бюджет – 671,4 тыс.руб.,

бюджет города Азова – 3,9 тыс.руб.;

4 165,0 тыс.руб. – экономия средств, сложившаяся по кадровому обеспечению:

4 069,5 тыс.руб. – экономия средств по стимулирующим выплатам, в том числе:

областной бюджет -2 551,0 тыс.руб.,

федеральный бюджет – 1 518,5 тыс.руб.;

12,4 тыс.руб. обучение, в результате увольнения медицинского работника (возврат (возмещение) средств специалистом в связи с увольнением);

0,1 тыс.руб. найма жилья, в результате получения жилья медицинским работником;

83,0 тыс.руб. – выплата стипендии, в т.ч. 75,0 тыс.руб. – недофинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете города Азова; 8,0 тыс.руб. - невыполнение условий договора о целевом обучении (невыполнение обязательств по трудоустройству).

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2021 году признан низким и составил 0,44.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472.

Ответственный исполнитель – Управление образования города Азова.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» включает в себя 5 подпрограмм:

1.«Развитие дошкольного образования»;

2.«Развитие общего образования»;

3.«Развитие дополнительного образования»;

4.«Организация и обеспечение отдыха детей»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1 160 753,0 тыс. рублей из бюджетов всех уровней.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» утвержден постановлением главы администрации города Азова от 18.03.2022 № 240, в редакции от 16.06.2022 № 545.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове».

В целях повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича».

Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2021 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 927 человек на 2022-2024 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2021 году места в ДОУ получили 1283 дошкольника.

Произведено финансовое обеспечение для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в сумме – 459 246,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 310 742,9 тыс. рублей.

Созданы условия для функционирования дошкольных образовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 148 504,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 1 г. Азова, за счет бюджета города Азова 619,4 тыс. рублей, областного 2145,8 тыс. рублей.

Благоустроена территория МБДОУ детский сад № 10 в сумме 1859,5 тыс. рублей, за счет бюджета города 446,3 тыс. рублей, областного 1413,2 тыс. рублей.

В 2021 году очередь в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет отсутствует.

Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

В 2021 году завершено подключение к высокоскоростной сети провайдера ТТК, что позволило обеспечить скорость доступ к Интернету в 9 общеобразовательных учреждениях до 100 Мб/с.

Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 54 %.

В двух общеобразовательных учреждениях реализовывались программы профильной направленности. В девяти общеобразовательных учреждениях реализовывались программы универсального профиля. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 31 131,7 руб. при плановом значении 31 126,7 руб., что составило 100,01%.

Произведено финансовое обеспечение всех общеобразовательных учреждений в объеме 348 090,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 56 510,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 291579,9 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети «Интернет»;

Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,6 человек.

Созданы условия для функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 58 094,4 тыс. рублей.

Организовано питание для обучающихся 1-11 классов из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях на сумму 4834,4 тыс. рублей. Обеспечены бесплатным молоком дети 1-4 классов на сумму 903,9 тыс. рублей.

Обеспечена реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 1 180,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 264,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 915,9 тыс. рублей.

Проведена доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях на аппаратно-программных комплексах «Армис» на сумму 343,4 тыс. рублей.

Управлением образования г. Азова получены положительные заключения экспертиз на строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32 и МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304.

В декабре 2021 года проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на строительство школы на 600 мест по адресу: г. Азов, ул. Гагарина, 32.

По МБОУ СОШ на 1340 мест получено положительное заключение экспертизы. Подготовлен проект бюджета на 2022-2024 годы о включении на строительство школы. На 1340 мест по адресу: г. Азов, ул. Московская, 304

Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за счет средств федерального бюджета на сумму 21177,1 тыс. рублей.

Организовано бесплатное горячее питание для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в объеме 32596,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 237,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 28359,0 тыс. рублей.

С 01.07.2021 начался капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 3 г. Азова. Выполнены археологические исследования, работы по усилению грунтов зданий школы на сумму 99377,0 тыс. рублей.

Обеспечена заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 33818,3 рублей при плановом значении 33 818,1 рублей, что составило 100,0%.

Проведены выплаты по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования от 7 до 18 лет, а также обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования в сумме 4 448,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Обеспечен охват детей программами дополнительного образования от 7 до 18 лет и составляет – 76%.

Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей.

В каникулярное время, согласно плану работы, организованы и проводились физкультурно-спортивные мероприятия, в которые привлечены учащиеся 1-11 классов.

31 несовершеннолетних отдыхали в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в каникулярное время. Путевки были приобретены министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

349 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей оздоровились в загородных стационарных оздоровительных и санаторных организациях Ростовской области воспользовавшись услугой Учреждения социальной защиты населения г. Азова.

Проводятся мониторинги (анкетирование родителей или законных представителей) удовлетворенности качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

За 2021 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.12.2021 зарегистрировано 88 человек.

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте.

Трудоустроено 377 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Основные цели реализации государственной программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуются значениями 17 показателей, из них по 15 показателям плановые значения в 2021 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет – 100%;

Показатель 2. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 76%;

Показатель 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания, которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 0%;

Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе – 100%;

Показатель 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100,6%;

Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования – 53,3%.

Показатель 2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100,01%.

Показатель 2.3. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно - 0%.

Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0,5%.

Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях – 68,0%.

Показатель 2.7. Темп роста стимулирования выплат за классное руководство на одного классного руководителя – 225,0%;

Показатель 2.8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100%.

Показатель 3.1. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100%.

Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях – 19,5%.

Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 29,8%.

Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г. Азова – 100%.

Показатель 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году – 0%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,88.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове».

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы составил в 2021 году всего – 1160753,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 745687,7 тыс. рублей,

федерального бюджета – 58897,2 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 356168,1 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2021 году составили всего – 1 149 308,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 743 748,7 тыс. рублей,

федерального бюджета – 50 063,2 тыс. рублей,

бюджет города Азова – 355 496,5 тыс. рублей.

Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 11444,6 тыс. рублей (1,0%), соответственно:

по областному бюджету – 1939,0 тыс. рублей (0,3%),

по федеральному бюджету – 8834,0 тыс. руб. (15,0%)

по бюджету города Азова – 671,6 тыс. рублей (0,2%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» составил в 2021 году всего – 465252,7 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 314561,4 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 150691,3 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2021 году составили всего – 464970,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 314301,9 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 150668,7 тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2021 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений в сумме 310742,9 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. Освоено 2145,8 тыс. рублей при плановом значении 2145,9 тыс. рублей. Отклонение: -0,004% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

На реализацию проекта инициативного бюджетирования (Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 10 города Азова, по адресу: г. Азова, ул. Московская, 157.

Освоено: 1413,2 тыс. рублей при плановом значении 1672,0 тыс. рублей.

Отклонение: -15,5% (258,8 тыс. рублей) экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений в сумме 148504,0 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений.

Освоено: 149603,0 тыс. рублей при плановом значении 149603,2 тыс. рублей.

Отклонение: - 0,0001% (0,2 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

На капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений.

Освоено: 619,4 тыс. рублей при плановом значении 619,5 тыс. рублей.

Отклонение: -0,02% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

На реализацию проекта инициативного бюджетирования (Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 10 города Азова, по адресу: г. Азова, ул. Московская, 157.

Освоено: 446,3 тыс. рублей при плановом значении 468,6 тыс. рублей.

Отклонение: -4,8% (22,3 тыс. рублей) экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

Федеральный бюджет.

Привлечение средств федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования» составил в 2021 году всего – 57566,2 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 374236,2 тыс. рублей,

средств федерального бюджета – 58351,2 тыс. руб.,

бюджета города Азова – 87195,9 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2021 году составили всего – 510087,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 373606,1 тыс. рублей,

федерального бюджета – 49536,1 тыс. руб.,

бюджета города Азова – 86944,8 тыс. рублей.

Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 2 в целом – 65579,2 тыс. рублей (11,4%), соответственно:

по областному бюджету – 630,1 тыс. рублей (0,2%),

по федеральному бюджету –8815,1 тыс. руб. (15,1%),

по бюджету города Азова –251,1 тыс. рублей (0,3%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2021 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение общеобразовательные учреждений 348090,5 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений.

Освоено: 0,3 тыс. рублей при плановом значении 0,4 тыс. рублей. Отклонение: - 25,0% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

На реализацию проекта «Всеобуч по плаванию».

Освоено 915,9 тыс. рублей при плановом значении 916,2 тыс. рублей.

Отклонение: - 03% (0,3тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Освоено 4237,6 тыс. рублей при плановом значении 4867,1 тыс. рублей.

Отклонение: - 12,9% (629,5 тыс. рублей), обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

На капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения «Казармы Азовского учебного пехотного полка» Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ № 3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113.

Освоено: 76872,4 тыс. рублей при плановом значении 72872,6 тыс. рублей.

Отклонение: - 0,0003% (0,2 тыс. рублей), обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений 58094,1 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Освоено 5783,3 тыс. рублей при плановом значении 5988,9 тыс. рублей. Отклонение: - 4,2% (250,6 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию». Освоено 264,4 тыс. рублей при плановом значении 264,5 тыс. рублей. Отклонение: - 0,04% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на организацию доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений.

Освоено 343,4 тыс. рублей при плановом значении 343,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,1% (0,4 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

Федеральный бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. Освоено 21171,1 тыс. рублей при плановом значении 25779,6 тыс. рублей. Отклонение: -17,8% (4602,5 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Освоено 28359,0 тыс. рублей при плановом значении 32532,6 тыс. рублей. Отклонение: - 12,8% (4173,6 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» составил в 2021 году всего – 84542,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 4448,5 тыс. рублей,

бюджета города Азова 80093,6 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2021 году составили всего – 84542,1тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 4448,5 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 72429,2 тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 3 муниципальной программы в 2021 году.

Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Средства бюджета города Азова освоены в полном объеме.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» составил в 2021 году всего – 6452,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3851,8тыс. рублей,

бюджета города Азова 2601,0 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2021 году составили всего – 6436,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3851,7 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 2584,3тыс. рублей.

Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 4 в целом – 16,8 тыс. рублей (0,3%),

по областному бюджету 0,1 тыс. руб. (0,003%),

по бюджету города Азова – 16,7 тыс. рублей (0,64%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2021 году.

Областной бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время. Освоено: 3851,7 тыс. рублей при плановом значении 3851,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,003% (0,1 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ.

Бюджет города Азова.

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время. Освоено: 2584,3 тыс. рублей при плановом значении 2601,0 тыс. рублей. Отклонение: - 0,64% (16,7 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2021 году составил всего – 84722,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 48589,8 тыс. рублей,

федерального бюджета – 546,0 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 35586,3 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2021 году составили всего – 83272,7 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 47540,5 тыс. рублей,

федерального бюджета – 527,1 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 35205,1 тыс. рублей.

Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило по подпрограмме 5 в целом – 1449,4 тыс. рублей (1,7%), соответственно

по областному бюджету – 1049,3 тыс. рублей (2,15%),

по бюджету города Азова – 381,2 тыс. рублей (1,07%),

федеральному бюджету – 19,0 тыс. рублей (3,46%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 5 муниципальной программы в 2021 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 5.

Областной бюджет.

В полном объеме освоены средства:

- на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в сумме 20 522,1 тыс. руб., разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в сумме 6862,2 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

- на подготовку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители.

Освоено 131,7 тыс. рублей при плановом значении 105,4 тыс. рублей. Отклонение: - 24,9% (26,3 тыс. рублей) обусловлено уменьшением количества лиц, желающих принять детей оставшихся без попечения родителей в семью или усыновить;

- на выплаты пособий приемным родителям и детям, находящимся в приемных семьях.

Освоено: 17552,9 тыс. рублей при плановом значении 17 575,9 тыс. рублей.

Отклонение: - 0,1% (23,0 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в выплате пособий.

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32).

Освоено: 0,0 тыс. рублей при плановом значении 1000,0 тыс. рублей. Отклонение: - 100,0% (1000,0 тыс. рублей) обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.

Федеральный бюджет.

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Освоено 527,1 тыс. рублей при плановом значении 546,0 тыс. рублей. Отклонение: - 3,5% (18,9 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в выплате пособий.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ХЭГ, ЦППРиК (16163,4 тыс. рублей), проведению мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций в сумме 7372,1 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено: 10 680,0 тыс. рублей при плановом значении 11001,7 тыс. рублей. Отклонение: - 2,92% (321,7 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании предусмотренных средств;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Освоено 989,6 тыс. рублей при плановом значении 989,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01% (0,1 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании предусмотренных средств.

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32).

Освоено 0,0 тыс. рублей при плановом значении 59,4 тыс. рублей. Отклонение: - 100,0% (59,4 тыс. рублей) обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы города Азова в 2021 году признан удовлетворительным и составил 0,82.

**3. Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»**

Муниципальная программа «Молодежь Азова» была утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Молодежь Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове»

2«Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова»

3.«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Азова» в 2021 году было предусмотрено финансирование из бюджета города Азова в объеме 142,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 23.03.2022 № 256, в редакции от 20.06.2022 № 552.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Молодежь Азова»

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышения роли молодежи в жизни города и Ростовской области, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности города в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Молодежная политика и социальная активности», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс запланированных мероприятий, в результате которых:

- функционирует местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» в городе Азове, азовское городское местное отделение Ростовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «МГЕР», казачья детско - молодежная организация «Донцы», молодежная Администрация г. Азова, молодежный Парламент г. Азова.

- в 2021 году реализованы: общероссийская акция взаимопомощи «МыВместе», проект «Формирования комфортной городской среды», организована работа волонтерского корпуса «Всероссийской переписи населения».

В 2021 году можно отметить следующие результаты от проведенной работы с молодежью города и результаты деятельности самой молодежи:

- студент ТИ (филиала) ДГТУ г. Азова стал победителем Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»;

- студент ТИ (филиала) ДГТУ г. Азова стал призером конкурса регионального конкурса «Студент года - 2021»;

- студент ТИ (филиала) ДГТУ г. Азова стал победителем финала регионального конкурса «Лидер Дона»;

- 3 волонтера города стали победителем в конкурсе на звание «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской̆ области - 2021» и получили премии Губернатора РО;

- 1 представитель города Азова занял 3 место в финале областного конкурса социальной рекламы «Оборви нить»;

- 2 представителя города приняли участие в молодежном проекте «Лига дебатов» и вошли в 20-ку лучших спикеров области;

- штаб волонтерского движения школ «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова и волонтерский отряд «Добрые сердца» МБОУ СОШ № 2 приняли участие в школе добровольчества «Новый поворот: ведущий за собой»;

- 2 представителя прошли конкурсный отбор для участия в областном медиа - проекте «МедиаНеУтренник»;

- реализована всероссийская акция «Дорога на Выборы», в которой приняли участие 6 представителей молодежи города, получившие сертификат участника от Председателя избирательной комиссии Ростовской области А.В. Бурунова;

- 1 человек принял участие во Всероссийском семинаре для организаторов школ студенческого актива, который состоялся в г. Екатеринбурге в период с 20 по 23 мая 2021 года;

- отряд добровольцев МБОУ СОШ № 14 заняли 3 место в региональном этапе соревнований по игре «ДоброТайм»;

- штаб волонтерского движения школ «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова занял 1 место в областной программе деятельности РРДМОО СДиМД «Продвижение».

Отделом по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова привлечена дополнительная помощь комитета по молодежной политике Ростовской области в качестве раздаточного материала и атрибутики в рамках конкурсного отбора на проведения муниципального молодежного форума «Молодая волна».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по двум показателям фактическое значение превышается плановое, показатели по которым плановые значения не достигнуты отсутствуют.

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» — плановое значение 10, фактическое значение 10;

Показатель 2 «Доля молодежи, вовлечённой в деятельность общественных объединении» утратил силу;

Показатель 3 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» — плановое значение 33,6, фактическое значение 33,6;

Показатель 4 «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования» — плановое значение 22,9 фактическое значение 22,9;

Показатель 5 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» — плановое значение 17,0, фактическое значение 17;

Показатель 6 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» - плановое значение 36, фактическое значение 36;

Показатель 7 «Количество размещенных информационно-просветительских (статьи, рубрики, и др.) и методических материалов (положение, порядок и др.) в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - утратил силу;

Показатель 1.1. «Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» - утратил силу;

Показатель 1.2. «Количество молодых людей, принимающих участие в городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» - плановое значение 2700 фактическое значение 2700;

Показатель 1.3. «Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.д.)» - плановое значение не менее 5, фактическое значение 5;

Показатель 1.4. «Количество информационных материалов (пресс-релизы, статьи, репортажи, видеоролики и др.) о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - плановое 600, фактическое значение 600;

Показатель 2.1. «Доля молодёжи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» - плановое значение 15,5, фактическое значение 15,5;

Показатель 2.2. «Доля молодёжи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями» - плановое значение 18,1, фактическое значение 18,5;

Показатель 2.3 «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» - плановое значение не менее 75, фактическое значение 75;

Показатель 3.1. «Количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» - плановое значение 10, фактическое значение 13;

Показатель 3.2. «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» - плановое значение 8, фактическое значение 8.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 1,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежь Азова»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 142,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет города Азова –142,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» составил 142,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 142,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 142,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 139,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 139,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней 0,98

Уровень реализации муниципальной программы «Молодежь Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан высоким и составил 1,0.

**4. Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456.

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

2. « Предоставление поддержки семьям с детьми».

3. «Старшее поколение».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 775 177,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 01.03.2022 № 178, в редакции от 19.05.2022 № 438.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

произведены выплаты разовой материальной помощи участникам ВОВ к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также гражданам города, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова и Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Азова, а также подведомственного Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

осуществлен контроль качества предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

проведены социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей (индикаторов), по одному из которых фактически значения соответствуют плановым, по восьми показателям фактические значения превышают плановые, по двум показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова» плановое значение – 44,1 процентов, фактическое значение – 46,9 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 7,3 процентов, фактическое значение – 8,9 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением числа граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 1.1 «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 7,8 процентов, фактическое значение - 8,9 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением количества семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 1.2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 90,1 процента, фактическое значение - 90,2 процента.

Показатель 2.1 «Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 10,5 процентов, фактическое значение – 11,5 процентов.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родивших­ся в отчетном году, к числен­ности детей указанной катего­рии, родившихся в году, предшест­вующем отчетно­му году» плановое значение - 0,84 условных единиц, фактическое значение – 0,90 условных единиц.

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове» плановое значение - 29,4 процента, фактическое значение – 32,2 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2.4 «Доля оздоровлен­ных детей от численности детей школьного возраста, прожи­вающих в городе Азове» плановое значение – 7,9 процентов, фактическое значение - 5,7 процента (не достижение показателя связано с уменьшением числа оздоровлен­ных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции).

Показатель 3.1 «Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги» плановое значение - 800 человек, фактическое значение - 798 человек (не достижение показателя связано с уменьшением количества граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме по сравнению с доведенным муниципальным заданием, отклонение находится в границах допустимо возможных значений - 10 % от плана или 2 человека).

Показатель 3.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение – 101,2 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Объем запланированных расходов на ре6ализацию муниципальной программы за 2021 год 775 177,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 329 894,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 425 889,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 749,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 643,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 760 390,6 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год – 764 534,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 329 894,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 425 889,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 749,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 770 487,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 328 194,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 423 269,6 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 389,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 633,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 4 680,6 тыс. рублей, из них:

- 4 259,6 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 124,2 тыс. рублей - уменьшение численности получателей доплаты к пенсиям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 278,7 тыс. рублей – экономия по оплате услуг почты по доставке пособий по социальной помощи населению и услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий;

- 3,7 тыс. рублей – в результате некратности предусмотренных плановых средств и установленного размера выплаты;

- 1,8 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату земельного налога и налога на имущество организаций;

- 12,0 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг;

- 0,6 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и равен 0,96.

**5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове»**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455.

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

1.«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»;

2.«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 284,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 01.03.2022 № 169.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, ответственным исполнителем Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова и участником Программы Департаментом социального развития г. Азова (МБУЗ ЦГБ г. Азова) в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организована работа со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведены работы по адаптации муниципальных учреждений (2 – здравоохранения);

проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Основные цели реализации Программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

Достижение целей и задач Программы в 2021 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикатора), достигнуто его плановое значение:

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе (опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 32 человек);

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных (опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 16 человек)

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры (18 объектов), в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (27 объектов), плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (336 человек), в общей численности этой категории граждан (389 человек), его плановое значение достигнуто.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 1,0

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Доступная среда».

Объем расходов, предусмотренный Программой, составил 284,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 12,6 тыс. руб.;

местный бюджет - 272,0 тыс. руб.

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год составил 284,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 12,6 тыс. руб.;

местный бюджет - 272,0 тыс. руб.;

Фактические расходы по Программе в 2021 году составили 276,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 4,3 тыс. руб.;

местный бюджет - 272,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2021 году составил 8,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 8,3 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 8,3 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Уровень реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

Уровень реализации Программы в отчетном году равен 0,96 и признается высоким.

**6. Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова, отдел по строительству и архитектуры.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»;

2.«Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове»;

3.«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 62 497,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 11.02.2022 № 113, в редакции от 19.05.2022 № 439.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. В целях развития перспективных территорий для жилищного строительства выполнены мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в юго-западной части города Азова для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними (далее – многодетные семьи), разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ, получены заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости на разработку проектов подводящих сетей инженерно-транспортного обеспечения для включения в государственные программы Ростовской области бюджетных средств на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей;

2. Введено в эксплуатацию 65,265 тыс. кв. метров жилья;

3. Введен в эксплуатацию завершенный строительством один проблемный объект – многоквартирный жилой дом № 269 по улице Московской в городе Азове;

4. Оказана помощь в получении выплат компенсаций 58 пострадавшим участникам долевого строительства;

5. Приобретено 27 жилых помещений для обеспечения жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 10 молодым семьям.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, из которых фактические значения превышают плановые – 6, фактические значения соответствуют плановым – 3, плановые значения не достигнуты – 3.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»: плановое значение – 60,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 95,9 процента, фактическое значение – 100,1 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)»: плановое значение – 2,89 лет, фактическое значение – 2,89 лет.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с реализацией в 2021 году права на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в полном объеме в установленные сроки (3 молодые семьи реализовали право на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений; 7 молодых семей реализуют полученные свидетельства, срок реализации, установленный законодательством – до 23.07.2022).

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 60,0 процентов, фактическое значение – 70,0 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 60,3 тыс. кв. метров, фактическое значение – 65,265 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья.

Показатель 2.2 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение – 20,8 процента, фактическое значение – 17,7 процента. Фактическое значение показателя ниже планового по причине увеличения объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства и введения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявших на темпы многоквартирного жилищного строительства.

Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 10 семей, фактическое значение – 10 семей.

Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 32 человек, фактическое значение – 27 человек. Фактическое значение показателя ниже планового по причине несостоявшихся торгов по закупке 5 жилых помещений для детей-сирот.

Показатель 3.3 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» (показатель справочный, не участвует в расчете эффективности реализации программы): плановое значение – 20 человек, фактическое значение – 45 человек. Фактическое значение показателя превышает плановое по причине несостоявшихся торгов по приобретению жилья для 5 человек, а также в связи с невключением в пофамильный список 20 человек на финансирование приобретения им жилья в 2021 году.

Показатель 3.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 84,4 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением жилья для 27 детей-сирот.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 1,05 тыс. кв. метров, фактическое значение – 1,02 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя ниже планового по причине несостоявшихся торгов по закупке 5 жилых помещений для детей-сирот.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,83.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

1. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 62497,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 3225,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 57138,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2133,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

2. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2021 № 93 « О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью – 62497,3 тыс . рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 3225,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 57138,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2133,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

3. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 53986,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 3225,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 48627,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 2133,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

4. Остаток бюджетных ассигнований составил 8511,0 тыс. рублей, из них:

4.1. экономия средств областного бюджета по факту реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат по основному мероприятию 3.1 – 0,2 тыс. рублей;

4.2. экономия средств федерального бюджета по факту реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат по основному мероприятию 3.1 – 0,1 тыс. рублей;

4.3. неосвоение средств областного бюджета по причине не состоявшихся торгов по закупке жилых помещений для детей-сирот по основному мероприятию 3.2 – 8510,7 тыс. рублей.

Уровень реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким и составляет 0,68.

**7. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова)

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя 4 подпрограммы:

1.«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

2.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

3.«Развитие благоустройства территории города Азова»;

4.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2021 году было предусмотрено 78 024,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 24.02.2022 № 155.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DCE05DCC469070EE53AD71D6F79A068D203B99B42E860EF342D9D63FB4A97DC64F8C251E62EE2E90942C11kEV1N) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» ответственным исполнителем и участниками муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DCE05DCC469070EE53AD71D6F79A068D203B99B42E860EF342D9D63FB4A97DC64F8C251E62EE2E90942C11kEV1N) в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

произведена замена лифтов по адресу: ул. Пушкина, 6 и выполнен капитальный ремонт фасада по адресу: пер. Павлова, 108/84;

предоставлена субсидия ТСЖ за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова: проведен отлов бродячих животных, двукратно выполнена барьерная обработка: дератизация и дезинсекция от клещей и комаров, двукратно выполнены работы по устройству минерализованной полосы, выполнены работы по формовочной обрезке деревьев и произведена валка деревьев;

произведен сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов;

проведены работы по обслуживанию городского пляжа, городского фонтана.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограммами муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 17 показателей. По 16 показателям плановые значения достигнуты, по 1 показателю не достигнуты.

Показатель 1. «Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования измеряется» в процентах, плановое значение 15,0, фактическое значение 15,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 62, фактическое значение 60, показатель достигнут не в полном объеме.

Показатель 1.3 «Количество отремонтированных систем в многоквартирных домах» измеряется в единицах, плановое значение 8, фактическое значение 8, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в единицах, плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель не превысил плановое значение.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 15,45, фактическое значение 12,57, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество отловленных животных» единица измерения голов, плановое значение 195, фактическое значение 147, показатель не достигнут.

Показатель 3.2 «Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей» измеряется в гектарах, плановое значение 51,516, фактическое значение 51,516, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3 «Площадь минерализованной полосы» измеряется в гектарах, плановое значение 16,3, фактическое значение 16,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5 «Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)» измеряется в штуках, плановое значение 112, фактическое значение 107, показатель достигнут не в полном объеме.

Показатель 3.8 «Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города» измеряется в квадратных метрах, плановое значение 137 969,4, фактическое значение 137 969,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.9 «Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов» измеряется в штуках, плановое значение 2, фактическое значение 2, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.13 «Площадь содержания городского пляжа» измеряется в м2, плановое значение 15500, фактическое значение 15500, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.14 «Количество обслуживаемых городских фонтанов» измеряется в штуках, плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.16 «Протяженность сетей наружного освещение, предназначенных на освещение парков, скверов, площадей» измеряется в километрах, плановое значение 7,7, фактическое значение 7,7, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа» измеряется в процентах, плановое значение 3,5, фактическое значение 7,2, показатель перевыполнен.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,94

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 78 024,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 3 627,7 тыс. рублей;

бюджета города – 74 396,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 78 024,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 3 627,7 тыс. рублей;

бюджета города – 74 396,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 78 024,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 3 627,7 тыс. рублей;

бюджета города – 74 396,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 76 470,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 2 421,2 тыс. рублей;

бюджета города – 74 048,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1 553,9 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в сумме 1 179,3 тыс. рублей:

119,6 тыс. рублей - экономия в результате предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на основании предоставленных документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

660,5 тыс. рублей – неисполнение за счет средств областного бюджета на предоставление субсидии ТСЖ «Мир» и ТСЖ «Русь» на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора в связи с неполной уплатой процентов за пользование займом (кредитом) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа);

399,2 тыс. рублей – неисполнение за счет средств областного бюджета в связи с отсутствием финансирования для предоставления субсидии на оплату расходов бюджета на замену лифтов, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирном доме № 6 по ул. Пушкина лифтов с истекшим назначенным сроком службы на основании письма министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 27.12.2021 № 16-01/9488;

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» в сумме 189,6 тыс. рублей:

0,1 тыс. рублей – экономия за счет округления;

189,5 тыс. рублей – отсутствие поданных заявок в Администрацию города Азова на предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по водоотведению в размере 34,1 тыс. рублей, по отоплению – 155,4 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Азова» в сумме 172,6 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 12,4 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ.

Уровень реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительный и составляет 0,93.

**8. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития г. Азова., в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 27.11.2019 № 1883 - Администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» включает в себя 4 подпрограммы:

1.«Противодействие терроризму и экстремизму»;

2.«Противодействие коррупции»;

3.«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

4.«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» в 2021 году предусмотрено 249,7 тыс.руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 04.03.2022 № 190, в редакции от 14.06.2022 № 534.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2019 № 2473 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличена доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность – 53,6%, АППГ составил – 50%;

- снижено количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учете в наркологическом диспансере – 7 подростков, АППГ - 9;

- увеличена доля несовершеннолетних, охваченных дополнительным образованием – 98,5%, АППГ составил – 97,8%;

- увеличена доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию – 97%, АППГ составил – 93,8%;

- снижено количество несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете – 93, АППГ составил – 114.

- снижено количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей – 10, АППГ составил – 14 семей;

- увеличено количество проверенных в ходе профилактических рейдов мест концентрации молодежи – 70, АППГ составил – 42;

- достигнуто негативное отношение к идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Данный результат подтверждается проведенным в общеобразовательных учреждениях опросом в мае 2021 года;

- сформировано негативное отношение жителей города к коррупционным проявлениям. Данный результат подтверждается результатами проведенного мониторинга.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 21 показателей, по 21 из которых:

- фактически значения соответствуют плановым по 4 показателям;

- фактически значения превышают плановые по 13 показателям;

- не достигнуты плановые значения по 3 показателям.

Показатель 1 «Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова» - плановое значение 1, фактическое значение 4.

Отклонение от значений показателя связано с имеющимися фактами ложного сообщения об акте терроризма (возбуждено 4 уголовных дела по ст. 207 УК РФ).

Показатель 2 «Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции» - плановое значение 38%, фактическое значение 38%.

Показатель 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения» - плановое значение 325,0, фактическое значение 356,8.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества употребления синтетических наркотиков и уменьшение количества населения г. Азова.

Показатель 4 «Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КНДиЗп» - плановое значение 52, фактическое значение 39.

Отклонение от значений показателя связано с проводимой профилактической работой.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - плановое значение 21, фактическое значение 18.

Отклонение от значений показателя связано с выполнением оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» МО МВД России «Азовский».

Показатель 1.2. «Количество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан» - плановое значение 175, фактическое значение 190.

Отклонение значений показателей связано с проведением значительного количества мероприятий в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Показатель 1.3 «Количество размещенных в городских СМИ публикаций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, воспитания толерантности, повышения бдительности граждан» - плановое значение 24, фактическое значение 24.

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах и курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» - плановое значение 20, фактическое значение 22.

Отклонение значений показателя связано с тем, что в мае 2021 года за счет бюджетных средств 20 муниципальных служащих прошли обучение в рамках курса повышения квалификации/профессиональной переподготовки «Противодействие коррупции» в объеме 72 часов, а с 12 по 14 октября 2021 г. обучение прошли 2 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» на базе ФГАОУ ВО «ЮФУ» на безвозмездной основе.

Показатель 2.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова относительно базового показателя» - плановое значение 43,6%, фактическое значение 47%.

Отклонение значений показателя связано с эффективным проведением информационной работы на всех уровнях (социальные сети, сайт Администрации г. Азова, местные СМИ).

Показатель 2.3. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение 30, фактическое значение 30.

Показатель 2.4. «Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» - плановое значение 18,4, фактическое значение 16,5%.

Отклонение от значений показателя связано со снятием с учета по ремиссии.

Показатель 3.2. «Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере» - плановое значение не более 20, фактическое значение 7.

Отклонение показателя связано с эффективностью проводимых профилактических мероприятий.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» - плановое значение 92,0%, фактическое значение 97%.

Отклонение от значений показателя связано с проведенной подготовительной работой с обучающимися в целях тестирования максимального количества человек.

Показатель 3.4. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - плановое значение 98,8, фактическое значение 99,6.

Отклонение от значений показателя связано с уменьшением количества обучающихся, которым по состоянию здоровья запрещено заниматься физической культурой и спортом.

Показатель 4.1. «Количество несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете» - плановое значение 110, фактическое значение 93.

Отклонение от значений показателя связано с эффективностью проводимой профилактической работы.

Показатель 4.2. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях» - плановое значение 98, фактическое значение 98,5.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.3. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность» - плановое значение 45, фактическое значение 53,6.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.4. «Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах» - плановое значение 87, фактическое значение 88,1.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.5. «Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей» - плановое значение 15, фактическое значение 10.

Отклонение от значений показателя связано с эффективностью проводимой профилактической работы с данной категорией семей.

Показатель 4.6. «Количество видов, выпущенной полиграфической продукции и методических материалов» - плановое значение 3, фактическое значение 5.

Отклонение значений показателя связано с необходимостью увеличения видом профилактических памяток, что позволяет охватить наибольшее количество профилактических направлений.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,86.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

В 2021 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 249,7, в том числе:

за счет средств бюджета города Азова – 201,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 48,4 тыс. рублей.

Фактические расходы по Программе в 2021 году составили 249,3 тыс. руб., в том числе

за счет средств бюджета города Азова – 200,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 48,4 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,86.

**9.** **Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458.

Ответственный исполнитель - Администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» содержит 3 подпрограммы:

1.«Пожарная безопасность»;

2.«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»;

3.«Безопасный город».

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 30 111,3 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержден постановлением администрации города Азова от 06.04.2022 № 303.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание повышенной готовности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;

- обеспечено предупреждение и ликвидация существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» за счет аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограммами муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 15 показателей, плановые значения по которым достигнуты.

Показатель 1. «количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – 300 выезда, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 54 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1. «количество выездов на тушение пожаров» - 40 выезда, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество населения города Азова, подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» - 52000 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2. «количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций» - 100 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3. «количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий» - 1 единица, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.4. «количество проведенных учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год» - 130 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.5. «количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период)» - 2080 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.6 «доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации»- 80 процентов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.7 «Количество вызовов скорой медицинской помощи, передаваемых в службу 112 по средствам каналов связи VPN MPLS» 30 000 - показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1. «количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации» - 500 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.2. «количество часов организации предоставления информации об уровне воды в районе Азовской центральной спасательной станции по одному датчику» - 8760 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3. «количество часов предоставления видеопотоков с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 8760 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.4. «количество плановых проверок и поддержание в постоянной готовности системы оповещения (25 сирен)» - 12 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5. «количество звонков принятых, обработанных и переданных в экстренные оперативные службы по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 65 000 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 1,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 30 111,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 22 292,3 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 7 819,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы №131 от 19.10.2021,

«О внесении изменений в бюджет города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 30 111,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 22 292,3 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 7 819,0 тыс. рублей

В соответствии со сводной бюджетной росписью 30 111,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 22 292,3 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 7 819,0 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 30 090,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 22 271,1тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 7 819,0 тыс. рублей

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 21,2 тыс. рублей - экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.

Уровень реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 1,0.

**10. Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478.

Ответственный исполнитель - муниципальной программы Департамент социального развития города Азова.

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города (отдел развития туризма).

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие культуры»;

2.«Туризм».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 129 758,4 тыс. рублей.

Годовой отчет утвержден постановлением администрации города Азова от 18.03.2022 № 244, в редакции от 19.05.2022 № 435

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

В целях создания условий для достижения сохранения и развития культурного и исторического наследия города Азова, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем Департаментом социального развития г. Азова и участниками муниципальной программы: отделом культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, МБУК ЦБС г.Азова, МБУК ГДК г.Азова, МБУ ДО ДШИ г.Азова, МБУ ДО ДХШ г.Азова, МАУКАТЦ г.Азова, отделом развития туризма в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- результат 1 – проведено 3123 мероприятий, которые посетили 35915 человек. В 2021 году МБУК ЦБС организовала и провела 3 сетевые акции, в том числе и международные (более 5 тысяч участников) и 5 городских конкурсов (447 участников);

- результат 2 – Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 57 единиц. Запланировано и приобретено в 2021 году 4787 экземпляров книг на различную тематику: новинки современной русской и зарубежной литературы разных жанров, произведения отечественной и зарубежной классики, детская литература и др;

- результат 3 – В 2021 году в МБУК ГДК г. Азова было проведено 313 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 279246 человек. Из общего количества мероприятий 72 были проведены ПКУ «АКБ» во дворах и микрорайонах города, количество посетивших – 13936 человек. 76 мероприятий были проведены в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, количество посетителей – 17436 чел. Творческие коллективы МБУК ГДК г. Азова в 2021 г. приняли участие в трёх областных фестивалях и конкурсах, в одном межрегиональном, в шести Международных и одном Всероссийском, на которых были отмечены Дипломами Лауреатов I, II, III степени и Благодарностями. Творческими специалистами МБУК ГДК г. Азова были разработаны и внедрены две инновационные формы культурно-массовой работы;

- результат 4 – В 2021 году призёрами, дипломантами и победителями стали 57 учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 160 человек;

В 2021 году преподавателями МБУ ДО ДХШ г. Азова было проведено 8 городских выставок посвященным различным праздникам таким как 76-я годовщина Победы в ВОВ, День защиты детей, День города и т. д. Ученики школы приняли участие в 2-х олимпиадах, 4-х областных выставках, 6-ти Всероссийских и 11-ти Международных выставках высокого уровня.

В 2021 году призёрами, дипломантами и победителями стали 320 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 370 человек

- результат 5 – В тяжелых условиях ограничений, связанных с пандемией короновирусной инфекции, запрещением проведения культурно-массовых мероприятий, ограничением работы подведомственных учреждений культуры, деятельность учреждений сохранена, с учетом оптимизации расходов;

- результат 6 – В 2021 году соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области составило – 100,8 процента и соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области составило – 103,3 процента;

- результат 7 - В 2021 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведено 40 концертов с общим количеством посетителей 15496 человек. Наиболее яркими были выступления:

- концерт муниципального ансамбля современного танца «Надежда»;

- концерты муниципального духового оркестра на площадках города;

- особо ярким событием было участие в фестивале народных культур, приуроченных к 954 годовщине города Азова, муниципального ансамбля песни и танца «Казаки Азова», муниципального ансамбля песни и танца «Гуляй, россияне!» и муниципального ансамбля песни и пляски Донских казаков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено двадцать один показатель, из них:

- по трем из которых фактически значения соответствуют плановым;

- по тринадцати показателям фактические значения превышают плановые;

- по пяти показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение - 90, фактическое значение - 90.

Показатель 2 - «количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» - плановое значение - 4058, фактическое значение - 6555.

Показатель 3 - «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» - плановое значение - 2,2, фактическое значение - 2,4.

Показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение 53, фактическое значение -57.

Показатель 1.2 «количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства» - плановое значение - 3900, фактическое значение – 3900.

Показатель 1.3. «количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое)»; плановое значение - 770300, фактическое значение – 1021235.

Показатель 1.4. «количество посещений библиотек» плановое значение - 320100; фактическое значение - 552600.

Показатель 1.5. «количество обращений удаленных пользователей библиотек» плановое значение - 92000, фактическое значение - 297771.

Показатель 1.6. «количество культурно-просветительных мероприятий библиотек» плановое значение - 1350, фактическое значение - 3123.

Показатель 1.7. «количество проведенных мероприятий» плановое значение - 661, фактическое значение – 353.

Показатель 1.8. «количество участников мероприятий» плановое значение - 351744, фактическое значение – 291742.

Показатель 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 78, фактическое значение – 67.

Показатель (индикатор) 1.10. «количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый» плановое значение - 13, фактическое значение 14.

Показатель (индикатор) 1.11. «количество муниципальных творческих коллективов» плановое значение - 7, фактическое значение – 6.

Показатель 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 2487, фактическое значение – 1710.

Показатель 1.13. «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение -100, фактическое значение – 100,8.

Показатель 1.14. «доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование» плановое значение - 11,50, фактическое значение - 11,50.

Показатель 1.15. «число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства» плановое значение - 953, фактическое значение – 1094.

Показатель 1.16. «количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.)» плановое значение - 307, фактическое значение – 377.

Показатель 1.17. «соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области» плановое значение 100, фактическое значение 103,3.

Показатель 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,2 фактическое значение – 2,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,76.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил (плановый объем средств за счет всех источников) 129 758,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 316,3 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 122 202,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6 767,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 122 991,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 122 991,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 316,3 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 122 202,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 128 205,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 316,3 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 121 007,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6 409,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1 194,8 тыс. рублей, из них:

- 173,5 тыс. рублей - причина 1 (экономия фонда оплата труда и иных выплат аппарата Департамента);

- 4,5 тыс. рублей - причина 2 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов);

- 1,0 тыс. рублей - причина 3 (экономия, сложившаяся в результате проведения торгов отделом туризма Администрации города Азова);

- 1 015,7 тыс.рублей – причина 4 (недофинансирование в декабре 2021 года);

- 0,1 тыс.рублей причина ( оплата по исполнительным листам, сложившаяся в пределах фактических расходов) .

Объем недополученных средств по внебюджетным источникам составил – 358,3 тыс. рублей - причина 4 (выпадающие доходы учреждений, в связи с ограничительными мерами по работе учреждений культуры, в связи с пандемией короновируса.)

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,76.

**11. Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.12.2019 № 1995.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

2.«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 28 074,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 16.03.2022 № 223, в редакции от 27.05.2022 № 472.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

В целях создания условий для создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 50,3%;

- число участников и зрителей спортивных мероприятий составило 7223 чел.;

- доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 27,49%;

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составляет 50,2%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 26,1%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по которым:

- фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям;

- фактические значения превышают плановые, по 1 показателям;

- не достигнуты плановые значения – 1.

Показатель 1 «Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения» - плановое значение 50,3%, фактическое значение 50,3%.

Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - плановое значение 48,7%, фактическое значение 50,2%. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет модернизации спортивных площадок по месту жительства и снижения численности населения.

Показатель 1.1 «Число участников и зрителей спортивных мероприятий» - плановое значение 7223 чел., фактическое значение 7223 чел.

Показатель 1.2 «Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся» - плановое значение 3370 чел., фактическое значение 3370 чел.

Показатель 1.3 «Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение 39,16%, фактическое значение 27,49%. Основной причиной недостижения контрольного события 1.5. «Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО» является снижение уровня физической подготовленности граждан, связанное с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в отчетном году, а также, году, предшествующем отчетному и недофинансирование ГРБС.

Показатель 1.4 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - плановое значение 26,1%, фактическое значение 26,1%. На достижение планового значения данного показателя повлияло, в том числе, предоставление платных услуг по плаванию, эксплуатация спортивного объекта МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова».

Показатель 1.5 «Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ» - плановое значение не менее 40, фактическое значение 40.

Показатель 1.6 «Доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов учреждений, находящихся на территории г. Азова» - плановое значение 91,81%, фактическое значение 91,81%.

Показатель 2.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» - плановое значение 237 чел., фактическое значение 237 чел.

Показатель 2.2«Исключение человеческого фактора при измерении результатов легкоатлетических видов дисциплин» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.3 *«*Интенсивность эксплуатации футбольного поля тренировочной площадки» - плановое значение 209-624 час., фактическое значение 615 час.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,9.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 28 074,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 940,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 26 134,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 28 074,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 28 074,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 940,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 26 134,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 27 983,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 930,7 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 26 052,4 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 0,9.

**12. Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове»;

2.«Защита прав потребителей в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 37,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 21.02.2022 № 140.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

В целях создания условий для создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и усиления государственных гарантий защиты прав потребителей в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 - для улучшения условий ведения бизнеса в городе, снижения предпринимательских рисков и уровня коррупции субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась консультационная и информационная поддержка;

результат 2 - в целях формирования системы защиты прав потребителей в городе Азове, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, населению города на бесплатной основе предоставлялись консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2021 году предусмотрено семь показателей, фактические показания по которым соответствуют плановым.

Показатель 1. «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» - плановое значение – 13,0 тыс. человек, фактическое значение – 13,0 тыс. человек. Показатель выполнен.

Показатель 2. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» - плановое значение 33,0%, фактическое значение – 33,0%. Показатель выполнен.

Показатель 1.1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение 27,4%, фактическое значение – 27,4%. Показатель выполнен.

Показатель 1.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий города Азова» - плановое значение 105,5%, фактическое значение – 105,5%. Показатель выполнен.

Показатель 1.3. «Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения города Азова» - плановое значение – 521,1 единиц, фактическое значение - 521,1 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.1. Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан» - плановое значение -120 единиц, фактическое значение – 120 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.2 «Количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» - плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц. Показатель выполнен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Объем запланированных расходов муниципальной программы на отчетный год составил 37,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 37,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» составил 37,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 37,5 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 37,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 37,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 37,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 1,0.

**13. Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове»**

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (общий отдел администрации города Азова).

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова»;

2.«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 36439,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» за 2021 год утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2022 № 184, в редакции от 17.05.2022 № 431.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454 (в актуализированной версии, утверждённой постановлением от 17.12.2021 № 1177). Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» (далее – Программа) является общий отдел Администрации г. Азова.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за отчётный период доля потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова и работников администрации города удовлетворённых качеством предоставления информационно-коммуникационными технологиями увеличилась по сравнению с запланированным на 2021 год показателем составила – 97%. Это связано с оптимизацией и повышением эффективности исполнения муниципальной программы.

Результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по обеспечению поддержки социально-экономического развития города путем более глубокого использования информационных технологий, что способствует максимальному исполнению задач, определённых Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) на 2021 год предусмотрено 2 показателя, по обоим показателям плановые значения достигнуты.

Таким образом, достижение целей и задач муниципальной программы в 2021 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

- доля рабочих мест в Администрации города Азова, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, (95 % по плану и 95 % по факту);

- процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова (97% по плану и 97% по факту).

По итогам реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей, а именно:

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове достигнуты следующие значения показателей:

- содержалось и эксплуатировалось автотранспортных средств – 9;

- обслуживалось эксплуатируемых нежилых помещений 3199,4 кв.м;

- обслуживалось территории, прилежащей к зданию администрации 3580,0 кв.м;

- обеспечивалось сотрудников администрации расходными материалами и канцелярской продукцией - 88 человек;

- внедрено и сопровождалось прикладного и системного программного обеспечения 85 единиц;

- внесено изменений, размещено файлов и опубликовано статей на сайте администрации - 2261;

- обслуживалось вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 148 единиц.

По всем запланированным показателям (индикаторам) Подпрограммы 1 плановые значения в 2021 году достигнуты.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 2.1. Количество предоставляемых МАУ «МФЦ» г. Азова услуг ( в том числе принятых запросов (или) оказанных консультаций - по плану 51605 услуг, фактически было предоставлено 71825 услуг.

Показатель 2.2 Количество публикаций о деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети интернет - по плану 9 публикаций, фактически - 51 публикация.

Показатель 2.3. Количество оказываемых МАУ «МФЦ» г. Азова услуг по принципу экстерриториальности - по плану50%, фактически 103%.

Показатель 2.4. Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения - по плану 3 чел., фактически 23 чел.

Оценка степени достижения целевых показателей 1,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Запланированный объём финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 36439,1тыс. рублей, из них

за счёт средств областного бюджета: 1434,7 тыс. руб.,

за счёт средств бюджета города Азова: 32754,4 тыс. руб.,

за счёт средств внебюджетных источников: 2 250,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году освоено 35107,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1406,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета города – 32437,0 тыс. руб.,

за счёт внебюджетных источников 1264,6 тыс. руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 97,0%. Неосвоенные средства в размере 1331,2 тыс. руб. (3%), в общем по подпрограммам обусловлены сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ, услуг, а также экономией энергоресурсов.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» (далее – Подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 17382,8 тыс. руб., в том числе

за счет бюджетных средств – 17382,8 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 0,0.

Кассовый расход на 01.01.2022 – 17 098,2 тыс. руб. (98,4%), в том числе

за счет бюджетных средств – 17 098,2 тыс. руб. (98,4%),

за счет внебюджетных источников – 0,0 руб.

На реализацию основных мероприятий на 2021 год Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», согласно Плану реализации, предусмотрено общее финансирование в размере 19056,3 тыс. руб., из них:

средства областного бюджета -1434,7 тыс. руб.,

местные бюджетные расходы в количестве 15371,6 тыс. руб.,

расходы за счёт внебюджетных источников – 2 250,0 тыс. руб.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 реализовывались в течение 2021 года на постоянной основе и исполнены в установленный срок.

В результате реализации Подпрограммы 2, в соответствии с годовым отчётом за 2021 год МАУ МФЦ г. Азова, фактический расход на 01.01.2022 составил 18009,7 тыс. руб. (97,8 %), в том числе

за счет областных бюджетных средств - 1406,3 тыс. руб.,

за счёт местного бюджета- 15338,8 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников 1264,4 руб.

Остаток неизрасходованных средств составил 1046,6 тыс. руб. ( в том числе

за счет областного бюджета – 28,4 тыс. руб.,

за счёт местного бюджета – 32,8 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников 985,4 тыс. руб.)

Неосвоенные средства в размере 1046,6 тыс. руб. (3%), в общем по подпрограммам обусловлены сложившейся экономией по торгам и по фактически сложившимся расходам на заработную плату.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, и составляет 1,006.

**14. Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Азова;

2. Социальный маршрут «Хутор Задонье»

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 319 832,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 01.03.2022 № 179.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова и повышения скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- капитально отремонтировано 3,894 км автомобильных дорог и тротуаров по следующим объектам:

1. Капитальный ремонт сети автомобильных дорог: Кагальницкое шоссе, улица Кооперативная, улица Промышленная в городе Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе);

2. Капитальный ремонт сети автомобильных дорог: Кагальницкое шоссе, улица Кооперативная, улица Промышленная в городе Азове Ростовской области (ул. Кооперативная).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась по сравнению с запланированным на 2021 год показателем – на 10% и составила 37,3%.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году повлияли следующие факторы:

- перевозчиком ООО «БОРА» на линии хутор Задонье не весь период 2021 года осуществлялись пассажирские перевозок водным транспортом в связи с неблагоприятными погодными условиями и неисправностями пассажирского судна.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограммами муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 7 показателей, по 6 показателям плановые значения достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного» – 37,3 процента при плановом показателе – 47,3;

Показатель 2. «смертность от дорожно-транспортных происшествий» - 1 погибший на 100 тыс. населения при плановом показателе – 4, сократилось в сравнении с запланированным значением;

Показатель 1.2. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 3,9 км, при плановом показателе 3,9 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.4. «разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы» – 4 шт., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье» - плановое значение показателя – 22799 человек, фактическое значение показателя – 496 человек, показатель не достигнут.

Показатель 2.2. «стоимость проезда одного пассажира» – плановое значение показателя - 18 рублей, фактическое значение показателя – 18 рублей.

Показатель 2.3. «удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте» - плановое значение показателя - 100,0 процентов, фактическое значение показателя – 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 319 832,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 20 436,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 204 268,3 тыс. рублей;

бюджета города – 95 127,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 319 832,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 20 436,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 204 268,3 тыс. рублей;

бюджета города – 95 127,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 319 832,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 20 436,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 204 268,3 тыс. рублей;

бюджета города – 95 127,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 287 661,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 20 436,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 174 975,7 тыс. рублей;

бюджета города – 92 249,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 32 170,8 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в сумме 32 100,4 тыс. рублей – экономия исходя из фактически выполненных объемов работ.

по подпрограмме «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в сумме 70,4 тыс. рублей – экономия исходя из фактически предоставленных услуг.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,86

**15. Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474.

Ответственный исполнитель - администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

2.«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 260,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 24.03.2022 №261.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Муниципальная программа реализовывается в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова».

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении. Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В 2021 году расходы бюджетных средств предусматривались только на выполнение программных мероприятий подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Участниками Подпрограммы № 1 в 2021 году стали Департамент имущественно-земельных отношений (Далее – ДИЗО г. Азова) и Департамент социального развития г. Азова, в том числе:

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее МБУК ГДК г. Азова);

– Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова (далее МБУЗ ЦГБ г. Азова).

В результате реализации подпрограммы №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» отмечалось сокращение расходов бюджета за счет более эффективного использования ресурсов в бюджетной сфере, что отразилось в ежегодной экономии от 3-х процентов бюджетных средств.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд МБУЗ ЦГБ г. г. Азова:

– энергосберегающие светодиодные светильники – 122 шт.

– окна металлопластиковые в количестве – 16 шт.

Для нужд Департамента социального развития г. Азова, (МБУК ГДК г. Азова);

– датчики движения, позволяющие автоматизировать работу электроприборов в целях экономии электроэнергии – 5 шт.;

– энергосберегающие светодиодные лампы – 30 шт.;

– прожектор светодиодный – 8шт.

Для нужд Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова:

– энергосберегающие светодиодные лампы – 9 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Достигнута экономия электроэнергии не ниже плановых показателей.

Проведена работа по стимулированию обновления основных производственных фондов.

В рамках реализации мероприятия оказывалась регулярная поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2021 год, предусмотрено 6 показателей (в рамках подпрограммы № 1), требующих финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Из них, по 6-ти показателям плановые значения достигнуты. Муниципальной программой на 2021 год, предусмотрено 2 показателя (в рамках подпрограммы № 2), не требующих финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. Из них, по 1 показателю плановые значения недостигнуты.

Показатель 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях -3%, показатель выполнен;

Показатель 1.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

1.2.1. электрическая энергия - план 80,8 кВт/ч на1 человека населения, факт - 58,3 кВт/ч на1 человека населения;

1.2.2. тепловая энергия - план 14 Гкал на 1 кв. метр общей площади, факт - 14 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

1.2.3. горячая вода - не используется в муниципальных учреждениях города,

1.2.4.холодная вода - план 2,7 куб. метров на 1 человека населения , факт - 2,24 куб. метров на 1 человека населения;

1.2.5. природный газ - план -6,0 куб. метров на 1 человека населения , факт - 4,96 куб. метров на 1 человека населения;

Показатель 1.3. Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие: план 5,2 тыс. кВт/год, факт 31,3 тыс.кВт/год.

Показатель 1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях: план -3%, факт - 3%;

Показатель 1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях: план -3%, факт - 3%;

Показатель 1.6. Экономия природного газа в сопоставимых условиях: план -3%, факт - 3%;

Показатель 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». План : 40 455 691,4 тыс. руб., факт : 36 399 400,0 тыс. руб.

Показатель 2.3. Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами). план: 2 951,32 млн. руб., факт: 3 332,3 млн. руб.

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей при реализации указанной муниципальной программы составила 0,89, то эффективность оценивается как достигшая удовлетворительного уровня.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

На реализацию мероприятия подпрограммы № 1 «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2021 год запланированы ассигнования в сумме 260,7 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 260,5 тыс. рублей, что составляет 99% от планового показателя. Экономия в размере 0,2 тыс. руб. сложилась по итогам закупок.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 финансирование не предусмотрено.

Уровень реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и составляет 0,89.

**16. Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел организационной работы).

Муниципальная программа «Муниципальная политика города Азова» включает в себя 4 подпрограмм:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

2.«Развитие печатных СМИ»;

3.«Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»;

4.«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 968,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2022 № 181

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова»

В целях совершенствования муниципальной политики, развития гражданского общества и повышения уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове;

- повышена информированность населения о деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечено развитие и укрепление побратимских и партнерских связей города Азова, постоянно действующих диалоговых площадок между Администрацией города Азова и институтами гражданского общества по вопросам социально-экономической политики города Азова.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года сущность муниципального управления раскрывается и реализуется во взаимодействии органов местного самоуправления с населением, в том, что и как они делают по обеспечению устойчивых темпов социально-экономического развития города и роста благосостояния населения.

Достигнутые результаты способствовали тому, что доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, в отчетном периоде составила 73,2%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 17 показателей, по 12 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение 51,5%, фактическое значение 73,2%, превышение планового показателя связано с изменением данных опроса населения.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», плановое значение 16%, фактическое значение 16%.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение 90,5%, фактическое значение 99,3%, превышение планового значения показателя связано с повышением требований к уровню подготовки, знаниям и умениям для замещения должности муниципальной службы.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию (профессиональному развитию)» плановое значение 42%, фактическое значение 61,7%, превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации служащих к развитию своих профессиональных компетенций, реализацией мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Администрации города Азова.

Показатель 1.7 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров» плановое значение 32%, фактическое значение 61,5%, превышение планового значения показателя связано с реализацией мероприятий по формированию и работе с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров.

Показатель 1.8 «Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров» плановое значение 33%, фактическое значение 60%, превышение планового значения показателя связано с своевременным замещением высвобождающихся должностей муниципальной службы высшей группы, обеспечением проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов.

Показатель 2.1 «Количество номеров газеты «Азовская неделя», плановое значение 52 ед., фактическое значение 52 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному, плановое значение 100%, фактическое значение 100%, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество городских мероприятий по приему официальных делегаций российских и зарубежных муниципальных образований», плановое значение 1 ед., фактическое значение 1 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.2 «Количество мероприятий, осуществляемых в рамках международного и межмуниципального сотрудничества, в которых участвуют представители официальных делегаций города Азова», плановое значение 10 ед., фактическое значение 10 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3 «Количество муниципальных образований, с которыми у города Азова установлены различные формы сотрудничества (побратимские, партнерские и иные)», плановое значение 16 ед., фактическое значение 16 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.4 «Количество межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов», плановое значение 3 ед., фактическое значение 3 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5 «Количество международных организаций, в состав которых входит город Азов», плановое значение 3 ед., фактическое значение 3 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.2 «Количество публикаций об осуществлении ТОС в г. Азове в муниципальных СМИ и на официальном сайте Администрации города Азова», плановое значение 4 ед., фактическое значение 4 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.3 «Количество представителей органов ТОС, принимающих участие в публичных слушаниях», плановое значение 27 чел., фактическое значение 27 чел., показатель достигнут в полном объем.

Показатель 4.4 «Количество коллегиальных органов администрации г Азова, к работе которых привлекаются представители органов ТОС», плановое значение 6 ед., фактическое значение 6 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.5 «Количество реализованных инициатив ТОС в рамках финансирования на реализацию инициатив ТОС, признанного победителем в областном конкурсе», плановое значение 2 ед., фактическое значение 2 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей целевых показателей муниципальной программы - 0,95.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета города Азова составил 1 964,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1 968,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 968,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова.

Исполнение расходов за счет средств бюджета города Азова по муниципальной программе составило 1 964,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета города Азова составил 4,3 тыс. рублей, из них:

- 2,1 тыс. рублей в связи с экономией расходов на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам по подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

- 0,6 тыс. рублей в связи с экономией расходов на оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный» по подпрограмме 2 «Развитие печатных СМИ»;

- 1,6 тыс. рублей в связи с уменьшением размера членского взноса в Ассоциацию «Малых и средних городов России» по подпрограмме 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества».

Уровень реализации муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как составляет 0,98.

**17. Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2479.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»;

2.«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»;

3.«Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось 3804,9 тыс. рублей.

Годовой отчет муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 15.03.2022 № 218, в редакции от 30.06.2022 № 591.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

В 2021 году в рамках муниципальной программы:

- проведена работа по расширению экспозиции уголка казачьей славы города Азова в МБОУ СОШ № 5 г. Азова;

- проведена работа по расширению экспозиции галереи в МБОУ СОШ № 5 г. Азова.

- из-за ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции утренник «Новогодняя Рождественская ёлка» не проводился, а коллективам МБДОУ №№ 1,2,3,6,8,19,22,29, имеющим статус «казачье», вручены подарочные наборы;

- с учётом ограничений по COVID-19, праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ» проводился совместно с МБУК ГДК г. Азова в течение мая на территории образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» с участием 10 детских казачьих самодеятельных коллективов (165 участников);

- с учётом ограничений по COVID-19, праздник Донского казачества («Казачьему роду нет переводу») проводился совместно с МБУК ГДК г. Азова в течение мая на территории образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» с участием 10 детских казачьих самодеятельных коллективов (165 участников);

- проведена работа по обеспечению деятельности казачьих дружин г. Азова.

Основные результаты, достигнутые в отчётном году, из-за ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции в полной мере не позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для увеличения творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре и увеличению посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

Результаты реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) на 2021 год предусмотрено 6-ть показателей, из них по всем показателям плановые значения достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторической традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 12;

- количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно- исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 2700;

- количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы – 10;

- количество участников казачьих самодеятельных коллективов - 165;

-количество рейдов, проводимых МО МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений - 795;

- количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами - 1185.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы 0,86.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось 3804,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 3721,0 тыс. рублей;

- бюджета города – 83,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 3700,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 3616,9 тыс. рублей;

- бюджета города – 83,9тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 97,27 %.

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент.

План на 2021 год – 19,9 тыс. рублей; исполнение составило 100%.

Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

План на 2021 год – 64,0 тыс. рублей; исполнение составило 100%.

Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

План на 2021 год – 3721,0 тыс. рублей, факт – 3616,9 тыс. рублей; исполнение составило 97,20 %.

Уровень реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и составляет 0,82.

**18. Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2464.

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Долгосрочное финансовое планирование»

2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

На реализацию муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 9 995,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» утвержден постановлением администрации города Азова от 10.03.2022 № 211.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Азова (далее – бюджета города) в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2464 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» является Финансовое управление администрации г. Азова. Ответственным исполнителем в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города составил 839 436,9 тыс. рублей или 100,0 процентов к утвержденным бюджетным назначениям на год (839 432,2 тыс. рублей) и превысил факт 2020 года на 72 615,9 тыс. рублей, или на 9,5 %;

принято решение Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 155 «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

внесен ряд изменений в решения Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов».

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», позволяющим оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджета, а также обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 4 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период плановое значение – 1, фактическое значение –1.

Показатель 2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города Азова - плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 3 «Отношение объема муниципального долга города Азова по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений бюджета) города Азова», плановое значение – не более 50,0 процентов, фактическое значение – 29,6 процента.

Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова, плановое значение – 839 432,2 тыс. рублей, фактическое значение – 839 436,9 тыс. рублей.

Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, в общем объеме расходов бюджета города Азова – плановое значение – 92,4 процента, фактическое значение – 91,0 процент.

Показатель 1.3 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Азова в объеме расходов бюджета города Азова, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – не более 5,0 процентов, фактическое значение – 0,9 процента.

Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 97,2 процента.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 1,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный 2021 год составил 9 995,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 9 995,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9987,1 тыс. руб. или 99,9 % за счет средств бюджета города Азова.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в сумме 8,0 тыс. рублей образовался в связи с отсутствием фактической потребности по выплате заработной платы – 4,7 тыс. руб. ежегодной компенсации на лечение 0,1 тыс. руб. (округление до целого рубля выделенных ассигнований), оплаты страховых взносов 3,2 тыс. руб. (наличие льгот и выплат по листкам нетрудоспособности).

На реализацию Подпрограммы 1 расходы бюджета города Азова не предусмотрены.

Уровень реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 1.

**19. Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий города Азова.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова.

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 31 338,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 24.02.2022 №152.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

В целях повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по I этапу благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове (II-й этап);

- выполнены работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: г. Азов, в районе ул. Инзенской,7;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: г. Азов, в районе школы №3 по ул. Севастопольской, 113;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: г. Азов, ул. 7-я Линия,32.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, являются:

недостаточный контроль со стороны муниципального заказчика за ходом выполнения работ на объектах благоустройства;

некачественная работа подрядных организаций.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

Муниципальной [программой](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограммами муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 3 показателя.

Показатель 1. «доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства» – плановое значение – 65,4 процента, фактическое значение – 65,1 процента.

Показатель 1.2. «количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу» - плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0.

Показатель 1.4. «количество благоустроенных общественных территорий города Азова в рамках инициативных проектов» - плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 0,67.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 31 338,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 593,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 144,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 600,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 31 338,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 593,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 144,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 600,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 31 338,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 593,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 144,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 600,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16 061,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 10 076,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 612,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 372,4 тыс. рублей.

Объем экономии и неосвоенных бюджетных ассигнований составил 15 277,2 тыс. рублей, в том числе:

381,8 тыс. рублей - экономия исходя из фактически выполненных объемов работ;

14 895,4 тыс. рублей – неосвоение бюджетных средств по объекту: «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове (II-й этап)».

Уровень реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой и составляет 0,34.

**20. Муниципальная программа города «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267.

Ответственный исполнитель - Управление образования администрации города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения»;

2. «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове» в 2021 году составил 62,6 тыс. рублей из бюджета города Азова.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 05.03.2022 № 194.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

В целях повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретено и распространено 1190 штук светоотражающих элементов среди учащихся первых классов средних общеобразовательных школ;

- проведено 91 мероприятия по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения.

В 2021 году проведено 23 рейда. Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Публикации по вопросам безопасности дорожного движения и сведения о дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории города Азова, размещались на официальных сайтах образовательных учреждений и в газете «Азовская неделя» в целях повышения правового сознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуются значениями 5 показателей, из них по 4 показателям плановые значения в 2021 году достигнуты, по 1 показателю не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD6B139BC9DC7935BABC4130D9635C95A0E955CB9CF4B9EC70D85C8577E7DA30DD2Bi048M) и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города – плановое значение 87 единицы, фактическое значение 50 единиц, показатель достигнут в полном объеме;

Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – плановое значение 0 человека, фактическое значение 1 человек, показатель не достигнут.

Показатель 1.1. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. Количество дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних - плановое значение 9 единиц, фактическое значение 7единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2. Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов безопасности дорожного движения – плановое значение 8 единиц, фактическое значение 12 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,5.

Основным фактором, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 62,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 62,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 62,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 62,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 62,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 62,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 62,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 62,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0 рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, и составляет 0,9.