Пояснительная записка

Отдела промышленности и инвестиций администрации города Азова к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергоэффективность и развитие промышленности

и энергетики в городе Азове»

за 9 месяцев 2022 года

В рамках подготовки отчета об исполнении планов реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» по итогам полугодия 2022 года  отдел промышленности и инвестиций  администрации города Азова направляет  в экономический  отдел информацию, согласно Постановления  администрации города Азова от 13.07.2022 № 637

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

№ 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Участниками Программы в 2022 году являются Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова) и Департамент социального развития г. Азова, в том числе:

– правоприемник МБУЗ ЦГБ - МАУЗ ЦГБ муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МАУЗ ЦГБ г. Азова);

– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

В целях реализации муниципальной программы на 2022 год планировались 4 основных мероприятия за счет средств местного бюджета на общую сумму 221,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года  фактически освоено 177,6 тыс. рублей.

На реализацию О.М. 1.1 подпрограммы № 1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2022 год запланированы ассигнования в сумме 79,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 59,9 тыс. рублей. Произведена замена (приобретение) 8 шт. - Светильников светодиодных FM-36/3 52Вт, 65 шт.-  светильников светодиодных FM-36  52Вт.

На реализацию О.М. 1.3 подпрограммы 1 «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» в 2022 году предусмотрено 142,2 тыс. руб. Фактически освоено по итогам за 9 месяцев 2022 года – 117,7 руб. Приобретены  окна пластиковые – 23 шт.

На исполнение подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» на реализацию основного мероприятия 1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения»:

- Для ДИЗО предусмотрено 1,3 тыс. руб. бюджетных ассигнований на 2022 год. Фактически освоено бюджетных средств 0 руб. Средства планируется использовать в четвертом квартале 2022г.

- Для МБУК ГДК г. Азова:

- предусмотрено – 18,2 тыс. руб.

- фактически освоено – 0 руб., средства планируется использовать в четвертом квартале 2022 года.

- Для МАУЗ ЦГБ г. Азова:

- предусмотрено  – 59,9 тыс. руб.;

- фактически освоено – 59,9 руб.

На основное мероприятие 1.3 «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» для  МАУЗ ЦГБ г. Азова:

-  предусмотрено – 142,2 тыс. руб.;

- фактически освоено – 117,7 руб., оставшиеся средства планируется использовать в 4 квартале 2022 года

По подпрограмме 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  исполнителями являются отдел промышленности и инвестиций,  промышленные предприятия.

По основному мероприятию 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса». финансирование не предусмотено.

Участники О.М.2.1: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), промышленные предприятия.

Результат реализации О.М. 2.1:достижение показателя 2.1 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  составил  в сумме 16 650 776,0 тыс. руб.

По основному мероприятию 2.2 «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации реконструкции и созданию новых производств» финансирование не предусмотрено.

Участники О.М. 2.2: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба).

Результат реализации О.М. 2.2: достижение показателя 2.3 «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней.

Для О.М. 2.2 финансирование не предусмотрено.

По основному мероприятию 2.3 «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова», финансирование не предусмотрено.

Участники О.М. 2.3: Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций).

Результат  реализации О.М. 2.3: достижение показателя 2.3 «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней. Ведется информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова.

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» финансирование не требуется.

Участники О.М. 2.4: Администрация города Азова (отдел  промышленности и инвестиций).

Результат реализации О.М. 2.4: достижение показателя 2.3 «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней. Создается и регулярно актуализируется перечень реализуемых на территории города Азова приоритетных инвестиционных проектов, отслеживаются этапы их реализации.

Начальник отдела промышленности и инвестиций                    Ю.С. Принь