**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчётный период**

**9 мес. 2022 г.**

**1. Об ассигнованиях бюджетов всех уровней предусмотренных муниципальной программой**

 Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год – 22 427,3 тыс. рублей (средства бюджета города Азова) в том числе:

 По подпрограмме 1 - 0,00 тыс. рублей;

По подпрограмме 2 - 19 226,4 тыс. рублей;

По подпрограмме 3 - 3 200,9 тыс. рублей.

**2. О фактическом освоении бюджетных средств по итогам полугодия**

Фактический объем освоенных бюджетных средств по муниципальной программе за первое полугодие 2022г. составил 14 844,8 тыс. руб., (66,1%):

По подпрограмме 2 – 13 547,4 тыс. руб., (70,4%);

 По подпрограмме 3 – 1 297,4 тыс. руб., (40,5%).

**3. О выполнении основных мероприятий и контрольных событий по каждой подпрограмме:**

**Подпрограмма 1** «Пожарная безопасность»

**По основному мероприятию 1.1** осуществляется комплексорганизационно-технических мер по противопожарной безопасности.

**По контрольному событию1.1** Произведено устройство противопожарных минерализованных полос на площади 18,3 га, обустроено противопожарных минерализованных полос на площади 18,3 га.

Контрольное событие выполнено в полном объеме.

**Подпрограмма 2** «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

**По основному мероприятию 2.1** Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова», проводится обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова».

**По контрольному событию 2.1**обеспечивается эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова в том числе:

 - подготовлено и обучено населения города Азова способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – 46600 человек;

 - прошли повышение квалификации руководящие составы предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций повысили квалификацию – 64 человек;

 - разработано планов гражданской обороны и защиты населения города Азова – 1 единица;

 - проведено 121 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на 2022 год;

 Окончательное выполнение контрольного события планируется в третьем и четвертом квартале.

**По основному мероприятию 2.2**Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова

**По контрольному событию 2.2** За первое полугодие на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан в летний период организовано дежурств в количестве 2080 часов. Количество выездов аварийно-спасательной службы на чрезвычайные ситуации и происшествия на воде 241 единиц, количество спасенных людей и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на воде 44 человек.

**По основному мероприятию 2.3** Проводится поддержание в готовности систем оповещения и информирования населения города Азова, а так жесвоевременное информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

**По контрольному событию 2.3** За 9 месяцев проведено 9 плановых проверок систем оповещения и поддержания в постоянной готовности 25 систем оповещения.

Окончательное выполнение контрольного события планируется в четвертом квартале.

**По основному мероприятию2.4** Проводится обслуживание каналов связи для скорой помощи (служба 112)

**По контрольному событию 2.4** Обработано и передано в службу экстренной медицинской помощипо номеру «112» по средствам каналов связи VPN MPLS , 22500 вызовов.

Окончательное выполнение контрольного события планируется в четвертом квартале.

**Подпрограмма 3.** «Безопасный город»

**По основному мероприятию3.1**Проводится развитие и построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

**По контрольному событию 3.1** Обеспечивается повышение оперативности и эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб, дежурных,диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности среды обитания на территории города Азова. Осуществляется оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации с 47 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в количестве 6570 часов.

Количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации составило 374 единицы выездов.

Организовано представление информации об уровне воды в районе Азовской центральной спасательной станции по одному датчику в количестве 6570 часа.

 Принято всего 53856 вызовов, обработано и передано в экстренные оперативные службы по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»