-

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

за отчетный период 9 месяцев 2022г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Поддержка молодёжных инициатив |  | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | X |  |
| 2. | ОМ 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по участию делегаций молодежи в областных форумах, слетах, конкурсах, фестивалях, сменах. | начальник отдела по делам молодёжи/ Силогава М.Г. | В первом полугодии 2022 количество молодежи, принимавшей участие в молодежных мероприятиях, форумах, конкурсах и фестивалях областного уровня составило 79 человек. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | X |  |
| 3. | Мероприятие1.1.1. Формирование и обеспечение участия делегации города Азова в областных молодёжных форумах, фестивалях, играх, профильных сменах (молодежный форум «Молодая волна», «Ростов», «День молодежи»). | начальник отдела по делам молодёжи/ Силогава М.Г. | 1. С 15 по 19.05.2022 в молодежном форуме «Молодая волна» приняли участие 25 человек. 2. 25.06.2022 33 чел. приняли участие в областном мероприятии ко Дню молодежи. 3.07.09-11.09.2022 – 2 человека приняли участие в Форуме «Ростов». | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | X |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение участия талантливой молодежи в сменах всероссийских детских центров «Смена», «Орленок». | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | В 2022 году в ВДЦ «Орленок» на смену «Юные капитаны России» направлены 2 человека. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 5. | ОМ 1.2. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде. | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник управления образования / Мирошниченко Е.Д. | увеличение численности молодых людей, получивших поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, вовлечение в социально – экономические процессы молодых людей | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 1.2.1. Реализация на территории города Азова проекта «Молодежное Правительство» в рамках федерального проекта «Ассоциация молодёжных правительств» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведено 10 заседания молодежного правительства и Парламента | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 7. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение участия представителей города Азова в мероприятиях программы по популяризации традиционных семейных ценностей | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Ко дню любви, семьи и верности проведено 8 мероприятий с охватом 143 человека. | 01.01.2022 | 30.11.2022 | Без финансирования |
| 8. | Мероприятие 1.2.3. Обеспечение участие представителей города Азова в программе #ЗОжАктив | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | 1. Ко Всемирному Дню здоровья проведено 5 мероприятий с охватом 280 человек; 2. В рамках антинаркотического месячника проведено 7 мероприятий с охватом 405 чел. 3. 12.05.2022 - Онлайн - вебинар ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, 40 участников; 4.Кроме того за 9 месяцев проведено 16 мероприятий с охватом 1702 человека. | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Без финансирования |
| 9. | Мероприятие 1.2.4. Обеспечение проведения интерактивной выставки «Только так!» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Планируется во втором полугодии | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Без финансирования |
| 10. | Мероприятие 1.2.5. Обеспечение участия представителей города Азова в проекте «Прорыв» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | За 9 месяцев 2022 года проведено 4 психологические игры для подростков «группы риска» «Свой среди своих». Участниками стали 27 несовершеннолетних, в т.ч. состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП и состоящие в едином областном банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении. | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Без финансирования |
| 11. | Мероприятие 1.2.6. Муниципальный этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» | начальник отдела по делам молодежи/ М.Г. Силогава М. | Мероприятие прошло 14.05.2022, участие приняли 4 семьи, по итогам конкурса 1 семья направлена для участия в областном этапе конкурса. | 01.01.2022 | 30.07.2022 | Без финансирования |
| 12. | Мероприятие 1.2.7. Обеспечение участия представителей города Азова в мероприятиях по профориентации и карьерным устремлениям | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведено 6 мероприятий с охватом 1301 чел. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 13. | Мероприятие 1.2.8. Торжественное награждение активной и талантливой молодежи благодарственными письмами главы Администрации г. Азова | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М. | 24.06.2022 года в рамках празднования Дня молодежи благодарственными письмами главы Администрации г. Азова и Азовского городской Думы награждены 15 активистов г. Азова. | 01.01.2022 | 30.07.2022 | Без финансирования |
| 14. | Контрольное событие 1.1: Обеспечение участия в 3-х мероприятиях по вовлечению молодёжи в мероприятия, направленные на продвижение инициативной и талантливой молодежи | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Обеспечено участие в 3–х мероприятиях по вовлечению молодёжи в мероприятия, направленные на продвижение инициативной и талантливой молодежи. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 15. | Контрольное событие 1.2: Обеспечение проведения 4 - х мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в мероприятия сферы молодежной политики | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведено 3 мероприятия. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 16. | Подпрограмма 2. Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 17. | ОМ 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданственной; привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 18. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных: - Дню Победы; - Дню России; - День Государственного флага РФ; - Дню Народного Единства; - Дню Конституции РФ; - Дню Защитника Отечества; - Дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков; - Дню памяти и скорби; - Дню неизвестного солдата; -Дню снятия блокады Ленинграда | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | 1. Ко Дню Победы организовано 8 акций с охватом 1929 человек; 2. Ко Дню России 10 акции и мероприятий с охватом 1756 человек. 3.Ко Дню Государственного флага РФ проведено 2 акции с охватом – 1039 человек. 4. Ко Дню Защитника Отечества проведено 3 акции с охватом 351 человек; 5. Ко Дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков проведено 2 мероприятия с охватом 86 человек. 6. Ко Дню памяти и скорби проведено 3 акции с охватом 195 человек; 7. Дню снятия блокады Ленинграда проведено 3 мероприятия с охватом 2549 человек. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 19. | ОМ 2.2. Обеспечение проведения мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма, терроризма и асоциального поведения в молодежной среде | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник управления образования / Мирошниченко Е.Д. отдел физической культуры и спорта/ Насека М.А. | Проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 20. | Мероприятие 2.2.1. Реализации молодежной программы «Профилактум» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г | В группе «Молодежь Азова» социальной сети ВКонтакте размещены информационные материалы от НЦПТИ в количестве 18 публикаций, 7 видеороликов по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 21. | Мероприятие 2.2.2. Проведение месячника «T_Errorэ_404. Не найдено на Дону» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | В рамках проведения месячника «Территория беZопасности» проведено 4 мероприятия с охватом в офлайн формате – 230 чел, в онлайн формате -1650 просмотров. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 22. | Мероприятие 2.2.3. Проведение онлайн-акции «Интернет без угроз» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | За период с 01.01.2022 по 01.10.2022 выявлено материалов экстремисткого характера в сети «Интернет» - 48 ссылок, а также проведена онлайн-акция по поиску противоправного экстремистского контента в сети «Интернет», выявлено 3 ссылки. | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Без финансирования |
| 23. | Мероприятие 2.2.4. Содействие в реализации информационной программы по содействию гражданско-патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | 1. В группе в социальной сети «ВКонтакте» размещено 14 памяток патриотической и гражданственной направленности, более 200 публикаций о мероприятиях для молодежи. 2. Размещается информация о работе платформы для самореализации молодежи Ростовской области «ДонМолодой», 3. 10.06.2022 молодежные активисты города в количестве трех человек посетили Региональный форум по тематике межэтнических отношений. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 24. | Контрольное событие 2.1.1.: Проведение 9 - ти мероприятий, по содействию патриотическому воспитанию молодых людей в городе Азове | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Реализовано 9 мероприятий, по содействию патриотическому воспитанию молодых людей в городе Азове | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | X | Х |
| 25. | Контрольное событие 2.1.2.: Проведение 6 - ти мероприятий, направленных на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Реализовано 5 мероприятия, направленных на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | X | Х |
| 26. | Контрольное событие 2.2.1.: Проведение 6-ти мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма, терроризма и асоциального поведения в молодежной среде | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г | Реализовано 6 мероприятий | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | X | Х |
| 27. | Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | X | Х |
| 28. | ОМ 3.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Обеспечено участие молодежи в региональных мероприятиях сферы добровольчества (волонтерства). Информирование о региональной повестке. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 29. | Мероприятие 3.1.1. Информационное сопровождение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Регулярно в социальных сетях и в СМИ публикуется информация о планируемых мероприятиях, форумах и т.п. по добровольчеству. За 9 месяцев текущего года размещено более 160 публикаций. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 30. | Мероприятие 3.1.2. Организация участия молодежи города в окружных, региональных форумах, акциях, слетах, конкурсах в сфере добровольчества | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Приняли участие в 14 – ти мероприятиях | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 31. | Мероприятие 3.1.3. Обеспечение участия представителей города Азова в конкурсе «Лучший доброволец (волонтер) в Ростовской области» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | 6 человек подали заявки для участия в региональном конкурсе премии #МыВмести на звание «Лучший доброволец (волонтер) в Ростовской области» и 2 заявки от организаций «Лучший организатор добровольчесткой деятельности в Ростовской области» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 32. | ОМ 3.2. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» в городе Азове. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях. | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. управления образования / Мирошниченко Е.Д. | обеспечение участия молодежи в региональных мероприятиях сферы добровольчества (волонтерства). Информирование о региональной повестке. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 33. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение фестиваля для добровольцев (волонтеров) в рамках празднования Дня Добровольца (волонтера) | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. управления образования / Мирошниченко Е.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | Планируется к проведению во 2-м полугодии | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 34. | Мероприятие 3.2.2. Организация мероприятий, акций, флешмобов, челленджей и иных мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольчество (волонтерство) | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. управления образования / МирошниченкоЕ.Д. | Проведено 17 мероприятий с участие добровольцев города Азова. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Без финансирования |
| 35. | Контрольное событие 3.1.1.: Реализация на территории г. Азова 4-х региональных проектов в сфере добровольчества | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. управления образования / Мирошниченко Е.Д. | Реализовано 4 проекта: Волонтеры комфортной городской среды; 2. Волонтеры в работе ПВР. 3.Амбассадоры добровольчества 4.ДоброТур | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36. | Контрольное событие 3.2.1.: Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | Активно используется единая информационная система «DOBRO.RU». В первом полугодии на ее платформе было размещено 26 мероприятий для добровольцев (волонтеров). Зарегистрировано 533 добровольца. | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 37. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 0,0 | - | 0,0 | - | - |