ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Финансирование муниципальной программы города Азова «Молодежная политика и социальная активность» (далее - Программа) в 2022 году не предусмотрено.

Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове»

Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение проведения мероприятий по участию делегаций молодежи в областных форумах, слетах, конкурсах, фестивалях, сменах».

Проведен комплекс мероприятий, направленных на реализацию потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития города Азова. Основными мероприятиями стали:

- Делегация г. Азова в составе 25 человек приняла участие в областном молодежном форуме «Молодая Волна», который состоялся  с 15 по 19.05.2022г. в с. Натальевка, Неклиновского района. Кроме того, 6 представителей города Азова приняли участие в форуме в составе организаторов.

- 25.06.2022 делегация города Азова в составе 33-х человек приняла участие  в мероприятиях Комитета по молодежной политике Ростовской области, ГАУ РО «Донской волонтерский центра» и ГАУ РО «Ростовский патриотический центр», посвященных Дню российской молодежи. В рамках мероприятий начальник отдела по делам молодежи награждена Благодарственным письмом заместителя губернатора Ростовской области Хохлова А.А. за особый вклад в развитие культуры взаимопомощи на территории Ростовской области и добровольческую деятельность по организации работы с вынужденными переселенцами.

- Два представителя города Азова приняли участие в молодёжном форуме южного Федерального округа «Ростов».

- С целью поощрение инициативной и талантливой молодежи города Азова, согласно выделенным квотам на г. Азов, в 2022 году в ВДЦ «Орленок» на смену «Юные капитаны России» направлены 2 человека.

- 1 человек принял участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов».

С целью обеспечения участия молодежи города в мероприятиях, посвященных дню российской молодежи «#ДонМолодой – регион самореализации» в рамках методических рекомендаций Комитета проведены:

- молодежный праздничный концерт;

- танцевальные джемы;

- фестиваль красок.

Основное мероприятие 1.2.: Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде.

В целях поощрения активистов города за вклад в реализацию мероприятий сферы молодежной политики и развития добровольчества 15 молодых ребят награждены благодарственным письмом главы Администрации г. Азова           В.В. Ращупкина и председателя городской Думы – главы города Азова Е.В.Карасева.

В рамках методических рекомендаций Комитета по молодежной политике Ростовской области проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья года» в номинациях «Многодетная семья» и «Семья - хранитель традиций»;

- онлайн фото - челленжд «Главный в семье»;

- онлайн  литературная акция «Детство – чудная пора»;

- конкурсно - развлекательная игра «Устами младенца»;

- муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья». Участие приняли 4 семьи. 1 семья направлена для участия в финале областного этапа конкурса;

- фото - челлендж «Моя семья - счастливые моменты»;

- мастер – класс по изготовлению ромашек «Ромашка-символ семьи», на лепестках дети написали, что для них означает семья.

В целях вовлечения молодых людей в занятия физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни реализованы 6 мероприятий в рамках программы #ЗОжАктив:

- В рамках всемирного дня здоровья проведено

- всероссийская зарядка "Будь здоров!";

- онлайн – вебинар с просмотром профилактического фильма от Фонда
" Национальные образовательные программы" - "Мода на курение";

- спортивно – танцевальное мероприятие "Здоровым быть здорово!";

- онлайн – марафон «7 Шагов ЗОЖ».

2. Проведены мероприятия в рамках антинаркотического месячника 7 мероприятий, из них 5 мероприятий в рамках областной программы «НеZависимая территория»:

- открытая спортивно - танцевальная тренировка «Фитнес-лето»;

- спортивно – развлекательное мероприятие  «Здоровый Азов»;

- конкурс социальной рекламы «Оборви нить»;

- онлайн - челлендж «Правильный выбор»;

- акция по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!»;

- профилактические занятия на тему «Наркотики: Секреты манипуляции»;

- онлайн-акция по поиску противоправного наркотического контента в сети «Интернет».

В мероприятиях приняли участие представители фитнес индустрии, которые провели открытые бесплатные тренировки по различным спортивно – танцевальным направлениям.

В образовательных учреждениях и для несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗП организованы интерактивные занятия «Наркотики: Секреты манипуляции».

Проведен муниципальный этап конкурса «Оборви нить». Плакаты с  антинаркотической социальной рекламой представили 8 человек. Одна работа направлена для участия в областном этапе конкурса и заняла призовое место.

На базе ТИ (филиала) ДГТУ молодежным центром «Качество жизни» проведено профилактическое мероприятие по ВИЧ- инфекции, включающее анонимное анкетирование, направленное на проверку уровня информированности по профилактике ВИЧ-инфекции и анонимное тестирование на ВИЧ среди студентов.

С целью проведения профилактической работы антинаркотчиеской направленности отделом по делам молодежи и наркологическим диспансером проведена акция «Здоровая Россия», включающая в себя  работу фотозоны, раздачу силиконовые браслеты с надписью "счастливая жизнь без наркотиков". В рамках акции специалист наркологического диспансера провела информационные беседы о негативных последствиях употребления табачной, алкогольной продукции и иных наркотических и психоактивных веществ.

Профсоюзной организацией студентов ТИ (филиале) ДГТУ в г. Азове организован молодежный любительский турнир по мини-футболу среди команд факультета высшего образования.

На регулярной основе активистами проводятся рейды по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!». Всего за  9 месяцев 2022 года закрашено 96 надписей.

Чтобы помочь подросткам лучше узнать себя и друг друга, научиться принимать и ценить индивидуальность, а также помочь в самоопределении, отделом проводится психологическая игра – тренинг «Свой среди своих».

За прошедший период 2022 года участниками стали 27 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП и состоящими в едином областном банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении.

Проводится профориентационная работа с подростками, так за 9 месяцев  текущего года:

-	для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений проведены профориентационные классные часы ТИ (филиал) ДГТУ г. Азова;

- на базе ТИ (филиала) ДГТУ отдел молодежи совместно с общественными представителями АНО «Агентство стратегических инициатив» в Ростовской области, РРО «Деловая Россия» и НКО «Центр Содействия Молодежному Предпринимательству» провели форум «Деловая молодежь». Участие приняли  студенты ТИ (филиала) ДГТУ и ГБПУ РО «АГТК».

Цель программы – популяризация предпринимательства как профессии в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и содействие развитию молодежного предпринимательства и самозанятости.

На базе МБОУ Лицей г. Азова состоялись  мастер-класс от образовательного IT-портала GeekZ.

В рамках акции «Поделись своим знанием» перед старшеклассниками выступила главный врач ООО Вита г. Азова Волковская С. М. с лекцией на тему «Аддитивные технологии. Применение искусственного интеллекта в современной медицине», а сотрудники ФСБ РФ рассказали учащимся о возможностях и условиях поступления в Пограничные институты ФСБ России.

Организована работа органов молодежного самоуправления молодежного правительства и молодежного Парламента.

Контрольное событие 1.1.: Обеспечение участия в 3-х мероприятиях

по вовлечению молодёжи в мероприятия, направленные на продвижение инициативной и талантливой молодежи.

За 9 месяцев текущего года обеспечено участие молодежи города в трех мероприятиях:

1. В молодежном форуме «Молодая волна»;

2. В молодёжном форуме Южного Федерального округа «Ростов».

3. Организовано участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Гранты» Федерального агентства по делам молодежи.

Контрольное событие 1.2.: Обеспечение проведения 4 - х мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в мероприятия сферы молодежной политики.

За 9 месяцев  текущего года организовано участие  и проведены 3 мероприятия:

1. Форум «Деловая молодежь»;

2. Мероприятия, посвященному Дню российской молодежи;

3. Форум «Активной молодежи» ко Дню Государственного флага.

Подпрограмма 2: «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей.

За 9 месяцев 2022 года в целях гражданско - патриотического воспитания организовано и проведено:

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» ко Дню снятия блокады Ленинграда в городе Азове состоялась. В рамках акции состоялись Всероссийские Уроки Памяти "Блокадный хлеб", а также молодежь города посетили ветеранов, имеющих статус «житель блокадного Ленинграда».

2. Ко Дню освобождения г. Азова от немецко-фашистских захватчиков прошли памятные мероприятия у мемориалов с возложением цветов и проведена онлайн - викторина в группе «Молодежь Азова».

3. Ко Дню защитника Отечества проведен литературно - музыкальный вечер, Урок мужества и 3 акции:

- «Вам, защитники»;

- «Народный кинопоказ»;

- поздравления с Днем Защитника Отечества ветеранов ВОВ.

4. Ко Дню Победы проведено 9 акций:

- Дороги Победы;

- Окна Победы;

- Георгиевская ленточка;

- Встреча «В патриотизме молодежи - будущее России»;

- Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы;

- Лампадное шествие.

В преддверии празднования годовщины со Дня победы в Великой Отечественной Войне организован месячник волонтерского движения. Молодежь города оказали бытовую помощь ветеранам, вдовам ветеранов и «детям войны». Традиционно состоялись рейды по уборке территории ветеранского кладбища.

5. Ко дню Государственного флага Российской Федерации:

- акция «Триколлор»;

- велопробег «Парад бело-сине-красных сердец».

- В рамках празднования Дня России проведен флешмоб «Я люблю Россию» и велопробег. Организованы онлайн - акции: «Окна России», «Триколор»,  «Лица России»,  «Россия рисует», «Гимн России». Мероприятия и акции: «Мы – граждане России», «Автопробег», «Россия рисует».

- Ко Дню памяти и скорби проведено 3 акции:

- свеча памяти;

- минута молчания;

- огненные картины войны.

Основное мероприятие 2.2.: Обеспечение проведения мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма, терроризма и асоциального поведения в молодежной среде.

На территории города Азова проводится комплекс мероприятий в рамках методических рекомендаций программы «Профилактум» (далее - Программа), разработанной Комитетом по молодежной политики Ростовской области, направленной на профилактику проявлений экстремизма, асоциальных и деструктивных явлений в молодежной среде.

В рамках Программы в группе «Молодежь Азова» социальных сетей «Вконтакте» размещаются информационные материалы. За 9 месяцев 2022 года размещено 18 памяток по противодействию идеологии терроризма и экстремизма и 7 видеороликов.

Регулярно проводится работа по поиску противоправного контента, направленного на распространение идеологии терроризма и экстремизма в интернет - пространстве. Так, за девять месяцев текущего года выявлено материалов экстремисткого характера: в сети «Интернет» - 48 ссылок.

Молодежь города Азова приняла участие в Региональном форуме по тематике межэтнических отношений.

Согласно методическим рекомендациям комитета по молодежной политике Ростовской области на территории г. Азова состоялся месячник «Территория беZопасности». В рамках которого состоялись:

- акция «Дерево мира»;

- акция по распространению информационных тематических;

- акция «Свеча мира»;

- мероприятие «Анти-Террор», посвященное трагедии в Беслане. Участие во встрече приняли руководитель ВПЦ «Вымпел» и кадеты «СКИФ»;

- онлайн – акция «Для чего я помню 3 сентября». Участники акции размещали в социальных сетях тематические посты;

- онлайн-акция по поиску противоправного экстремистского контента в сети «Интернет».

На регулярной основе ведется работа по ведению интернет контента для молодежи города Азова Вконтакте в группе «МолодежьАзова». Так за 9 месяцев текущего года размещены памятки патриотической и гражданственной направленности, публикации о Государственных праздниках на темы:

-  Блокадный хлеб;

- 10 граней патриотизма;

- День снятия блокады Ленинграда;

- ко Дню памяти воинов-интернационалистов

- ко Дню защитника Отечества;

- ко Дню воинской славы России

- Праздник Великой Победы;

- ко Дню России;

- без срока давности. Письма памяти

-День военно-морского Флота;

-День воздушно-десантных войск;

-День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков;

-День окончания Второй мировой войны;

-Моя национальность – человек!

Контрольное событие 2.1.1.: Проведение 9 - ти мероприятий, по содействию патриотическому воспитанию молодых людей в городе Азове.

Реализовано 9 мероприятий за 9 месяцев текущего года:

1.Всероссийский Урок Памяти "Блокадный хлеб";

2. Акция памяти «Блокадный хлеб»;

3. Проведение благоустройства территории ветеранского кладбища;

4. Акция «Лампадное шествие»;

5. Акция «Георгиевская ленточка»;

6. Акция «Свеча памяти»;

7. Уроки мужества;

8. Участие в областной акции «Стать в Строй»;

9. Участие в региональном этапе Всероссийской военно – спортивной игры «Орленок».

Контрольное событие 2.1.2.: Проведение 6 - ти мероприятий, направленных на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу.

Реализовано 5 мероприятий:

1. Акция «Окна России»;

2. Акция «Гимн России»;

3. Участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской акции «Мы - граждане России»;

4. Флешмоб «Я люблю Россию»;

5. Онлайн – викторина, посвященная присоединению Крыма к России.

Контрольное событие 2.2.1.: Проведение 6-ти мероприятий по профилактике распространения идеологии экстремизма, терроризма  и асоциального поведения в молодежной среде.

За 9 месяцев текущего года организовано и проведено 6 мероприятий:

1. Мероприятие «Анти-Террор», посвященное трагедии в Беслане. Участие во встрече приняли руководитель ВПЦ «Вымпел» и кадеты «СКИФ»;

2. Онлайн – акция «Для чего я помню 3 сентября». Участники акции размещали в социальных сетях тематические посты;

3. Акция по распространению информационных тематических листовок;

4. Памятное мероприятие, посвященное жертвам фашизма и возложение цветов у обелиска А. Штанько и Е.Виноградовой;

5. Проведены игры «Свой среди своих»;

6. Онлайн - вебинар ко Всероссийскому дню памяти жертв СПИДа с просмотром профилактического документального фильма.

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Основное мероприятие 3.1.: Реализация регионального проекта «Социальная активность».

В городе продолжает действовать местное отделение «Волонтеры Победы», местное отделение Всероссийской общественной организации по развитию добровольчества в природоохранной сфере «Делай» в городе Азове. Продолжается реализация общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» в связи с чем, работает муниципальный штаб клуба «МыВместе».

С целью вовлечения молодежи города в добровольческое (волонтерское) движение проведены турниры «Добротайм» среди обучающихся общеобразовательных учреждений города, в процессе которой молодежь была информирована о существующих волонтерских движениях, проектах, форумах и т.д., а также о возможности вступления в ряды добровольцев.

Представители добровольческого (волонтерского) движения приняли участие в следующих мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней:

- подали заявки в рамках международной премии «МыВместе»;

- в проекте «Формирование комфортной городской среды»;

- в работе площадки Донского волонтерского центра, в рамках празднования Дня российской молодежи;

- в марафоне «Корзина Доброты»;

- в региональной школе «Амбассадоры Добровольчества»;

- в региональном молодежном форуме «Пересвет»;

- в Фестивале экологии и творчества «Экопоколение»;

- очное обучение в школе Добро.Университет;

- в акции «Своих не бросаем»;

- в благотворительной акции «Дарим вместе»;

- подали заявки для участия в конкурсе «Регион добрых Дел»;

- в проекте «Культурная карта Дона»;

- в проекте Волонтеров культуры «Творческие мастерские»;

- фестиваль волонтерства «ДоброТур».

Основное мероприятие 3.2.: Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» в городе Азове. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях.

Добровольцы (волонтеры) приняли участие в следующих городских мероприятиях:

- уроки Доброты;

- эка уроки;

- привлечение детей общеобразовательных организаций города к онлайн-играм «Доброленд.рф» и «Уроки Безопасности»;

- игра «Добротайм»;

-  акции по раздельному сбору отходов;

- фестиваль «Ласточкино Гнездышко»,

- акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «Триколлор»;

- экологические субботники;

- продовольственный марафон «Корзина доброты»;

-муниципальный этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- «Блокадный хлеб»;

- военно – патриотический фестиваль «Осада Азова»;

- акция «Очистим наши улицы»;

- старт – школа инклюзивного добровольчества;

- акции «Дерево мира»;

- акции «Пожарная безопасность»;

Кроме того волонтерским сообществом организована работа интерактивных площадок в день празднования годовщины со Дня основания города Азова.

Была представлена работа следующих волонтерских организаций: Центра добровольчества г. Азова, штаб волонтерского движения школ «Диалог», местное отделение «Волонтеры Победы», АНОЭН «Эка Азов», ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей", Всероссийского студенческого корпуса спасателей и детско-юношеского движения "Школа Безопасности", команда волонтеров Южного регистра доноров костного мозга.

В текущем году организована работа движения «Волонтеры Культуры». Сформирована группа ребят волонтеров – экскурсоводов, которые принимают участие в образовательных встречах и проектах, направленных на получение  навыков проведения экскурсий по исторической части города Азова. Волонтеры – гиды включены в работу городского проекта иммерсивных экскурсий в рамках проекта «Ожившая история Азова», разработанный отделом развития туризма Администрации г. Азова.

С целью привлечения молодежи города в добровольческое движение вместе с проведением мероприятий ведется информационная кампания в социальной сети Вконтакте. Возможности в сфере добровольчества освещаются в группе «Молодежь Азова» и «Центр Добровольчества г. Азов», официальной группе «Администрация города Азова» за 9 месяцев текущего года размещено более 160 публикаций о возможностях в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности и о деятельности добровольцев (волонтеров) города Азова.

Благодаря реализации мероприятий региональной уровня на территории города Азова ГАУ РО «Донской волонтерский центр» выделил для поощрения активных добровольцев 33 единицы сувенирной продукции, а также в рамках реализации проекта «Творческие мастерские»  для облагораживания территории обелиска А.Штанько и Е.Виноградовой городу Азову предоставлено 18 зеленых насаждений и необходимый инвентарь для восстановления таблички и покраски малых форм памятника.

Контрольное событие 3.1.1.: Реализация на территории г. Азова 4-х региональных проектов в сфере добровольчества:

За 9 месяцев 2022 года реализовано 7 проектов:

1. Волонтеры комфортной городской среды;

2. Волонтеры в работе ПВР;

3. Амбассадоры добровольчества.

4. ДоброТур

5. Старт – школа инклюзивного добровольчества

6. Культурная карта Дона

7  Волонтеры культуры «Творческие мастерские»

Контрольное событие 3.2.1.: Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU».

С целью поиска добровольцев (волонтеров) для участия в мероприятиях всеми организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности используется платформа «DOBRO.RU». За текущее полугодие на платформе было размещено 26 мероприятий и зарегистрировано 533 добровольца.