администрация города азова

постановление

.    .   2022	№__

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями), постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Давлятову С.В.

Глава Администрации

города Азова                                                                                     В.В. Ращупкин

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от __.__.2022 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий для достижения сохранения и развития культурного и исторического наследия города Азова, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Азова в рамках реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 (далее - муниципальная  программа), ответственным исполнителем Департаментом социального развития г. Азова и участниками муниципальной программы: отделом  культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, МБУК ЦБС г.Азова, МБУК ГДК г.Азова, МБУ ДО ДШИ г.Азова,  МБУ ДО ДХШ г.Азова, МАУКАТЦ г.Азова, отделом развития туризма в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- результат 1 – проведено 3123 мероприятий, которые посетили 35915 человек. В 2021 году МБУК ЦБС организовала и провела 3 сетевые акции, в том числе и международные (более 5 тысяч участников) и 5 городских конкурсов (447 участников).

- результат 2 – Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 57 единиц. Запланировано и приобретено в 2021 году 4787 экземпляров книг на различную тематику: новинки современной русской и зарубежной литературы разных жанров, произведения отечественной и зарубежной классики, детская литература и др.

- результат 3 – В 2021 году в МБУК ГДК г. Азова было проведено 313 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 279246 человек. Из общего количества мероприятий 72 были проведены ПКУ «АКБ» во дворах и микрорайонах города, количество посетивших – 13936 человек. 76 мероприятий были проведены в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, количество посетителей – 17436 чел. Творческие коллективы МБУК ГДК г. Азова в 2021 г. приняли участие в трёх областных фестивалях и конкурсах, в одном межрегиональном, в шести Международных и одном Всероссийском, на которых были отмечены Дипломами Лауреатов I, II, III степени и Благодарностями. Творческими специалистами МБУК ГДК г. Азова были разработаны и внедрены две инновационные формы культурно-массовой работы.

- результат 4 –  В 2021 году призёрами, дипломантами и победителями стали 57 учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 160 человек.

В 2021 году преподавателями МБУ ДО ДХШ г. Азова было проведено 8 городских выставок посвященным различным праздникам таким как 76-я годовщина Победы в ВОВ, День защиты детей, День города и т. д. Ученики школы приняли участие в 2-х олимпиадах, 4-х областных выставках, 6-ти Всероссийских и 11-ти Международных выставках высокого уровня

В 2021 году призёрами, дипломантами и победителями стали 320 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 370 человек

- результат 5 – В тяжелых условиях ограничений, связанных с пандемией короновирусной инфекции, запрещением проведения культурно-массовых мероприятий, ограничением работы подведомственных учреждений культуры, деятельность  учреждений сохранена, с учетом оптимизации расходов.

- результат 6 – В 2021 году соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области составило – 100,8 процента и соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области составило – 103,3 процента.

- результат 7 - В 2021 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведено 40 концертов с общим количеством посетителей 15496 человек. Наиболее яркими были выступления:

- концерт муниципального ансамбля современного танца «Надежда»;

- концерты муниципального духового оркестра на площадках города;

- особо ярким событием было участие в фестивале народных культур, приуроченных к 954 годовщине города Азова, муниципального ансамбля песни и танца «Казаки Азова», муниципального ансамбля песни и танца «Гуляй, россияне!» и муниципального ансамбля песни и пляски Донских казаков.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры»  предусмотрена реализация девяти основных мероприятий и девяти контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» выполнено. Содержание сети библиотек включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержание зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек, организацию мер по соблюдению антитеррористической и пожарной безопасности, а также оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦБС г. Азова.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы данное мероприятие выполнено в полном объеме – организовано качественное предоставление информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек.

В течение 2021 года осуществлялось качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей  пользователей  библиотек. Жалоб в тетрадях отзывов нет.

Контрольное событие программы: проведение мероприятий в библиотеках. За 2021 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 3123 мероприятия, которые посетили 35915 человек. 1517 мероприятий было проведено в библиотеках, 123 мероприятия – в выездном режиме, 1483 мероприятия – в удаленном режиме (участие в сетевых акциях, конкурсах, марафонах, онлайн-викторинах, квестах, кроссвордах, филвордах и др.).

Центральная библиотека им. Н. Крупской организовала и провела 3 сетевые акции:

- Международная акция «Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной (второй мировой войны)» (115 участников, проведено 103 мероприятия, приняли участие более 5 тыс. человек, из них – 2,5 тыс. – дети);

- II Межрегиональная сетевая акция «Петровские чтения» (63 участника);

- Межрегиональная сетевая акция «Хлеб – лучший дар земли» (63 участника);

- Центральной библиотекой им. Н. Крупской и Детской библиотекой им. А. Чехова проведено 5 конкурсов:

- Городской этап областного литературно-творческого конкурса «Россия – моя история» (112 участников, 97 творческих работ, в том числе коллективных).

- Городской конкурс творческих работ «Мамин день – 8 марта» (164 участника, включая 9 коллективов и 7 читающих семей, всего представлено 183 творческие работы).

- Городской профессиональный конкурс на лучшее библиографическое пособие «Книга. Творчество. Профессионализм» (21 участник, 45 работ).

- Городской конкурс летнего чтения «Азовская книжная радуга» (65 участников, 76 творческих работ).

- Городской конкурс женских и семейных творческих работ к Дню матери «Красота спасет мир». В конкурсе приняли участие 85 человек, представлено 170 творческих работ.

Читатели и библиотекари  в 2021 году принимали участие в конкурсах и занимали призовые места:

- Победитель ежегодного областного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению «Россия – моя история» - Анна Станевич, читатель Детской библиотеки им. А. Чехова МБУК ЦБС г. Азова – специальный приз «Самый юный участник конкурса».

- Победители областного конкурса детского и юношеского творчества «Вспомним вместе», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, тема: «Читаем строки о войне» (организатор – Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник), читатели Центральной библиотеки им. Н. Крупской:

- Мельникова Екатерина (диплом лауреата 1 степени) в возрастной категории 14-17 лет;

- Шляпина Дарья (диплом 1 степени) в возрастной категории 6-9 лет.

3. Библиотекарь библиотеки им. А. Штанько г. Азова Людмила Александровна Мишахина заняла 3 место в областном конкурсе среди муниципальных библиотек «История России – душа народа» (к празднованию 800-летия Александра Невского). Ею было представлено биобиблиографическое пособие «Александр Невский – великое имя России».

Библиотекари Надежда Васильевна Жукова и Наталья Викторовна Михайлова награждены Благодарностями участников, творческие работы которых вошли в шорт-лист конкурса.

- МБУК ЦБС г. Азова – победитель областного конкурса летнего чтения «Пятая четверть» (2 место), организатор – Областная детская библиотека им. В.М. Величкиной.

Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» выполнено в полном объеме.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.) составил 57 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счет книг, принятых в дар от читателей в количестве 1237 экземпляров.

Проведен цикл мероприятий по рациональному использованию и сохранению библиотечных фондов: АПС работает во всех библиотеках, ежемесячно проводятся санитарные дни. 24.03.2021 проведен семинар «Документный фонд – информационный продукт удовлетворения потребностей пользователей».

Контрольное событие программы: обновление книжного фонда. Запланировано и приобретено в 2021 году 4787 экземпляров книг на различную тематику.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений  культурно-досугового типа» выполнено не в полном объеме.

Поставленная цель - планомерное  увеличение  количества  культурно-досуговых формирований, увеличение количества  участников  в культурно-досуговых формированиях была сдержана объективными факторами, в 2021 году в связи с пандемией короновирусной инфекции, был ограничен вход в Городской Дворец культуры,  вторым фактором, влияющим на  показатели является дефицит помещений для работы клубных формирований. Увеличение посетителей культурно-досуговых мероприятий было выполнено, т.к. в 2021 году были приняты поправками к Постановлению правительства РО от 05.04.2020 № 272, разрешающие проведение культурно-массовых мероприятий в зрительном зале и на открытых площадках.

Содержание сети учреждений культурно-досугового типа включают расходы городского и областного бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий клубных учреждений и укрепление материально-технической базы, организация мер по соблюдению антитеррористической и пожарной безопасности, а также оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

В соответствии с утвержденным расписанием занятий, в МБУК ГДК г. Азова используются 28 досуговых объекта.

Особое внимание в 2021 году в Ростовской области было уделено проведению мероприятий в рамках 76-й годовщины Великой Победы и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Всего в рамках годовщины Победы было проведено 21 культурно-массовое мероприятие. Самым ярким был инновационный проект интерактивной площадки «Великая война – Великая Победа». Площадка включала в себя три фотозоны с макетами оружия второй мировой войны и три тематические палатки: командирская, военно-медицинская и пионерская. Несовершеннолетние воспитанники военно-патриотического клуба «Вымпел-Азов» в образе солдат, офицером, медицинских работников и пионеров-героев помогали посетителям окунуться в атмосферу военного времени. В течение 6 дней площадку посещали учащиеся школ города.

«У вечного огня» так называлось памятное мероприятие, посвящённое  80-летию со дня начала ВОВ. 22 июня ровно в 4 утра на площади у Мемориала «Павшим за Родину» собрались юные азовчане, ветераны войны и труда, представители администрации Азова и жители города, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в самой страшной войне 20-го века. В рамках этой даты на площади у Городского Дворца культуры была проведена акция «Минута молчания», а на сцене у ТЦ «Азов-Сити» прошёл городской фестиваль чтецов «Память огненных лет».

Широко отмечалось в 2021 году 60-летие со дня первого полёта человека в космос. В парке культуры и отдыха у памятника Ю.А. Гагарина было проведено памятное мероприятие с участием ветеранов космодрома «Байконур».

2021 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения святого великого князя. В связи с этим специалистами МБУК ГДК г. Азова в рамках Дня защитника Отечества был подготовлен торжественный концерт «От Александра Невского до наших дней», ярко рассказывающий о подвигах воинов великой Руси. К сожалению, из-за пандемии коронавируса концерт транслировался в онлайн формате на канале «Ютуб». 9 октября 2021 г. в парке «Память» состоялась торжественная церемония открытия памятника защитнику земли русской святому благоверному князю Александру Невсокму.

Говоря о результатах 2021 года необходимо отметить еще одну инновационную форму культурно-массовой работы. Конкурс вокально-сценического мастерства «Сцена – 2021» Шоу-проект «Сцена. Дети». Конкурс проходил в течение 7 месяцев, в 4 этапа: отборочный тур и три конкурсных. На каждом этапе участники, совместно с наставниками, готовили театрализованное вокальное представление. Всего приняло участие более 60 детей от 8 до 13 лет.

Контрольное событие программы: проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых мероприятий. За счет средств, предусмотренных муниципальной программой организованы и проведены городские культурно-массовые мероприятия.

В течение 2021 года  на базе МБУК ГДК г. Азова на бесплатной основе успешно функционировали 52 клубных формирования с общим числом участников 1490 человек, в том числе 30 формирований самодеятельного народного творчества и 22 клуба и любительских объединения.

По итогам за 2021 год специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 313 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 279246 человек, из них 61 мероприятие для детей до 14 лет, число посетителей –9816 чел.; 48 мероприятий для молодёжи, число посетителей – 5709 чел.; 10 мероприятий для пожилых людей, число посетителей – 547 чел., остальные мероприятия в количестве 194 (число посетителей 263174 чел.) для смешанных категорий населения. Из общего количества мероприятий 248 были проведены на бесплатной основе в рамках муниципального задания и 65 платных мероприятий (число посетителей 10221 чел.).

Количество мероприятий, проведенных МБУК ГДК г. Азова в 2021 году по отношению к предыдущему календарному году увеличилось, это связано с тем, что в 2021 году было разрешено проводить мероприятия в зрительном зале ГДК и на открытых площадках в городе.

Основное мероприятие 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.

Содержание сети учреждений дополнительного образования детей включает расходы городского бюджета на содержание работников двух школ дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий школ и укрепление материально-технической базы школ, а также оплата коммунальных услуг и организация мер по антитеррористической и пожарной безопасности учреждений дополнительного образования.

В 2021 году осуществлен контроль за повышением заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

В соответствии с муниципальной программой осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ и ДХШ г. Азова.

В МБУ ДО ДШИ г. Азова (далее - ДШИ) обучается 710 учащихся в рамках муниципального задания. Сверх муниципального задания, на платной основе в школе обучается 59 учащихся. Обучение ведется по 18 направлениям, 8 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и пяти дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств.

В 2021 году на базе МБУ ДО ДШИ г. Азова были проведены открытые городские конкурсы: юных пианистов «Лира Приазовья», IX конкурс юных гитаристов, VII открытая городская олимпиада по сольфеджио, в которых приняли участие учащиеся ДМШ и ДШИ Ростовской области и Краснодарского края. Учащиеся МБУ ДО ДШИ г. Азова активно приняли участие в конкурсах различного уровня. 320 учащийся, привлечены к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровня и получили звание лауреатов и дипломантов этих конкурсов. Это Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Solo - folk» и международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Devertismento г. Казань, Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение» г. Санкт-Петербург, Международный конкурс талантов «Цветы нации» г. Ростов-на-Дону, IV Областной конкурс юных вокалистов и концертмейстеров г. Таганрог,  V областной конкурс народного певческого искусства «Народные истоки» г. Шахты, V областной конкурс исполнителей на духовых инструментах г. Таганрог. Всего за 2021 год учащиеся ДШИ завоевали 609 дипломов конкурсов различного уровня.

В 2021 году 82 творческих и просветительских мероприятий проведено ДШИ. Не смотря на ограничения, связанные с COVID учащиеся принимали активное участие в концертной жизни школы. Освоена дистанционная форма проведения концертов. За 2021 год было проведено были проведены 12 онлайн-мероприятий (количество просмотров – 15287). Среди самых ярких и больших концертов можно отметить концерт Образцового духового оркестра ДШИ, направленный на патриотическое воспитание детей, общешкольный концерт ко Дню матери, направленный на воспитание любви и уважение к старшему поколению.

Впервые в 2021 году на городской концертной площадке были проведены 4 концерта выходного дня. В концертах прияли учащиеся школы всех направлений и творческие коллективы.

За хорошие успехи в учебе и творческие заслуги в 2021 году девяти учащимся ДШИ - лауреатам международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов присуждена стипендия главы администрации города Азова.

В 2021 году МБУ ДО ДХШ г. Азова проведены восемь городских выставок, в том числе отчетная. В выставочном зале «Меценат» прошла отчетная выставка школы, на которой были представлены более 100 работ учащихся из них 60 награждены грамотами за успехи в учебе.

Более 160 учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова приняли участие в 25 различных конкурсах и олимпиадах международного, всероссийского и областного уровней. Общее количество призеров и дипломантов составило 57 человек, наиболее значимые из них Х111 межрегиональная Южно-Российская олимпиада школьников «Архитектура и искусство». Особое внимание в 2021 году в Ростовской области было уделено проведению мероприятий в рамках 76-й годовщины Великой Победы и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Школа участвовала в конкурсах и выставках, посвященных годовщине Победы -  Всероссийском онлайн конкурсе «Портрет моего героя». Выставке художественных работ учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова и художников г. Азова посвященных 76-летию Великой Победы и т.д.

Художественная школа принимала участие таких Всероссийских конкурсах как «Я, рисую-весеннее настроение», «Краски России», в рамках Кубка России выставке «Талантливое поколение». Международных конкурах и выставках таких как «Пушкин глазами детей», «Волшебство акварели», «Гордость страны», Всероссийский изобразительный диктант, Международный биеннале «А.П. Чехов и герои его произведений».

Десяти учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования присуждена стипендия главы администрации города Азова.

Контрольное событие программы: обучение учащихся по различным направлениям.

Организациями дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДХШ г. Азова) предоставлено обучение 953 учащимся, по различным направлениям

Основное мероприятие 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» выполнено.

Во исполнение мероприятия по организации руководства и управления учреждениями культуры осуществлялся контроль за деятельностью пяти учреждений культуры. Также данное мероприятие включает расходы городского бюджета на содержание аппарата управления Департамента социального развития г. Азова

Контрольное событие мероприятия: организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города.

- проводился мониторинг и контроль по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры;

- использовались достижения конкретных целевых показателей качества и количества оказываемых услуг.

Основное мероприятие 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» выполнено.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обслуживание Департамента социального развития г. Азова и пяти учреждений культуры.

Контрольное мероприятие программы: ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учета, ведение бухгалтерских регистров, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности; - осуществляется качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова.

Основное мероприятие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» выполнено.

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия включает в себя подготовку документов на объекты культурного наследия для проведения инвентаризации памятников, находящихся на территории города. Финансирование на 2021 год не выделено.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку финансовых средств на реставрацию объектов культурного наследия на данный период не предусмотрено.

Контрольное мероприятие программы: сохранение объектов культурного наследия.

- объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии, согласно актам обследования, проведенной в 2018 году, совместно с отделом по архитектуре и строительству Азова, инвентаризации объектов культурного наследия.

- проведена работа по  актуализации сведений о современном адресе объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Азов.

Основное мероприятие 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры»

В 2021 году по основному мероприятию 1.8.  средства на  приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры не выделялись.

Контрольное событие 1.8.  Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств. На уровне 2020 года.

Основное мероприятие 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» выполнено не в полном объеме в части посещения зрителями концертов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Данное мероприятие включает расходы городского и бюджета на содержание штатных сотрудников учреждения, осуществляющего деятельность в области исполнительских искусств, укрепление материально-технической базы.

В 2021 году Азовским творческим центром было проведено 40 концертов с общим количеством посетителей 15496 человек.

Одной из самых ярких концертных программ, стала программа, посвященная празднованию 954-й годовщины со Дня основания Азова. Силами муниципальных ансамблей Азовского творческого центра был организован полуторачасовой зрелищный концерт, состоящий из вокальных и хореографических композиций традиционной казачьей направленности, а также современных эстрадных песен и танцев.

Особой любовью публики всегда пользуется муниципальный духовой оркестр. В 2021 году оркестр выступил с большой сольной программой, в которую вошли более 10 новых композиций, а также уже давно всем полюбившиеся хиты.

Необходимо отметить, что насыщенный конец 2021 года не обошелся без инноваций, одной из которых стала большая новогодняя семейная программа «Волшебство в каждый дом», подготовленная совместно специалистами Городского Дворца культуры и артистами Азовского творческого центра. Разнообразная интерактивная программа со зрителями перемежалась специально подготовленными тематическими творческими выступлениями муниципальных ансамблей АТЦ г. Азова. Концертная часть включала в себя самые популярные новогодние песни и специально подготовленные к данному мероприятию новые новогодние хореографические постановки.

Кроме того, на протяжении года артисты муниципальных ансамблей участвовали во всех крупных городских мероприятиях: День России, День Защитника Отечества, Международный Женский День и др.

Контрольное событие 1.9 «Показ концертных программ» За счет средств, предусмотренных муниципальной программой организованы и проведены городские концерты.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение девяти  контрольных событий, из них:

- достигнуто  в установленные сроки - (семь)

- с нарушением срока - (0)

- не достигнуто - (два).

Причины по достигнутому, не в полном объеме основному мероприятию 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» связаны  с запретом на  проведение культурно-массовых мероприятии ( в помещениях и на открытом воздухе) из-за пандемии короновирусной инфекции,  дефицитом помещений для работы клубных формирований и снижением финансирования.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм»  предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Подпрограмма 2 «Туризм»

В 2021 году гостинично-ресторанная  отрасль продолжает нести убытки от пандемии коронавируса в силу ряда очевидных причин. Резкое снижение спроса до критического уровня, падение загрузки и полное или частичное закрытие. На сегодня в городе закрылся мотель «Жемчужина», гостиница «Солнечная» находится в стадии банкротства и не принимает туристов. Однако азовский рынок тур услуг показал, что в целом «выдержал удар» в пандемию. За счет объединения представителей туристических услуг в «Азовский альянс гостеприимства» удалось сохранить ключевые объекты размещения, гастрономии и развлечения.

С 2021 года в силу вступили новые правила, устанавливающие  требования к классификации. На сегодняшний день все официально зарегистрированные КСР ведут свою деятельность, не нарушая правил классификации.

Категории КСР

| № п/п | КСР | Категория |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grand Hotel Soho | «Пять звезд» |
| 2 | ГРК «ScherHof» | «Четыре звезды» |
| 3 | ГРК «AMAKS Отель Азов» | «Три звезды» |
| 4 | База отдыха «Стрелка» | «Две звезды» |
| 5 | Гостиница «Прибой» | «Без звезд» |
| 6 | Гостевой дом «Престиж» | «Без звезд» |
| 7 | Гостевые комнаты на Дзержинского | не требует классификации |
| 8 | База отдыха «Тихий Дон» | не классифицирована |

Главным показателем (индикатором) подпрограммы «Туризм»  является «Увеличение туристского потока на территории муниципального образования», который  основывается на численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения:

- число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города, по итогам отчетного 2021 года составляет  23 309 человека,

- это на 144 % выше по сравнению с 2020 годом, такие показатели произошли из-за резкого уменьшения турпотока в «пандемийные» годы 2019-2020.

- с 2021 года показатель по турпотоку начинает расти  23 309 человека (2021 год)  и это выше показателя 18219 человека (2008 год) с момента мониторинга ситуации.

По мониторингу туристкой деятельности, туристский поток – это общий, масштабный показатель, указывающий какое количество туристов, экскурсантов и прочих лиц воспользовались услугами предприятий туристкой индустрии за отчетный период.

Пандемический кризис позволил «перезагрузить» рынок тур услуг города  с мая 2020 года в городе образовался «Альянс гостеприимства» куда вошли ключевые игроки турбизнеса. Ежемесячно коллегиально прорабатываются разные вопросы по улучшению предоставления услуг гостям города.

Туристский информационный центр (далее ТИЦ), который входит в федеральный реестр под № 78, продолжает активную работу по популяризации туристического потенциала территории в социальных сетях. Ежедневно выкладывает информацию в социальных сетях и на официальных федеральных и областных сайтах: Раша Трэвэл, Событийный календарь, Донской туризм, Тихий Дон, сайт АМТГ,  Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте и др.

Сегодня город Азов обладает историческим и культурным наследием и конкурентной в сравнении с многими другими российскими городами комфортной средой, которая может стать своеобразной основой для развития креативной экономики, направленной на создание инфраструктуры туризма. Где опорой этой креативной экономики выступает малый бизнес, который в силу своей специфики более оперативен и инновационно ориентирован. Наша задача создать условия для развития малого и среднего бизнеса, который в свою очередь создаст необходимые условия  для «взращивания» в городе новой туристической  индустрии.

Альянс гостеприимства города, сегодня представлен:

- всеми видами коллективных средств размещения общим номерным фондом 353 номера и единовременным проживанием  803 койко-места.

- большим  ландшафтным парком  «Киммерия» на 700  гектар,

- частной винодельней «Кантина» создающей вина из автохтонных сортов винограда,

- единственной пивоварней  в регионе,  разливающей «Имперский стаут» и грушевый пуаре,

- рестораном-музеем «Крепостной вал» в меню, которого входят запатентованные блюда исторической кухни.

Входя в федерльные и региональные маршруты (такие как «Золотое кольцо Боспорского царства» и «Стартап Петра первого») разработана целая линейка маршрутов и предложений включая водные прогулки и активные виды туризма с использованием ресурсов приазовской рекреации.

Все эти аттракции разработаны с учетом устойчивого развития территории и зеленой экономики.

Сегодня нам удалось найти взаимопонимание с объектами индустрии гостеприимства и это дает нам возможность идти в ногу со временем. Например, заметив увеличившийся трафик транзитных туристов путешествующих на автомобилях и автодомах, на территории винодельни создан авто кемпинг со всей необходимой инженерной  инфраструктурой. И уже в этом сезоне мы принимали первых караванеров.

Ежегодно активно принимаем участие в конкурсах,  которые способствуют популяризации туристического потенциала нашего города.  Только в этом году мы вошли в число победителей:

-  Международного маркетингового конкурса в сфере туризма - «PROбренд»,

- Международного гастрономического конкурса «Гастрономическое впечатление»,

- Российского конкурса «Лучшие практики детского туризма»,

- продукция  наших  винодельни и пивоварни получила Золотые медали на международных и российских профильных дегустационных конкурсах.

Вместе с популярностью города растет количество недобросовестных конкурентов. На сайтах бронирования  зарегистрировано более 20 коллективных средств в городе Азове, которые работают без прохождения классификации и не предоставляют информации о проживании у них иногородних граждан. Данный вопрос поднимался на  «Совете по предпринимательству» и «Городской межведомственной комиссии по снижению барьеров на пути развития предпринимательства», было направлено письмо в прокуратуру о принятии мер. Однако действия со стороны правоохранительных органов не предпринимались. У отдела туризма отсутствуют полномочия по принуждению руководителей средств размещения работающих в «тени» к прохождению классификации и предоставлению официальной статистики.

В 2021 году произошло секвестрование бюджета расходов отдела. Из финансируемых мероприятий остались: печатная продукция и уплата членских взносов. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой некоторые основные мероприятия не проводились.

В 2021 году  отделом развития туризма (далее отдел) были проведены мероприятия по популяризации туристского потенциала города. Выполнены проекты, которые позволяют качественно и на новом уровне выполнять задачи  Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова.

- Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Туризм» за отчетный период проведены:

- Основное мероприятие 2.1.  «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке».

- Выполнение данного мероприятия включает в себя расходы на  популяризацию туристского  продукта города Азова

- Использовано в 2021 году 284,8 тыс. руб.  Заключен  контракт на сумму  87,0 тыс. руб. (изготовление  печатной продукции).

- Азов продолжает позиционировать себя  как туристический город на выставках и форумах. В очередной раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет  и MITT в г. Москве.  Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция - буклеты.

На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута: «Вольный Дон» - бренд Ростовской области, «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов, «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Что дает городу большой спектр маркетинговых возможностей. Впервые на территории города был проведен масштабный праздник посвященный внедрению нового регионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

К сожалению из-за эпидемиологической обстановки главное событие года не проводилось, однако фестиваль-реконструкция «Осада Азова» в 2021 году получил статус «Сокровища России»  в номинации «Традиционный праздник» по итогам ежегодной премии журнала National Geographic Traveler и был признан победителем Второго всероссийского конкурса «Лучшие практики детского туризма» в номинации «Лучшая региональная программа военно-исторического туризма». В 2022 году, в рамках празднования 350-летия со дня Рождения Петра I, планируется провести реконструкцию Азовских походов и взятие крепости 1696 года.

Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии».

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется учет строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса. Проходят заседания Координационного Совета по туризму при администрации города Азова, на которых заслушиваются актуальные вопросы продвижения дестинации.

В 2021 году продолжается реализация проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» (далее – Проект).

1 июня 2021 года подписано Соглашение № 20RU01 о займе для финансирования 2-го этапа, которое вступило в силу 03.11.2021.

Целью Проекта является повышение туристического потенциала как катализатора социально-экономического роста и устойчивого развития малых исторических поселений, путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры, а также сохранения и использования культурного наследия,

Азову в рамках проекта выделено 24 млн. долларов США.

Азов продолжает позиционировать себя как туристический город на выставках и форумах. В очередной раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет  в г. Москве.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция - буклеты.  Участники выставок из других российских регионов и зарубежных стран проявляли большой интерес к городу Азову и Международному фестивалю Азовского осадного сидения. Главным итогом участия в выставках стали более 30 деловых контактов (встречи) с заинтересованными представителями туриндустрии, заключены Соглашения о сотрудничестве с ТИЦ городов Санкт-Петербурга и  Краснодара по разработке маршрутов посещения Ростовской области с остановкой в городе Азове.

На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута: «Вольный Дон» - бренд Ростовской области, «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов, «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Что дает городу большой спектр маркетинговых возможностей. Впервые на территории города был проведен масштабный праздник посвященный внедрению нового регионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

По подпрограмме 1 «Туризм» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них:

- достигнуто  в установленные сроки - 2,

- с нарушением срока - (0)

- не достигнуто - (0).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- фактор 1 - применение мер по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры, в части организации культурно-досуговой деятельности, своевременному и бесперебойному поступлению средств областного и федерального бюджета позволило исполнить мероприятия муниципальной программы;

- фактор 2 - постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных показателей в рамках, выделенных на эти цели бюджетных средств в установленные сроки.

- фактор 3 - в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, и ограничениях, связанных с пандемией короновирусной инфекции, было запрещено проводить культурно-массовые мероприятия, также ограничения работы подведомственных учреждений культуры повлияли на  выполнение показателей муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств  на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил  (плановый объем средств за счет всех источников) 129 758,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 316,3 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 122 202,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6 767,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 122 991,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 122 991,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 316,3 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 122 202,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   128 205,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 316,3 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 121 007,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6 409,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1 194,8 тыс. рублей, из них:

- 173,5 тыс. рублей - причина 1 (экономия фонда оплата труда и иных выплат аппарата Департамента);

- 4,5 тыс. рублей - причина 2 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов);

- 1,0 тыс. рублей - причина 3 (экономия, сложившаяся в результате проведения торгов отделом туризма Администрации города Азова);

- 1 015,7 тыс.рублей – причина 4 (недофинансирование в декабре 2021 года);

- 0,1 тыс.рублей  причина ( оплата по исполнительным листам, сложившаяся в пределах фактических расходов)  .

Объем недополученных средств по внебюджетным источникам составил – 358,3 тыс. рублей - причина 4 (выпадающие доходы учреждений, в связи с ограничительными мерами по работе учреждений культуры, в связи с пандемией короновируса.)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за отчетный год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы за  отчетный год

Муниципальной  программой и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено двадцать один показатель, из них:

- по трем из которых фактически значения соответствуют плановым;

- по тринадцати показателям фактические значения превышают плановые;

- по пяти показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение - 90, фактическое значение - 90.

Показатель 2 - «количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» - плановое значение - 4058, фактическое значение - 6555.

Показатель 3 - «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» - плановое значение - 2,2,  фактическое значение -  2,4.

Показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение 53, фактическое значение -57.

Показатель 1.2 «количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства» - плановое значение - 3900, фактическое значение – 3900.

Показатель 1.3. «количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое)»; плановое значение - 770300, фактическое значение – 1021235.

Показатель 1.4. «количество посещений библиотек» плановое значение - 320100; фактическое значение - 552600.

Показатель 1.5. «количество обращений удаленных пользователей  библиотек» плановое значение  - 92000, фактическое значение  - 297771.

Показатель 1.6. «количество культурно-просветительных мероприятий библиотек» плановое значение - 1350, фактическое значение - 3123.

Показатель 1.7. «количество проведенных мероприятий» плановое значение - 661, фактическое значение – 353.

Показатель 1.8. «количество участников мероприятий» плановое значение - 351744, фактическое значение – 291742.

Показатель 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 78, фактическое значение – 67.

Показатель (индикатор) 1.10. «количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый» плановое значение - 13, фактическое значение 14.

Показатель (индикатор) 1.11. «количество муниципальных творческих коллективов» плановое значение - 7, фактическое значение – 6.

Показатель 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 2487, фактическое значение – 1710.

Показатель 1.13. «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение -100, фактическое значение – 100,8.

Показатель 1.14. «доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих  эстетическое образование» плановое значение - 11,50, фактическое значение - 11,50.

Показатель 1.15. «число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства» плановое значение - 953, фактическое значение – 1094.

Показатель 1.16. «количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.)» плановое значение - 307, фактическое значение – 377.

Показатель 1.17. «соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области» плановое значение 100, фактическое значение 103,3.

Показатель 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,2 фактическое значение – 2,4.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы рассчитана по формуле, где в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Эп=ИДп/ИЦп,

|  | Показатель |  | ИДп | ИЦп | Эп | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | степень достижения целевого показателя 1 | - | 90,0 | 90,0 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 2 | - | 6555 | 4058 | 1,62 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 3 | - | 2,4 | 2,2 | 1,09 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.1. | - | 57 | 53 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.2. | - | 3900 | 3900 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.3. | - | 1021235 | 770300 | 1,33 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.4. | - | 552600 | 320100 | 1,73 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.5. | - | 297771 | 92000 | 3,24 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.6. | - | 3123 | 1350 | 2,31 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.7. | - | 353 | 662 | 0,53 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.8. | - | 291742 | 351744 | 0,83 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.9. | - | 67 | 78 | 0,86 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.10. | - | 14 | 13 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.11. | - | 6 | 7 | 0,86 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.12. | - | 1710 | 2487 | 0,69 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.13 | - | 100,8 | 100,0 | 1,01 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.14 | - | 11,50 | 11,50 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.15. | - | 1094 | 953 | 1,15 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.16 | - | 377 | 307 | 1,23 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.17 | - | 103,3 | 100,0 | 1,03 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 2.1 | - | 2,4 | 2,2 | 1,09 | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана по формуле:

и составляет:

Эо = 1/21* (21-5)= 1/21* 16=0,76

что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле

СРом = Мв / М,

В связи с тем,  что  для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации основного мероприятия применено среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям:

| № ОМ | Связь с показателями МП (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  | Среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № показателя Значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.1. | 2 1,62 | 1.1 1,08 | 1.2 1 | 1.3 1,33 | 1.4 1,73 | 1.5 3,24 | 1.6 2,31 | 12,31/7=1,75 |
| ОМ 1.2. | 2 1,62 | 1.1 1,08 | 1.2 1 | 1.3 1,33 | 1.4 1,73 | 1.5 3,24 | 1.6 2,31 | 12,31/7=1,75 |
| ОМ 1.3. | 1.7 0,53 | 1.8 0,83 | 1.9 0,86 | 1.10 1,08 | 1.12 0,69 | - | - | 3,99/5=0,79 |
| ОМ 1.4. | 1.14 1 | 1.15 1,15 | 1.16 1,23 | - | - | - | - | 3,38/3=1,12 |
| ОМ 1.5. | 1 1 | 2 1,62 | 3 1,09 | 1.13 1,01 | 1.17 1,03 | - | - | 5,75/5=1,15 |
| ОМ 1.6. | 1.13 1,01 | 1.17 1,03 | - | - | - | - | - | 2,04/2=1,02 |
| ОМ 1.7. | 1 1 |  |  |  |  |  |  | 1/1=1 |
| ОМ 1.8. | 1.2 1 | 1.5 3,24 | 1.6 2,31 | 1.7 0,53 | 1.14 1 | 1.15 1,15 | 1,16 1,23 | 10,46/7=1,49 |
| ОМ 1.9. | 1.7 0,53 | 1.8 0,83 | 1.11 0,86 |  |  |  |  | 2,22/3=0,74 |
| ОМ 2.1. | 3 1,09 | - | - | - | - | - | - | 1,09/1=1,09 |
| ОМ 2.2 | 2.1 1,09 | - | - | - | - | - | - | 1,09/1=1,09 |

По девяти из одиннадцати основных мероприятий  Мв  -  более 95 процентов,

СРом  = 9 / 11  = 0,81

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в несколько этапов.

6.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, оценена как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М

Мв – рассчитывается аналогично Мв п.2 данного раздела.

По  шести из восьми основных мероприятий (ОМ 1.1., ОМ 1.2., ОМ 1.3., ОМ 1.4., ОМ 1.5., ОМ 1.6., ОМ 1.9., ОМ 2.1.) финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, Мв  -  более 95 процентов,

СРм  =  6 / 8  = 0,75

6.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней оценена, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=128205,3 тыс. рублей /129 758,40 тыс. рублей =0,98

6.6. Эффективность использования средств бюджета рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз

Эис = 0,75 / 0,98 = 0,76

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

6.7. Для оценки эффективности реализации программы применены следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

6.8. Уровень реализации муниципальной программы рассчитан по формуле

УРпр= Эо  * 0,5 + СРом   * 0,3 + Эис  * 0,2;

и в целом составляет:

УРпр = 0,76 * 0,5 + 0,81 * 0,3 + 0,76 х 0,2 = 0,38+0,24+0,15=0,77,

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы  необходимо внести  корректировки в  следующие показатели муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период 2021-2030 годы:

- Показатель (индикатор) 1.2. Количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства – показатель выполнен, но необходимо обновление компьютерного оборудования библиотек МБУК ЦБС, приобретение нового оборудования (сканеры, копиры и др.).

Показатель (индикатор) 1.8. «Количество участников мероприятий», в связи с высокими показателями 2018 года, произошедшими из-за  Чемпионату мира по футболу, меньше проводилось мероприятий в рамках празднования Дня Победы, Дня города, меньше проводилось площадных мероприятий;

- показатель (индикатор) 1.12. «Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества», в связи с нехваткой помещений для занятий клубных формирований.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек. Жалоб в тетрадях отзывов нет. | - |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рациональное использование и сохранение библиотечных фондов | Проведен цикл мероприятий по рациональному использованию и сохранению библиотечных фондов: АПС работает во всех библиотеках, ежемесячно проводятся санитарные дни, 24.03.2021 проведен семинар «Документный фонд – информационный продукт удовлетворения потребностей пользователей». | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.) составил 57 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт книг, принятых в дар от читателей в количестве 1237 экземпляров. |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., Директор МБУК ГДК г. Азова Иванова Л.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей и гостей города. Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований. Увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях. Увеличение количества участников мероприятий | В 2021 году специалисты МБУК ГДК г. Азова проводили мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому направлению, по формированию здорового образа жизни и семейных ценностей, по развитию традиционной народной культуры. Велась работа с разными категориями населения: детьми, подростками, молодёжью, пожилыми, инвалидами. Осуществлялись инновационные формы культурно-массовой работы. На базе МБУК ГДК г. Азова работали 67 КФ с общим количеством участников 1710 чел. Из них 45 – СНТ, количество участников – 816 чел. Приобретены сценические костюмы для клуба «Казачья слава» на сумму более 100 тыс. руб., осветительные приборы для сцены на сумму 7680 руб. | Реализовано в полном объёме. |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В МБУ ДО ДХШ г. Азова сохранено количество учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование. Увеличилось количество учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня | Сохранено количество учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование в МБУ ДО ДХШ г. Азова (325 человек). Количествоучащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня составило 160 человек. | Увеличилось количество учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня благодаря участию в онлайн-конкурсах |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. | Производится контроль над выполнением муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. |  |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., МБУ «ЦБ» г.Азова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова |  |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин А.А., Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей жителей и гостей города | На оснащение музыкальны- ми нструментами, оборудованием и учебными выделено 8 313 800 рублей из Федерального, Областного и муниципального бюджетов материалами. По итогам реализации этого проекта МБУ ДО ДШИ г.Азова пополнила свою материально-техническую базу, установлены 140 кресел и приобретены учебные материалы. За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области были приобретены металлопластиковые окна для МБУ ДО ДХШ г.Азова. |  |
| 1.9 | «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» (Отчет АТЦ) и Контрольное событие 1.9 «Проведение культурно-массовых мероприятий» | Муниципальное автономное учреждение культуры города Азова «Азовский творческий центр» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественная организация творческой деятельности творческая, деятельности в области искусства и показа концертных программ. Обеспечение условий для развития профессионального искусства | В 2021 году Азовским творческим центром было проведено 40 концертов с общим количеством посетителей 15496 человек. Во всех муниципальных ансамблях произошло обновление и пополнение репертуара. Поставлено 6 новых хореографических композиций и 15 музыкальных произведений |  |
| 1.10 | Контрольное событие 1.1. «Проведение мероприятий в библиотеках»; | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плановое увеличение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий: праздников, тематических вечеров для жителей города | За 2021 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 3123 мероприятия, которые посетили 35915 человека. 1517 мероприятий было проведено в библиотеках, 123 мероприятия – в выездном режиме, 1483 мероприятия – в удаленном режиме (участие в сетевых акциях, конкурсах, марафонах, онлайн-викторинах, квестах, кроссвордах, филвордах и др.) | Количество мероприятий увеличено в связи с проведением внеплановых мероприятий в выездном и удаленном режиме. |
| 1.11 | Контрольное событие 1.2. «Обновление книжного фонда» | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обновление книжного фонда библиотек. | На комплектование книг в 2021 г. было выделено 924,8 тыс. руб. (федеральный, областной и местный бюджеты). Книжный фонд муниципальных библиотек пополнен на 4787 экземпляров книг. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.) составил 57 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт книг, принятых в дар от читателей в количестве 1237 экземпляров. |
| 1.12. | Контрольное событие 1.3. «Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий» | Директор МБУК ГДК г. Азова Иванова Л.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий МБУК ГДК г. Азова. | В 2021 году проведено 313 культурно-массовых из них – 281 культурно-досуговых мероприятий и 32 – информационно-просветительных. | Показатель реализован в полном объёме. |
| 1.13. | Контрольное событие 1.4. «Обучение учащихся по различным направлениям» | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обучение учащихся ДШИ и ДХШ по различным направлениям. | Сохранено количество учащихся по различным направлениям. | - - |
|  |  | директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.14. | Контрольное событие 1.5. «Организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города» | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Контроль выполнения муниципального задания учреждениями культуры города | Контроль выполнения муниципального задания учреждениями культуры города | - |
| 1.15. | Контрольное событие 1.6. «Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета учреждений культуры и Департамента социального развития г.Азова» | МБУ «ЦБ» г.Азова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета. | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова |  |
| 1.16. | Контрольное событие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение объектов культурного наследия. | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии |  |
| 1.17. | Контрольное событие 1.8. Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств. | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А. директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.18. | Контрольное событие 1.9 «Проведение культурно-массовых мероприятий» | Муниципальное автономное учреждение культуры города Азова «Азовский творческий центр» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Качественная организация творческой деятельности творческая, деятельности в области искусства и показа концертных программ. Обеспечение условий для развития профессионального искусства | В 2021 году Азовским творческим центром было проведено 40 концертов с общим количеством посетителей 15496 человек. Во всех муниципальных ансамблях произошло обновление и пополнение репертуара. Поставлено 6 новых хореографических композиций и 15 музыкальных произведений |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Туризм» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2021 | 01.01.20212 | 31.12.2021 | Привлекательный образ Азова на туристическом рынке, доступность к туристской информации об Азове | Азов сохраняет привлекательный образ на тур.рынке | - |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение информационной доступности в сфере туризма,привлечение бизнеса в формирование городского турпродукта | информационная база обеспечена, бизнес участвует в реализации городского турпродукта |  |
| 2.3. | Контрольное событие 2.1. Презентация туристического потенциала города Азова на международных и Российских туристических выставка | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие в выставке | Март 2021г.Москва: Интурмаркет, MITT. |  |
| 2.4. | Контрольное событие 2.2. Участие в инвестиционных проектах | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество поданных/реализованных заявок | проект: «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» | пандемия, запрещающие меры по федеральным, региональным и муниципальным НПА |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Всего | 129 758,4 | 129 758,4 | 128 205,3 |
|  | областной бюджет | 472,1 | 472,1 | 472,1 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 316,3 | 316,3 | 316,3 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 122 202,6 | 122 202,6 | 121 007,8 |
|  | внебюджетные источники | 6 767,4 | 6 767,4 | 6 409,1 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 129 472,6 | 129 472,6 | 127 920,5 |
|  | областной бюджет | 472,1 | 472,1 | 472,1 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 316,3 | 316,3 | 316,3 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 121 916,8 | 121 916,8 | 120 723,0 |
|  | внебюджетные источники | 6 767,4 | 6 767,4 | 6 409,1 |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | Всего, <3> | 22776,8 | 22776,8 | 22 377,6 |
|  | в том числе за счет средств: внебюджетные источники | 110 | 110 | 125,9 |
| ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | Всего, <3> | 924,8 | 924,8 | 924,8 |
| ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Всего, <3> | 37795,5 | 37795,5 | 36 902,9 |
|  | в том числе за счет средств: внебюджетные источники | 4 138,70 | 4 138,70 | 3 801,1 |
| ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Всего, <3> | 42461,2 | 42461,2 | 42 379,0 |
|  | в том числе за счет средств: внебюджетные источники | 2250,0 | 2250,0 | 2 213,4 |
| ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Всего, <3> | 5 805,50 | 5 805,50 | 5 627,4 |
| ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Всего, <3> | 3 228,60 | 3 228,60 | 3 228,6 |
| ОМ 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | Всего, <3> | 16480,2 | 16480,2 | 16 480,2 |
|  | в том числе за счет средств: внебюджетные источники | 268,7 | 268,7 | 268,7 |
| Подпрограмма 2 «Туризм». | Всего | 285,8 | 285,8 | 284,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 285,8 | 285,8 | 284,8 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» | Всего, <3> | 285,8 | 285,8 | 284,8 |
| ОМ 2.2. «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных государственной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения | человек | 4057 | 4058 | 6555 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | 2 | 2,2 | 2,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 1.1. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | единиц | 53 | 53 | 57 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 57 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт книг, принятых в дар от читателей в количестве 1237 экземпляров. |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 1.2. количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; | единиц | 3600 | 3900 | 3900 |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 1.3. количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | единиц | 770200 | 770300 | 1021235 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек http://www.azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/ |
| 2.4. | Показатель (индикатор) 1.4. количество посещений библиотек | посещений | 320000 | 320100 | 552600 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек http://www.azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/ |
| 2.5. | Показатель (индикатор) 1.5. количество обращений удаленных пользователей библиотек | единиц | 91500 | 92000 | 297771 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек http://www.azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/ |
| 2.6. | Показатель (индикатор) 1.6. количество культурно-просветительных мероприятий библиотек | единиц | 1350 | 1350 | 3123 | Показатель увеличен за счет активного участия в сетевых акциях, конкурсах, онлайн-викторинах, кроссвордах, квестах и др. |
| 2.7. | Показатель (индикатор) 1.7. количество проведенных мероприятий | единиц | 661 | 662 | 353 | Показатель реализован не полностью в связи с введением ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий, из-за короновирусной инфекции. |
| 2.8. | Показатель (индикатор) 1.8. количество участников мероприятий | человек | 351743 | 351744 | 291742 | Показатель реализован не полностью в связи с введением ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий, из-за короновирусной инфекции. |
| 2.9. | Показатель (индикатор) 1.9. количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | единиц | 78 | 78 | 67 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 2.10. | Показатель (индикатор) 1.10. количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый; | единиц | 13 | 13 | 14 |  |
| 2.11. | Показатель (индикатор) 1.11. количество муниципальных творческих коллективов; | единиц | 7 | 7 | 6 | Показатель реализован не полностью. В связи с изменением муниципального задания и сокращением финансирования народный джазовый оркестр «Азов-джаз-бэнд» вышел из состава муниципальных коллективов. |
| 2.12. | Показатель (индикатор) 1.12. количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | человек | 2485 | 2487 | 1710 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 2.13. | Показатель (индикатор) 1.13. соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,8 |  |
| 2.14. | Показатель (индикатор) 1.14. Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | процент | 11,66 | 11,50 | 11,50 |  |
| 2.15 | Показатель (индикатор) 1.15. Число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства | человек | 953 | 953 | 1094 |  |
| 2.16. | Показатель (индикатор) 1.16. количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | человек | 305 | 307 | 377 |  |
| 2.17. | Показатель (индикатор) 1.17. соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области; | процент | 100,0 | 100,0 | 103,3 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 2.1. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | 2 | 2,2 | 2,4 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 53 | 53 | 57 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 57 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт книг, принятых в дар от читателей в количестве 1237 экземпляров. |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2. количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 3600 | 3900 | 3900 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3. количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 770200 | 770300 | 1021235 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек http://www.azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/ |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 1.4. количество посещений библиотек | посещений | Департамент социального развития г. Азова | 320000 | 320100 | 552600 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек http://www.azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/ |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 1.5. количество обращений удаленных пользователей библиотек | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 91500 | 92000 | 297771 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек http://www.azovlib.ru/ и http://kids.azovlib.ru/ |
| 1.6. | Показатель (индикатор) 1.6. количество культурно-просветительных мероприятий библиотек | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 1350 | 1350 | 3123 | Показатель увеличен за счет активного участия в сетевых акциях, конкурсах, онлайн-викторинах, кроссвордах, квестах и др. |
| 1.7. | Показатель (индикатор) 1.7. количество проведенных мероприятий | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 661 | 662 | 353 | Показатель реализован не полностью в связи с введением ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий, из-за короновирусной инфекции. |
| 1.8. | Показатель (индикатор) 1.8. количество участников мероприятий | человек | Департамент социального развития г. Азова | 351743 | 351744 | 291742 | Показатель реализован не полностью в связи с введением ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий, из-за короновирусной инфекции. |
| 1.9. | Показатель (индикатор) 1.9. количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 78 | 78 | 67 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 1.10. | Показатель (индикатор) 1.10. количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 13 | 13 | 14 |  |
| 1.11. | Показатель (индикатор) 1.11. количество муниципальных творческих коллективов; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 7 | 7 | 6 | Показатель реализован не полностью. В связи с изменением муниципального задания и сокращением финансирования народный джазовый оркестр «Азов-джаз-бэнд» вышел из состава муниципальных коллективов. |
| 1.12. | Показатель (индикатор) 1.12. количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | человек | Департамент социального развития г. Азова | 2485 | 2487 | 1710 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 1.13. | Показатель (индикатор) 1.13. соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | Департамент социального развития г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,8 |  |
| 1.14. | Показатель (индикатор) 1.14. Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | процент | Департамент социального развития г. Азова | 11,66 | 11,50 | 11,50 |  |
| 1.15. | Показатель (индикатор) 1.15. Число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства | человек | Департамент социального развития г. Азова | 953 | 953 | 1094 | - |
| 1.16. | Показатель (индикатор) 1.16. количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | человек | Департамент социального развития г. Азова | 305 | 307 | 377 |  |
| 1.17 | Показатель (индикатор) 1.17. соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области; | процент | Департамент социального развития г. Азова | 100,0 | 100,0 | 103,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | Отдел развития туризма | 2,0 | 2,2 | 2,4 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме

- в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Х | Х | 1 194,8 | 1,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры | Х | Х | - 1 193,8 | - 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | 22 666,8 | 22 251,7 | - 415,1 | - 0 |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 924,8 | 924,8 | - 0,0 | - 0 |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | 33 656,80 | 33 101,8 | - 555,0 | - 0 |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | 40 211,2 | 40 165,6 | - 45,6 | - 0 |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | 5 805,50 | 5 627,4 | - 178,1 | - 0 |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | 3 228,60 | 3 228,6 | - 0,0 | - 0 |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | 16211,5 | 16 211,5 | - 0,0 | - 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» | Х | Х | - 1,0 | - 1,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутрен- него туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» | 285,8 | 284,8 | - 1,0 | - 1,0 |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Таблица № 6

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной  программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета города Азова |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 77,6 | 22,4 | 472,1 | 77,6 | 136,4 | 22,4 |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы в отчетном году

| Наименование основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (0801-10100S4180-612) |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 77,6 | 22,4 | 472,1 | 77,6 | 136,4 | 22,4 |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Таблица № 8

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в отчетном году

тыс. рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2021 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 46,9 |  | 6 408,0 | 4 930,8 | - | 1 477,2 | - | - | 6 409,1 | 1 923,2 | - | 360,4 | 4 125,5 | 45,8 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреж-дениям |  | 46,9 | 6139,3 | 4 662,1 |  | 1 477,2 |  |  | 6 140,4 | 1 901,1 | - | 360,4 | 3 878,9 | 45,8 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям |  | - | 268,7 | 268,7 | - | - | - | - | 268,7 | 22,1 | - | - | 246,6 | - |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица № 9

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 6 | 4 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 10

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                   И.Н. Дзюба