Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетныеисточники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А.,Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, в т.ч. на пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения памятников и символов воинской славы России, воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 3 | Мероприятие 1.1.2.Организация и проведение на территории города фестиваля этнических культур народов Дона | Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., |  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 4 | Мероприятие 1.1.3.Проведение в общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий (выставки, спортивные соревнования, классные, часы, лекции, беседы, диспуты презентации, и т.д.), в том числе проведение родительских собраний и консультаций по вопросам толерантности, о современных молодежных неформальных объединениях, о сайтах экстремистского характера | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | В общеобразовательных учреждениях Управлением образования проведено порядка 84 профилактических мероприятий. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 5 | Мероприятие 1.1.4.Проведение с молодежью лекций и бесед, круглых столов, диспутов, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В. | Отделом по делам молодежи проведено с молодежью города порядка 29 профилактических мероприятий с молодежью города | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 6 | Мероприятие 1.1.5.Организация размещения в средствах массовой информации профилактической направленности, о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Размещено 7 материалов  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Мероприятие 1.1.6.Проведение с обучающимися общеобразовательных учреждений и молодежью города профилактических мероприятий, направленных на:- пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения памятников и символов воинской славы России;- воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы | Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В. | В школах проведен комплекс мероприятий, направленных на пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Мероприятие 1.1.7.Принятие мер по своевременному выявлению фактов радикализации несовершеннолетних в целях недопущения распространения экстремистской идеологии | Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Головатенко И.В.Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Структурами профилактики проводится систематический мониторинг. Фактов радикализации не выявлено. Проводится мониторинг социальных сетей обучающихся классными руководителями.Проведены опросы и анкетирование учащихся. Проводится разъяснительная работа с обучающимися, и родительские всеобучи и классные часы по данной тематике | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 9 | Мероприятие 1.1.8.Проведение мониторинга сети «Интернет» и местных СМИ на предмет выявления признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С.,Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | В рамках мониторинга выявлено и направлено 14 ссылок в Азовскую межрайонную прокуратуру | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 10 | Мероприятие 1.1.9.Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А.Руководитель пресс-службы - Высавская И.С.,Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Мониторинг проводится систематически. Факто межнациональной и межконфессиональной розни не выявлено | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие 1.1.1.Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий | Управляющий делами - Дзюба И.Н.,Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Проведено порядка 113 мероприятий  | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие 1.1.2.Анализ результатов проведенного мониторинга состояния межэтнических отношений в городе | Управляющий делами - Дзюба И.Н.,Начальник отдела общественных связей - Попова М.А.,Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Мониторинг показал, что межэтническая обстановка в городе стабильная | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 13 | Контрольное событие 1.1.3.Анализ динамики размещаемых публикаций в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности  | Управляющий делами - Дзюба И.Н.,Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Размещено 7 материалов | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 14 | Контрольное событие 1.1.4.Анализ результатов мониторинга сети Интернет и местных средств массовой информации на предмет наличия в публикациях террористических и экстремистских идей (кол-во выявленных материалов, приятые меры) | Управляющий делами - Дзюба И.Н.,Руководитель пресс-службы - Высавская И.С.,Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Выявлено 14 ссылок | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.2.Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Проведена актуализация планов, проведены тренировки и инструктажи  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 16 | Мероприятие 1.2.1.Ежегодная актуализация имеющихся планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта), а также по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Проведена актуализация планов | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 17 | Мероприятие 1.2.2.Проведение учебных тренировок, тренингов с персоналом учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта) по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | Проведены тренировки и тренинги с персоналом учреждений социальной сферы  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 18 | Мероприятие 1.2.3.Проведение комплексных обследований учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. | В 1 полугодии обследования не проводились | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 19 | Контрольное событие 1.2.1Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н., | Реализация планов продолжается | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 1.3.Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н. | Размещено 3 памятки для граждан | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 21 | Мероприятие 1.3.1.Проведение в средствах массовой информации работы с населением по разъяснению положений добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С.Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н. | Размещено 3 памятки для граждан | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 22 | Контрольное событие 1.3.1. Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Управляющий делами администрации - Дзюба И.Н. | Не наступило | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 1.4. Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития народов Российской Федерации | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | К проведению мероприятий привлекались: ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы - Аркадий Давидович Забежинский; клирик Свято-Троицкого храма города Азова иерей Матфей Чеботарев, настоятель храма Азовской иконы Божией Матери и Успенской соборной церкви г. Азова Отец Александр; иерей Николай Пиховкин штатный клирик храма иконы Азовской Божьей Матери; директор Воскресной школы при храме Азовской иконы Божией Матери Александра Голофеева. Также необходимо отметить, что к проведению мероприятий привлекались представители Росгвардии, УФСБ, МЧС, а также МО МВД России «Азовский. | 11.01.2021 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 24 | Мероприятие 1.4.1Проведение заседаний Консультативного совета при Администрации г. Азова с участием представителей этнических общин (членов рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений) | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | 30.06.2023 под председательством главы Администрации г. Азова В.В. Ращупкина проведено заседание Экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  |  |  |  |
| 25 | Контрольное событие 1.4.1.Оценка количества случаев участия духовенства в мероприятиях по гармонизации межнациональных отношений | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | Проведено 12 мероприятий с участием представителей духовенства | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 26 | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  | X | X | X | 89,7 | 89,7 | 64,7 | X | 25,0Запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 22 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.,начальник юридического отдела  Шаталов С.Н. | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции утверждены 3 постановления Администрации города Азова | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Контрольное событие 2.1.1.Оценка реализации плана противодействия коррупции  | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Проведены 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 24 | Основное мероприятие 2.2.Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.,Начальник юридического отдела Шаталов С.Н. | Проведена антикоррупционная экспертиза 137 проектов нормативных правовых актов, на постоянной основе проводится правовая иантикоррупционная экспертиза, проектов нормативных правовых актов на предметвыявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 25 | Контрольное событие 2.2.1.Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Информация по итогам проведения мониторинга за I полугодие 2023 года направлена в Управление по противодействию коррупции при ГубернатореРостовской области | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 26 | Основное мероприятие 2.3Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Вопросы оценки реализации выполнения подпрограммы рассмотрены на 2 заседаниях комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 27 | Контрольное событие 2.3.1.Оценка реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | На заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» проводится оценка реализации плановых показателей  | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 30 | Основное мероприятие 2.4Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в городе Азове, на основании методики, утвержденной Правительством РФ | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Оценка состояния коррупции в городе Азове и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в городе Азове будет произведена во 2 полугодии 2023 года | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | X | 25,0Запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 31 | Основное мероприятие 2.5.Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов проведен анализ сведений о родственниках, свойственниках муниципальных служащих, а также об иной оплачиваемой работе | 01.07.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 32 | Контрольное событие 2.5.1.Оценка соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | В результате проведенной оценки соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, муниципального образования «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции привлечены к дисциплинарной ответственности 4 муниципальных служащих в соответствии с протоколом заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в администрации города Азова, и урегулированию конфликта интересов от 01.06.2023 №1 | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 2.6.Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Организована и проводится работа по ведению личных дел муниципальных служащих в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 30.05.2005 № 609. Актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, осуществляется постоянно | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 34 | Контрольное событие 2.6.1.Оценка эффективности принимаемых мер кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Оценка осуществляется ежеквартально. Информация направляется в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 35 | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.,руководитель пресс-службы Высавская И.С. | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» путем опубликования материалов на официальном сайте, официальном вестнике города Азова «Азов официальный», в официальном сетевом издании интернет-газете «Азовская неделя» в разделе «Азов официальный», газете «Азовская неделя» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 36 | Мероприятие 2.7.1Организация системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ» города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.,директор МАУ МФЦ города Азова  Куц А.С. | Комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг осуществляется на постоянной основе | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 37 | Мероприятие 2.7.2.Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных сайта администрации города Азова актуальной информации об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н)  | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Обеспечена наполняемость официального сайта Администрации города Азовав актуальном состоянии с учетом требований, утвержденных приказом Министерстватруда и социального развития Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросампротиводействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственныхорганов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фондаРоссийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственныхкорпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральныхзаконов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собойразмещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера».Также размещен баннер, содержащий ссылку на раздел «Противодействиекоррупции», в границах видимой области на главной странице официального сайтаАдминистрации г. Азова | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 38 | Мероприятие 2.7.3.Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Гражданам и организациям обеспечена возможность информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции,обращений за 6 мес. 2023 года не поступало | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 39 | Мероприятие 2.7.4.Осуществление публикаций в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.  | Осуществляется опубликование в СМИ (3 публикации) информации и размещение на интернет-сайтах и страницах в социальных сетях (4 пресс-релиза) о реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов». Мероприятия будут продолжены | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 40 | Контрольное событие 2.7.1.Оценка эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4.  | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Оценка эффективности осуществляется ежеквартально, направляется в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 41 | Основное мероприятие 2.8.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.,начальник экономического отдела  Турик Л.А., заведующий сектором внутреннего финансового контроля  Кокоц А.В. | В целях предупреждения случаевнесоблюдения требований об отсутствииконфликта интересов между участникомзакупки и заказчиком, установленныхФедеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ:- Заказчики муниципального образования«Город Азов» привлекают к участию взаседаниях закупочных комиссий должностныхлиц, ответственных за профилактикукоррупционных и иных правонарушений;- Члены закупочных комиссий Заказчиковмуниципального образования «Город Азов»декларируют об отсутствии личнойзаинтересованности (конфликта интересов) прирассмотрении заявок на участие вконкурентных закупках.Вся информация об осуществлениизакупок публикуется на официальном сайтеЕдиной информационной системы в сферезакупок https://zakupki.gov.ru.За 1 полугодие 2023 года в результатеконкурсных процедур закупок заключеноконтрактов на общую сумму 386,6 млн. руб., вт.ч. путем электронных аукционов на сумму111 млн.руб., открытых конкурсов вэлектронном виде – 271,3 млн.руб., запросомкотировок в электронной форме – 4,3 млн.руб.За 1 полугодие 2023 года экономия бюджетныхсредств города от проведенных конкурентныхзакупок составила более 7,2 млн. рублей | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 42 | Мероприятие 2.8.1.Разработка и принятие мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.,начальник экономического отдела  Турик Л.А. | Для принятия мер по совершенствованиюусловий, процедур и механизмов закупок, сцелью минимизации нарушений приосуществлении закупочных процедурпроводится работа по организации участияспециалистов отраслевых функциональныхорганов муниципального образования «ГородАзов», бюджетных учреждений города Азов вобучающих мероприятиях, проводимыхМинэкономразвития РО по вопросамприменения норм законодательства оконтрактной системе в сфере закупок. За 1полугодие 2023 года организовано участие в 7обучающих мероприятиях | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 43 | Мероприятие 2.8.2.Проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Заведующий сектором внутреннего финансового контроля  Кокоц А.В. | Сектором внутреннего финансового контроля проведен мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов в администрации г. Азова, нарушений не выявлено | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 44 | Контрольное событие 2.8.1.Мониторинг в сфере закупок товаров, работ, услуг | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Для соблюдения требований,установленных Федеральным законом от05.04.2013 №44-ФЗ, об отсутствии конфликтаинтересов при определении поставщиков,исполнителей, подрядчиков, Заказчикаммуниципального образования «Город Азов»рекомендовано:- привлекать к участию в заседанияхзакупочных комиссий должностных лиц,ответственных за профилактикукоррупционных и иных правонарушений;- членам закупочных комиссийдекларировать об отсутствии личнойзаинтересованности (конфликта интересов) прирассмотрении заявок на участие вконкурентных закупкахПроводится мониторинг случаев несоблюдениятребований об отсутствии конфликтаинтересов между участником закупки изаказчиком при осуществлении закупок | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 45 | Основное мероприятие 2.9. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | В городе осуществляет деятельность «общественная приемная» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области. Прием предпринимателей осуществляется на базе общественной приемной Губернатора Ростовской области.Проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей при Азовской межрайонной прокуратуре, на котором были рассмотрены вопросы, на котором рассматривались вопросы организации защиты прав и законных интересов предпринимателей при проведении проверок государственного и муниципального контроля. В городе осуществляет деятельность местное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 46 | Мероприятие 2.9.1.Осуществление комплекса мер по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Азов» | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | Проведено совместное заседание городской МВК и Совета по предпринимательству при администрации города, на которых были рассмотрены следующие вопросы:1. Отчет за 2022 год о деятельности общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в городе Азове.2.Изменения в налогообложении в 2023 году. Введение ЕНП, ЕНС.3. О направлениях деятельности в решении актуальных вопросов малого и среднего предпринимательства.4. О программах региональных институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 47 | Мероприятие 2.9.2.Осуществление мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | Проведено 1 заседание Совета по развитию конкуренции, на котором были рассмотрены следующие вопросы:1. О рассмотрении и утверждении доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в городе Азове в 2022 году.2. Об утверждении доклада об организации системы антимонопольного комплаенса в Администрации города Азова в 2022 году.На сайте администрации города в сети «Интернет» создана страница о развитии стандарта развития конкуренции в городе, на которой размещена информация о результатах мониторинга, о деятельности Совета. Таким образом субъектам предпринимательской деятельности, потребителям товаров, работ и услуг, общественным организациям, представляющим интересы потребителей, обеспечивается возможность свободного доступа к указанной информации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 48 | Контрольное событие 2.9.1.Анализ принимаемых мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. |  Проведено 1 заседание Совета по развитию конкуренции и 1 совместное заседание городской МВК и Совета по предпринимательству при администрации города | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 49 | Основное мероприятие 2.10.Привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции | Начальник отдела общественных связей Попова М.А. | Осуществлялось активное привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, представители кТОС принимали участие в заседаниях комиссии координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 50 | Мероприятие 2.10.1.Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И., начальник отдела общественных связей Попова М.А. | Обеспечивалось взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 51 | Мероприятие 2.10.2. Взаимодействие с общественными советами по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Осуществлялось взаимодействие с общественным советом при Администрации города Азова(Сага Н.В.) по вопросам противодействия коррупции | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 52 | Мероприятие 2.10.3.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | Руководитель пресс-службы Высавская И.С. | Осуществлялось взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации: газетой «Азовская неделя», ТРК «Пульс» в области противодействия коррупции | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 53 | Мероприятие 2.10.4.Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых и проектов нормативных правовых актов» сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 54 | Контрольное событие 2.10.1.Мониторинг достаточности принимаемых мер по взаимодействию взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И.  | На регулярной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди руководителей некоммерческих организаций о необходимости исполнения обязанностей по принятию меры в рамках коррупционных проявлений в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | X |
|  | Основное мероприятие 2.11. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Ежегодно муниципальные служащие муниципального образования «Город Азов» повышают уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | Х | X |
|  | Мероприятие 2.11.1.Организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | В 1 полугодии 2023 года обеспечено обучение 26 сотрудников аппарата Администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов администрации по программе «Противодействие коррупции» (72 ч.) | 09.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55 | Мероприятие 2.11.2.Организация обучения муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Обеспечено обучение 4 муниципальных служащих аппарата Администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов администрации, впервые поступивших н муниципальную службу,по программе «Противодействие коррупции» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 56 | Мероприятие 2.11.3.Проведение инструктивно-методических семинаров с муниципальными служащими ис должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Регулярно проводятся индивидуальные консультации муниципальных служащих, проведены 2 семинара с муниципальными служащими и с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:17.03.202313.06.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.11.4.Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | Реализуется комплекс мер, направленный на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.11.1.Обучение на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | В 1 полугодии 2023 года обеспечено обучение 26 муниципальных служащих по программе «Противодействие коррупции» | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 58 | Контрольное событие 2.11.2.Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | За отчетный период размещено 7 материалов антикоррупционной направленности, из них: 4 – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 3 – в печатных изданиях | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 59 | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Город Азов» по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | На сайте МБУК ЦБС <http://www.azovlib.ru/> в разделе «Наши проекты: Календарь событий» размещена и регулярно обновляется электронная коллекция материалов. Активно продолжает работу группа в социальных сетях «Молодежь Азова» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.12.1.Анализ достаточности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции Бутко О.И. | Организована просветительская работа среди родителей и воспитанников по вопросам противодействия коррупции, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. В каждом учреждении оформлен стенд по вопросам противодействия коррупции. Молодежь Азова принимает активное участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик» | Х | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 60 | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | X | X | X | Х | 91,6 | 91,6 | 0,0 | Срок контрольного события еще не наступил |
| 61 | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения мониторинга наркоситуации в городе | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.,Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М.Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., | Мониторинг наркоситуации в городе проводится во взаимодействии со всеми структурами профилактики. Результаты мониторинга оформляются по итогам полугодия и года | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 62 | Мероприятие 3.1.1Оперативное информирование МО МВД России «Азовский» о выявленных фактах употребления, распространения, сбыта наркотических средств  | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Информация об адресах жилых домов, на фасаде которых размещается реклама распространения наркотических средств, направляется в МО МВД России «Азовский» по мере выявления (6 адресов направлено) | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 3.1.2.Проведение мониторинга работы по организации профилактики наркомании в городе Азове | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | В связи с тем, что показатель наркопотребителей растет, в том числе увеличилось количество несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете можно сделать вывод, что профилактическая работа проводится на недостаточно высоком уровне. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 63 | Контрольное событие 3.1.1.Подготовка ежегодного отчета о наркоситуации в городе  | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Не наступило | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 64 | Основное мероприятие 3.2.Организация и проведение профилактической работы антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М.,  Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Проведен комплекс профилактических мероприятий. Всего проведено 172Мероприятия (конкретизация мероприятий указана в пояснительной информации). | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | Х | 70,0Срок контрольного события не наступил |
| 65 | Мероприятие 3.2.1Привлечение обучающихся в кружки и секции дополнительного образования, недопущение снижения количества занимающихся в кружках и секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | В кружках и секциях учреждений дополнительного образования занимается 5427 обучающихся. В общеобразовательных учреждениях – 3089 обучающихся Охват по городу детей от 7 до 18 лет по дополнительному образованию составляет 76%, что соответствует региональным показателям | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 66 | Мероприятие 3.2.2.Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений в ходе профилактических мероприятий | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | Согласно программы воспитательной работы с обучающимися систематически проводилась работа по социокультурному и медиакультурному воспитанию: беседы «Моя жизнь - Интернет», Классные часы «Раз словечко, два словечко», «Толерантность – путь к миру», «Безопасность в сети Интернет» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2.3.Приобретение сувенирной продукции для проведения профилактических мероприятий | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., | В 1 полугодии сувенирная продукция не приобреталась | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | Х | 70,0Срок контрольного события не наступил |
|  | Мероприятие 3.2.4.Организация пропаганды антинаркотического мировоззрения с использованием возможностей печатных и электронных средств массовой информации | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Руководитель пресс-службы – Высавская И.С. | Размещено порядка 65 материалов | 09.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 67 | Контрольное событие 3.2.1. «Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий». | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М.,  Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | Проведен комплекс профилактических мероприятий. Всего проведено 172 мероприятия | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.2.2.Подведение итогов по приобретению сувенирной продукции для проведения профилактических мероприятий | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,. | В первом полугодии 2023 года сувенирная продукция не приобреталась. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.3.Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 10.01.2023-08.02.2023 - прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе». Конкурс направлен на формирование негативного отношения к наркотическим средствам и их незаконному потреблению. Участие приняло – 5 человек. Работа победителя направлена для участия в региональном этапе конкурса.26.05.2023 по 15.06.2023 прошел муниципальный этап областного конкурса «Оборви нить». Тематика конкурса - профилактика употребления наркотических веществ в молодежной среде. Участие приняло – 6 человек. Работа победителя направлена для участия в региональном этапе конкурса. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Х | 10,0Срок контрольного события не наступил |
|  | Контрольное событие 3.3.1.Подведение итогов конкурса, награждение победителей | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Победителями Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» в следующих номинациях стали:-«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» - Величко Дмитрий Валентинович-«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» - Творческая группа "Закулисье" МБОУ СОШ 2 г. Азова.Победителем муниципального этапа конкурса социальной рекламы "Оборви нить" в 2023 году стала студентка ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове - Ольга Скаландис с творческой работой "Оборви эту нить". Работа направляется в Комитет по молодёжной политике Ростовской области для участия в областном этапе конкурса. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.5.Приобретение, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Силогава М.Г. | Тематическая полиграфическая продукция не приобреталась и не изготавливалась в связи с отсутствием финансирования в 2023 году. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | Х | 11,6Срок контрольного события еще не наступил |
|  | Контрольное событие 3.5.1.Подведение итогов по приобретению, изготовлению и распространении/размещению полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи города | Силогава М.Г. | Тематическая полиграфическая продукция не приобреталась и не изготавливалась в связи с отсутствием финансирования в 2023 году. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.5.2Обеспечение участия волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании в обучении формам и методам ведения профилактической работы | Силогава М.Г.Мирошниченко Е.Д. | Работают волонтерские антинаркотические группы по уничтожению рекламы по продаже наркотических веществ. За 1 полугодие 2023 году проведено 3 рейда в них приняло участие 4 уникальных волонтера. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.5.2.1.Подведение итогов обучения формам и методам ведения профилактической работы волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании | Силогава М.Г.Мирошниченко Е.Д. | Срок контрольного события не наступил | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 68 | Основное мероприятие 3.6.Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведен комплекс мероприятий с н/л «групп риска» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 69 | Мероприятие 3.6.1.Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведено 38 патронажей к несовершеннолетним, стоящим на «П» учете в наркологическом диспансер. 8 подростков, стоящих на учете в наркологическом диспансере, и их родителей приняты медицинским психологом | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 70 | Мероприятие 3.6.2.Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения):консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов;информирование родителей о формах и методах обследований;помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | В общеобразовательных учреждениях в течение первого полугодия работало 10 консультационных пункта для несовершеннолетних и их родителей. 75 семей получили консультативную помощь. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 71 | Контрольное событие 3.6.1.Проведение мониторинга результатов оказания помощи семьям в конфликтных ситуациях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 75 семей получили консультативную помощь | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 72 | Контрольное событие 3.6.2.Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | Проведен мониторинг по выявлению несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков. Родители и несовершеннолетние были приглашены на заседания КДНиЗП Администрации г. Азова и поставлены на учет. Находятся на контроле КДНиЗП Администрации г. Азова | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 73 | Основное мероприятие 3.7.Проведение лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | В наркологическом диспансере в стационаре было пролечено 185 (наркомания и алкоголизм) | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 74 | Контрольное событие 3.7.1.Проведение мониторинга результатов медико-социальной реабилитации наркозависимых | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | В наркологическом диспансере в стационаре было пролечено 185 (наркомания и алкоголизм) | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 75 | Основное мероприятие 3.8.Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Регулярно проводятся рейды с участием соответствующих учреждений и ведомств и служб профилактики. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 76 | Контрольное событие 3.8.1.Проведение мониторинга количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Наркологическом диспансере, а также несовершеннолетних прошедших добровольное социально-психологическое тестирование | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова – Давлятова С.В. | На профилактическом учете в Наркологическом диспансере стоит 8 несовершеннолетних. | X | 30.06.202329.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 77 | Основное мероприятие 3.9.Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ – Ткаченко Р.И. | Фактов произрастания дикорастущей конопли не выявлено | 01.04.2023 | 31.10.2023 | X | X | X | X | X |
| 78 | Контрольное событие 3.9.1.Мониторинг произрастания дикорастущей конопли на территории города и эффективности деятельности по ее уничтожению  | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ – Ткаченко Р.И. | Факто произрастания дикорастущей конопли не выявлено | X | 29.10.2023 | X | X | X | X | X |
| 79 | Основное мероприятие 3.10.Содействие силами казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | Гальчук С.Г. | Казачьей дружиной оказывалось максимальное содействие МО МВД России «Азовский» в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими, выявлено незаконное хранение наркотиков:N-Метилэфедрон - 53,7 гр.; Мефедрон - 12,6 гр. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 80 | Контрольное событие 3.10.1.Подведение итогов участия казачьей дружины в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Гальчук С.Г. | Казачьей дружиной оказывалось максимальное содействие МО МВД России «Азовский» в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими, выявлено незаконное хранение наркотиков:N-Метилэфедрон - 53,7 гр.; Мефедрон - 12,6 гр. | X | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 81 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | X | X | X | X | X | X | Х |  |
| 82 | Основное мероприятие 4.1Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | Проведен комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (конкретизация мероприятий указана в пояснительной информации). | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | X | 40,0Срок контрольного события не наступил |
| 83 | Мероприятие 4.1.1Проведение обучающих семинаров по профилактике правонарушений, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия для специалистов органов и учреждений системы профилактики | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | Разъяснительные беседы по теме «Права ребенка» (26),- Лектории для обучающихся по темам: Правоведение, семья, сохранение здоровья, психологические проблемы молодежи, профилактика употребления ПАВ (4931 чел.),- Родительские всеобучи по темам: «Я и мой ребенок», «Семья и психическое здоровье старшеклассников», «Как молоды мы были.., первая влюбленность» (5823 чел.).Организованы и проведены также два обучающих семинара для заместителей директора по воспитательной работе по темам: «Социально-психологическая защищенность, успешность достижений ребенка», «Союз учителя и родителя – успешность ребенка». | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 4.1.2Оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | Традиционно в школе проходят месячники и декады: по правовым знаниям «Я и закон», по здоровому образу жизни «Здоровье – это здорово!», «Здоровые дети в здоровой семье». Эти мероприятия проводятся в форме классных часов, викторин, спортивных игр с привлечением родителей, что способствует сплочению детского и родительского коллективов. Ежемесячно запланированы классные мероприятия, направленные на формирование толерантного сознания у подростков (проведено 3042 мероприятия). Администрация школы проводит общешкольные родительские собрания с приглашением медицинских работников, инспекторов ОПДН, специалистов наркодиспансера (по 2 собрания в каждой школе). |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Мероприятие 4.1.3Ведение банка данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | В банке данных неблагополучных семей состоит 28 семей, 72 ребенка  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.1.4.Проведение с семьями мероприятий, направленных на профилактику жесткого обращения с несовершеннолетними | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | Работа школы по раннему выявлению, профилактики неблагополучия в семьях и фактов жестокого обращения с несовершеннолетними состоит из комплекса мероприятий информационно-просветительского характера: организацию информационно-разъяснительных кампаний по защите прав детей, ненасильственных отношений; участие и проведение различных акций, мероприятий и праздников, направленных на формирование у обучающихся адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в опасных ситуациях, стремления к ЗОЖ.Традиционно в школе проходят месячники и декады: по правовым знаниям «Я и закон», по здоровому образу жизни «Здоровье – это здорово!», «Здоровые дети в здоровой семье». Эти мероприятия проводятся в форме классных часов, викторин, спортивных игр с привлечением родителей, что способствует сплочению детского и родительского коллективов. Ежемесячно запланированы классные мероприятия, направленные на формирование толерантного сознания у подростков (проведено 3042 мероприятия). Администрация школы проводит общешкольные родительские собрания с приглашением медицинских работников, инспекторов ОПДН, специалистов наркодиспансера (по 2 собрания в каждой школе). | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.1.5.Изготовление и приобретение полиграфической продукции профилактической направленности для применения в проводимой работе с несовершеннолетними, а также ее распространение среди несовершеннолетних | Мирошниченко Е.Д. | Планируется во 2 полугодии 2023 года | 10.04.2023 | 29.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Х | 40,0Срок контрольного события не наступил |
| 85 | Основное мероприятие 4.2.Проведение ежегодной, межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК» | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., | В рамках профилактической операции проведен комплекс мероприятий (конкретизация мероприятий указана в пояснительной информации). | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 86 | Мероприятие 4.2.1Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях клубов по месту жительства | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М. | На муниципальном уровне среди детей и молодежи организуются физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения антинаркотического мировоззрения:- зимняя Спартакиада «Рождественские каникулы» среди детей и подростков по месту жительства | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 87 | Мероприятие 4.2.2Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях юношеской дворовой футбольной лиги | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М. | Спортивные соревнования юношеской дворовой футбольной лиги не проводились. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 88 | Мероприятие 4.2.3. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 46 обучающихся, находящиеся на ВШУ в общеобразовательных учреждениях посещают дополнительные занятия СШ №1,2,3; ДДТ (94 %) | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 89 | Мероприятие 4.2.4. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в добровольческую деятельность | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведены мероприятия с участием несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП и едином банке асоциальных семей. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 90 | Мероприятие 4.2.5Организация и проведение городских конкурсов и мероприятия ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности. | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г.,Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В.,Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А.Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | 1.Конкурс плакатов «Коллаж семейных ценностей»;2.Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей;3.Спортивное соревнование «Здоровое лето»;4.Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»;5.Акция «День детства» в азовской школе-интернате № 10. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 91 | Контрольное событие 4.1Анализ динамики количества несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М.Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | В сравнении с 1 полугодием 2022 года (68 несовершеннолетних на ВШУ) динамика изменилась в лучшую строну, по состоянию на 01.07.2023 – состоит 48 несовершеннолетних). Работа профилактических служб в общеобразовательных учреждениях продолжается. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 92 | Контрольное событие 4.2Анализ динамики количестванесовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М. | На профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации г. Азова состоит 56 н/л. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 93 | Контрольное событие 4.3Анализ динамики количества семей,состоящих в банке данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д.,Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М. | Динамика стабильна, работа с семьями проводится систематически. Сложные семьи находятся на особом контроле Управления образования г. Азова. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 94 | Контрольное событие 4.4Анализ динамики количества несовершеннолетних совершивших повторные правонарушения | Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова - Гуренко В.М. | В КДН и ЗП Администрации г. Азова состоят на профилактическом учете совершившие повторно правонарушения 4 несовершеннолетних.Один из подростков в июле месяце бы помещен в ЦВС г. Ростова - на –Дону на 30 суток. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.5Подведение итогов изготовления и приобретения полиграфической продукции профилактической направленности, а также ее распространения среди несовершеннолетних | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., | Запланировано на 2 полугодие 2023 года | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.6Анализ проведенной социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Мирошниченко Е.Д.Гуренко В.М.Силогава М.Г.Бакуменко Т.В.Насека М.А.Фомин О.В.Янковская Е.П. | Анализ проведенной работы будет подготовлен во 2 полугодии 2023 года.Срок контрольного события наступает 29.12.2023. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.7.Анализ проведенной работы по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми | Мирошниченко Е.Д.Гуренко В.М.Силогава М.Г.Бакуменко Т.В.Насека М.А.Фомин О.В.Янковская Е.П | Анализ проведенной работы будет подготовлен во 2 полугодии 2023 года.Срок контрольного события наступает 29.12.2023. | Х | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 95 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 221,3 | 221,3 | 64,7 | Х | Х |
| Администрация г. Азова  | X | X | X | 89,7 | 89,7 | 64,7 | Х | Х |
| Участник 1сектор муниципальной службы и противодействия коррупции) | X | X | X | 89,7 | 89,7 | 64,7 | Х | Х |
|  | Участник 2Управление образования г. Азова | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Участник 3 Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова |  |  |  | 91,6 | 91,6 | 0,0 | Х | Х |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ,