Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика города Азова» за отчетный период 9 месяцев 2023года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их  неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Х | Х | Х | 105,8 | 105,8 | 105,8 | X |
| 2 | Основное мероприятие  1.1.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Штатная численность муниципальных служащих составляет 96,5 единиц, что соответствует нормативам выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2023-2025 годы | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 1.1 Подготовка штатного расписания Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Распоряжением Администрации города Азова от 22.12.2022 № 320 утверждено штатное расписание аппарата Администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов на 2023 год | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | X |
| 4 | Основное мероприятие  1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при аттестации | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова при назначении на должности муниципальной службы 11 гражданам, поступающим на муниципальную службу, проводилась оценка профессиональной компетенции лиц: тестирование, собеседование | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.2  Повышение качества кадровой обеспеченности Администрации города Азова за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Обеспечены условия для профессионального развития кадров, организации дополнительного профессионального образования, включение в резерв управленческих кадров | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 1.3  Размещение на официальном сайте Администрации города Азова, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Актуальная информация размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе «Сведения о вакантных должностях муниципальной службы», в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граждан-ской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания для граждан при заключении трудового договора | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова применялись испытания 11 муниципальным служащим при заключении трудового договора | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 1.4.  Эффективность проводимых испытаний | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Проводимые испытания позволили сформировать качественный профессиональный состав Администрации города Азова | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | За эффективное и результативное исполнение своих должностных обязанностей в 1 полугодии 2023 года 13 муниципальных служащих были награждены Благодарственными письмами главы Администрации города Азова | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 1.5  Аттестация муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Аттестация муниципальных служащих аппарата и отраслевых (функциональны) органов Администрации города Азова состоится в ноябре 2023 года | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Организация наставничества предусмотрена в соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2018 № 364 (в ред. от 01.03.2019 № 51) «Об утверждении Положения об организации наставничества в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1.6  Анализ эффективности проводимых мероприятий | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Мероприятия способствуют формированию в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Азова высококвалифицированного кадрового состава, организации помощи сотрудникам (стажерам) в их профессиональном становлении | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | За отчетный период 2023 года проведение оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций не проводилось | 01.01.2023 | 29.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 1.7. Направление кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций для прохождение оценки профессиональных компетенций | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Кандидаты на замещение должностей заместителей главы администрации для прохождения оценки профессиональных компетенций не направлялись в Правительство Ростовской области | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Реализуются методы работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров.  Назначены из резерва управленческих кадров и кадрового резерва 8 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 1.8.  Получение муниципальными служащими, прошедшими комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования, удостоверений о повышении квалификации и индивидуальных планов развития | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Кандидаты из числа лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования включены в муниципальный резерв управленческих кадров (66 человек) | 01.01.2023 | 29.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Профессиональное развитие муниципальных служащих организовано посредством проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности.  В целях повышения профессионального уровня 30 муниципальных служащих прошли повышение квалификации и 2 муниципальных служащих профессиональную переподготовку по актуальным вопросам профессиональной деятельности | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | Х |
| 19 | Контрольное событие 1.9 Профессиональное развитие муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | В отношении 36 муниципальных служащих проведены мероприятия по профессиональному развитию посредством проведения вебинаров, видеосеминаров, обучающих семинаров и тренингов по дополнительным образовательным программам повышения квалификации, профессиональной переподготовке и профессиональному  развитию.  А также проведены мероприятия по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» в отношении 26 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Ежеквартально проводился мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов». Отраслевые (функциональные) органы, органы местного самоуправления оперативно направляли информацию о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводилась оценка состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 1.10 Ежеквартальный отчет о состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Ежеквартально информация о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» размещается на портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 1.11. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | С целью повышения престижа муниципальной службы, распространения положительного опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих Благодарственными письмами главы Администрации города Азова поощрены 13 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 1.11  Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный служащий города Азова» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | В соответствии с пунктом 3.4 положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова», утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 04.03.2016 № 48, конкурс не состоялся в связи с отсутствием нужного количества претендентов | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Обеспечение открытости и доступности о муниципальной службе достигалось путем актуализации сведений на официальном сайте Администрации города Азова,gossluzhba.gov.ru, публикаций в СМИ | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 1.12 Анализ сведений по вопросам, связанным с муниципальной службой, размещенным на официальном сайте Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) | Актуальная информация о муниципальной службе своевременно размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе Деятельность Администрации/ Муниципальная служба; обеспечен доступ к информации о деятельности Администрации города Азова | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 2 «Развитие печатных СМИ» | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Х | Х | Х | 834,0 | 834,0 | 172,8 | 661,2  тыс. рублей  Освоение средств планируется четвертом квартале 2023 года |
| 27 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Реализация конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать.  В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области от 14.11.2022 № 1012 «Об утверждении областного Реестра средств массовой информации на 2023 год», планируется предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 294,0 | 294,0 | 0 | 294,0  Предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Издание официального вестника города Азова «Азов официальный» - периодического печатного издания | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Доведение до сведения жителей города официальной информации.  Выпущено 18 изданий официального вестника города Азова «Азов официальный», в которых опубликованы все подлежащие опубликованию муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов и иная официальная информация | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 540,0 | 540,0 | 172,8 | 367,2  тыс. рублей  Освоение средств планируется четвертом квартале 2023 года |
| 29 | Контрольное событие 2.1  Опубликование нормативных правовых актов города Азова, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | Отдел организационной работы  (Фомина Ирина Александровна) | Опубликование нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 30 | Подпрограмма 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» | Отдел общественных связей  (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 409,9 | 409,9 | 340,0 | 69,9  тыс. руб.  Освоение средств планируется четвертом квартале 2023 года |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова | Отдел общественных связей  (Попова Марина Аркадьевна) | Подготовлены и направлены письма главы администрации г. Азова В.В. Ращупкина со словами благодарности за активную общественную деятельность по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне 1941-1945 гг.  первому Президенту Ассоциации С.Десесмезону, генеральному секретарю Г. Ван Виину. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 3.2 Разработка предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в рамках деятельности межмуниципальных объединений, в состав которых входит муниципальное образование город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Разработаны и направлены предложения в Ассоциацию СМО РО | 01.01.2023 | 29.12 2023 | X | X | X | Х |
| 33 | Основное мероприятие 3.3 Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата членских взносов произведена частично.  Произведена оплата членских взносов в Ассоциацию СМО РО.  Оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» будет произведена в 4-ом квартале 2023 года. | 01.02.2023 | 31.08.2023 | 396,6 | 396,6 | 340,0 | 56,6  тыс. руб.  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 34 | Основное мероприятие 3.4 Оплата расходов, связанных с приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Расходы не запланированы. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 35 | Основное мероприятие 3.5 Оплата расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата проживания расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества запланирована в 4-ом квартале 2023 года. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 13,3 | 13,3 | 0 | 13,3 тыс. руб.  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 36 | Основное мероприятие 3.6 Участие представителей города Азова в проектах, конференциях, конгрессах, форумах и иных мероприятиях, проводимых в других муниципальных образованиях в рамках международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В рамках международного сотрудничества проведены видео мосты с городом Курбевуа:  20.01.2023  05.04.2023  13.04.2023  17.04.2023  20.04.2023  11.05.2023  12.09.2023  28.09.2023  28.06.2023- Приняли участие в перевыборном заседании Ассоциации «ДИАЛОГ КУРБЕВУА-АЗОВ / ДИАЛОГ АЗОВ – КУРБЕВУА» в режиме видеоконференции  25.04.2023, 04.05.2023 – Приняли участие во встрече с делегацией Франко-русского института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова с участием эксперта Франко-русского института;  14.04.2023, 30.06.2023 – приняли участие в заседании Палаты городских округов СМО РО.  09.06.2023 – приняли участие в Региональном Форуме по тематике межэтничеких отношений;  14.08.2023 - приняли участие в заседании Палаты городских округов СМО РО.  В рамках установления побратимских связей:  12.09.2023 - Открытие выставки «Ищите Францию в Азове» в ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» по инициативе члена Ассоциации «ДИАЛОГ КУРБЕВУА-АЗОВ / ДИАЛОГ АЗОВ – КУРБЕВУА» Джорджа Ван Виина в режиме видеоконференции.  28.09.2023- Видеоконференция между членами Ассоциации "Диалог Курбевуа-Азов, Диалог Азов-Курбевуа" и студентами ПУ 45 «Матвей Платов – гордость Донской земли», посвященной 270-летней годовщине со дня рождения атамана Донского казачьего войска М.И. Платова.  21.09.2023 - Состоялось подписание Договора об установлении побратимских связей между муниципальным образованием «Город Азов» (Российская Федерация) и Речицким районом (Республика Беларусь) в городе Гомеле в рамках работы XVII Гомельского экономического форума.  В рамках Договора об установлении побратимских связей между Азовом и Кизляром:  с 29.09.2023 по 30.09.2023 официальная делегация города Азова посетила город Кизляр, где приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 288-й годовщине со дня основания Кизляра.  29.09.2023 в г. Кизляре (Республика Дагестан) состоялось подписание Договора об установлении побратимских связей между г. Азовом и г. Кизляр в новой редакции. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 37 | Контрольное событие 3.1  Оплата членских взносов в:  - Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области»,  -Ассоциацию «Малых и средних городов России», в связи с членством в Ассоциациях | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.  Оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» будет произведена в 4 квартале 2023 года. | 01.02.2023 | 31.08.2023 | X | X | X | X |
| 38 | Подпрограмма 4 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 616,0 | 616,0 | 600,0 | 16,0 тыс. руб.  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 39 | Основное мероприятие 4.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Утверждено  распоряжение администрации г. Азова  от 25.08.2023 №184 «О признании победителем отбора получателей субсидий для получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Азова в 2023 году» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 04.08.2023 проведено заседание конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 16,0 | 16,0 | 0 | 16,0  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 41 | Контрольное событие 4.1  Размещение на официальном сайте администрации г. Азова перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 07.09.2023 размещена [информация об итогах отбора получателей субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Азова в 2023 году](http://gorodazov.ru/File/2023/grajobw/31082023inf.docx)  [Распоряжение №184 от 25.08.2023 «О признании победителем отбора получателей субсидий для получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Азова в 2023 году](https://disk.yandex.ru/d/Ui1uTtz0eoUBog)».  <http://gorodazov.ru/obshorg.html> | 01.01.2023 | 30.11.2023 | X | X | X | Х |
| 42 | Основное мероприятие 4.3 Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) Пресс-служба  (Высавская Ирина Сергеевна) | Проведение мероприятия для участия в Муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» состоялось13.07.2023 г. | 01.01.2023 | 31.07.2023 | X | X | X | Х |
| 43 | Контрольное событие 4.2  Размещение на официальном сайте администрации списка победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Список победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» размещен на официальном сайте Администрации города Азова.  <http://gorodazov.ru/azov/obshorg/TOS2017/konkurstos.html>? | 01.01.2023 | 31.07.2023 | X | X | X | Х |
| 44 | Основное мероприятие 4.4  Реализация инициатив территориального общественного самоуправления | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ (Федченко Александр Владимирович) | 1. Благоустройство мест накопления (площадки) твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу:  г. Азов, ул. Васильева, 77/79  2. Благоустройство мест накопления (площадки) твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: г. Азов, ул. Севастопольская, 27  3. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Азов, от ул. Макаровского, 23 до ул. Макаровского, 25а.  Постановление от 13.10.2023 № 840. | 01.09.2023 | 29.12.2023 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| 45 | Контрольное событие 4.3  Размещение на официальном сайте Администрации города Азова перечня реализованных инициатив территориального общественного самоуправления в рамках финансирования на реализацию инициатив ТОС, признанного победителем в областном конкурсе | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна)  МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ (Федченко Александр Владимирович) | Информация с перечнем реализованных инициатив территориального общественного самоуправления в рамках финансирования на реализацию инициатив ТОС, признанного победителем в областном конкурсе будет размещена на сайте Администрации города Азова в 4-м квартале 2023 г. | 01.09.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 46 | Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | Отдел общественных связей  (Попова Марина Аркадьевна) | Х | Х | Х | 29,0 | 29,0 | 0 | 29,0  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 47 | Основное мероприятие  5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, в том числе: | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Подведомственными учреждениями отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, а также Управлением образования г. Азова за 6 месяцев 2023 года проведены мероприятия:   * День освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков; * День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; * Дню славянской письменности и культуры; * День русского языка; * День России; * День Государственного флага; * День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.   Мероприятия внеурочные занятия «Разговоры о важном» и  уроки Мужества проведены частично и будут продолжены в 4-ом квартале 2023 г. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 48 | 5.1.1. посвященных Дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков | Департамент социального развития г. Азова (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков проведено 17 мероприятий:  С 11.01.2023 по 07.02.2023 г - Митинги у памятника «Освободителям Азова»,  07.02.2023 – Возложение цветов к Мемориалу Победы,  Концерты патриотической песни «Памятник» .  Квест – школьный музей Боевой Славы им.А.И.Сапухина. Просмотры кинофильмов и видеороликов «Горячий снег далекого 1943».  Экскурсии «Памятники Азова».  Тематические выпуски школьной газеты.  Тематические беседы и занятия с детьми.  Оформление нравственно-патриотических уголков, стендов «Азов в годы ВОВ»  Беседы «Юные герои Дона»  Спортивные соревнования «Дороги Победы».  Акции «Красная гвоздика» | 01.01.2023 | 07.02.2023 | X | X | X | Х |
| 49 | 5.1.2. посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня Победы было подготовлено и проведено 33 мероприятия (театрализованные постановки, концерты, дворовые концерты, торжественный вечер, памятное мероприятие - возложение цветов)размещены ссылки в социальных сетях, а также на сайте Администрации г. Азова и на официальном сайте газеты «Азовская неделя», отделом по делам молодежи проведено 10 мероприятий. Информация размещена в группе «Молодежь Азова» в социальной сети Вконтакте  С 11.01.2023 по 10.05.2023 г. проведены мероприятия:  Марафон «Наша Победа»,  Митинг, посвященный 78 – ой годовщине Великой Победы,  Акция «Солдатский платок Памяти», Акция «Песни Победы», Акция «Окна Победы»,  Акция «Живая память», Акция «Бессмертный полк»,  Управлением образования города Азова проведено 23 мероприятия:  Всероссийская акция «Рисуем Победу»,  Кинолекторий «Фильмы Победы», Военно-спортивная игра «Зарница» и «Зарничка»,  Всероссийской акции «МОЙ ГЕРОЙ!», Флешмоб «Нарисуй Победу», Поездка вгород-герой Волгоград, Тематические выпуски школьной газеты, Тематические беседы и занятия с детьми, Оформление нравственно-патриотических уголков, стендов «День Победы». | 01.01.2023 | 10.05.2023 | X | X | X | Х |
| 50 | 5.1.3. посвященных Дню славянской письменности и культуры | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры проведены мероприятия:  С 11.01.2023 по 24.05.2023  Акции «История создания славянской азбуки»,  Интерактивные перемены «Назови слово»,  «Древо языков»,  Поэтический вечер «Вначале было слово»,  Литературный досуг «Свет славянской грамоты». | 01.01.2023 | 24.05.2023 | X | X | X | Х |
| 51 | 5.1.4. посвященных Дню русского языка | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | 06.06.2023 -в рамках празднования Дня русского языка проведены 7 тематических мероприятий:  С 11.01.2023 по 06.06.2023 Литературный праздник  Квесты «Наше богатство – наш язык», Литературная гостиная «Читаем Пушкина!», Всероссийский проект «Открытый урок», посвященный Дню русского языка,  Акция «Читаем вместе»,  Викторины. | 01.01.2023 | 06.06.2023 | X | X | X | Х |
| 52 | 5.1.5. посвященных Дню России | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня России проведены мероприятия:  09.06.2023 -праздник микрорайона, акция-концерт;  10.06.2023- праздник микрорайона, акция-концерт;  12.06.2023 - праздник микрорайона, акция-концерт.  С 11.01.2023 по 12.06.2023 проведено - 4 флэш-моба «День России»,  Конкурс рисунков «День России». | 01.01.2023 | 12.06.2023 | X | X | X | Х |
| 53 | 5.1.6. посвященных Дню Государственного флага | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Мероприятие проведено 22.08.2023 года. | 01.01.2023 | 22.08.2023 | X | X | X | Х |
| 54 | 5.1.7. посвященных Дню освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков | Департамент социального развития г. Азова (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Мероприятия проведено в 8 библиотеках МБУК ЦБС г. Азова 30.08.2023 г. | 01.01.2023 | 30.08.2023 | X | X | X | Х |
| 55 | 5.1.8. посвященных Дню народного единства | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2023 года. | 01.01.2023 | 04.11.2023 | X | X | X | Х |
| 56 | 5.1.9. внеурочные занятия «Разговоры о важном» | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Управлением образования мероприятия проводились и будут проводиться еженедельно по понедельникам | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 57 | 5.1.10. уроки Мужества | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведено 11 мероприятий:  (онлайн-уроки).  Мероприятия будут продолжены в 4 квартале 2023 г. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 58 | 5.1.11. Большой этнографический диктант | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение Этнографического Диктанта состоится с 01.10.2023 по 30.11.2023 г | 01.10.2023 | 30.11.2023 | X | X | X | Х |
| 59 | Контрольное событие 5.1  Размещение:  - на официальных сайтах администрации, городской газеты «Азовская неделя»,  - на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм информации о проведении мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | пресс-служба (Высавская И.С.),  Департамент социального развития г. Азова  (Давлятова С.В.),  Управление образования г. Азова  (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Материалы, направленные на укрепление единства российской нации на постоянной основе размещаются на официальном сайте Администрации города Азова, сайте газеты «Азовская неделя», а также на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 60 | Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов», в том числе: | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | За 9 месяцев 2023 года проведены такие мероприятия как:   * Этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки»; * мероприятия, посвященные Дню родного языка * праздник «Масленица» * военно-исторический фестиваль «Осада Азова» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 29,0 | 29,0 | 0 | 29,0  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 61 | 5.2.1. этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки» | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | 13.01.2023г. проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки». | 01.01.2023 | 13.01.2023 | 13,0 | 13,0 | 0 | 13,0  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 62 | 5.2.2. мероприятия, посвященные Дню родного языка | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | 28.02.2023 - проведено мероприятие в Детской библиотеке им. А. Чехова, - День библиографических знаний «Родной язык, как ты прекрасен!» | 01.01.2023 | 28.02.2023 | X | X | X | Х |
| 63 | 5.2.3. праздник «Масленица» | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна)  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | С 11.01.2023 по 25.02.2023 проведены подготовительные мероприятия к празднику «Масленица» с участием школ и ДОУ г. Азова.  26.02.2023 г. проведено мероприятие «Широкая Масленица на Дону» | 01.01.2023 | 28.02.2023 | X | X | X | Х |
| 64 | 5.2.4. военно-исторический фестиваль «Осада Азова» | отдел развития туризма (Кочевная Оксана Сергеевна);  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | Мероприятие проведено 05.08. 2023 г. В мероприятии приняли участие более 10 000 тыс. человек. | 01.01.2023 | 31.08.2023 | X | X | X | Х |
| 65 | 5.2.5. мероприятия, посвященные 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна)  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова:  21.09.2023 - участие в 9 Парламентском Форуме «Историко-культурное наследие России», республика Дагестан.  Мероприятия будут продолжены в 4 квартале 2023 г. | 01.09.2023 | 30.11.2023 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 66 | 5.2.6 городской фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом» | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна)  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение городского фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом» запланировано в 4-ом квартале 2023г. | 01.01.2023 | 30.11.2023 | 13,0 | 13,0 | 0 | 13,0  Освоение средств планируется в четвертом квартале 2023 года |
| 67 | 5.2.7. выставка детского рисунка «Азов – наш общий дом» | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | Проведение городского фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом» запланировано в 4-ом квартале 2023г. | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 68 | Контрольное событие 5.2.  Размещение:  - на официальных сайтах администрации, городской газеты «Азовская неделя»,  - на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм информации о проведении мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | пресс-служба (Высавская И.С.),  отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна),  Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна),  отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна),  отдел развития туризма (Кочевная Оксана Сергеевна) | На официальных сайтах Администрации города Азова, городской газеты «Азовская неделя», а также на официальных страницах администрации и городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджереТелеграм на постоянной основе размещается информация о проведении мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 69 | Основное мероприятие 5.3.  Организация и проведение «круглых столов», заседаний экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства, в том числе: | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)  отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В июне 2023 г. состоялось заседание экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова.  Второе заседание экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова планируется в 4-ом квартале 2023г. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 70 | 5.3.1. Проведение «круглых столов» по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений | Управление образования  г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение «круглого стола» запланировано на 4 квартал 2023 г. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 71 | 5.3.2. Проведение заседаний экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 30.06.2023 г. состоялось заседание экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова.  Проведение заседания экспертного совета по вопросам гармонизации меж-национальных (межэтнических) и этноконфессиональ-ных отношений при Администрации города Азова планируется в 4-ом квартале 2023г. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 72 | Контрольное событие 5.3.  Размещение:  - на официальных сайтах администрации, городской газеты «Азовская неделя»,  - на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм информации о работе  экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Информация о работе экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова размещена на официальном сайте Администрации г. Азова, а также на сайте городской газеты «Азовская неделя» и на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 73 | Итого по муниципальной программе | Администрация города Азова |  | X | X | 1994,7 | 1994,7 | 1218,6 | 776,1 |
|  |  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции  (Бутко Ольга Ивановна) |  | X | X | 105,8 | 105,8 | 105,8 | - |
|  |  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) |  | X | X | 834,0 | 834,0 | 172,8 | 661,2 |
|  |  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) |  | X | X | 454,9 | 454,9 | 340,0 | 114,9 |
|  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ (Федченко Александр Владимирович) |  | Х | Х | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - |

Управляющий делами администрации И.Н. Дзюба

Е.А. Пешкова, 4-01-37

О.И. Бутко, 4-17-69

М.А. Попова, 4-19-61