Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика города Азова» за отчетный период 6 месяцев 2023года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины ихнеосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Х | Х | Х | 105,8 | 105,8 | 0,0 | 105,8 тыс. рублей,освоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 2 | Основное мероприятие1.1.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Штатная численность муниципальных служащих составляет 96,5 единиц, что соответ-ствует нормативам выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных ор-ганах муниципальных образований Ростовской области на 2023-2025 годы | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 1.1 Подготовка штатного расписания Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Распоряжением Администрации города Азова от 22.12.2022 № 320 утверждено штатное расписание аппарата Администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органов на 2023 год | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при аттестации | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова при назначении на должности муниципальной службы 9 гражданам, поступающим на муниципальную службу, проводилась оценка профессиональной компетенции лиц: тестирование, собеседование | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.2Повышение качества кадровой обеспеченности Администрации города Азова за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Обеспечены условия для профессионального развития кадров, организации дополнительного профессионального образования, включение в резерв управленческих кадров | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 1.3Размещение на официальном сайте Администрации города Азова, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Актуальная информация размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе «Сведения о вакантных должностях муниципальной службы», в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граждан-ской службы Российской Федерации» сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания для граждан при заключении трудового договора | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | В целях формирования качественного профессионального состава Администрации города Азова применялись испытания 9 муниципальным служащим при заключении трудового договора | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 1.4.Эффективность проводимых испытаний | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Проводимые испытания позволили сформировать качественный профессиональный состав Администрации города Азова | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | За эффективное и результативное исполнение своих должностных обязанностей в 1 полугодии 2023 года 13 муниципальных служащих были награждены Благодарственными письмами главы Администрации города Азова | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 1.5Аттестация муниципальных служащих  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Аттестация муниципальных служащих аппарата и отраслевых (функциональны) органов Администрации города Азова состоится во втором полугодии 2023 года | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Организация наставничества предусмотрена в соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 25.12.2018 № 364 (в ред. от 01.03.2019 № 51) «Об утверждении Положения об организации наставничества в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1.6Анализ эффективности проводимых мероприятий | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Мероприятия способствуют формированию в Администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Азова высококвалифицированного кадрового состава, организации помощи сотрудникам (стажерам) в их профессиональном становлении | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | В первом полугодии 2023 года проведение оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций не проводилось | 01.01.2023 | 29.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 1.7. Направление кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций для прохождение оценки профессиональных компетенций | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Кандидаты на замещение должностей заместителей главы администрации для прохождения оценки профессиональных компетенций не направлялись в Правительство Ростовской области | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Реализуются методы работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров.Назначены из резерва управленческих кадрови кадрового резерва 5 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 1.8.Получение муниципальными служащими, прошедшими комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования, удостоверений о повышении квалификации и индивидуальных планов развития | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Кандидаты из числа лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования включены в муниципальный резерв управленческих кадров (57 человек) | 01.01.2023 | 29.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Профессиональное развитие муниципальных служащих организовано посредством проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 105,8 | 105,8 | 0,0 | 105,8 тыс. рублейосвоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 19 | Контрольное событие 1.9 Профессиональное развитие муниципальных служащих | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Проведены мероприятия по профессиональному развитию по противодействия коррупции в отношении26 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Ежеквартально проводился мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов». Отраслевые (функциональные) органы, органы местного самоуправления оперативно направляли информацию о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводилась оценка состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 1.10 Ежеквартальный отчет о состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Ежеквартально информация о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» размещается на портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 1.11. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | С целью повышения престижа муниципальной службы, распространения положительного опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих Благодарственными письмами главы Администрации города Азова поощрены 13 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 1.11Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный служащий города Азова» | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | В соответствии с пунктом 3.4 положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова», утвержденного распоряжением Администрации города Азова от 04.03.2016 № 48, конкурс не состоялся в связи с отсутствием нужного количества претендентов | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Обеспечение открытости и доступности о муниципальной службе достигалось путем актуализации сведений на официальном сайте Администрации города Азова,gossluzhba.gov.ru, публикаций в СМИ | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 1.12 Анализ сведений по вопросам, связанным с муниципальной службой, размещенным на официальном сайте Администрации города Азова | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) | Актуальная информация о муниципальной службе своевременно размещалась на официальном сайте Администрации города Азова в разделе Деятельность Администрации/ Муниципальная служба; обеспечен доступ к информации о деятельности Администрации города Азова | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 2 «Развитие печатных СМИ» | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Х | Х | Х | 834,0 | 834,0 | 88,2 | 745,8 тыс.рублейОсвоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 27 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Реализация конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать. В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области от 14.11.2022 № 1012 «Об утверждении областного Реестра средств массовой информации на 2023 год», планируется предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 294,0 | 294,0 | 0 | 294,0 Предоставление субсидии ООО «Редакция газеты «Азовская неделя» планируется во втором полугодии 2023 года |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Издание официального вестника города Азова «Азов официальный» - периодического печатного издания  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Доведение до сведения жителей города официальной информации.Выпущено 12 изданий официального вестника города Азова «Азов официальный», в которых опубликованы все подлежащие опубликованию муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов и иная официальная информация | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 540,0 | 540,0 | 88,2 | 451,8 тыс.рублейОсвоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 29 | Контрольное событие 2.1 Опубликование нормативных правовых актов города Азова, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) | Опубликование нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 30 | Подпрограмма 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 408,5 | 408,5 | 340,0 | 68,5 тыс. руб.Освоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна)  | Подготовлены служебные письма, порядки ведения к видеконференциям для их проведения с городом Курбевуа (Франция).Подготовлены и направлены письма главы администрации г. Азова В.В. Ращупкина со словами благодарности за активную общественную деятельность по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне 1941-1945 гг.первому Президенту Ассоциации С.Десесмезону, генеральному секретарю Г. Ван Виину. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 3.2 Разработка предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в рамках деятельности межмуниципальных объединений, в состав которых входит муниципальное образование город Азов | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Разработаны и направлены предложения в Ассоциацию СМО РО | 01.01.2023 | 29.12 2023 | X | X | X | Х |
| 33 | Основное мероприятие 3.3 Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата членских взносов произведена частично.Произведена оплата членских взносов в Ассоциацию СМО РО.Оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» запланирована на 3 квартал 2023 года. | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 395,2 | 395,2 | 340,0 | 55,2 тыс. руб.Освоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 34 | Основное мероприятие 3.4 Оплата расходов, связанных с приобретением подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Расходы не запланированы. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 35 | Основное мероприятие 3.5 Оплата расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Оплата проживания расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества запланирована в 3-ем квартале 2023 года, в связи приемом гостей на празднование Дня города. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 13,3 | 13,3 | 0 | 13,3 тыс. руб.Освоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 36 | Основное мероприятие 3.6 Участие представителей города Азова в проектах, конференциях, конгрессах, форумах и иных мероприятиях, проводимых в других муниципальных образованиях в рамках международного и межмуниципального сотрудничества | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В рамках международного сотрудничества проведены видео мосты с городом Курбевуа:20.01.202305.04.202313.04.202317.04.202320.04.202311.05.202328.06.2023- Приняли участие в перевыборном заседании Ассоциации «ДИАЛОГ КУРБЕВУА-АЗОВ / ДИАЛОГ АЗОВ – КУРБЕВУА» в режиме видеоконференции25.04.2023, 04.05.2023 – Приняли участие во встрече с делегацией Франко-русского института ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова с участием эксперта Франко-русского института;09.06.2023 – приняли участие в Региональном Форуме по тематике межэтничеких отношений;14.04.2023, 30.06.2023 – приняли участие в заседании Палаты городских округов СМО РО. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
| 37 | Контрольное событие 3.1 Оплата членских взносов в:- Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», -Ассоциацию «Малых и средних городов России», в связи с членством в Ассоциациях | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Произведена оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.Оплата членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» запланирована на 3 квартал 2023 года | 01.01.2023 | 31.08.2023 | X | X | X | X |
| 38 | Подпрограмма 4 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 0 | 45,0 тыс. руб.Освоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 39 | Основное мероприятие 4.1 Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Разработка муниципальных правовых актов и служебных документов, необходимых для осуществления содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове не осуществлялась в связи с отсутствием необходимости. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Проведение конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова намечено на 04.08.2023 г. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 45,0 | 45,0 | 0 | 45,0Освоение средств планируется во втором полугодии 2023 года |
| 41 | Контрольное событие 4.1Размещение на официальном сайте администрации г. Азова перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Размещение на официальном сайте администрации г. Азова перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета города Азова планируется после проведения Конкурса на лучший проект согласно Положению о Конкурсе. | 01.01.2023 | 30.11.2023 | X | X | X | Х |
| 42 | Основное мероприятие 4.3 Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) Пресс-служба(Высавская Ирина Сергеевна) | Проведение мероприятия для участия в Муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» планируется в 3 квартале 2023 г. | 01.01.2023 | 31.07.2023 | X | X | X | Х |
| 43 | Контрольное событие 4.2Размещение на официальном сайте администрации списка победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Список победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» будет размещен на официальном сайте Администрации города Азова посте проведения конкурса в 3 квартале 2023 г. | 01.01.2023 | 31.07.2023 | X | X | X | Х |
|  | Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, в том числе: | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Подведомственными учреждениями отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, а также Управлением образования г. Азова за 6 месяцев 2023 года проведены мероприятия:* День освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков;
* День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
* Дню славянской письменности и культуры;
* День русского языка;
* День России;

Мероприятия внеурочные занятия «Разговоры о важном» и уроки Мужества проведены частично и будут продолжены с наступлением нового учебного года | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.1. посвященных Дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков  | Департамент социального развития г. Азова (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков проведено 17 мероприятий:С 11.01.2023 по 07.02.2023 г - Митинги у памятника «Освободителям Азова», 07.02.2023 – Возложение цветов к Мемориалу Победы,Концерты патриотической песни «Памятник» .Квест – школьный музей Боевой Славы им.А.И.Сапухина. Просмотры кинофильмов и видеороликов «Горячий снег далекого 1943».Экскурсии «Памятники Азова».Тематические выпуски школьной газеты. Тематические беседы и занятия с детьми. Оформление нравственно-патриотических уголков, стендов «Азов в годы ВОВ» Беседы «Юные герои Дона»Спортивные соревнования «Дороги Победы».Акции «Красная гвоздика» | 01.01.2023 | 07.02.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.2. посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня Победы было подготовлено и проведено 33 мероприятия (театрализованные постановки, концерты, дворовые концерты, торжественный вечер, памятное мероприятие - возложение цветов) размещены ссылки в социальных сетях, а также на сайте Администрации г. Азова и на официальном сайте газеты «Азовская неделя», отделом по делам молодежи проведено 10 мероприятий. Информация размещена в группе «Молодежь Азова» в социальной сети ВконтактеС 11.01.2023 по 10.05.2023 г. проведены мероприятия: Марафон «Наша Победа»,Митинг, посвященный 78 – ой годовщине Великой Победы,Акция «Солдатский платок Памяти», Акция «Песни Победы», Акция «Окна Победы»,Акция «Живая память», Акция «Бессмертный полк»,Управлением образования города Азова проведено 23 мероприятия:Всероссийская акция «Рисуем Победу»,Кинолекторий «Фильмы Победы», Военно-спортивная игра «Зарница» и «Зарничка», Всероссийской акции «МОЙ ГЕРОЙ!», Флешмоб «Нарисуй Победу», Поездка в город-герой Волгоград, Тематические выпуски школьной газеты, Тематические беседы и занятия с детьми, Оформление нравственно-патриотических уголков, стендов «День Победы». | 01.01.2023 | 10.05.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.3. посвященных Дню славянской письменности и культуры | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры проведены мероприятия:С 11.01.2023 по 24.05.2023Акции «История создания славянской азбуки»,Интерактивные перемены «Назови слово», «Древо языков»,Поэтический вечер «Вначале было слово»,Литературный досуг «Свет славянской грамоты». | 01.01.2023 | 24.05.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.4. посвященных Дню русского языка | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | 06.06.2023 -в рамках празднования Дня русского языка проведены 7 тематических мероприятий:С 11.01.2023 по 06.06.2023 Литературный праздникКвесты «Наше богатство – наш язык», Литературная гостиная «Читаем Пушкина!», Всероссийский проект «Открытый урок», посвященный Дню русского языка,Акция «Читаем вместе»,Викторины. | 01.01.2023 | 06.06.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.5. посвященных Дню России | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках празднования Дня России проведены мероприятия:09.06.2023 -праздник микрорайона, акция-концерт;10.06.2023- праздник микрорайона, акция-концерт;12.06.2023 - праздник микрорайона, акция-концерт.С11.01.2023 по 12.06.2023 проведено - 4 флэш-моба «День России»,Конкурс рисунков «День России». | 01.01.2023 | 12.06.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.6. посвященных Дню Государственного флага | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Мероприятие будет проведено в августе 2023 года. | 01.01.2023 | 22.08.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.7. посвященных Дню освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков  | Департамент социального развития г. Азова (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Мероприятия пройдут в августе 2023 года | 01.01.2023 | 30.08.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.8. посвященных Дню народного единства | Департамент социального развития г. Азова, (Давлятова Светлана Владимировна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение мероприятий запланированы на 3-4 квартал 2023года. | 01.01.2023 | 04.11.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.9. внеурочные занятия «Разговоры о важном» | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Управлением образования Мероприятия проводились и будут проводиться еженедельно по понедельникам  | 01.09.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.10. уроки Мужества  | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | С 11.01.2023 -30.06.2023проведено 8 мероприятий:(онлайн-уроки) | 01.09.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.1.11. Большой этнографический диктант | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение Этнографического Диктанта состоится с 01.10.2023 по 30.11.2023 г | 01.10.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие 5.1 Размещение:- на официальных сайтах администрации, городской газеты «Азовская неделя»,- на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм информации о проведении мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | пресс-служба (Высавская И.С.), Департамент социального развития г. Азова(Давлятова С.В.), Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Материалы, направленные на укрепление единства российской нации на постоянной основе размещаются на официальном сайте Администрации города Азова, сайте газеты «Азовская неделя», а также на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
|  | Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов», в том числе: | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | В первом полугодии 2023 года проведены такие мероприятия как:* Этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки»;
* мероприятия, посвященные Дню родного языка
* праздник «Масленица»
 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.2.1. этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки» | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | 13.01.2023г. проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки». | 01.01.2023 | 13.01.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.2.2. мероприятия, посвященные Дню родного языка | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | 28.02.2023 - проведено мероприятие в Детской библиотеке им. А. Чехова, - День библиографических знаний «Родной язык, как ты прекрасен!» | 01.01.2023 | 28.02.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.2.3. праздник «Масленица» | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна)Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | С 11.01.2023 по 25.02.2023 проведены подготовительные мероприятия к празднику «Масленица» с участием школ и ДОУ г. Азова.26.02.2023 г. проведено мероприятие «Широкая Масленица на Дону» | 01.01.2023 | 28.02.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.2.4. военно-исторический фестиваль «Осада Азова» | отдел развития туризма (Кочевная Оксана Сергеевна);отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | Мероприятие будет проведено в августе 2023 г . | 01.01.2023 | 31.08.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.2.5. мероприятия, посвященные 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна)Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | В рамках 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова проведены 3 мероприятия:21.03.2023;Апрель 2023;Июль 2023 | 01.01.2023 | 30.11.2023 | X | X | X | Х |
|  | 5.2.6 городской фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом»  | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна);отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна)Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение городского фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом» запланировано в 4-ом квартале 2023г. | 01.01.2023 | 30.11.2023 | 0 | 0 | Х | 0 |
|  | 5.2.7. выставка детского рисунка «Азов – наш общий дом»  | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна) | Проведение городского фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом» запланировано в 4-ом квартале 2023г. | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5.2.Размещение:- на официальных сайтах администрации, городской газеты «Азовская неделя»,- на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм информации о проведении мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | пресс-служба (Высавская И.С.),отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна),Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна),отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, (Бакуменко Татьяна Вадимовна),отдел развития туризма (Кочевная Оксана Сергеевна) | На официальных сайтах Администрации города Азова, городской газеты «Азовская неделя», а также на официальных страницах администрации и городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджереТелеграм на постоянной основе размещается информация о проведении мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.3.Организация и проведение «круглых столов», заседаний экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства, в том числе:  | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна)отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | В июне 2023 г. состоялось заседание экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | 5.3.1. Проведение «круглых столов» по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна) | Проведение «круглого стола» запланировано на 4 квартал 2023г. | 01.09.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | 5.3.2. Проведение заседаний экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства | отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | 30.06.2023 г. состоялось заседание экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5.3.Размещение:- на официальных сайтах администрации, городской газеты «Азовская неделя»,- на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм информации о работе экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) | Информация о работе экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова размещена на официальном сайте Администрации г. Азова, а также на сайте городской газеты «Азовская неделя» и на официальных страницах администрации, городской газеты «Азовская неделя» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), мессенджере Телеграм. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 44 | Итого по муниципальной программе | Администрация города Азова |  | X | X | 1393,3 | X | 428,2 | 965,1 |
|  |  | Сектор муниципальной службы и противодействия коррупции(Бутко Ольга Ивановна) |  | X | X | 105,8 | X | 0 | 105,8 |
|  |  | Отдел организационной работы (Фомина Ирина Александровна) |  | X | X | 834,0 | X | 88,2 | 745,8  |
|  |  | Отдел общественных связей (Попова Марина Аркадьевна) |  | X | X | 453,5 | X | 340,0 | 113,5 |

Управляющий делами администрации И.Н. Дзюба

Е.А. Пешкова, 4-01-37

О.И. Бутко, 4-17-69

М.А. Попова, 4-19-61