**Пояснительная**

 **к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 9 месяцев 2023 года**

Отчет подготовлен в соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями), от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями).

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере развития культуры, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития города Азова на период до 2030 года, является муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденная постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478, в которой предусмотрены две подпрограммы:

1. «Развитие культуры»;
2. «Туризм».

На реализацию данной программы за 9 месяце 2023 года выделены ассигнования в сумме: 169 818,6 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет - | 268,0 тыс.руб., |
| областной бюджет - | 7055,10 тыс.руб., |
| бюджет города Азова - | 156 495,5 тыс.руб., |
| внебюджетные источники- | 6 000,0 тыс.руб., |

Использовано за 9 месяцев 2023 года – \_127913,2 тыс.руб.,в том числе:

федеральный бюджет – 268,0 тыс.руб.

областной бюджет – 2889,3 тыс. руб.

бюджет города Азова -119901,8 тыс.руб.

внебюджетные источники – 4854,1 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Выделено в 2023 году ассигнований в сумме 169 462,8 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет - | 268,0 тыс.руб., |
| областной бюджет - | 7 055,10 тыс.руб., |
| бюджет города Азова - | 156 139,7 тыс.руб., |
| внебюджетные источники- | 6 000,0 тыс.руб., |

Использовано – 127691,4 тыс.руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета –\_ 2889,3 тыс.руб.,

бюджета города Азова - \_\_ 119680 тыс.руб.,

внебюджетные источники – \_ 4854,1 тыс.руб.

федерального бюджета – 268,0 тыс. руб.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Развитие культуры» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание сети библиотек»

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержания зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек.

Выделены ассигнования в сумме 27 099,90 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города 26 999,9 тыс. руб.

внебюджетные источники 100,0 тыс.руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года – 19934,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города 19772,4 тыс. руб.

внебюджетные источники 162,2 тыс. руб.

Заключено контрактов на сумму 3975,7 тыс. руб. (Услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарные мероприятия, антитеррористические мероприятия, информационные услуги, подписка периодических изданий).

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) и их значениях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование показателя | План на год2023 | Выполнениеза 9 месяцев 2023 г. | Процент выполнения |
| 1. | Показатель 1.2.количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства | 4500 | 3376 | 75 |
| 2.  | Показатель 1.3.количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | 770500 | 597888 | 77,5 |
| 3.  | Показатель 1.4.количество посещений библиотек | 598120 | 566271 | 94,67 |
| 4.  | Показатель 1.5.количество обращений удаленных пользователей библиотек | 332289 | 359885 | 108,3 |
| 5.  | Показатель 1.6.количество культурно-просветительских мероприятий библиотек | 1420 | 1142 | 80,4 |

Основными целями деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) является организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова, максимальное и качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей, рациональное использование библиотечных фондов, использование новационных технологий.

Важную роль в формировании информационной среды играют сайты МБУК ЦБС города Азова <http://azovlib.ru/> и <http://kids.azovlib.ru/>. На сайте <http://azovlib.ru/> размещены официальные и регламентирующие документы, новостная информация о деятельности библиотек, сценарии, библиографические пособия. Ежедневно сайт посещают в среднем 300-500 человек. Востребована у удаленных пользователей краеведческая электронная коллекция «Азов: история, события, люди», которая размещена на сайте МБУК ЦБС. Коллекция состоит из полнотекстовых документов по истории города. Состоит коллекция из рубрик: «Великая Отечественная война в Азове», «История названий улиц города», «Памятники города Азова», «Страницы истории Азова», «Город Азов в лицах». С 1 июня 2018 года действует детский сайт МБУК ЦБС <http://kids.azovlib.ru/>.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2023 г.:

* К Дню освобождения Азова - 14 мероприятий, посетили 387 человек.
* К Дню православной книги - 5 мероприятий посетили 139 человек;
* В рамках Недели детской и юношеской книги - 24 мероприятия посетили 576 человек.
* «Библионочь» - 8 мероприятий, 370 человек.
* К Дню Победы - 19 мероприятий, посетили 569 человек.
* Летний лекторий «Детям о ЗОЖ» с участием врача-нарколога Рясковой Т.Р. (8 мероприятий во всех библиотеках МБУК ЦБС посетили 173 человека).
* К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3.09.2023 г. в библиотеках МБУК ЦБС проведено 13 мероприятий, которые посетили 225 человек.
* Выставка работ учащихся Детской художественной школы им. Крылова «Наш мир» в ЦБ им. Н. Крупской (посетило 265 чел.).
* Выставка авторских фоторабот А. Есипенко «Фауна Донского края» в ЦБ им. Н. Крупской (посетило 390 чел.).

Всего за 9 месяцев 2023 года проведено 1142 массовых мероприятия, из них 453- книжные выставки.

Все библиотеки МБУК ЦБС являются библиотечными информационными центрами, в двух из них – Центральной библиотеке им. Н. Крупской и библиотеке им. А. Штанько выделены отделы – Информационные компьютерные центры (ИКЦ), оказывающие нашим пользователям информационные сервисные услуги – поиск информации в Интернете, работа в СПС «КонсультантПлюс», услуги электронной доставки документов и мн. др.

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек».

Выполнение этого мероприятия направлено на увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции для библиотек города.

Для реализации данного мероприятия в 2023 году выделено 1010,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 575,7 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета города – 166,3 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 268,0 тыс.руб.

Использованы средства за 9 месяцев 2023 года средства в сумме 1009,9 тыс. руб., в том числе:

 - за счет средств областного бюджета \_575,7 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города –\_\_\_\_166,2 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета –268,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование показателя | План на год2023 | Выполнениеза 9 месяцев 2023 г. | Процент выполнения |
| 1. | Показатель 1.1.количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | 43 | 39 | 90,6 |

За 9 месяцев 2023 года приобретено 3153 экземпляра книжной продукции.

Основное мероприятие 1.3 «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа».

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий клубных учреждений и укрепление материально-технической базы.

Выделены ассигнования в 2023 году в сумме 45866,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города 42866,2 \_ тыс. руб.

внебюджетные источники 3000 тыс.руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года в сумме 38713,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города \_\_\_35953,2 тыс. руб.

внебюджетные источники \_\_\_\_2760,6 тыс.руб.

Заключено контрактов на сумму \_\_\_5922,46 тыс.руб. (Услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, праздничные мероприятия, противопожарные и антитеррористические мероприятия)

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) и их значениях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | План на 2023 г. | Выполнение за9 месяцев 2023г. | % выполнения |
| 1. | Показатель 1.7.количество проведенных мероприятий | 624 | 272 | 43,5 |
| 2. | Показатель 1.8.количество участников мероприятий | 261746 | 250681 | 95,7 |
| 3. | Показатель 1.9.количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества | 68 | 72 | 112,5% |
| 4. | Показатель 1.10.количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый | 13 | 14 | 107,6% |
| 5. | Показатель 1.12.количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества | 1776 | 1938 | 109,12% |

В течение девяти месяцев 2023 года на базе ГДК работали 72 клубных формирования с общим числом участников 1938 человек, из них 28 бесплатных формирований самодеятельного народного творчества (количество участников – 650 чел.), 23 клуба по интересам (количество участников – 1018чел.) и 21 платное клубное формирование (количество участников – 270чел.) Как в клубах так в самодеятельных коллективах дети и взрослые имеют возможность в свободное от работы и учёбы время заняться любимым видом творчества, пообщаться, провести интересно праздники и выходные дни.

Согласно расписанию занятий в МБУК ГДК г. Азова используются 27 досуговых объектов.

За 9 месяцев 2023 года с организовано и проведено 272 культурно – массовых мероприятий, которые посетили 250 681 человек;

31 мероприятие для детей до 14 лет (количество посетителей – 35 040 человек);

39 мероприятий для молодёжи (количество посетителей – 20 308 человек). Остальные мероприятия для смешанных категорий населения.

На платной основе проведено 66 мероприятий, на бесплатной основе – 206 мероприятий, общее количество посетителей платных мероприятий – 26 210 человек, общее количество посетителей бесплатных мероприятий – 224 471 человек.

Для различных категорий населения проводились праздники, тематические вечера и концерты, посвящённые основным календарным праздникам. В честь праздников различных родов войск и дней воинской славы были проведены памятные мероприятия и акции. Для работников предприятий, учреждений и организаций города Азова проводились профессиональные праздники.

7 февраля 2023 года в сквере «Восток» прошло памятное мероприятие, посвящённое 80-летию со дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии принимали участие школьник, студенты, воспитанники патриотических клубов города.

 В феврале Областной праздник «Донская Масленица» с участием Губернатора РО В.Ю. Голубева, на который съехалисть представители всех муниципальных образований Ростовской области.

3 марта на площади перед Дворцом культуры проводился концерт «Крым, весна, Россия» в рамках 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. В концерте приняли участие представители администрации. Молодёжные творческие коллективы подготовили патриотический концерт. Всего мероприятие посетили 2500 чел.

В рамках празднования Дня Победы, специалистами ГДК были подготовлены и проведены ряд мероприятий: 4 мая – в 12.00 и в 18.00 на сцене ГДК была показана театрализованная постановка «Героям посвящается» по мотивам поэмы Р. Рождественского «Рэквием». Зрителями постановки были представители молодёжи города. Всего мероприятия посетили 596 чел.

9 мая на площади Победы прошло памятное мероприятие, посвящённое 78-й годовщине Великой Победы «Великим огненным годам святую память сохраняя» (количество посетителей -5000 человек). 9 мая также были проведены: «Моя Весна – моя Победа» - концерт творческих коллективов ГДК, посвящённый 78-й годовщине Великой Победы (количество посетителей около 6000 человек); Благотворительный концерт-акция, в поддержку военнослужащих Российской армии, принимающих участие в СВО на Украине, с участием народного ансамбля «Гуляй, россияне!».

6 июня на площади возле памятника А. С. Пушкину состоялось тематическое мероприятие, посвящённое Дню русского языка и Дню памяти А. С. Пушкина – «И так же трепетна строка, и так же искренне признанья». В мероприятии принимали участие общественные деятели, поэты, творческие коллективы города. (количество посетителей – 1000 человек).

12 июня в День России прошла масштабная акция-концерт «Нашим ребятам, участвующим в СВО на Украине». Мероприятие проводилось при поддержке администрации города Азова, Донского Гуманитарного фронта, совместно с фондами «Народный фронт» и «Помощь Донбассу». Акция- концерт длилась более 3 часов, в ней приняли участие творческие коллективы города Азова и Азовского района Количество зрителей – 5200 человек.

22 июня в 12-00 на площади Победы состоялось памятное мероприятие «Нам не забыть ту роковую дату» в рамках Дня Памяти и Скорби. Количество посетителей – 1500 чел. В 17-00 на площади у торгового центра «Азов-Сити» прошёл патриотический концерт ансамбля «Благовест», количество посетителей – 2000 чел.; в 20-00 на Петровской площади была проведена молодёжная акция «Свеча памяти», количество посетителей – 3500 чел.

22 августа в рамках Дня Российского Флага проводилось тематическое мероприятие «Флаг Державы – символ славы», количество посетителей – 1527 чел.

8-го июля состоялось городское торжественное мероприятие, посвящённое Дню Семьи, Любви и Верности «Вместе и Навсегда!».

Во время торжественной части были награждены семьи юбиляры, семьи, внесшие особый вклад в развитие области и города. В концертной программе приняли участие творческие коллективы города и района.

Также на площади перед ГДК прошёл большой семейный фестиваль «Семейная команда» организованный местным отделением Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», при поддержке МБУК ГДК. В фестивале также приняли участие творческие коллективы города и местные анимационные развлекательные центры для детей. Всего количество посетителей – 4552 человека.

30 июля в 9-00 на площади у памятника ПетраI состоялась торжественная церемония возложения цветов к подножию монумента основателя флота, количество посетителей – 300 чел. В 10-00 в речном порту прошло торжественное мероприятие «Морская слава страны» со спуском на воду венка в честь погибших моряков. Количество посетителей – 1500 чел.

3 августа на площади «Победы» было проведено памятное мероприятие «Голубые береты – гордость нашей страны», посвящённое Дню ВДВ. В рамках мероприятие состоялось открытие памятника БМП и на Стелле были добавлены имена азовчан, погибших в СВО. Количество посетителей – 1000 чел.

11 августа в сквере Строителей прошла торжественная церемония награждения ветеранов-строителей в рамках 68-й годовщины со дня учреждения этого праздника. Количество посетителей – 350 чел.

3-го сентября в 17.00 на площади перед ГДК традиционно прошёл городской концерт и информационная акция, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – всемирное зло». В концертной программе принимали участие творческие коллективы города и района.

Информационная акция была организована МБУК ГДК при помощи местного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Жителям города раздавали листовки с информацией об ответственности за публичные призывы и распространение информации террористической и экстремистской направленности, а также памятки «Как не стать жертвой вербовки». Всего количество зрителей – 700 человек.

14 сентября на сцене ГДК прошёл торжественный вечер «Город замечательных людей», посвящённый 956-й годовщине со дня основания Азова. На вечере знаком «За заслуги перед городом» были награждены Ясько В.Л. и Калушев Ю.Н., 6 азовчан были награждены Благодарственным письмом главы Администрации г. Азова за достойный вклад в развитие города, многодетная семья Цыбулиных получила награду за достойное воспитание детей. Количество посетителей – 552 чел.

В день празднования 956-й годовщины со дня основания Азова 16 сентября прошли следующие концерты:

- «Молодость древнего города» на площади перед ГДК с участием детских творческих коллективов, количество посетителей – 2500 чел.;

- «Ритмы любимого города» в городском парке с участием молодёжных творческих коллективов, количество посетителей – 1500 чел.;

- «Будь здоров, Азов!» муниципального духового оркестра, количество посетителей -3500 чел.

Основное мероприятие 1.4

«Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей».

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание работников двух школ дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий школ и укрепление материально-технической базы школ.

На реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ в 2023 году выделены ассигнования в сумме 57123,6, в том числе:

бюджет города Азова – 54223,6 тыс.руб.

внебюджетные источники – 2 900,0 тыс.руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года –\_41569,4 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Азова – \_39638,1 тыс.руб.

внебюджетные источники – \_1931,3 тыс.руб.

 Заключено контрактов на сумму 3138,73 тыс.руб. (Услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарные и антитеррористические мероприятия).

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) и их значениях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | План на 2023 г. | Выполнениеза 9 месяцев 2023 г. | % выполнения |
| 1. | Показатель 1.14.доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | 11,2 | 11,5 |  |
|  | Показатель 1.15.число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства | 953 | 1111 |  |
| 2. | Показатель 1.16.количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | 311 | 389 |  |

В Детской школе искусств г. Азова обучается 749 учащихся, из них 700 учащихся в рамках муниципального задания по восьми дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства и пяти дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусства по следующим направлениям образовательной деятельности: инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, музыкальный фольклор, хореографическое и театральное искусство в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. В школе осуществляется обучение в рамках платных образовательных услуг по программе раннего эстетического развития для детей в возрасте 5-6 лет и индивидуальные занятия программам: фортепиано, синтезатор, гитара, аккордеон, баян, скрипка, духовые и ударные инструменты, сольное пение.

В школе работает 65 преподавателей и концертмейстеров, из них с высшей квалификационной категорией 26 человека, с первой – 19 человека. Один преподаватель имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры» и шесть преподавателей и концертмейстеров награждены ведомственными наградами – значками «За достижение в культуре» и «Отличник народного просвещения». Девять учащихся школы получили стипендию главы администрации города Азова, 298 учеников стали победителями и призерами творческих мероприятий.

В ДХШ обучается 362 учащихся, из них 225 учащихся в рамках муниципального задания. Школа ведёт активную творческую деятельность, участвуя в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах-выставках, 91 ученик стал победителями и призерами творческих мероприятий.

 Один из учащихся школы получил стипендии главы администрации г. Азова в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 1.5 «Организация руководства и управления учреждениями культуры»

Выполнение этого мероприятия – организация контроля за деятельностью учреждений культуры, включает расходы городского бюджета на содержание аппарата управления Департамента социального развития г. Азова.

Из бюджета города Азова в 2023 году выделены ассигнования в сумме 8622,9 тыс. руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года 5552,9 тыс.руб. Заключены контракты на сумму \_45,3 тыс.руб. (услуги связи, услуги по переплету документов).

Для исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Департамент социального развития г. Азова в 2023 году производит контроль по доведению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по Ростовской области и проводит следующие мероприятия:

- в муниципальных бюджетных учреждениях культуры проведены встречи трудовых коллективов, в ходе которых даны разъяснения о механизме формирования заработной платы, в том числе порядок выплат стимулирующего характера;

- заключены трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с введением эффективного контракта;

- ежемесячно в Министерство культуры сдаются отчеты о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры и информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597;

- проведение мониторинга и контроля по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | План на 2023 г. | Выполнениеза 9 месяцев 2023 г. | % выполнения |
| 1 | Показатель 1.13.соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | 100% | 39091,5 | 101,1 |
| 2 | Показатель 1.17. соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области | 100% | 38751,4 | 100,2 |

За 9 месяцев 2023 года

средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры при плане \_\_38663,80 руб. составила 39091,50 руб. или \_101,1\_\_% к средней заработной плате по Ростовской области при плановом значении 100 %;

средняя заработная плата педагогических работников при плане 38663,80\_руб.. составила 38751,4 руб. или 100,2\_% к средней заработной плате по Ростовской области при плановом значении 100 %;

Основное мероприятие 1.6 «Организация ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры»

Выполнение этого мероприятия – ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры. Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г.Азова.

Из бюджета города Азова в 2023 году выделены ассигнования в сумме 3468,3 тыс. руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года \_\_2482,4 тыс.руб. Заключены контракты на сумму \_\_227,99\_тыс.руб.

Основное мероприятие 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия»

Денежные средства на выполнение мероприятия не выделялись.

В целях популяризации объектов культурного наследия города Азова на сайте МБУК ЦБС http://www.azovlib.ru в разделе Краеведение выложена электронная коллекция Памятники города Азова, содержащая полнотекстовую информацию о памятниках истории и архитектуры города Азова, а также об объектах археологического наследия города Азова (http://www.azovlib.ru/index.php/2016-04-06-12-22-12/2016-06-27-12-50-03). Ежедневно сайт посещают от 300 до 500 пользователей.

В соответствии с проектом единого муниципального реестра объектов культурного наследия на территории Азова находятся:

- 26 объектов культурного наследия федерального значения;

- 8 объектов регионального значения «Монументальное искусство»;

- 26 объектов регионального значения «Археология»;

- 51 объект регионального значения «Архитектура»;

- 20 объектов местного значения;

- 87 объектов, представляющие культурную ценность, но которые не внесены в Единый Реестр.

На сегодняшний день техническое состояние некоторых объектов требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие природных факторов, в том числе временного, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности; ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры.

С целью выявления и сохранения культурно-исторических объектов с неустановленным правом собственности при администрации города Азова создана межведомственная комиссия (постановление от 29.05.2018 № 1183 «О создании МВК по сохранению архитектурно-художественной и исторической среды города Азова при Градостроительном Совете администрации г. Азова», в состав которой вошли представители всех структурных подразделений администрации города, а также специалисты Азовского палеонтологического музея – заповедника.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку финансовых средств на реставрацию объектов культурного наследия на данный период не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений

Из бюджета города Азова на приобретение основных средств для МБУК ЦБС г. Азова в 2023 году выделены ассигнования в сумме 1593,4 тыс. руб., в том числе:

бюджет города Азова – 114,0 тыс.руб.

областной бюджет – 1479,4 тыс.руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года – \_\_\_508,6 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Азова – \_\_113,9 тыс.руб.

областной бюджет – \_394,7 тыс. руб. руб.

.

В 1 полугодии 2023 года приобретено 10 комплектов АРМов.

Основное мероприятие 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств»

Из бюджета города Азова в 2023 году выделены ассигнования в сумме 19678,5 тыс. руб., в том числе:

бюджет города Азова – 19678,5 тыс.руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года – 16000,8 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Азова –\_\_16000,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | План на 2023 г. | Выполнение за9 месяцев 2023г. | % выполнения |
| 1. | Показатель 1.7.количество проведенных мероприятий | 40 | 33 | 82,5 |
| 2. | Показатель 1.8.количество участников мероприятий | 90000 | 58344 | 64,8 |
| 3. | Показатель 1.11.количество муниципальных творческих коллективов | 6 | 6 | 100% |

Данное мероприятие включает расходы городского и бюджета на содержание штатных сотрудников учреждения, осуществляющего деятельность в области исполнительских искусств, укрепление материально-технической базы.

За 9 месяцев 2023 года коллективы Азовского творческого центра приняли участие в 13 мероприятиях на стационаре, количество посетителей 6692 человек и 20 мероприятий на выезде, с количеством участников 51652 человек.

Наиболее яркими концертными программами 9 месяцев 2023 года были:

- сольный концерт муниципального ансамбля песни и пляски Донских казаков в рамках празднования 270-летия со дня рождения М.И. Платова «Славим Платова-героя!»;

- сольный концерт муниципального ансамбля песни и танца «Казаки Азова» в рамках празднования 270-летия со дня рождения М.И. Платова «Славу Платову поём!»;

Творческие коллективы АТЦ также принимали участие в Донской Масленице, в городском торжественном вечере, посвящённом Международному Женскому Дню «Весны чарующая сила», в торжественном мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления, в областном Дне социального работника, на котором присутствовал Губернатор РО В.Ю. Голубев, в концерте, посвящённом Дню работников лёгкой промышленности, в городском выпускном вечере и других мероприятиях.

Также приняли участие в фестивалях «Фанфары древнего Азова» и «Осада Азова.

Основное мероприятие 1.12. Создание модельных муниципальных библиотек.

Выполнение этого мероприятия направлено на качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек.

Для реализации данного мероприятия в 2023 году выделено 5000,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 5000,0 тыс. руб.

Использовано за 9 месяцев 2023 года – 1919,0 тыс. руб

Мероприятие будет реализовано в 4 квартале 2023 года.

Подпрограмма 2 «Туризм»

За 9 месяцев 2023 года отделом развития туризма (далее отдел) были проведены запланированные мероприятия по популяризации туристского потенциала города. Выполнены проекты, которые позволяют качественно и на новом уровне выполнять задачи Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова.

На реализацию подпрограммы в 2023 году выделены ассигнования в сумме 355,8 тыс. руб. бюджет города Азова. За отчетный период использовано 221,8 тыс. руб.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Туризм» за отчетный период проведены:

Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке».

Азов продолжает позиционировать себя как туристический город на выставках и форумах. В очередной раз Азов принял участие в международных туристских выставкахв г. Москве: апрель - Интурмаркет и MITT, заочно; сентябрь - выставка Отдых – очное участие.

В апреле 2023 года был проведен пресс-тур для 8 представителей федеральных СМИ. По итогу с мая по июль 2023 выпущено 10 статей в печатных и интернет изданиях и одно выступление на Радио FM Москва.

В последние выходные мая были проведены два событийных мероприятия: этнографический праздник «Загадки древнего Паниардиса» и фестиваль детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко». В первую субботу августа прошёл традиционный фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова». Всего событийные мероприятия посетило19 000 человек.

Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии».

С апреля по июнь 2023 года Азовский альянс гостеприимства принял участие в акселерационной программе АМТГ. По результатам команда Азова получила призовое место. Наградой за победу стало бесплатное предоставление выставочной площади на международной выставке Интурмаркет в 2024 году.

Между Министерством культуры РФ и Правительском РО подписан договор от 23.06.2023 № 98-01.1-41/12-22 о реализации подпроекта «Повышение туристической привлекательности города Азова – стратегический фактор развития региона» в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап»

Целью Проекта является повышение туристического потенциала как катализатора социально-экономического роста и устойчивого развития малых исторических поселений, путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры, а также сохранения и использования культурного наследия.

Сумма финансирования подпроекта 1 621 996,63 тыс. руб.