ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС.  МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 5578,7 | 5578,7 | 2803,4 | 2775,3 тыс. руб. |
| 2 | ОМ 1.1 Организация, участие и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС (начальник/Насека М.А.) | Проведено 3 спортивных мероприятия среди взрослых по видам спорта. Приняло участие 106 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 46,3 | 46,3 | 12,8 | 33,5 Окончательная дата окончания мероприятия не наступила. |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Департамент социального развития г.Азова  МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС  (начальник/Насека М.А.) | Проведено 82 соревнования, турнира, первенства чемпионата по видам спорта, привлечено болельщиков и участников в количестве 10610 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1182,0 | 1182,0 | 264,5 | 917,5 тыс. руб.  Окончательная дата окончания мероприятия не наступила. |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС (начальник/Насека М.А.) | Проведено мероприятие, подведены итоги, команда победительница МБОУ СОШ №9 примет участие в областных соревнованиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22,1 | 22,1 | 11,7 | 10,4 тыс. руб.  Экономия, сложившаяся в результате смены формата проведения |
| 5 | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Информация по проведению соревнований направляется в СМИ. На первое полугодие было опубликовано 34 статьи. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выделения средств не требует | | | |
| 6 | ОМ 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС (начальник/Насека М.А.) | 182 человека приняли участие в соревнованиях по видам спорта:  В рамках XVI Спортивных юношеских Игр Дона: по баскетболу (девушки), по тхэквондо – 2 место;  по прыжкам на батуте, по легкой атлетике, парусному спорту - 1 место. Зональный этап Спартакиады ПОО – 3 место.  Зональный этап Спартакиады «Призывник» – 3 место. Зональный и финальный этапы Спартакиады Дона – 1 место. Зональный этап Спартакиады клубов по месту жительства-2 место. Зональный этап Спартакиады школьников – 2 место (легкая атл.). Первенство Ростовской области по прыжкам на батуте – 1 место.  Первенство России по хоккею на траве – 1 место. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1122,3 | 1122,3 | 19,0 | 1103,3 тыс. руб.  Документы на оплату по проведенным мероприятиям подготовлены, оплата будет произведена в IVкв.  Окончательная дата окончания мероприятия не наступила. |
| 7 | ОМ 1.9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Насека М.А.) | Численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 500 человека.  Численность граждан, зарегистрированных на сайте [www.gto.ru](http://www.gto.ru)–1392 человек. Приняло участие в выполнении видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -1903 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3131,0 | 3131,0 | 2420,4 | 710,6 тыс. руб.  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 8 | ОМ 1.10 Обеспечение муниципального отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Насека М.А.) | Приобретены гимнастические маты и блоки, медболы, дорожка для прыжков в длину | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1 Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 53,0% | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 10 | Контрольное событие программы 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 26,6% | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие программы 1.3 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 10816 чел. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие программы 1.4 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 3370 чел. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 13 | Контрольное событие программы 1.5 Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | 26,3% | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 14 | Контрольное событие программы 1.6 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | Кол-во 34 | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 22 940,8 | 20 456,7 | 15 247,4 | 9 926,8 тыс. руб. |
| 16 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Насека М.А.) | Доступны спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом жителей города | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21 015,2 | 18 531,1 | 14 816,2 | 8 432,4 тыс. руб.  Дата окончания мероприятия не наступила. |
|  | в том числе: | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  | Проведен ремонт ограждения спортплощадки по ул. Московская 92/100. |  |  | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 0,0 |
|  | Расчетно-нормативные затраты |  |  |  |  | 20 771,6 | 18 287,5 | 14 572,6 | 8 432,4 тыс. руб. |
| 17 | ОМ 2.8. Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: Ростовская область г. Азов, расположенной в районе бульвара Петровского, 20 | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Насека М.А.) | Капитальный ремонт выполнен. Оплачены средства местного бюджета, финансирование из средств областного бюджета запланировано в IVкв.2023г. | 01.03.2023 | 01.11.2023 | 1925,6 | 1925,6 | 431,2 | 1494,4 тыс. руб. Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 18 | Контрольное событие программы 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | Ожидается исполнение во 2 полугодии | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 19 | Контрольное событие программы 2.2. Акт о приемке выполненных работ. | Начальник отдела по ФКиС/Насека М.А. | Акт получен 31.08.2023, подписан 12.09.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 20 | Итого по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | X | X | X | X | 28 519,5 | 26 035,4 | 18 050,8 | 10 468,7 тыс. руб. |