ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

по состоянию на 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Администрация города Азова; Департамент социального развития г. Азова; МБУК ГДК г.Азова, Департамент имущественно-земельных отношений | X | X | X | **19,5** | **19,5** | **1,3** | **18,2** |
| 2 | Основноемероприятие 1.1«Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азова,(Гл. бухгалтер Департамента социального развития – Комиссарова Д.В.) | - | - |  | **18,2** | **18,2** | **0** | **18,2** |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)» |  | Мероприятие не реализовано на отчетную дату | X | X | X | X | X | Мероприятие будет реализовано до конца 2023 года |
| ~~3~~ | Основноемероприятие 1.1«Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения» | Департамент имущественно-земельных отношений(ДИЗО)(Гл. бухг –Волчематьева Е.А.) | - | - |  | **1,3** | **1,3** | **1,3** | **0,0** |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)» |  | Приобретено: Светильник настольный SONNEN OU-203,на подставке, цоколь Е27, черный – 2 шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 2«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | X | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 5 | Основноемероприятие 2.1«Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), промышленные предприятия |  | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие программы «Выполнение прогнозного показателя 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Обрабатывающие производства» = **18 989 097,,0 тыс. руб. (за 7 месяцев)** | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.«Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба) | - | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах» за 2 квартал 2023 на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом,срок публикаций 40 дней. | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.«Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова». | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | - | Весь период реализации программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» | Ведется регулярное информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова. | Весь период реализации программы |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4.«Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций) | - | Весь период реализации программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)»- создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте | Актуализируется перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, отслеживаются этапы их реализации. | Весь период реализации программы |  |
| 9 | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЕ** | Департамент социального развития г. Азова;МБУК ГДК г.Азова;Департамент имущественно-земельных отношений;Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | X | X | X | **19,5** | **19,5** | **1,3** | **18,2** |

Начальник отдела промышленности и инвестиций Ю.С. Принь