Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за отчетный период за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации   | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – отдел потребительского рынка) - Соколенко Н.А. | Создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 01.01.2023года | 31.12.2023года | 270,0 | 270,0 | Х | Х | 270,0 |
|  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям - в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2023года | 31.12.2023года | 270,0 | 270,0 | Х | Х | 270,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы. Субсидию планируется предоставить1 субъекту МСП | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю.,начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. | Отбор претендентов запланирован на IV-ый квартал | 01.01.2023года | 31.12.2023года | 270,0 | 270,0 | Х | Х | 270,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М.,директор ГКУ«ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В.,представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н.,общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2023года | 31.12.2023года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.2.1. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия | предоставлено 60 бесплатных консультаций |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б | Обеспечено участие СМСП в 8 обучающих семинарах, в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи: - торжественной церемонии награждения победителей регионального форума «Бизнес-Дона»;- семинаре «Актуальные изменения налогового законодательства в 2023 году»;- семинаре «О характерных признаках нелегальной деятельности на финансовом рынке»;- видеоконференции по вопросу маркировки пива и слабоалкогольных напитков;- семинаре на тему: «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: региональный аспект»;-межрегиональном совещании на тему: «Практика развития сервиса «Наличные на кассе. Возможность и препятствия оказания услуги». - в работе «круглого стола» на тему: «Устойчивое развитие территорий. Вектор развития». В рамках деловых мероприятий обсуждались перспективы развития и продвижения бизнеса на маркетплейсах предпринимателей Ростовской области;- в бизнес-встрече азовского местного отделения областного отделения «ОПОРА РОССИИ» на тему: Развитие малого и среднего предпринимательства. Пути улучшения и адаптации в современных условиях»;- кустовом выездном заседании Совета местных отделений Ростовского областного отделения в города Азове, в рамках которого состоялись встречи представителей бизнес-сообщества города и Администраций муниципальных образований Ростовской области |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2.3. Организация работы «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав потребителей по Ростовской области в городе Азове | Прием предпринимателей осуществляется на базе общественной приемной Губернатора Ростовской области.Состоялся «круглый стол» с участием уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова по вопросу строительства объездной дороги, благодаря партнёрству власти и бизнеса, подобрав подходящую программу государственного финансирования |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2.Будет оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 10 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП | Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю.,начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. | Предоставлено 75 бесплатных консультаций, проведено 8 обучающих семинаров, в т.ч. в режиме видеоконференц связи | 01.01.2023года | 31.12.2023года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А.,руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М.,директор ГКУ«ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В.,начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д.,отдел молодежи,представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, публичное рассмотрение проблем предпринимательства с целью поиска путей их решения | 01.01.2023года | 31.12.2023года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства, руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М.,директор ГКУ«ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В.,начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д.,отдел молодежи,представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | проведена оценка регулирующего воздействия 5-ти проектов НПА города Азова | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие. 1.3.2. Обеспечение участия субъектов МСП города в региональных и международных бизнес-форумах  | Более 60 субъектов МСП приняли участие в следующих мероприятиях: - торжественной церемонии вручения наград регионального форума «Бизнес-Дона»:- региональном форуме «Информационные технологии на потребительском рынке»;- IX международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»;- межрегиональном экономическом форуме «Новое время. Новые Мы. Версия 2.0.»;- форуме «МОЙ БИЗНЕС: КОРОТКО О ГЛАВНОМ». | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.3. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | В СМИ города и на сайте администрации города размещено 43 материала по вопросам предпринимательской деятельности | 01.01.2023года | 31.12.2023года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.4. Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при администрации города, Совета по развитию конкуренции и городской МВК по снижению административных барьеров | Проведено одно заседание Совета по развитию конкуренции и одно совместное заседание Совета по предпринимательству и городской МВК по административным барьерам. Состоялось заседание межведомственной рабочей группы при Азовской прокуратуре по противодействию преступлениям в сфере экономики, на котором рассматривались вопросы организации защиты прав и законных интересов предпринимателей. при проведении проверок государственного и муниципального контроля. | 01.01.2023года | 31.12.2023года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.5. предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещениянестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов), включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Азова | В схему размещения НТО включено 2 торговых места для с/х производителей | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.3. Будет обеспечено проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА, заседаний Совета по предпринимательству, участие субъектов МСП во всероссийских и региональных бизнес-форумах. Размещено в СМИ города 50 материалов по вопросам предпринимательской деятельности | В СМИ города и на сайте администрации города размещено 43 материала по вопросам предпринимательской деятельности.Проведено 2 заседания совещательных органов при Администрации города. Проведена процедура ОРВ 5-ти проектов НПА.  | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|   | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти Партнер» Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» Турянская Н.В., начальник отдела по делам молодежи Силогава М.А., начальник Управления образования администрации города Азова. Мирошниченко Е.Д.; Представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.4.1. Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. | 35 молодых людей приняли участие в молодежном форуме, на котором освещались вопросы получения грантов для тех, кто хочет начать свое собственное дело, а также о возможности пополнения своих знаний в социальных сетях в группе «Клуб молодых предпринимателей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса. | 8 самозанятых граждан приняли участие в обучающей программе «Как принимать решения в бизнесе самозанятым» | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы. Планируется провести анкетирование 30 учащихся, 2 мастер-класса, обеспечить участие 30 молодых людей в семинарах, форумах, презентациях по вопросам ведения бизнеса | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю.,начальник отдела потребительского рынка – Соколенко Н.А. | 35 молодых человека приняли участие в деловых мероприятиях городского молодежного форума: в 2 мастер-классах, в тренингах и деловых играх, в анкетировании. 8 самозанятых граждан приняли участие в обучающей программе «Как принимать решения в бизнесе самозанятым» | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей  | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | 01.01.2023 года | 31.12.2023 года | 33,7 | 33,7 | Х | Х | 33,7Заключен муниципальный контракт № 7 от 23.06.2023 года, срок исполнения - с 01.07.2023 по 30.09.2023 года. Деньги будут перечислены в 4-ом квартале. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей   | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» -Поддубная И.А. | В рамках работы общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей предоставлено 100 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей   | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | 33,7 | 33,7 | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1. Планируется предоставить 100 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.  | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю.,специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н. | Предоставлено 100 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | 33,7 | 33,7 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» -Поддубная И.А. | В СМИ города размещено 8 публикаций по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2023года | 31.12.2023 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие Подпрограммы 2.2. В СМИ города планируется разместить 11 публикаций. |  заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю.,специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | В СМИ города размещено 8 публикаций по вопросам защиты прав потребителей | 01.01. 2023 года | 31.12.2023 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» -Поддубная И.А. | Повышение уровня профессионального мастерства, способствующих улучшению качества, культуры обслуживания потребителей | 01.01. 2023 года | 31.12.2023 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов потребительского рынка города, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города  | Мероприятие запланировано на IV – ый квартал | 01.01. 2023 года | 31.12.2023 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | Мероприятие запланировано на  IV– ый квартал | 01.01. 2023 года | 31.12.2023 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.3. Планируется проведение 1 семинара для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю.,специалист 1 категории отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Лыга Е.Н. | Срок исполнения мероприятия не наступил | 01.01. 2023 года | 31.12.2023 года | X | Х | X | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | X | X | X | 303,7 | 303,7 | Х | Х | 303,7 |

Заместитель главы администрации по вопросам

промышленности, экономики и инвестициям Е.Ю. Скрябина