Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова»

по итогам 6 месяцев 2025 года

 Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1798,80 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1525,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 534,56 тыс. рублей
или 35,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

 Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие печатных СМИ» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» (далее – КПМ 3);

Комплекс процессных мероприятий – «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» (далее – КПМ 4);

Комплекс процессных мероприятий – «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Азов» (далее – КПМ 5);

Единый аналитический план реализации муниципальной программы
на 2025 год (далее – План) утвержден управляющим делами администрации 27.12.2025 (в редакциях от 10.03.2025, 05.06.2025).

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 105,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 105,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

 В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), исполнение которых будет осуществлено в срок до 15.01.2026.

 Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 20 контрольных точек из которых по итогам 6 месяцев 2025 года ранее запланированного срока достигнуты 3 контрольные точки, не были достигнуты – 3 контрольные точки, по 14 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 2.1.1. Проведен мониторинг программ дополнительного профессионального образования.

30.06.2025 проведен мониторинг программ дополнительного профессионального образования, получены коммерческие предложения учебных центров.

Контрольная точка 2.2.1. Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в 1 квартале.

14.04.2025 проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в 1 квартале 2025 года.

Контрольная точка 2.3.1. Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».

Письмом управляющего делами администрации от 14.03.2025 № 50/06/378 осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».

3 контрольные точки не были достигнуты:

Контрольная точка 2.3.2. Сформирован реестр участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».

Желающие принять участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова» отсутствуют.

Контрольная точка 2.3.3. Отобраны финалисты и выявлены победители конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».

Конкурс не состоялся по причине отсутствия желающих.

Контрольная точка 2.3.4. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова»

Конкурс не состоялся по причине отсутствия желающих.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 699,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 699,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 70,56 тыс. рублей или 10,1 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 года предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 4.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.1. Проверен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за предыдущий год.

10.01.2025 проверен и принят отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за предыдущий год от газеты «Азовская неделя».

Контрольная точка 1.2.1. Проанализировано положение о порядке и условиях предоставления субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет на соответствие действующему законодательству.

27.03.2025 положение было проанализировано и выявлена необходимость внесения в него изменений в соответствии с действующим законодательством.

Контрольная точка 2.1.1. Запланирована закупка услуги.

В план-график закупок на 2025 год 09.01.2025 включена закупка «Оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный».

Контрольная точка 2.1.2. Разработан и заключен контракт на оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный».

13.01.2025 заключен муниципальный контракт № 2025.10331 на оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный».

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 919,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 646,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 464,00 тыс. рублей или 71,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано до конца 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 года предусмотрено 4 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 29.12.2025.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 17 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, с нарушением запланированного срока – 1.

Не достигнуты 4 контрольные точки.

По 4 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.1. Разработан и утвержден план работы Администрации города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества.

13.01.2025г. утвержден План работы Администрации города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества.

Контрольная точка 1.1.2. Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и информация к выступлениям в 1 квартале.

Фактическая дата наступления контрольной точки 24.03.2025 г.

Подготовлены служебные письма, порядки ведения, а также списки участников к видеконференциям для их проведения с городом Курбевуа (Франция).

В рамках международного сотрудничества в 1 квартале 2025 года проведено 5 видеоконференций с городом Курбевуа между членами Ассоциации «Диалог Курбевуа-Азов, Диалог Азов-Курбевуа» по вопросам сохранения исторической памяти, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 17.01.2025, 24.01.2025, 28.01.2025, 04.03.2025, 25.03.2025. Видеоконференции проводились с участием школьников города и учащихся многопрофильного техникума.

Контрольная точка 1.1.3. Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и информация к выступлениям во 2 квартале.

Фактическая дата наступления контрольной точки 25.06.2025 г.

В рамках международного сотрудничества во 2 квартале 2025 года проведено 4 видеоконференции с городом Курбевуа между членами Ассоциации «Диалог Курбевуа-Азов, Диалог Азов-Курбевуа» по вопросам сохранения исторической памяти, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 15.04.2025, 23.05.2025, 28.05.2025, 28.06.2025.

21.04.2025 – приняли участие в заседании Палаты ТОС городских округов СМО РО.

15.05.2025 - первый международный молодёжный телемост «80 лет Победы. Бессмертный полк» в онлайн формате (Азов – Российская Федерация, Неаполь – Италия, Новополоцк – Республика Беларусь).

20.05.2025 - приняли участие в торжественном Собрании членов СМО РО.

12.06.2025 – приняли участие в Региональном Форуме по тематике межэтнических отношений;

Контрольная точка 1.2.1. Заключен договор на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.

18.02.2025 заключен договор на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.

Контрольная точка 1.2.2. Оплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.

05.03.2025 оплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации в сумме 340,00 тыс. рублей.

Контрольная точка 2.2.2. Разработан(ы) и заключен(ы) контракт(ы) на оказание услуг по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества.

Заключен муниципальный контракт от 07.05.2025 № 3 на оказание услуг, связанных с обеспечением визита делегации иностранного государства (гостиничное обслуживание, обеспечение питанием).

Контрольная точка 2.2.3. Произведена приемка услуг по контракту.

Акт о приемке оказанных услуг от 13.05.2025 г.

Контрольная точка 2.2.4. Произведена оплата услуг по контракту.

14.05.2025г. Произведена оплата услуг по контракту.

С нарушением запланированного срока достигнута 1 контрольная точка:

Контрольная точка 2.2.1. Запланирована закупка услуг по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества.

В план-график закупок на 2025 год 30.04.2025 включена закупка «Оказание услуг связанных с обеспечением визитов делегаций иностранных государств (гостиничное обслуживание, обеспечение питанием)».

Не выполнены 4 контрольные точки:

Контрольная точка 2.1.1.Запланирована закупка товаров по приобретению подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества,

Контрольная точка 2.1.2. Разработан(ы) и заключен(ы) контракт(ы) по приобретению подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества.

Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров.

Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата товаров по контракту.

Все 4 контрольные точки не достигнуты из-за отсутствия финансирования.

Достижение еще 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КПМ 4 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 75,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 75,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 0,00 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 4 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано до конца 2025 года.

В рамках КПМ 4 в 2025 года предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.11.2025.

Достижение задач КПМ 4 оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 4.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.1. Проведено заседание комиссии по определению даты конкурса на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями – на реализацию общественно значимых (социальных) программ.

13.01.2025 проведено заседание комиссии по определению даты конкурса на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями – на реализацию общественно значимых (социальных) программ (Протокол №1 от 13.01.2025г. заседания конкурсной комиссии по определению даты объявления конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города Азова).

Контрольная точка 2.1.1. Рассмотрены заявки конкурсантов.

Заявки конкурсантов для участия в муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» были рассмотрены в срок. Крайняя заявка подана 11.06.2025 г.

Контрольная точка 2.1.2. Проведен муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области».

27.06.2025 в большом зале Администрации города Азова проведен муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области».

Контрольная точка 2.1.3. Определен(ы) победитель(и) муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области».

В тот же день (27.06.2025) определены победители муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области».

По 6 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.

На реализацию КПМ 5 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 0,00 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 5 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано до конца 2025 года.

В рамках КПМ 5 в 2025 года предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 29.12.2025.

Достижение задач КПМ 5 оценивается на основании 21 контрольной точки.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок 7, по 11 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

Контрольная точка 2.1.3. Организован и проведен праздник «Масленица».

Всего проведено 64 тематических мероприятия в школах и детских садах. В мероприятиях приняли участие 11309 человек.

Мероприятия были проведены выездными бригадами отдела культуры в 21 дворе города - приняли участие 3780 человек.

Управлением образования города Азова были проведены 43 тематических мероприятия в школах и детских садах. В мероприятиях приняли участие 7529 человек.

Контрольная точка 3.1.1. Разработаны порядки ведения, подготовлены списки участников, подготовлена информация к выступлениям на заседаниях экспертного совета и (или) «круглых столов» по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства в 1 полугодии.

26.06.2025 были разработаны порядки ведения, подготовлены списки участников и подготовлена информация к выступлению на заседании экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова и межведомственной рабочей группы по профилактике межэтнических и межрелигиозных конфликтов при экспертном совете.

Контрольная точка 3.1.2. Организован(ы) и проведен(ы) «круглые столы» и (или) заседания экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства в 1 полугодии.

27.06.2025 было проведено совместное заседание экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова и межведомственной рабочей группы по профилактике межэтнических и межрелигиозных конфликтов при экспертном совете. (Протокол № 1 от 27.06.2025).

В установленный срок достигнуты контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.1. Организован и проведен День освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков

В рамках празднования Дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков подведомственными учреждениями отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, а также Управлением образования г. Азова проведено 43 мероприятия. Всего в мероприятиях приняли участие: 16927 человек.

Контрольная точка 1.1.2. Организован и проведен День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне проведено 291мероприятие. Всего в них приняло участие 23 700 человек.

Контрольная точка 1.1.3. Организован и проведен День славянской письменности и культуры.

25.05.2025 проведено 8 мероприятий, всего в мероприятиях приняло участие 188 человек.

Контрольная точка 1.1.4. Организован и проведен День русского языка.

06.06.2025 в рамках празднования Дня русского языка проведено 45 тематических мероприятий, приняли участие 10129 человек.

Контрольная точка 1.1.5. Организован и проведен День России.

В рамках празднования Дня России проведено 28 тематических мероприятий, приняли участие 6429 человек.

Контрольная точка 2.1.1. Организован и проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки».

13.01.2025 в МБУ ДО ДДТ г. Азова был организован и проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки». В мероприятии приняло участие около 1300 человек.

Контрольная точка 2.1.2. Организован и проведен День родного языка.

28.02.2025 в рамках проведения мероприятий, приуроченных Дню родного языка, проведено 18 мероприятий. Общее количество принявших участие 8577 человек.

По 11 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» за 6 месяцев 2025 года установлено неисполнение 7 контрольных точек, 4 из которых не достигнуты из-за отсутствия финансирования, 1 контрольная точка исполнена с нарушением срока в связи с отсутствием финансирования в начале текущего года. При этом риски недостижения плановых значений показателей муниципальной программы отсутствуют.