## МП Муниципальная политика
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Разработчик МП - Фомина Ирина Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b4c77770ecd9f56e153499146e395dfd
Владелец: Фомина Ирина Александровна
Действителен: с 06.10.2025 по 30.12.2026
Дата подписания: 13.10.2025
Дата утверждения: 13.10.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА
"Муниципальная политика горорда Азова"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики, развитие гражданского общества, повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления и доведение доли граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, до 52 % в 2030 году»
1.1. |  | доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 51.7
2 Цель муниципальной программы «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия и доведение доли граждан у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность, до 70,9 % к 2030 году»
2.1 |  | доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 70.1
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Муниципальная программа города Азова "Муниципальная политика города Азова" всего, в том числе: |  |  | 1557.1 | 1557.1 | 1557.1 | 973.56 | 569.84 | 36.5962
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 1557.1 | 1557.1 | 1557.1 | 973.56 | 569.84 | 36.5962
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове" |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие печатных СМИ" |  |  | 699 | 699 | 699 | 403.76 | 105.84 | 15.1416
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 699 | 699 | 699 | 403.76 | 105.84 | 15.1416
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного и межмуниципального сотрудничества" |  |  | 677.3 | 665 | 665 | 464 | 464 | 69.7744
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 677.3 | 665 | 665 | 464 | 464 | 69.7744
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове" |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании "Город Азов" |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КПМ 1
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Разработчик КПМ - Корякова Евгения Анатольевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00edd20aa1f24dec0aa4ddbb29c9eddd6e
Владелец: Корякова Евгения Анатольевна
Действителен: с 24.03.2025 по 17.06.2026
Дата подписания: 13.10.2025
Дата утверждения: 13.10.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности Администрации города Азова в области муниципального управления»
1.1 |  | доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 20
1.2 |  | доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 92.5
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень текучести кадров на муниципальной службе и укреплен кадровый потенциал органов местного самоуправления»
2.1 |  | доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию (профессиональному развитию) | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 45
2.2 |  | доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 35
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности Администрации города Азова в области муниципального управления»
1.1. | Мероприятие (результат) Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
1.1.1. | Контрольная точка Проведен мониторинг штатной численности муниципальных служащих |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-30 | 2025-07-03 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | аналитическая информация
1.1.2. | Контрольная точка Правительством Ростовской области доведен предельный норматив штатной численности муниципальных служащих |  | - | - | - | - | - | - | 2025-08-31 | 2025-07-04 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | пояснительная информация, нормативы штатной численности
1.1.3. | Контрольная точка Приведена штатная численность муниципальных служащих в соответствие с нормативом |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
1.1.4. | Контрольная точка Подготовлено штатное расписание на очередной год |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
1.2. | Мероприятие (результат) Оценена эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
1.2.1. | Контрольная точка Проведен мониторинг муниципальных служащих подлежащих аттестации |  | - | - | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-15 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | аналитическая информация
1.2.2. | Контрольная точка Уведомлены лица, подлежащие аттестации |  | - | - | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | служебная информация
1.2.3. | Контрольная точка Подготовлены служебные документы для проведения аттестации |  | - | - | - | - | - | - | 2025-10-30 | Х | 2025-10-30 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
1.2.4. | Контрольная точка Проведена аттестация муниципальных служащих |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень текучести кадров на муниципальной службе и укреплен кадровый потенциал органов местного самоуправления»
2.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.1.1. | Контрольная точка Проведен мониторинг программ дополнительного профессионального образования |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-30 | 2025-06-30 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | аналитическая информация
2.1.2. | Контрольная точка Сформирован перечень программ дополнительного профессионального образования по профилям служебной деятельности |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-30 | 2025-07-25 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | аналитическая информация
2.1.3. | Контрольная точка Организованы и проведены мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих по направлениям профессиональной деятельности |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | 2025-09-26 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | служебная информация
2.1.4. | Контрольная точка Получены муниципальными служащими, прошедшими комплексную оценку профессиональной компетенции, повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования, удостоверения о повышении квалификации и индивидуальные планы развития |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.2. | Мероприятие (результат) Оценено состояние муниципальной службы в муниципальном образовании | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.2.1. | Контрольная точка Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в 1 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-04-15 | 2025-04-14 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | информационная справка о количественном и качественном составе муниципальных служащих
2.2.2. | Контрольная точка Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы во 2 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-15 | 2025-07-11 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | информационная справка о количественном и качественном составе муниципальных служащих
2.2.3. | Контрольная точка Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в 3 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-10-15 | Х | 2025-10-15 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.2.4. | Контрольная точка Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в 4 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2026-01-15 | Х | 2026-01-15 | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.3. | Мероприятие (результат) Повышен престиж муниципальной службы, укреплен кадровый потенциал органов местного самоуправления | условных единиц |  | 0 | Х | Х | 0 | 0 | - | - | - | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.3.1. | Контрольная точка Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-03-15 | 2025-03-14 | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров | справочная информация
2.3.2. | Контрольная точка Сформирован реестр участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-03-30 | Х | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.3.3. | Контрольная точка Отобраны финалисты и выявлены победители конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-04-20 | Х | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
2.3.4. | Контрольная точка Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-04-20 | Х | Х | Корякова Е.А., заведующий сектором муниципальной службы и кадров
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
|  |  | Предусмот-рено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове" (всего), в том числе: |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.1. Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.2. Оценена эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих (всего), в том числе: |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2.2. Оценено состояние муниципальной службы в муниципальном образовании (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2.3. Повышен престиж муниципальной службы, укреплен кадровый потенциал органов местного самоуправления (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КПМ 2
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Разработчик КПМ - Пешкова Елена Андреевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0094909234dbaa732e14ed5fedc80759f1
Владелец: Пешкова Елена Андреевна
Действителен: с 10.10.2025 по 03.01.2027
Дата подписания: 13.10.2025
Дата утверждения: 13.10.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Развитие печатных СМИ"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие производству, выпуску и распространению средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации»
1.1 |  | количество номеров газеты «Азовская неделя» | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 52
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное опубликование официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в установленном законодательством объеме для жителей города Азова»
2.1 |  | доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 100
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие производству, выпуску и распространению средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации»
1.1. | Мероприятие (результат) Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенным в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет | усливных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Дзюба И.Н., управляющий делами администрации
1.1.1. | Контрольная точка Проверен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за предыдущий год |  | - | - | - | - | - | - | 2025-02-12 | 2025-01-10 | Х | Дзюба И.Н., управляющий делами администрации | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
1.1.2. | Контрольная точка Проанализировано положение о порядке и условиях предоставления субсидий организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет на соответствие действующему законодательству |  | - | - | - | - | - | - | 2025-08-30 | 2025-03-27 | Х | Дзюба И.Н., управляющий делами администрации | служебная информация
1.1.3. | Контрольная точка Размещено объявление о начале приема заявок на получение субсидии (ий) на сайте Администрации города Азова, проверены поступившие документы и определены получатели субсидии (ий), подписано(ы) соглашение (ия) о предоставлении субсидии (ий) |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25 | Х | 2025-12-25 | Дзюба И.Н., управляющий делами администрации
1.1.4. | Контрольная точка Перечислена(ы) субсидии(ий) получателю(ям) |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное опубликование официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в установленном законодательством объеме для жителей города Азова»
2.1. | Мероприятие (результат) Издан официальный вестник города Азова «Азов официальный» - периодическое печатное издание в 2025 году | усливных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Фомина И.А., начальник отдела организационно-контрольноц работы
2.1.1. | Контрольная точка Запланирована закупка услуги |  | - | - | - | - | - | - | 2025-01-15 | 2025-01-09 | Х | Турик Л.А., начальник экономического отдела | план-график закупок
2.1.2. | Контрольная точка Разработан и заключен контракт на оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-01-20 | 2025-01-13 | Х | Фомина И.А., начальник отдела организационно-контрольноц работы | муниципальный контракт от 13.01.2025 № 2025.10331
2.1.3. | Контрольная точка Опубликованы нормативные правовые акты города Азова, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 | Х | 2025-12-30 | Фомина И.А., начальник отдела организационно-контрольноц работы
2.1.4. | Контрольная точка Произведена оплата услуг по контракту |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 | Х | 2025-12-30 | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
|  |  | Предусмот-рено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий "Развитие печатных СМИ" (всего), в том числе: |  |  | 699 | 699 | 699 | 403.76 | 105.84 | 15.1416
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 699 | 699 | 699 | 403.76 | 105.84 | 15.1416
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.1. Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенным в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет (всего), в том числе: |  |  | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2.1. Издан официальный вестник города Азова «Азов официальный» - периодическое печатное издание (всего), в том числе: |  |  | 405 | 405 | 405 | 403.76 | 105.84 | 26.1333
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 405 | 405 | 405 | 403.76 | 105.84 | 26.1333
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КПМ 3
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Разработчик КПМ - Щербакова Алена Игоревна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00bf837e5321be697aa85d3882bf3e6554
Владелец: Щербакова Алена Игоревна
Действителен: с 26.03.2025 по 19.06.2026
Дата подписания: 13.10.2025
Дата утверждения: 13.10.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Развитие международного и межмуниципального сотрудничества"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развито взаимодействие города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества»
1.1 |  | количество мероприятий, осуществляемых в рамках международного и межмуниципального сотрудничества, в которых участвуют представители официальных делегаций города Азова | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 6
1.2 |  | количество международных организаций, в состав которых входит город Азов | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 3
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развито сотрудничества города Азова с другими муниципальными образованиями»
2.1 |  | количество муниципальных образований, с которыми у города Азова установлены различные формы сотрудничества (побратимские, партнерские и иные) | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 17
2.2 |  | количество межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 3
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развито взаимодействие города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества»
1.1. | Мероприятие (результат) Разработаны служебные документы, необходимые для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.1. | Контрольная точка Разработан и утвержден план работы Администрации города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества |  | - | - | - | - | - | - | 2025-01-15 | 2025-01-13 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.2. | Контрольная точка Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и информация к выступлениям в 1 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-03-31 | 2025-03-24 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | отчет о проведении
1.1.3. | Контрольная точка Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и информация к выступлениям во 2 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-06-30 | 2025-06-25 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | отчет о проведении
1.1.4. | Контрольная точка Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и информация к выступлениям в 3 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-22 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | отчет о проведении
1.1.5. | Контрольная точка Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и информация к выступлениям в 4 квартале |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.2. | Мероприятие (результат) Оплачены членские взносы в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.2.1. | Контрольная точка Заключен договор на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации |  | - | - | - | - | - | - | 2025-03-31 | 2025-02-18 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | договор на оплату членских взносов б/н от 18.02.2025
1.2.2. | Контрольная точка Оплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации |  | - | - | - | - | - | - | 2025-04-30 | 2025-03-05 | Х | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер | платежное поручение № 35028 от 05.03.2025
1.2.3. | Контрольная точка Заключен договор на оплату членских взносов в Ассоциацию «Малых и средних городов России» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-08-31 | Х | 2025-08-31 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.2.4. | Контрольная точка Оплачен членский взнос в Ассоциацию «Малых и средних городов России», в связи с членством в Ассоциации |  | - | - | - | - | - | - | 2025-10-30 | Х | 2025-10-30 | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развито сотрудничества города Азова с другими муниципальными образованиями»
2.2. | Мероприятие (результат) Проведен прием официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества | условных единиц |  | 0 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
2.2.1. | Контрольная точка Запланирована закупка услуг по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества |  | - | - | - | - | - | - | 2025-01-31 | 2025-04-30 | Х | Турик Л.А., начальник экономического отдела | план-график закупок
2.2.2. | Контрольная точка Разработан(ы) и заключен(ы) контракт(ы) на оказание услуг по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества |  | - | - | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-05-07 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | муниципальный контракт № 3 от 07.05.2025
2.2.3. | Контрольная точка Произведена приемка услуг по контракту |  | - | - | - | - | - | - | 2025-10-31 | 2025-05-13 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | акт акт о приемке выполненных работ от 13.05.2025
2.2.4. | Контрольная точка Произведена оплата услуг по контракту |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-10 | 2025-05-14 | Х | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер | платежное поручение от 14.05.2025
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
|  |  | Предусмот-рено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного и межмуниципального сотрудничества" у (всего), в том числе: |  |  | 677.3 | 665 | 665 | 464 | 464 | 69.7744
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 677.3 | 665 | 665 | 464 | 464 | 69.7744
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.1. Разработаны служебные документы, необходимые для осуществления международного и межмуниципального сотрудничества города Азова (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.2. Оплачены членские взносы в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов (всего), в том числе: |  |  | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 340 | 340 | 85.7936
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 396.3 | 396.3 | 396.3 | 340 | 340 | 85.7936
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2.2. Проведен прием официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества (всего), в том числе: |  |  | 281 | 268.7 | 268.7 | 124 | 124 | 46.1481
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 281 | 268.7 | 268.7 | 124 | 124 | 46.1481
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КПМ 4
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Разработчик КПМ - Щербакова Алена Игоревна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00BF837E5321BE697AA85D3882BF3E6554
Владелец: Щербакова Алена Игоревна
Действителен: с 26.03.2025 по 19.06.2026
Дата подписания: 13.10.2025
Дата утверждения: 13.10.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрены социальные модели и технологии поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив»
1.1 |  | количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ (проектов) на средства субсидий, выделенных из бюджета города Азова количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ (проектов) на средства субсидий, выделенных из бюджета города Азова | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 9
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечено население к решению актуальных проблем города Азова»
2.1 |  | количество публикаций об осуществлении ТОС в г. Азове в муниципальных СМИ и на официальном сайте Администрации города Азова | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 5
2.2 |  | количество представителей органов ТОС, принимающих участие в публичных слушаниях | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 31
2.3. |  | количество коллегиальных органов администрации г. Азова, к работе которых привлекаются представители органов ТОС | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 10
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрены социальные модели и технологии поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив»
1.1. | Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ | усновных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.1. | Контрольная точка Проведено заседание комиссии по определению даты конкурса на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями – на реализацию общественно значимых (социальных) программ |  | - | - | - | - | - | - | 2025-06-30 | 2025-01-13 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Протокол заседания№ 1 от 13.01.2025
1.1.2. | Контрольная точка Размещено объявление на сайте администрации о проведении конкурса на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями – на реализацию общественно значимых (социальных) программ |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-04 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | служебная информация
1.1.3. | Контрольная точка Проведено заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса |  | - | - | - | - | - | - | 2025-09-30 | Х | 2025-09-30 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.4. | Контрольная точка Подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии(ий) |  | - | - | - | - | - | - | 2025-10-31 | Х | 2025-10-31 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.5. | Контрольная точка Заключено соглашение с победителем (ями) конкурса на реализацию общественно значимых (социальных) программ |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.6. | Контрольная точка Предоставлена субсидия(ии) |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечено население к решению актуальных проблем города Азова»
2.1. | Мероприятие (результат) Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | усновных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
2.1.1. | Контрольная точка Рассмотрены заявки конкурсантов |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-10 | 2025-06-11 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | аналитическая информация
2.1.2. | Контрольная точка Проведен муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-20 | 2025-06-27 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Протокол заседания конкурсной комиссии
2.1.3. | Контрольная точка Определен(ы) победитель(и) муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-20 | 2025-06-27 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Протокол заседания конкурсной комиссии
2.1.4. | Контрольная точка Размещен на официальном сайте администрации список победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-30 | 2025-06-27 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | информация
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
|  |  | Предусмот-рено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове" (всего), в том числе: |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.1. Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – на реализацию общественно значимых (социальных) программ (всего), в том числе: |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 2.1. Муниципальный этап областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## КПМ 5
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Разработчик КПМ - Щербакова Алена Игоревна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00BF837E5321BE697AA85D3882BF3E6554
Владелец: Щербакова Алена Игоревна
Действителен: с 26.03.2025 по 19.06.2026
Дата подписания: 13.10.2025
Дата утверждения: 13.10.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании "Город Азов"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована общероссийская гражданская идентичность у жителей муниципального образования «Город Азов»
1.1 |  | Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | МП | возрастающий | тыс.чел. |  |  |  |  | 0.3
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развито этнокультурное многообразие на территории муниципального образования «Город Азов»
2.1 |  | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | МП | возрастающий | тыс.чел. |  |  |  |  | 0.3
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Предупреждены межнациональные (межэтнические) конфликты на территории муниципального образования «Город Азов»
3.1. |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Азов» | МП | возрастающий | единиц |  |  |  |  | 52
3.2. |  | Доля граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений | МП | возрастающий | процентов |  |  |  |  | 88.7
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована общероссийская гражданская идентичность у жителей муниципального образования "Город Азов"
1.1. | Мероприятие (результат) Организованы и проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.1. | Контрольная точка Организован и проведен День освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков |  | - | - | - | - | - | - | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.2. | Контрольная точка Организован и проведен День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | - | - | - | - | - | - | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.3. | Контрольная точка Организован и проведен День славянской письменности и культуры |  | - | - | - | - | - | - | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.4. | Контрольная точка Организован и проведен День русского языка |  | - | - | - | - | - | - | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.5. | Контрольная точка Организован и проведен День России |  | - | - | - | - | - | - | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.6. | Контрольная точка Организован и проведен День Государственного флага |  | - | - | - | - | - | - | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.7. | Контрольная точка Организован и проведен День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков |  | - | - | - | - | - | - | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
1.1.8. | Контрольная точка Организован и проведен День народного единства |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-04 | Х | 2025-11-04 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.9. | Контрольная точка Организованы и проведены внеурочные занятия «Разговоры о важном» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.10. | Контрольная точка Организованы и проведены Уроки Мужества |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 2025-12-29 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
1.1.11. | Контрольная точка Организован и проведен Большой этнографический диктант |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развито этнокультурное многообразие на территории муниципального образования «Город Азов»
2.1. | Мероприятие (результат) Организованы и проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
2.1.1. | Контрольная точка Организован и проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
2.1.2. | Контрольная точка Организован и проведен День родного языка |  | - | - | - | - | - | - | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
2.1.3. | Контрольная точка Организован и проведен праздник «Масленица» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-03-30 | 2025-03-02 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Служебная информация
2.1.4. | Контрольная точка Организован и проведен военно-исторический фестиваль «Осада Азова» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-08-31 | Х | 2025-08-31 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
2.1.5. | Контрольная точка Организован и проведен городской фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
2.1.6. | Контрольная точка Организована и проведена выставка детского рисунка «Азов – наш общий дом» |  | - | - | - | - | - | - | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Предупреждены межнациональные (межэтнические) конфликты на территории муниципального образования «Город Азов»
3.1. | Мероприятие (результат) Организованы и проведены «круглые столы» и (или) заседания экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства | условных единиц |  | 1 | Х | Х | 1 | 1 | - | - |  | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
3.1.1. | Контрольная точка Разработаны порядки ведения, подготовлены списки участников, подготовлена информация к выступлениям на заседаниях экспертного совета и (или) «круглых столов» по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства в 1 полугодии |  | - | - | - | - | - | - | 30.06.25 | 26.06.25 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | порядок ведения, списки участников, информация
3.1.2. | Контрольная точка Организован(ы) и проведен(ы) «круглые столы» и (или) заседания экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства в 1 полугодии |  | - | - | - | - | - | - | 30.06.25 | 27.06.25 | Х | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений | Протокол заседания
3.1.3. | Контрольная точка Разработаны порядки ведения, подготовлены списки участников, подготовлена информация к выступлениям на заседаниях экспертного совета и (или) «круглых столов» по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства во 2 полугодии |  | - | - | - | - | - | - | 29.12.25 | Х | 29.12.25 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
3.1.4. | Контрольная точка Организован(ы) и проведен(ы) «круглые столы» и (или) заседания экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства во 2 полугодии |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-29 | Х | 29.12.25 | Щербакова А.И., начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
|  |  | Предусмот-рено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании "Город Азов" (всего), в том числе: |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.1. Организованы и проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2.1. Организованы и проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов» (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 3.1. Организованы и проведены «круглые столы» и (или) заседания экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства (всего), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0