**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 2024год**

В 2024 году в городе были реализованы 20 муниципальных программ города Азова, перечень которых утвержден распоряжением Администрации города Азова от25.09.2018 № 252:

1. «Развитие здравоохранения в городе Азове»;

2.«Развитие образования в городе Азове»;

3. «Молодежная политика и социальная активность»;

4.«Социальная поддержка граждан в городе Азове»;

5.«Доступная среда в городе Азове»;

6.«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»;

7.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»;

8.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

9.«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10.«Развитие культуры и туризма в городе Азове»;

11.«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»;

12.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей»;

13.«Информационное общество в городе Азове»;

14.«Развитие транспортной системы в городе Азове»;

15.«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»;

16.«Муниципальная политика города Азова»;

17.«Поддержка казачьих обществ города Азова»;

18.«Управление муниципальными финансами»;

19.«Формирование современной городской среды на территории города Азова»;

20.«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове».

Указанные муниципальные программы города Азова сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением от 10.08.2018 № 1805 (в ред. постановления Администрации города Азова от 17.09.2018 № 2080).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Азова по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Администрацией города Азова отчетов о реализации муниципальных программ города Азова в 2024 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 составил 5210826,1тыс. рублей из всех уровней бюджета и из внебюджетных источников, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 965184,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 3109884,2 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 1106375,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников 29382,2тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 5183649,1 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета 963626,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 3096683,5 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 1091208,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников 32131,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ города Азова проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 (приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова).

Из 20 муниципальных программ города Азова, в соответствии годовыми отчетами об их реализации, предоставленными ответственными исполнителями муниципальных программ 10 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, 9 муниципальных программ реализованы с удовлетворительной степенью эффективности, 1 муниципальная программа реализована с низкой степенью эффективности. Низкая эффективность реализации муниципальной программы связана с сокращением финансирования.

**1. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2476

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

2.«Совершенствование оказания медицинской помощи».

4.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы были профинансированы за счет бюджета города Азова.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 632,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2024 год утвержден постановлением администрации города Азова от 10.04.2025 № 308.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»

В целях создания условий для достижения обеспечения доступной и качественной медицинской помощью и перехода от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 №2476 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

несмотря на неисполнение основных целей и показателя их подтверждающих, а именно: «Смертность населения в трудоспособном возрасте» в 2024 году удалось улучшить этот показатель по сравнению с 2022-2023 годами, снизив индикаторы более чем на 12,4 % и на 6,7% соответственно,

- удалось исполнить установленные показатели по заработной плате всех категорий медицинских работников;

- благодаря проводимым профилактическим мероприятиям в 2024 году удалось достичь установленный показатель «Смертность от всех причин» и улучшить его по сравнению с 2021 -2023 годами;

- были созданы условия для обеспечения ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове квалифицированными кадрами, что позволило обеспечить непрерывное последипломное образование всех медицинских работников в соответствии с лицензионными требованиями.

Неисполнение показателя «Смертность населения в трудоспособном возрасте» обусловлено чрезвычайными событиями 2020-2022 годов - глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, и последствий повлекших за собой увеличение смертности вызванного последствиями и осложнениями постковидного синдрома: обострениями всех имеющихся хронических заболеваний.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в рамках исполнения основных мероприятий предусмотрено 13 показателей, по 2 из которых фактическое значение соответствует плановому значению, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто 100 % исполнения, но в соответствии с утвержденной методикой считается выполненным, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1«Смертность от всех причин» — плановое значение 12,0 число умерших на 1000 человек населения, фактическое значение 9,6.

Показатель 2«Смертность населения в трудоспособном возрасте»— плановое значение – 329,1 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс.человек соответствующего возраста, фактическое значение – 374,72. Неисполнение показателя обусловлено постковидным синдромом и ростом смертности от болезней сердечно-сосудистой системы в 1,5 раза. При этом, по сравнению с 2023 годом показатель улучшен – снижение смертности составило 6,7%.

Показатель 3«Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»плановое значение 42,6%, фактическое значение 42,8%.

Показатель 1.5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» плановое значение 74,07 лет, фактическое значение 74,1 лет.

Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения»плановое значение 486,0 число умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 549,88. Неисполнение показателя обусловлено постковидным синдромом, который затрагивает сердечно - сосудистую систему. При этом, по сравнению с 2023 годом показатель улучшен – снижение смертности составило 20,8%.

Показатель 2.2 «Смертность от ишемической болезни сердца»плановое значение 430,1 число умерших на 100 тыс. человек населения фактическое значение -337,14.

Показатель 2.3 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний»плановое значение 130,0 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 169,2. Неисполнение показателя обусловлено постковидным синдромом, который затрагивает сердечно - сосудистую систему.

Показатель 2.4 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных»плановое значение 176,8 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 169,2.

 Показатель 4.1 «Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами» плановое значение 53%, фактическое значение 41,22%.

 Неисполнение показателя обусловлено введением штатных должностей в соответствии с нормативами и увольнением специалистов в связи с выходом на заслуженных отдых и недостаточным притоком молодых специалистов.

Показатель 4.2 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» плановое значение- 1:2,5 человек, фактическое значение 1:2,45.

Показатель 4.3 «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 175,0 %, фактическое значение – 177,8%.

Показатель 4.4 «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 84,0% фактическое значение 85,9%.

Показатель 4.5. «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 70,0%, фактическое значение 70,8%.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год за счет средств бюджета города Азова составил 4 632,3 тыс. рублей (четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи триста рублей).

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 17.10.2024 № 10 «О внесении изменений в Решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 4 632,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 436,9 тыс. рублей.

 Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 195,4 тыс. рублей, из них экономия средств:

 - 176,9 тыс.руб. расходы на приобретение оборудования и (или) транспорта для учреждения здравоохранения;

- 9,5 тыс.руб. расходы на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

- 9,0 тыс.руб. выплата стипендии - невыполнение условий договора о целевом обучении (отчисление).

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 70,0%, фактическое значение 70,8%.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2024 году признан низким и составил 0,73.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472.

Ответственный исполнитель – Управление образования города Азова.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» включает в себя 5 подпрограмм:

1.«Развитие дошкольного образования»;

2.«Развитие общего образования»;

3.«Развитие дополнительного образования»;

4.«Организация и обеспечение отдыха детей»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме – 3263748,7 тыс. рублей из бюджетов всех уровней.

Представлен проект годового отчета за 2024 год о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» .

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

 В целях повышения качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован весь запланированный комплекс мероприятий. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» .

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2024 году характеризуются значениями 24 показателя, из них по 20 показателям плановые значения в 2024 году достигнуты, по 4 показателям плановые значения не достигнуты.

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет -плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 2. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет -плановое значение – 75,8%, фактическое значение - 84% (перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества желающих всесторонне развивать свои способности)

 Показатель 3. Доля муниципальных образовательных учреждений,

здания, которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - плановое значение - 0%, фактическое значение - 0% ;

 Показатель 4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях- плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

 Показатель 1.3 Отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях -плановое значение100%, фактическое значение - 100%.

 Показатель 1.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по муниципальному образованию - плановое значение - 100%, фактическое значение –100,1% (обусловлено оптимизацией расходов в дошкольных образовательных учреждениях).

Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования -плановое значение - 55,5, фактическое значение -58,5% (обусловлено увеличением общей численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Увеличением количества желающих принять участие в олимпиадах и конкурсах различного типа, а также количеством победителей и призеров в олимпиадах);

Показатель 2.3. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно - плановое значение – 100%, фактическое значение - 0% (обусловлено тем, что желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют)

Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании -плановое значение - 0,5%, фактическое значение - 1,4%. (недостижение планового значения показателя связано с низким уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по математике).

Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях -плановое значение – 93,3 %, фактическое значение –68,3 % (недостижение планового значения показателя связано с тем, что произошло увеличение обучающихся в 2023-2024 учебном году. МБОУ СОШ № 16 г. Азова приступила к учебным занятиям на базе МБОУ СОШ № 14 г. Азова в количестве 230 человек во вторую смену. С 09.01.2024 года начался капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 г. Азова, учащиеся в количестве 324 человек занимаются в зданиях МБОУ СОШ № 15 г. Азова и бывшем здании вечерней школы.);

Показатель 2.7. Темп роста стимулирования выплат за классное руководство на одного классного руководителя -плановое значение 106,8%, фактическое значение – 106,8%;

Показатель 2.8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях -плановое значение 100,0%, фактическое значение - 100%;

Показатель 2.9. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность -плановое значение - 9,25 ед, фактическое значение -9,25 ед.

Показатель 2.10 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ростовской области- плановое значение - 100%, фактическое значение - 110,06% (обусловлено оптимизацией расходов в общеобразовательных учреждениях).

Показатель 2.12. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями -плановое значение 10 ед., фактическое значение -10 ед.

Показатель 2.13 Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по Показатель 2.14. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания из семей участников специальной военной операции , обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях- плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%;

Показатель 2.15. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного питания, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях- плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%;

Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях -плановое значение – 20,3%, фактическое значение –28,0% (Обусловлено увеличением количества желающих обучающихся всесторонне развивать свои способности).

Показатель 3.3. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей, к среднемесячной заработной плате учителей по муниципальному образованию -плановое значение 100%, фактическое значение -105,5% (Обусловлено оптимизацией расходов в общеобразовательных учреждениях)

Показатель 3.4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - плановое значение - 50%, фактическое значение - 0% (обусловлено не выполнением 50% охват по Социальному сертификату дополнительного образования детей).

 Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения -плановое значение -28,4%, фактическое значение –31,5% (Обусловлено увеличением количества желающих воспользоваться услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения).

Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г. Азова -плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году -плановое значение - 0%, фактическое значение - 0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2024 году всего -3 379 329,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –1 972 485,3 тыс. рублей, федерального бюджета –858 673,3 тыс. рублей, бюджета города Азова –548 170,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2024 году составили всего –3 356 853,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –1 961 904,3 тыс. рублей, федерального бюджета –858 622,3 тыс. рублей, бюджет города Азова –536 327,2 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 22 475,3тыс. рублей (0,7 %), соответственно по областному бюджету –10 581,0 тыс. рублей (0,5%), по федеральному бюджету – 51,0 тыс. руб. (0,0%) по бюджету города Азова - 11 843,3 тыс. рублей (2,2%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» составил в 2024 году всего –626 393,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –415 524,7 тыс. рублей, бюджета города Азова –210 869,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 2024 году составили всего –626 357,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –415 524,6 тыс. рублей, бюджета города Азова –210 832,9 тыс. рублей. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2024 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений в сумме 211 148,8 тыс. руб., в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 1000,4 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На реализацию инициативного проекта Устройство детских игровых площадок МБДОУ детский сад №3 г. Азова по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Крымская, 2 обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений в сумме 2 085,1 тыс. рублей.

Произведен выборочный капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №29 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87 обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений в сумме 971,1 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области произведена закупка оборудования для хозяйственных нужд детских садов на сумму 1000,4 тыс. рублей, а именно: МБДОУ № 10 г. Азова – 500,0 тыс. рублей (приобретены: интерактивная панель стоимостью 240,0 тыс. рублей,2 ноутбука с установленной операционной системой стоимостью 119,8 тыс. рублей, стиральная машина и холодильник – 93,0 тыс. рублей, кастрюли с крышками и сковородки с ручками – 47,2 тыс. рублей), МБДОУ № 12 г. Азова – 82,5 тыс. рублей (приобретение холодильника и многофункционального устройства), МБДОУ № 30 г. Азова – 36,0 тыс. рублей (приобретен кондиционер),МБДОУ № 2 г. Азова – 76,5 тыс. рублей (приобретено детское игровое оборудование (качалка балансир с поддерживающей спинкой, карусель шестиместная), МБДОУ № 8 г. Азова – 220,8 тыс. рублей (приобретены сплит-системы с монтажом, холодильник с морозильником, котел, кастрюли), МБДОУ № 37 г. Азова – 84,6 тыс. рублей (приобретена сплит-система с монтажом)

Федеральный бюджет.

Привлечение средств федерального бюджета в 2024 году не предусмотрено.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования» составил в 2024 году всего –1 319 993,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –1 045 086,8 тыс. рублей, средств федерального бюджета –143 392,7 тыс. руб., бюджета города Азова -131 513,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2024 году составили всего –1 305 022,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –1 040 317,3 тыс. рублей, федерального бюджета –143 373,6 тыс. руб., бюджета города Азова –121 331,3 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме в целом –14 970,8 тыс. рублей, соответственно по областному бюджету –4 769,5тыс. рублей, по федеральному бюджету –19,1 тыс. руб., по бюджету города Азова –10 182,2тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2024 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет:

В полном объёме произведено финансирование, в том числе:

- на финансовое обеспечение общеобразовательные учреждений 459 747,8тыс. руб.,

- резервный фонд Правительства Ростовской области в сумме 1 616,9 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 7 425,0 тыс. руб.

- Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Г. Мирошниченко, 48 – 109 306,5 тыс. руб.

- Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова,74 – 96 234,3 тыс. руб.

-Оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции – 358 581,9 тыс. руб

В полной мере освоены средства на реализацию инициативных проектов: устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №11 г. Азова, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Красноармейский, 90 в сумме 1 990,6 тыс. рублей.

- капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ №14 г.Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский,77 в сумме 1 375,7 тыс. рублей.

- организован подвоз обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. Освоено 779,7 тыс. рублей при плановом значении 780,0 тыс. рублей. Обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

- проведены мероприятия по обеспечению и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных – 199,4 тыс. руб.

- Организовано бесплатное горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях - 2719,2 тыс. руб.

- Организовано бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях – 419,6 тыс.руб.

Федеральный бюджет.

Произведено финансирование, в том числе:

- на обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 45 603,8 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 4 674,5 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 56 124,3 тыс. рублей.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Освоено 36 649,5 тыс. рублей.

- Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова,74 – 56 125,0 тыс. руб.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования» составил в 2024 году всего –112 151,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –5 675,0 тыс. рублей, бюджета города Азова 106 476,2 тыс. рублей. Фактические расходы в 2024 году составили 100% от планового показателя. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 3 муниципальной программы в 2024 году.

Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Средства бюджета города Азова освоены в полном объеме.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха детей» составил в 2024 году всего - 8 528,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 4 757,4 тыс. рублей, бюджета города Азова 3 771,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2024 году составили всего –8 528,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –4 757,4 тыс. рублей, бюджета города Азова –3 771,4 тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2024 году.

Областной бюджет.

В полной мере освоены средства:

- на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время. Освоено 4 757,4 тыс. рублей

Бюджет города Азова.

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время. Освоено 3 771,4 тыс. рублей при плановом значении 3 771,5 тыс. рублей. Оплата произведена по факту выполненных работ.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2024 году составил всего –1 312 262,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –501 441,4 тыс. рублей, федерального бюджета –715 280,6 тыс. рублей, бюджета города Азова –95 540,3 тыс. рублей. Фактические расходы в 2024 году составили всего –1 304 794,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –495 630,0 тыс. рублей, федерального бюджета –715 248,8 тыс. рублей, бюджета города Азова –93 915,3 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило по подпрограмме 5 в целом –7 468,3 тыс. рублей (0,1%), соответственно по областному бюджету –5 811,4 тыс. рублей (1,16%), по бюджету города Азова –1 625,0 тыс. рублей (1,7%). Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 5 муниципальной программы в 2024 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 5.

Областной бюджет.

Не в полной мере освоены средства в рамках регионального проекта «Современная школа» по национальному проекту «Образование»

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская ,304), предусмотрено средств на реализацию мероприятия в сумме 1 090 000,3 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 340 426,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 715 280,6 тыс. руб., средства местного бюджета 34 293,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1 084 950,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 335 608,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 715 248,8 тыс. руб., средства местного бюджета 34 093,8 тыс. руб. Неосвоение в сумме 5 049,6 тыс. руб., обусловлено несвоевременным предоставлением МТФ (заявок) на финансирование в областной бюджет, как следствие поздним поступлением средств в бюджет города в декабре 2024 года.

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32предусмотрено средств на реализацию мероприятия в сумме 91 576,3 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 83 862,8 тыс. руб., средства местного бюджета 7 713,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 90 443,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 83 713,2 тыс. руб., средства местного бюджета 6 730,3 тыс. руб.Не освоение в сумме 1 132,8 тыс. руб., обусловлено несвоевременным предоставлением МТФ (заявок) на финансирование в областной бюджет, как следствие поздним поступлением средств в бюджет города в декабре 2024 года.

Неосвоенные средства:

- на финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области». Освоено 3 498,7 тыс. рублей при плановом значении 3 529,5 тыс. рублей. Отклонение: 30,8 тыс. рублей. Использование средств производится в соответствии с фактической потребностью учреждения.

- на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. Освоено 23 997,8 тыс. рублей при плановом значении 23 997,9 тыс. рублей. Отклонение: 0,1 тыс. рублей. Использование средств производится в соответствии с фактической потребностью учреждения.

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. Освоено 24 767,6 тыс. рублей при плановом значении 25 579,8 тыс. рублей. Отклонение: 812,2 тыс. рублей. Использование средств производиться в соответствии с фактической потребностью учреждения.

- на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции. Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32(обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов). Освоено 111 999,7 тыс. рублей при плановом значении 116 917,2 тыс. рублей. Отклонение: 4 917,5 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 4 917,5 тыс. рублей)

Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г.Азов, ул.Московская, 304 (обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов).Освоено 260 102,8 тыс. рублей при плановом значении 267 001,3 тыс. рублей. Отклонение: 6 898,5 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 4 642,1 тыс. рублей).

 Обусловлено несвоевременным предоставлением МТФ (заявок) на финансирование в областной бюджет, как следствие поздним поступлением средств в бюджет города в декабре 2024 года. В связи с этим образовалась кредиторская задолженность на 01.01.2025 год.

Федеральный бюджет освоен в полном объеме.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ХЭГ, ЦППРиК (23 864,0 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 18 789,6 тыс. рублей при плановом значении 19 227,9 тыс. рублей. Отклонение: 438,3 тыс. рублей обусловлено отсутствием потребности в использовании предусмотренных средств;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Освоено 2 088,2 тыс. рублей при плановом значении 2 092,5 тыс. рублей. Отклонение: 4,3 тыс. рублей обусловлено отсутствием потребности в использовании предусмотренных средств.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и равен 0,85.

**3. Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»**

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»была утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»включает в себя 3подпрограммы:

1.«Поддержка молодёжных инициатив»

2.«Формирование патриотизма и гражданственности в молодёжной среде»

3.«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

На реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 667,2 тыс. рублей из бюджета города.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за 2024 год утвержден постановлением администрации города Азова от 03.02.2025 № 61.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышения роли молодежи в жизни города и Ростовской области, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности города в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Молодежная политика и социальная активности», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс запланированных мероприятий, в результате которых в 2024 году можно отметить следующие результаты от проведенной работы с молодежью города и результаты деятельности самой молодежи:

В рамках Года добрых дел в Ростовской области городом Азовом в Областной эстафете добрых дел проведено около 2000 добрых дел. ГАУ «Донской волонтёрский центр» отмечены 3 самых добрых образовательных учреждения города и 3 самых добрых жителя города. Центр добровольчества города Азова по итогам года впервые вошёл в ТОП-10 лучших центров добровольчества Ростовской области.

Кристина Пасека стала победителем в номинации «Лучший юный доброволец Ростовской области», Владимир Калашников – руководитель АНО «ЭКА-Азов» получил знак отличия Губернатора Ростовской области и стал победителем в номинации «Лучший организатор добровольческой деятельности». Сотникова Валентина стала победителем Всероссийского конкурса «Ученик года» в номинации «Добровольчество».

Молодёжная администрация г. Азова по итогам областного конкурса была признана одной из лучших в 2024 году. Глава молодёжной администрации Зоя Голикова в результате конкурсного отбора возглавила Молодёжное Правительство Ростовской области.

В 2024 году на территории города прошли 4 обучающих школы для активистов движения Первых, по итогам конкурсного отбора Азов стал площадкой проведения межмуниципального форума проекта «Программа мобильности» - «Волонтёрский университет знаний».

В направлении профилактики терроризма и экстремизма в молодёжной среде проведено 28 мероприятий с вовлечением 3382 молодых людей от 14 до 30 лет.

В направлении по вовлечению молодёжи в творческую деятельность проведено 29 мероприятий с участием 4512 человек.

За 2024 год было проведено 20 мероприятий по формированию традиционных семейных ценностей, в которых приняли участие 2385 человек.

В направлении патриотического воспитания молодёжи было организовано и проведено 30 мероприятия с общим охватом 13349 молодых людей.

В рамках популяризации здорового образа жизни и профилактики употребления ПАВ проведено 43 мероприятия с участием 4774 человек.

Добровольческая деятельность осуществляется в рамках работы Центра развития добровольчества г. Азова. В 2024 году работой добровольцев охвачено 79 мероприятий, в которых поучаствовали 8300 человек. В каждом образовательном учреждении города ведёт работу волонтёрский отряд, по состоянию на 23.12.2024 на официальном портале Добро.рф зарегистрировано 4979 волонтёров и 96 организаторов добровольческой деятельности. Наибольшее количество волонтёров – молодые люди в возрасте 18-24 года. В 2024 году в городе Азове вёл работу амбассадор добровольчества, в рамках деятельности которого было проведено 60 доброуроков для школьников города по вовлечению их добровольческую деятельность.

Активную работу на территории города ведут молодёжные общественные организации – ЭКА-Азов, Движение Первых, Молодая Гвардия, Волонтёры Победы, ВОО «Делай». В 2024 году открыты местные отделения ВОО «Волонтёры медики» и ВОО «Волонтёры безопасности» и ВОО «Волонтёры культуры».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 10–ти показателям фактическое значение превышается плановое, показатели по которым плановые значения не достигнуты отсутствуют.

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» — утратил силу;

Показатель 2 «Доля молодежи, вовлечённой в деятельность общественных объединений» утратил силу;

Показатель 3 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» - утратил силу;

Показатель 4 «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования» - утратил силу;

Показатель 5 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение, утратил силу;

Показатель 6 «Количество размещенных информационно-просветительских (статьи, рубрики, и др.) и методических материалов (положение, порядок и др.) в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - утратил силу;

Показатель 7 «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики» - плановое значение 50%, фактическое значение 52%;

Показатель 8. «Обеспечение выполнения квот представителей от города Азова, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней» - плановое значение 95%, фактическое значение 95%;

Показатель 9. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде - плановое значение 4100 человек, фактическое значение 4774 человек;

Показатель 10. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» - плановое значение 82%, фактическое значение 82%;

Показатель 1.1. «Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» - утратил силу;

Показатель 1.2. «Количество молодых людей, принимающих участие в городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» - утратил силу;

Показатель 1.3. «Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.д.)» - утратил силу;

Показатель 1.4. «Количество информационных материалов (пресс-релизы, статьи, репортажи, видеоролики и др.) о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - утратил силу;

Показатель 1.5. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» - плановое значение 20,0%, фактическое значение 44,3%;

Показатель 1.6. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» - плановое значение 2000 человек, фактическое значение 2384 человек;

Показатель 1.7. «Численность, молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей» - плановое значение 1600 человек, фактическое значение 2385человек;

Показатель 2.1. «Доля молодёжи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу»- утратил силу;

Показатель 2.2. «Доля молодёжи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями» - утратил силу;

Показатель 2.3 «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» - утратил силу;

Показатель 2.4. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность» - плановое значение 2000 человек, фактическое 3382 человека;

Показатель 2.5. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» - плановое значение 4300человек, фактическое значение 13349 человек;

Показатель 2.6. «Численность молодёжи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» - плановое значение 2700 человек, фактическое значение 7025 человек;

Показатель 3.1. «Количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» - плановое значение 13, фактическое значение 96;

Показатель 3.2. «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» - утратил силу;

Показатель 3.3. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» - плановое значение 5400 человек, фактическое значение 8300 человек;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы«Молодежная политика и социальная активность»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный 2024 год составил 667,2 тыс. рублей,

 в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 539,2 тыс. рублей;

бюджет города Азова –128,0 тыс. рублей;

В соответствии со сводной бюджетной росписью 667,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 539,2 тыс. рублей;

бюджет города Азова –128,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 599,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 471,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова –128,0 тыс. рублей;

Уровень реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2= 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

По результатам расчета уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

**4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456.

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан в городе Азове» включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

2. «Предоставление поддержки семьям с детьми».

3. «Старшее поколение».

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 493941,2тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2024год утвержден постановлением администрации города Азова от 11.03.2025 №203.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее –муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова иМуниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»города Азова;

обеспечена деятельностьподведомственного Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работниковМуниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

осуществлен контроль качества предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

проведены социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, направленные наулучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей (индикаторов), по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова»: плановое значение –29,8 процентов, фактическое значение –33,7 процентов (значительное перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением числа граждан, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения»:плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове»:плановое значение - 7,1 процентов, фактическое значение –7,3 процентов.

Показатель 1.1 «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе»: плановое значение –4,0 процентов, фактическое значение –4,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение –84,8 процента, фактическое значение –83,4 процента (не достижение планового значения показателя связано с увеличением числа отказов при обращении граждан за мерами социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2.1 «Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе»:плановое значение –6,1 процентов, фактическое значение –6,1 процентов.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родивших­ся в отчетном году, к числен­ности детей указанной катего­рии, родившихся в году, предшест­вующем отчетно­му году»:плановое значение - 0,90 условных единиц, фактическое значение –0,77 условных единиц (значительное отклонение показателя отсвоего планового значения связано с уменьшением в 2024 году численности родивших­ся третьих или последующих детей в сравнении с 2023 годом).

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове»:плановое значение – 11,7 процента, фактическое значение –12,1 процентов.

Показатель 2.4 «Доля оздоровлен­ных детей от численности детей школьного возраста, прожи­вающих в городе Азове»: плановое значение –5,4 процентов, фактическое значение - 5,4 процента.

Показатель 3.1 «Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги»:плановое значение - 560 человек, фактическое значение - 560 человек.

Показатель 3.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области»:плановое значение - 103,0 процентов, фактическое значение –107,0 процентов (значительное перевыполнение в связи с рекомендациями Министерства труда и социального развития Ростовской области).

Сведения о достижении значений показателеймуниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024год составил493 941,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 371 881,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 92 591,2 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 16 055,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 13 413,4 тыс. рублей.

 План ассигнований на 2024 год в соответствии с решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 26«О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил493 949,2тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024год – 480 527,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 371 881,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 92 591,2 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 16 055,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 490 319,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 370 334,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 91 084,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 15 786,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники –13 113,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в соответствии со своднойбюджетной росписьюсоставил3321,7 тыс. рублей, из них:

- 20,6тыс. рублей - экономия в результате проведения закупки конкурентным способом;

- 2 813,9 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 35,9 тыс. рублей - уменьшение численности получателей доплаты к пенсиям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 224,0 тыс. рублей – экономия по оплате услуг почты по доставке пособий по социальной помощи населению и услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий;

- 5,1 тыс. рублей – в результате некратности предусмотренных плановых средств и установленного размера выплат и пособий;

- 153,1 тыс. рублей - экономия по расходам на начисления на оплату труда и по выплате единовременного пособия при достижении пенсионного возраста при увольнении с муниципальной службы в связи с продолжением работы на муниципальной должностиперсоналу УСЗН г. Азова;

- 0,7 тыс. рублей - экономия по расходам на обеспечение деятельности УСЗН г. Азова (оплата коммунальных услуг, земельного налога и налога на имущество организаций);

- 67,6 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактической потребности по диспансеризации муниципальных служащих УСЗН г. Азова;

- 0,8 тыс. рублей - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове».

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 0,96.

**5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове»**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455.

Ответственный исполнитель- Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

1.«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»;

2.«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» за 2024год утвержден постановлением администрации города Азова от 28.03.2025 №270.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова«Доступная среда в городе Азове»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, ответственным исполнителем и участником Программы Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

- организована работа по средствам массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

- осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

- проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов.

Основные цели реализации Программы в 2024 году выполнены.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове»

Достижение целей и задач Программы в 2024 году характеризуется выполнением следующих показателей, достигнуто его плановое значение:

-Показатель1 доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе (опрошено 40 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 32 человека);

-Показатель 2 доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных (опрошено 40 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 25 человек).

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» предусмотрен показатель 1.1 - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры (19 объектов), в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (27 объектов), плановоезначение которогодостигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрен показатель 2.1 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (309 человек), в общей численности этой категории граждан (347 человек),его плановое значение достигнуто.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове»

В связи с тем, что в 2024 году расходы на реализацию Программы не запланированы, экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также экономия в результате проведения закупок отсутствует.

В отчетном году софинансирование расходных обязательств города Азова при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не осуществлялось.

Уровень реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове»

Уровень реализации Программы в отчетном году равен 0,80 и признается удовлетворительным.

**6. Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова, отдел по строительству и архитектуры.

Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове»;

2.«Стимулирование развития жилищного строительства»;

3.«Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 73979,3 тыс.руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»за 2024 год утвержден постановлением администрации города Азова от 11.03.2025№ 202.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова».

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых*:*

1. В целях развития перспективных территорий для жилищного строительства выполнены мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в юго-западной части города Азова для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними (далее – многодетные семьи), разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ, получены заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости на разработку проектов подводящих сетей инженерно-транспортного обеспечения для включения в государственные программы Ростовской области бюджетных средств на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей.

 2. Введено в эксплуатацию 47,112 тыс. кв. метров жилья.

 3. Приобретено 22 жилых помещения для обеспечения жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 4. Оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 2 молодым семьям.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова».

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, из которых фактические значения превышают плановые – 5, фактические значения соответствуют плановым – 5, плановые значения не достигнуты – 2.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов. Фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с уменьшением объема проектируемых и строящихся объектов инфраструктуры.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 139,5 процентов, фактическое значение – 153,9 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)»: плановое значение – 2,69 лет, фактическое значение – 2,69 лет.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.Фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с уменьшением объема проектируемых и строящихся объектов инфраструктуры.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 28,34 тыс. кв. метров, фактическое значение – 47,112 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает планового в связи с увеличением объемов ввода жилья.

Показатель 2.2 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение – 22,04 процента, фактическое значение – 50,25. Фактическое значение показателя превышает планового в связи с увеличением объемов ввода жилья.

Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение –2 семьи, фактическое значение – 2 семьи.

Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 22 человека, фактическое значение – 22 человека.

Показатель 3.3 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»: плановое значение – 17 человек, фактическое значение – 17 человек.

Показатель 3.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем»:плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,73 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,73 тыс. кв. метров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова».

1. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 73 979,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 4051,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 68 543,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1384,7тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

2. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 26 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью – 73 979,3тыс. рублей.

3. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 73 979,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 4050,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 68543,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 1384,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

4. Остаток бюджетных ассигнований составил 0,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 0,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 0,2 тыс. рублей;

Уровень реализации программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова».

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и составляет 0,88.

**7. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова)

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя 4 подпрограммы:

 1.«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

2.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

3.«Развитие благоустройства территории города Азова»;

4.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 598 707,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 18.02.2025 № 124

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

- предоставлена субсидия ТСЖ за счет финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий»на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова в пределах выделенных бюджетных ассигнований: проведены работы по обслуживанию городского пляжа,проведен отлов бродячих животных, двукратно выполнена барьерная обработка: дератизация и дезинсекция от клещей и комаров, двукратно выполнены работы по устройству минерализованной полосы, выполнены работы по формовочной обрезке деревьев и произведена валка деревьев, произведено содержание территории мест захоронения;

- произведен сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

Сведения о степени соответствия установленныхи достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2024 год предусмотрено 21 показатель.По 19 показателям плановые значения достигнуты, по 2 показателям не достигнуты.

Показатель 1. «Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.«Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования»измеряется в процентах, плановое значение 15,0, фактическое значение 15,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1«Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»измеряется в единицах, плановое значение 59, фактическое значение 59.

Показатель 1.3 «Количество отремонтированных систем в многоквартирных домах» измеряется в единицах, плановое значение 2, фактическое значение 0.

Показатель 2.1«Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2«Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в единицах, плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 2.3«Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 15,30, фактическое значение 11,911, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество отловленных животных» единица измерения - голов, плановое значение 44, фактическое значение 48, показатель достигнутв полном объеме.

Показатель 3.2«Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей» измеряется в гектарах, плановое значение 51,516, фактическое значение 51,52, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3«Площадь минерализованной полосы» измеряется в гектарах, плановое значение 8,73, фактическое значение 8,14, показатель достигнут в не полном объеме.

Показатель 3.4 «Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм» измеряется в штуках, плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5«Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)» измеряется в штуках, плановое значение 47, фактическое значение 64, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.7«Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города» измеряется в квадратных метрах, плановое значение 137969,4, фактическое значение 137969,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.8 «Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов» измеряется в штуках, плановое значение 2, фактическое значение 2, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.9 «Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков» измеряется в куб.м, плановое значение 1145,5, фактическое значение 1197, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.10 «Количество обустроенных контейнерных площадок, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов»измеряется в штуках, плановое значение 3, фактическое значение 3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.12«Площадь содержания городского пляжа» измеряется в м2, плановое значение 6393, фактическое значение 9600, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.13 «Количество обслуживаемых городских фонтанов» измеряется в штуках, плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.15 «Протяженность сетей наружного освещение, предназначенных на освещение парков, скверов, площадей» измеряется в километрах, плановое значение 7,7, фактическое значение 7,7, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.16 «Площадь содержания мест захоронения» измеряется в м2, плановое значение 4260, фактическое значение 55480, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа» измеряется в процентах, плановое значение 3,65, фактическое значение 16,6, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 598 707,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областного бюджета – 463 316,4 тыс. рублей;

- бюджета города – 135 391,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 20.12.2023 № 241 «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 598 707,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 463 316,4 тыс. рублей;

бюджета города – 135 391,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 598 707,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областного бюджета – 463 316,4 тыс. рублей;

- бюджета города – 135 391,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 596 816,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областного бюджета – 462 856,2 тыс. рублей;

- бюджета города – 133 960,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1 891,1 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в сумме 1 454,7 тыс. рублей:

8,1 тыс. рублей –неисполнение в связи с перечислением средств в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся расходов;

21,8 тыс. рублей – неисполнение расходов на предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора в связи с неполной уплатой процентов за пользование займом (кредитом) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа) ТСЖ;

1 424,8 тыс. рублей– неисполнение в связи с не заключением соглашения с НКО «Фонд капитального ремонта» на выполнение в 2024 году работ по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы в многоквартирном доме по ул. Макаровского, 25 в связи с отсутствием средств областного бюджета на проведение вышеуказанных работ (письмо министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 19.08.2024 № 16-01.1/3518 и письмо НКО «Фонд капитального ремонта» от 29.08.2024 № 16-11/4229).

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» в сумме 80,8 тыс. рублей:

80,8 тыс. рублей –неисполнение в связи с перечислением средств в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся расходов. На указанный показатель повлияла передача фактических данных МП «Азовводоканал» по холодному водоснабжению и водоотведению в части ограничения роста нормативов за ноябрь-декабрь 2024 года, которые оказались меньше запланированных показателей на указанный период с учетом установленного тарифа РСТ по РО, в связи с чем, потребность в субсидии у указанного получателя субсидии снизилась.

- по подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Азова» в сумме238,7 тыс. рублей:

9,0 тыс. рублей – экономия расходов по начислениям на выплаты по оплате труда за счет больничных листов МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»;

229,7 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ.

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»в сумме 116,9 тыс. рублей:

116,7 тыс. рублей – экономия расходов по заработной плате и начислениям в связи с наличием вакантных должностей и больничных листов по Управлению ЖКХ г. Азова;

0,2 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ.

Уровень реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительный и составляет 0,87.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития г. Азова., в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 27.11.2019 № 1883 - Администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» включает в себя 4 подпрограммы:

1.«Противодействие терроризму и экстремизму»;

2.«Противодействие коррупции»;

3.«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

4.«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» в 2024 году предусмотрено 221,3 тыс.руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за 2025 год утвержден постановлением администрации города Азова от 18.03.2025 № 226.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 13.11.2019 № 2473 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-увеличеноколичество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан» –225, АППГ составил 213;

- в 2024 году по сравнению с предыдущим годом общее количество преступлений снизилось на 16,7% (2024 – 1719, АППГ - 2063);

- снижено количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 19% (2024 – 265, АППГ - 327);

- снижено количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере, в 2024 году – 7 несовершеннолетних, в 2023 году – 9 несовершеннолетних;

- снижено количество несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗП – 42, АППГ - 57.

Сведения о степени соответствия установленныхи достигнутых целевых показателей муниципальной программы«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено22 показателя, по 22 из которых:

- фактически значения соответствуют плановым по 5показателям;

- фактически значения превышают плановые по 11показателям;

- не достигнуты плановые значения по 5 показателям.

Показатель 1 «Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова» - плановое значение 4, фактическое значение 7.

Отклонение от значений показателя связано с тем, что в 2024 году на территории города продолжались фиксироваться факты сообщений о заведомо ложных актах терроризма, совершенных в отношении объектов социальной инфраструктуры, в том числе учебных заведений. Сообщения о данных актах поступали посредством сети «Интернет» с почтовых ящиков, серверы которых расположены за пределами Российской Федерации. Информация о заминировании, в ходе проведения всех оперативно-розыскных мероприятий, не нашла своего подтверждения.

Показатель 2 «Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции» - плановое значение 35%, фактическое значение 35%.

Показатель 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчёте на 100 тыс. населения»- плановое значение 313,0, фактическое значение 374,6.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества употребления синтетических наркотиков и уменьшением количества населения г. Азова.

Показатель 4 «Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в КНДиЗП»- плановое значение 46, фактическое значение 42.

Отклонение от значений показателя связано со снятием с учета несовершеннолетних и с эффективностью проводимой профилактической работы.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - плановое значение 20, фактическое значение 3.

Отклонение от значений показателя связано с выполнением оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» МО МВД России «Азовский», а также проводимой профилактической информационной работой.

Показатель 1.2. «Количество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан» - плановое значение 180, фактическое значение 225.

Отклонение значений показателей связано с проведением значительного количества мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи.

Показатель 1.3. «Количество размещённых в городских СМИ публикаций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, воспитания толерантности, повышения бдительности граждан» - плановое значение 25, фактическое значение 25.

Показатель 1.4. «Количество выявленных в местных СМИ и сети Интернет материалов, содержащих признаки экстремистской и террористической направленности, доступ к которым был ограничен или которые были удалены» - плановое значение 27, фактическое значение - 13.

Отклонение значения показателя связано с недостаточным количеством выявленных материалов, содержащих признаки экстремисткой и террористической направленности в сети Интернет.

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах и курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» - плановое значение 25, фактическое значение 28.

Превышение показателя связано с тем, о в ООО «Приволжский центр дополнительного образования» при наборе группы на обучение «от 25 человек и более» - плюс 3 человека проходит обучение бесплатно.

Показатель 2.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова относительно базового показателя»- плановое значение 44, фактическое значение 56.

Превышение показателя связано с эффективностью проводимых мер, связанных с информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова.

Показатель 2.3**.**«Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»- плановое значение 33, фактическое значение 33.

*Показатель 2.4. «Доля обучающихся и студентов профессиональных* образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся)- плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»- плановое значение 18,5%, фактическое значение 14,9%.

Отклонение от значений показателя связано со снятием с учёта по ремиссии.

Показатель 3.2. «Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере» - плановое значение не более 20, фактическое значение 7.

Отклонение показателя связано с эффективностью проводимых профилактических мероприятий.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»- плановое значение 94,0%, фактическое значение 99,0%.

Привлечено большее количество обучающихся и воспитанников, для прохождения социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Показатель 3.4. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»- плановое значение 98,8%, фактическое значение 99,0%.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением заинтересованности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом.

Показатель 4.1. «Количество несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учёте»- плановое значение 100, фактическое значение 90.

Отклонение от значений показателя связано с эффективностью (индивидуальный подход) проводимой профилактической работы.

Показатель 4.2. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях»- плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 4.3.«Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность»- плановое значение 51%, фактическое значение 65%.

Отклонение от значений показателя связано с популяризацией добровольческой деятельности.

Показатель 4.4. «Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах»- плановое значение 92%фактическое значение 90%.

Показатель 4.5. «Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей»- плановое значение 14, фактическое значение 29.

Отклонение от значений показателя обусловлено увеличением количества патронажей семей.

Показатель 4.6. «Количество видов, выпущенной полиграфической продукции и методических материалов» - плановое значение 3, фактическое значение 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы«Обеспечениеобщественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 221,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 221,3тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 221,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 221,3тыс.руб.

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове*»*

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,75.

**9.Муниципальная программа «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 №2458.

Ответственный исполнитель - Администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» содержит 3 подпрограммы:

 1.«Пожарная безопасность»;

2.«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»;

3.«Безопасный город».

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 24594,3тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержден постановлением администрации города Азова от 14.02.2025 №110

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

В целях создания условий минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание повышенной готовности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;

- обеспечено предупреждение и ликвидация существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» за счет аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2024 год предусмотрено 15 показателей, плановые значения по которым достигнуты.

Показатель 1. «количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – 300 выезда, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 55 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1. «количество выездов на тушение пожаров»- 40 выезда, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество населения города Азова, подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» - 52000 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2. «количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций» - 100 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3. «количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий» - 1 единица, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.4. «количество проведенных учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год» - 130 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.5. «количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период)» - 2080 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель2.6 «доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации»- 80 процентов,показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.7 «Количество вызовов скорой медицинской помощи, передаваемых в службу 112 по средствам каналов связи VPN MPLS» 30 000 - показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1. «количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации» - 500 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.2. «количество часов организации предоставления информации об уровне воды в районе Азовской центральной спасательной станции по одному датчику» - 8760 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3. «количество часов предоставления видеопотоков с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»- 8760 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.4. «количество плановых проверок и поддержание в постоянной готовности системы оповещения (25 сирен)» - 12 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5. «количество звонков принятых, обработанных и переданных в экстренные оперативные службы по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 65 000единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 24 594,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города– 24 594,3тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы №10 от 17.10.2024,

«О внесении изменений в бюджет города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 24 594,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города– 24 594,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 24 594,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 24 594,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 24 546,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 24 546,8тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 47,5 тыс. рублей - экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.

Уровень реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 0,95.

**10. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478.

Ответственный исполнитель - муниципальной программы Департамент социального развития города Азова.

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города (отдел развития туризма).

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие культуры»;

2.«Туризм».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2024 году фактические расходы составили в сумме 204005,7 тыс. рублей.

Годовой отчет утвержден постановлением администрации города Азова от 26.03.2025 № 260.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

В целях создания условий для достижения сохранения и развития культурного и исторического наследия города Азова, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем Департаментом социального развития г. Азова и участниками муниципальной программы: отделом культуры и искусства, Департамента социального развития г. Азова, МБУК ЦБС г. Азова, МБУК ГДК г. Азова, МБУ ДО ДШИ г. Азова, МБУ ДО ДХШ г. Азова, МАУКАТЦ г. Азова, отделом развития туризма в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Результат 1 – проведено 1559 мероприятий, которые посетили 34268 человек.

Результат 2 ЦБС – количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 45,6 единиц. Запланировано и приобретено в 2024 году 3682 экземпляра книг на различную тематику: новинки современной русской и зарубежной литературы разных жанров, произведения отечественной и зарубежной классики, детская литератур.

Результат 3 ГДК – в 2024 году МБУК ГДК г. Азова было проведено 420 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 372361 человек. Творческие коллективы МБУК ГДК г. Азова в 2024 году приняли участие в двух областных фестивалях, в четырёх межрегиональных, в двух Всероссийских и шести Международных, на которых были отмечены Благодарностями, Дипломами Лауреатов I, III степени и Гран-при.

Результат 4 – В 2024 году призёрами, дипломантами и победителями стали 323 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня 339 человек, завоевали 481 диплом конкурсов различного уровня.

Это VIII Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени В.А. Никольской (г. Ростов-на-Дону), XI Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Дебют» (г. Ростов-на-Дону), Открытый зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ (г. Шахты), VI Областная музыкально-теоретическая олимпиада (г. Таганрог), Областной конкурс юных пианистов им. В.И. Варшавской (г. Ростов-на-Дону), X Областной фестиваль-смотр юных исполнителей на струнных инструментах «Квартет» (г. Ростов-на-Дону), Областной фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов и студий художественного слова «Театральная весна» (г. Волгодонск), Областной конкурс исполнителей народной песни (г. Шахты), III Открытый областной фестиваль-конкурс народного творчества «Земля моя – Россия!» (г. Таганрог), Областной конкурс исполнителей на народных инструментах (г. Шахты), Зональный конкурс хореографического искусства (г. Шахты), Областной фестиваль-конкурс молодёжного творчества «Сильному государству – здоровое поколение» (г. Ростов-на-Дону), IX Областной конкурс ансамблевой музыки имени Татьяны и Олега Багиных (г. Ростов-на-Дону), II Открытый Областной конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах музыкальных школ и школ искусств «Ростовские фанфары».

В 2024 году преподавателями МБУ ДО ДХШ г. Азова было проведено 9 городских выставок, посвященных различным праздникам, таким как: 78-я годовщина Победы в ВОВ, День защиты детей, День города и т. д. Ученики школы приняли участие в 2-х олимпиадах, 6-ти областных выставках, 10-ти Всероссийских и 14-ти Международных выставках высокого уровня.

В 2024 году призёрами, дипломантами и победителями стали 106 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня около 200 человек.

Результат 5 - в 2024 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведено 34 концерта с общим количеством посетителей 58852 человека.

Результат 6 - за счет бюджетов всех уровней приобретены основные средства для МБУК ГДК г. Азова, МБУК ЦБС г. Азова, МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ до ДШ г. Азова.

Результат 7 в 2024 году благодаря реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)» национального проекта «Культура» в МБУК ГДК г. Азова появился «Виртуальный концертный зал». Торжественная церемония открытия состоялась 04.10.2024. Виртуальный концертный зал будет работать в Городском Дворце культуры г. Азова на постоянной основе. Бесплатные трансляции в нем будут проходить ежемесячно. Всего 2024 году проведено 3 трансляции, которые посетило 1500 человек. Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы. Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленныхи достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено двадцать три показателя, из них:

по пяти из которых фактически значения соответствуют плановым;

по пятнадцати показателям фактические значения превышают плановые;

по трем показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение – 61,8, фактическое значение - 92.

Показатель 2 - «количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» - плановое значение - 12944, фактическое значение –15563. (Данные показателя 4 к численности населения – 80757).

Показатель 3 - «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,8 фактическое значение – 0,54.

Показатель 4 - Число посещений культурных мероприятий (млн. ед.) плановое значение – 1,02 млн.ед. фактическое значение 1,25 млн. ед.

(Определяется как сумма посещений культурных мероприятий всех учреждений культуры и составляет – 1256882 посещений, из них: МБУ до ДХШ г. Азова – 913, МБУ до ДШИ г. Азова – 17971; МБУК ЦБС г. Азова -835408; МБУК ГДК г. Азова - 365503МАУ АТЦ г. Азова – 37087).

Показатель 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)плановое значение 1,фактическое значение – 1.

Показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение 43, фактическое значение – 45,6.

Показатель 1.2 «количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства» - плановое значение - 4800, фактическое значение – 4800.

Показатель 1.3. «количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое*)»;* плановое значение - 770600, фактическое значение – 789400.

Показатель 1.4. «количество посещений библиотек» плановое значение – *628026,* фактическое значение - 835408.

Показатель 1.5. «количество обращений удаленных пользователей библиотек*»* плановое значение - *348903*, фактическое значение - 562595*.*

Показатель 1.6. «количество культурно-просветительных мероприятий библиотек»плановое значение - *1500*, фактическое значение - 2030.

Показатель 1.7. «количество проведенных мероприятий*»* плановое значение - *665*, фактическое значение – 455 (из них: 420 - ГДК, 35 – АТЦ).

Показатель 1.8. «количество участников мероприятий»плановое значение - 3*84056*, фактическое значение – 402590 (из них: МБУК ГДК г. Азова - 365503; МАУ АТЦ г. Азова – 37087).

Показатель 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества*»* плановое значение - 68, фактическое значение – 70.

Показатель (индикатор) 1.10. «количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый*»* плановое значение - 13, фактическое значение 14.

Показатель (индикатор) 1.11. «количество муниципальных творческих коллективов»плановое значение - 6, фактическое значение – 6.

Показатель 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества*»* плановое значение - 1776, фактическое значение – 1900.

Показатель 1.13. «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области*»* плановое значение - 100, фактическое значение – 100.

Показатель 1.14.«доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование»плановое значение - 11,8, фактическое значение - 11,9.

Показатель 1.15. «число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства*»* плановое значение - 953, фактическое значение – 1083.

Показатель 1.16. «количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др*.)»* плановое значение - 313, фактическое значение – 429.

Показатель 1.17. «соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области» плановое значение 100, фактическое значение - 100.

Показатель 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,8

фактическое значение – 0,54.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы«Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил (плановый объем средств за счет всех источников) 201 696,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет - | 5 647,4 тыс. руб., |
| областной бюджет - | 1 646,8 тыс. руб., |
| бюджет города Азова - | 182 152,5 тыс. руб., |
| внебюджетные источники - | 12250,0 тыс. руб., |

В соответствии со сводной бюджетной росписью 189446,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет - | 5 647,4 тыс. руб., |
| областной бюджет - | 1 646,8 тыс. руб., |
| бюджет города Азова - | 182 152,5 тыс. руб., |

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 204005,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 631,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 5 647,4 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 182 417,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 309,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 106,2 тыс. рублей, из них:

78,5 тыс. рублей - причина 1 (экономия фонда оплата труда и иных выплат аппарата Департамента);

15,3 тыс. рублей - причина 2 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по приобретению основных средств);

0,1 тыс. рублей - причина 3 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по приобретению книжного фонда);

0,2 тыс. рублей - причина 4 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по приобретению виртуального концертного зала);

1,2 тыс. рублей - причина 5 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по Департаменту социального развития г. Азова);

10,0 тыс. рублей - причина 6 (экономия, сложившаяся в результате экономии);

0,9 тыс. рублей – причина 7 (экономия, сложилась в ходе актуальной статистики по количеству проживающих в городе Азове на 2024 год).

Объем средств по внебюджетным источникам сверх плановых назначений составил – 2 059,4 тыс. рублей - причина 6 (в связи с необходимостью услуг).

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,86.

**11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.12.2019 № 1995.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

2.«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме29142,2тыс. рублей.

Представлен проект годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за 2024 год.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

В целях создания условий обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 58,8%;

- число участников и зрителей спортивных мероприятий составило 15129чел.;

- доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила47,25%;

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составляет 51,70%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 27,8%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по которым:

- фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям;

- фактические значения превышают плановые, по 4 показателям;

- не достигнуты плановые значения – 0.

Показатель 1 «Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения» - плановое значение 57,9%, фактическое значение 58,8%. Увеличение данного показателя произошло за счет увеличения количества проводимых мероприятий, а также развития спортивной инфраструктуры.

Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - плановое значение 51,7%, фактическое значение 51,7%. Сохранен уровень данного показателя, достигнутый в 2023 году.

Показатель 1.1 «Число участников и зрителей спортивных мероприятий» - плановое значение 14446 чел., фактическое значение 15129 чел. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет увеличения количества проводимых мероприятий.

Показатель 1.2 «Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся» - плановое значение 3375 чел., фактическое значение 3375 чел.

Показатель 1.3 «Доля населения, выполнившего нормативы

Показатель 2.3 *«*Интенсивность эксплуатации футбольного поля тренировочной площадки» - плановое значение 209-624 час., фактическое значение 355 час.

Показатель 1.5 «Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ» - плановое значение не менее 45, фактическое значение 48 Увеличение данного показателя произошло за счет увеличения количества проводимых мероприятий.

Показатель 1.6«Доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов учреждений, находящихся на территории г. Азова» - плановое значение 91,87%, фактическое значение 91,87%.

Показатель 1.7«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» - плановое значение 28,0%, фактическое значение 28,0%.

Показатель 2.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» - плановое значение 241 чел., фактическое значение 241 чел.

Показатель 2.2«Исключение человеческого фактора при измерении результатов легкоатлетических видов дисциплин» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,05

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,07

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,0

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,0

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0

Информация о степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения. | % | 57,9 | 58,8 | 1,02 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | % | 51,7 | 51,7 | 1,0 |
| 3 | Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | 14446 | 15129 | 1,05 |
| 4 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | 3375 | 3375 | 1,0 |
| 5 | Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 46,9 | 47,25 | 1,01 |
| 6 | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Кол-во | 45 | 48 | 1,07 |
| 7 | Доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов учреждений, находящихся на территории г. Азова. | % | 91,87 | 91,87 | 1,0 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. | % | 28,0 | 28,0 | 1,0 |
| 9 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | 241 | 241 | 1,0 |
| 10 | Исключение человеческого фактора при измерении результатов легкоатлетических видов дисциплин. | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 11 | Интенсивность эксплуатации футбольного поля тренировочной площадки. | Час. | 209-624 | 355 | 1,0 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 29 142,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 477,1 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 27 196,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 1 468,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 27 673,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 27 673,4тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет 477,1тыс. рублей;

- бюджет города Азова -27 196,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29 925,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет –445,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова –27 196,1 рублей;

- внебюджетные источники - 2 284,5 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 0,92.

**12. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове»;

2.«Защита прав потребителей в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 33,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2024 год утвержден постановлением администрации города Азова от 17.03.2025 № 220.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

В целях создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и усиления государственных гарантий защиты прав потребителей в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 - для улучшения условий ведения бизнеса в городе, снижения предпринимательских рисков и уровня коррупции субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась консультационная и информационная поддержка;

результат 2 - в целях формирования системы защиты прав потребителей в городе Азове, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, населению города на бесплатной основе предоставлялись консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2024 году предусмотрено семь показателей, фактические показания по которым соответствуют плановым.

Показатель 1. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан)» - плановое значение – 14,2 тыс. человек, фактическое значение – 14,2 тыс. человек. Показатель выполнен.

Показатель 2. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» - плановое значение 33,0%, фактическое значение – 33,0%. Показатель выполнен.

Показатель 1.1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение 26,0%, фактическое значение – 27,5%. Показатель перевыполнен.

Показатель 1.2.«Темп роста оборота малых и средних предприятий города Азова» - плановое значение 107,0%, фактическое значение – 106,9%. Показатель не выполнен (фактическое значение указано согласно данных за 9 месяцев 2024 года о показателях деятельности малых, средних и микропредприятий в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области, получаемых из Министерства экономического развития Ростовской области).

Показатель 1.3. «Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения города Азова» - плановое значение – 429,7 единиц, фактическое значение - 456,3 единиц. Показатель перевыполнен.

Показатель 2.1.Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан» - плановое значение -100 единиц, фактическое значение – 100 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.2 «Количество материалов, размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей»- плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 12 единиц. Показатель перевыполнен.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Объем запланированных расходов муниципальной программы на отчетный год составил 33,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 33,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» составил 33,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 33,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 33,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 33,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города составил 0,0 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове».

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 1.

**13. Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове»**

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 №2454.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (общий отдел администрации города Азова).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове».

2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 49527,1тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» за 2024 год утвержден постановлением администрации города Азова от 03.03.2025 № 164.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454. Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»достигнуты следующие результаты за отчётный период:

- доля рабочих мест в Администрации города Азова, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства,осталась неизменной по сравнению с запланированным на 2024 год, и составляет 97%;

- доля удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, увеличилась по сравнению с запланированным на 2024 год, и составляет 100%.

Результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по обеспечению поддержки социально-экономического развития города путем более глубокого использования информационных технологий, что способствует максимальному исполнению задач, определённых Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым. Таким образом, достижение целей и задач муниципальной программы в 2024 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

Показатель1. «Доля рабочих мест в Администрации города Азова, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» - плановое значение 97%, фактическое значение 97%;

Показатель 2. «Процент потребителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова» - плановое значение 98%, фактическое значение 100%;

Показатель 1.1. «Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение» - плановое значение 48, фактическое значение 41 шт.

Показатель 1.2. «Доля сотрудников Администрации города Азова, обеспеченных информационно-коммуникационными ресурсами» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 1.3 «Количество обслуживаемых рабочих мест, интегрированных в унифицированную информационную систему» - плановое значение 86, фактическое значение 86.

Показатель 1.4 «Процент оснащения рабочих мест системами доступа к межведомственному документообороту» - плановое значение 90, фактическое значение 90.

Показатель 1.5. «Наличие претензий к деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова в обеспечении деятельности Администрации (по данным писем, направленных в МКУ «ЦОД» г. Азова по системе электронного документооборота «Дело» «к исполнению» и не реализованных МКУ «ЦОД» г. Азова)» - плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.1 «Количество предоставленных МАУ МФЦ г. Азова услуг (в том числе принятых запросов и (или) оказанных консультаций)» -плановое значение 62334, фактическое значение 77066.

Показатель 2.2. «Количество публикаций о деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети «Интернет» - плановое значение 8, фактическое значение 266.

Показатель 2.3. «Количество оказываемых МАУ МФЦ г. Азова услуг по принципу экстерриториальности» - плановое значение 70, фактическое значение 86.

Показатель 2.4. «Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации» - плановое значение 4, фактическое значение 27.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году Азова составил 49527,1тыс.руб., из них за счёт средств:

областного бюджета: 201,0тыс. руб.,

бюджета города Азова: 47076,1 тыс. руб.,

внебюджетных источников: 2250,0тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 49030,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета – 183,1 тыс. руб.;

за счет средств бюджета города – 46423,4 тыс. руб.,

за счёт внебюджетных источников - 2424,0 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» (далее – Подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 25 546,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 25 546,4 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 0,0.

Кассовый расход на 01.01.2025 – 24 951,1 тыс. руб. (97,7%), в том числе за счет бюджетных средств – 24 951,1 тыс. руб. (97,7%), за счет внебюджетных источников – 0,0 руб. Неосвоенные средства в размере 595,3 тыс. руб. (0%), в общем, по подпрограмме обусловлены сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ, услуг, а также расторжением договора на поставку товаров в связи с нарушением поставщиком обязательств по договору.

На реализацию основных мероприятий на 2024 год Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», согласно Плану реализации, предусмотрено общее финансирование в размере – 23980,7 тыс. руб., из них:

средства областного бюджета – 201,0 тыс. руб.,

местные бюджетные расходы в количестве – 21529,7 тыс. руб.,

расходы за счёт внебюджетных источников – 2 250,0 тыс. руб.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 реализовывались в течение 2024 года на постоянной основе и исполнены в установленный срок.

В результате реализации Подпрограммы 2, в соответствии с годовым отчётом за 2024 год МАУ МФЦ г. Азова, фактический расход на 01.01.2025 составил 24079,4 тыс. руб. (100,0%) в том числе за счет:

областных бюджетных средств – 183,1 тыс. руб.,

за счёт местного бюджета – 21472,3 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 2424,0 руб.

Остаток неизрасходованных средств составил – 75,3 тыс. руб., (в том числе за счет областного бюджета – 17,9 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 57,4 тыс. руб.)

Перерасход средств за счет средств внебюджетных источников составил 174,0 тыс. руб.

Неосвоенные средства в размере 75,3 тыс. руб. (0,3%), в общем, по подпрограммам обусловлены сложившейся экономией по торгам и по фактически сложившимся расходам на заработную плату.

Перерасход средств в размере 174,0 тыс. руб. обусловлен поступлением средств за счет внебюджетных источников.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, и составляет 1.

**14. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Азова;

2. Социальный маршрут «Хутор Задонье»

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 324961,7тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 14.02.2025 № 109.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова и повышения скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:- проведена реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина в г. Азове Ростовской области протяженностью 0,945 км;

- выполнен первый этап строительства подъездной автомобильной дороги от ул. Ленина до территории земельного участка для размещения МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304;

- выполнены работы по ремонту десяти участков автомобильных дорог протяженностью 4,51 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась по сравнению с запланированным на 2024 год показателем – на 14,8% и составила 31,6%.

Сведения о степени соответствия установленныхи достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2024 год предусмотрено 8 показателей, по 8 показателям плановые значения достигнуты.

Показатель 1. «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местногозначения» – 31,6 процента, при плановом показателе – 46,4;

Показатель 2. «смертность от дорожно-транспортных происшествий» - 4погибший на 100 тыс. населения, при плановом показателе – 4;

Показатель 1.3. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 4,5км, при плановом показателе - 4,5 км;

Показатель 1.4. «разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы – 1шт., при плановом показателе - 4,5 км;

Показатель 1.5. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 0,9 км, при плановом показателе –0,9 км;

Показатель 2.1. «количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье»- 6625 человек, при плановом показателе – 4000человек;

Показатель 2.2. «стоимость проезда одного пассажира» – 27 рублей, при плановом показателе - 27 рублей;

Показатель 2.3. «удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте» - плановое значение показателя - 100,0 процентов, фактическое значение показателя – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 и №4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 324 961,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областного бюджета – 225 363,3 тыс. рублей;

- бюджета города –99 598,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 20.12.2023 № 241 «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»составил 336 168,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 236 569,6 тыс. рублей;

бюджета города – 99 598,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 324 961,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областного бюджета – 225 363,3 тыс. рублей;

- бюджета города – 99 598,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 324 196,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областного бюджета –224 884,6 тыс. рублей;

- бюджета города – 99 311,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 765,3тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в сумме 765,3 тыс. рублей– экономия исходя из фактически выполненных объемов работ.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и составляет 0,95.

**15.Муниципальная программа«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474.

Ответственный исполнитель - Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

2.«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 18,2 тыс. рублей.Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2025№246.

.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Муниципальная программа реализовывается в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова».

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2024 год (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении. Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В 2024 года участником муниципальной программы являлось: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее МБУК ГДК г. Азова); промышленные предприятия города, пресс-служба Администрации города Азова.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2024 год, предусмотрено 5 показателей (в рамках подпрограммы № 1), требующих финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Из них, по 4 показателям плановые значения достигнуты.

Муниципальной программой на 2024 год, предусмотрено 2 показателя (в рамках подпрограммы № 2), не требующих финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. Из них, по 1-му показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

Показатель 1.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

1.2.1.электрическая энергия;

1.2.2.тепловая энергия;

1.2.3.горячая вода;

1.2.4.холодная вода;

1.2.5.природный газ.

Показатель 1.3. Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие;

Показатель 1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

Показатель 1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях;

Показатель 1.6. Экономия природного газа в сопоставимых условиях.

Показатель 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;

Показатель 2.3. Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

Показатель 2.2. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» в 2024 году не реализовывался.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

В целях реализации муниципальной программы на 2024 год запланированы 5 основных мероприятий, из них только 1 основное мероприятие (О.М. 1.1) реализуются за счет средств местного бюджета, планировалось в объеме 18,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы из 5 запланированных мероприятий 4 мероприятия реализованы в полном объеме, из них по подпрограмме № 1 фактически освоены 18,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от планового показателя.

На реализацию О.М. 1.1. подпрограммы № 1 «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, наэнергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2024 год запланированы ассигнования в сумме 18,2 тыс. руб.Фактическое освоение средств составило 18,2 тыс. рублей, что составляет 100% от планового показателя

На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 финансирование не предусмотрено.

Уровень реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и составляет 0,88.

**16.Муниципальная программа «Муниципальная политика города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел организационной работы).

Муниципальная программа «Муниципальная политика города Азова» включает в себя 4 подпрограмм:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

2.«Развитие печатных СМИ»;

3.«Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»;

 4.«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове».

5. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Азов».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» в 2024году было предусмотрено финансирование в объеме 1203,9тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 18.03.2025 №224.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова»

В целях совершенствования муниципальной политики, развития гражданского общества, повышения уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, а также укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечения межнационального мира и согласия, в рамках муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове;

- повышена информированность населения о деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечено развитие и укрепление побратимских и партнерских связей города Азова, постоянно действующих диалоговых площадок между Администрацией города Азова и институтами гражданского общества по вопросам социально-экономической политики города Азова;

- повышен уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, обеспечено отсутствие конфликтов на межнациональной почве.В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года сущность муниципального управления раскрывается и реализуется во взаимодействии органов местного самоуправления с населением, в том, что и как они делают по обеспечению устойчивых темпов социально-экономического развития города и роста благосостояния населения.

Достигнутые результаты способствовали тому, что доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, в отчетном периоде составила 77,1%, а доля граждан, у которых была сформирована общероссийская гражданская идентичность составила 163,4 %.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2024 год предусмотрен 21 показатель, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение 51,6%, фактическое значение 77,1 %, превышение планового показателя связано с изменением данных опроса населения.

Показатель 2 «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность», плановое значение 69,1%, фактическое значение 163,4%, превышение планового показателя связано с увеличением количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», плановое значение 19%, фактическое значение 20%. Превышение планового значения показателя связано с обеспечением равного доступа граждан к муниципальной службе

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение 92 %, фактическое значение 94 %, превышение планового значения показателя связано с повышением требований к уровню подготовки, знаниям и умениям для замещения должностей муниципальной службы.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию (профессиональному развитию)» плановое значение 44%, фактическое значение 48%, превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации служащих к развитию своих профессиональных компетенций, реализацией мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Администрации города Азова.

Показатель 1.7 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров» плановое значение 34%, фактическое значение 40%, Превышение планового значения показателя связано с реализацией мероприятий по формированию и работе с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров.

Показатель 1.8 «Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров» плановое значение 36%, фактическое значение 0, невыполнение планового значения показателя связано с наличием вакантных должностей муниципальной службы высшей группы не занятых в 2024 году.

Показатель 2.1 «Количество номеров газеты «Азовская неделя», плановое значение 52 ед., фактическое значение 52 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному, плановое значение 100%, фактическое значение 100%, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество городских мероприятий по приему официальных делегаций российских и зарубежных муниципальных образований», плановое значение 1 ед., фактическое значение 0 ед., показатель не достигнут. В связи с проводимой СВО и ограничением на проведение массовых мероприятий делегации городов-побратимов не прибыли в город Азов.

Показатель 3.2 «Количество мероприятий, осуществляемых в рамках международного и межмуниципального сотрудничества, в которых участвуют представители официальных делегаций города Азова», плановое значение 6 ед., фактическое значение 15 ед., превышение планового значения показателя связано с увеличением количества межнациональных и межконфессиональных мероприятий.

Показатель 3.3 «Количество муниципальных образований, с которыми у города Азова установлены различные формы сотрудничества (побратимские, партнерские и иные)», плановое значение 17 ед., фактическое значение 17 ед., показатель достигнут.

Показатель 3.4 «Количество межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов», плановое значение 3 ед., фактическое значение 3 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5 «Количество международных организаций, в состав которых входит город Азов», плановое значение 3 ед., фактическое значение 3 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.2 «Количество публикаций об осуществлении ТОС в г. Азове в муниципальных СМИ и на официальном сайте Администрации города Азова»,плановое значение 5 ед., фактическое значение 5 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.3 «Количество представителей органов ТОС, принимающих участиевпубличных слушаниях», плановое значение 30 чел., фактическое значение 30 чел., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.4 «Количество коллегиальных органов администрации г Азова, к работе которых привлекаются представители органов ТОС», плановое значение 9 ед., фактическое значение 9 ед., показательдостигнут в полном объеме.

Показатель 5.1 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов», плановое значение 0,2 тыс. чел., фактическое значение 73,874 тыс. чел., превышение планового значения показателя связано с увеличением количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства в текущем году.

Показатель 5.2 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Азов», плановое значение 0,2 тыс. чел., фактическое значение 0,387 тыс. чел., превышение планового значения показателя связано с увеличением количества участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов в текущем году.

Показатель 5.3 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Азов», плановое значение 51 ед., фактическое значение 421, превышение планового значения показателя связано с увеличением проведенных в 2024 году мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Азов».

Показатель 5.4 «Доля граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений», плановое значение 88,3 %, фактическое значение 192,5 %, превышение планового значения показателя связано с увеличением в 2024 году количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 и приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета города Азова составил 1203,9 тыс. рублей.

Плановый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 26 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1203,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова. В соответствии со сводной бюджетной росписью по Администрации города Азова 1203,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова.

Исполнение расходов за счет средств бюджета города Азова по муниципальной программе составило 1067,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета города Азова составил 136,1 тыс. рублей, из них:

- 122,5 тыс. рублей в связи с экономией расходов на оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный» по подпрограмме 2 «Развитие печатных СМИ»;

- 0,3 тыс. рублей в связи с уменьшением размера членского взноса в Ассоциацию «Малых и средних городов России» по подпрограмме 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»,

- 13,3 тыс. рублей в связи с экономией расходов по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества.

Уровень реализации муниципальной программы«Муниципальная политика в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как составляет 0,87.

**17. Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2479.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»;

2.«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»;

3.«Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось5453,8 тыс. рублей.

Годовой отчет муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2025 № 235.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

В 2024 году в рамках муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- увеличено количество проведенных уроков мужества в образовательных учреждениях города – 1737, АППГ – 205;

- увеличено количество учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса – 5, АППГ – 4;

- увеличено количество участников казачьих самодеятельных коллективов – 620, АППГ – 260;

- увеличена доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова – 36,1, АППГ – 36;

- оказано содействие членами казачьей дружины органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрено 14 показателей, из них по 13 показателям плановые значения достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

1) Показатель 1 «Доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова» план – 36%, факт – 36,1%;

2) Показатель 2 «Доля казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях в общем количестве самодеятельных коллективов» план – 30%, факт – 30%;

3) Показатель 3 «Количество мероприятий, проводимых привлечёнными членами казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления» план – 2635, факт - 2635;

4) Показатель 1.1 «Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края» план – 13, факт - 13;

5) Показатель 1.2 «Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края» план – 3500, факт - 4174;

6) Показатель 1.3 «Количество проведённых уроков мужества в образовательных учреждениях города» план – 1736, факт - 1737;

7) Показатель 1.4 «Увеличение количества учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса» план – 5, факт - 5;

8) Показатель 2.1 «Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы» план – 13, факт - 13;

9) Показатель 2.2 «Количество участников казачьих самодеятельных коллективов» план – 260, факт - 620;

10) Показатель 3.3 «Численность членов казачьих обществ, привлечённых к несению службы на территории г. Азова» план – 14, факт - 12;

11) Показатель 3.4 «Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» план – 2100, план - 2389;

12) Показатель 3.5 «Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» план – 420, факт - 499;

13) Показатель 3.6 «Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» план – 60, факт - 180;

14) Показатель 3.7 «Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды» план – 55, факт - 105.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в таблицах №№ 1,2.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось 5 453,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 5 343,8 тыс. рублей;

- бюджета города – 110,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 5 453,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 5 343,7 тыс. рублей;

- бюджета города – 110,0 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы«Поддержка казачьих обществ города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой и составляет 0,97.

**18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2464.

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Долгосрочное финансовое планирование»

2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

На реализацию муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 17887,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» утвержден постановлением администрации города Азова от 26.02.2025 № 158, в редакции постановления администрации города Азова от 11.04.2025 № 313.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Азова (далее – бюджета города) в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2464 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» является Финансовое управление администрации г. Азова. Ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города составил 1 325 169,9тыс. рублей или 115,8 процентов к утвержденным бюджетным назначениям на год (1 144 154,3 тыс. рублей) и превысил факт 2023 года на 282 194,1 тыс. рублей, или на 27,1%;

- принято решение Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- внесен ряд изменений в решения Азовской городской Думы от 20.12.2023 № 241«О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов».

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», позволяющим оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджета, а также обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

 Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период плановое значение – 1, фактическое значение –1.

 Показатель 2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города Азова - плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

 Показатель 3 «Отношение объема муниципального долга города Азова по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений бюджета) города Азова», плановое значение – не более 50,0 процентов, фактическое значение – 20,2 процента.

 Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова, плановое значение –1 144 154,3тыс. рублей, фактическое значение – 1 325 169,9тыс. рублей.

 Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, в общем объеме расходов бюджета города Азова – плановое значение – 94,4 процента, фактическое значение – 94,8 процента.

 Показатель 1.3 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Азова в объеме расходов бюджета города Азова, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – не более 5,0 процентов, фактическое значение – 0,5 процента.

 Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,1процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный 2024 год составил 17 887,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 20.12.2023 № 241«О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 17 887,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 17671,4 тыс. руб. или 98,8 % за счет средств бюджета города Азова. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в сумме 215,6 тыс.рублей в том числе: 127,5тыс. рублей – по оплате труда, экономия в связи с наличием вакансии в течении трех месяцев по должности ведущего документоведа; 0,1 тыс. рублей -компенсация на лечение, экономия в связи с тем, что компенсация на лечение выплачивается за фактически отработанные полные месяцы и планирование осуществляется в тысячах рублей; 65,6 тыс. рублей - оплата страховых взносов экономия в связи с нахождением сотрудников на больничных листах, на которых страховые взносы не начисляются и наличием вакансии; 22,4 тыс. рублей –проведение диспансеризации муниципальных служащих экономия сложилась в результате заключения контрактов на проведение диспансеризации муниципальных служащих в декабре 2024 года. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы. На реализацию Подпрограммы 1 расходы бюджета города Азова не предусмотрены.

**19. Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»утверждена постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий города Азова.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова.

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 4417,3тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 07.02.2025 № 91.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

В целях повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- завершены работы по объекту:«Благоустройство общественной территории «Сквер «Лётчикам», расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Азов, на пересечении ул. Московская и ул. Красногоровская».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программына 2024 год предусмотрено 2 показателя.

Показатель 1. «доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства»–плановое значение – 65,8 процента, фактическое значение – 65,8 процента.

Показатель 1.2. «количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу» - плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложениях № 3 и №4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории города Азова»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 4 417,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 221,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 86,2 тыс. рублей;

местный бюджет –110,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 20.12.2023№ 241 «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»составил 4 417,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 221,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 86,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 110,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 4 417,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 221,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 86,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 110,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 417,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 221,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 86,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 110,0 тыс. рублей.

Объем экономии и неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,2 тыс. рублей- экономия исходя из фактически выполненных объемов работ.

Уровень реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории города Азова»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокий исоставляет 1,0.

**20. Муниципальная программа«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267.

Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Азова.

 Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения»;

2. «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 56,3тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 04.03.2025 № 174.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы города Азова«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

В целях повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретено и распространено 1594 штук светоотражающих элементов среди учащихся первых классов средних общеобразовательных школ;

- проведено 206 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2024 году характеризуются значениями 5 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2024 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города - плановое значение 78 единиц, фактическое значение 44 единиц (обусловлено уменьшением количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города);

Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий - плановое значение 0 человека, фактическое значение 0человек, показатель достигнут в полном объеме;

Показатель 1.1. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. Количество дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних - плановое значение 6 единиц, фактическое значение 6 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2. Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов безопасности дорожного движения – плановое значение 8 единиц,фактическое значение 35 единиц (обусловлено исполнением плана мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий).

Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблицах 3, 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 56,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города -56,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 20.12.2023 № 241 «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 56,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова -56,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 56,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова - 56,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 56,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова -56,3 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокими составляет1.