Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Ростовской области

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНКайстрова М.А.начальник отдела по делам молодёжи |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Молодёжная политика и социальная активность»***

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-1) | Наименование показателя | Уровень показателя[[2]](#footnote-2) | Признак возрастания/ убывания[[3]](#footnote-3) | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[4]](#footnote-4) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[5]](#footnote-5) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[[6]](#footnote-6) | Комментарий[[7]](#footnote-7) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |
| 1. |  | Показатель 1.1. Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | МП | Признак возрастания | Проценты | 10,0 | 10,0 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 20,0 | 20,0 | Информационная система отсутствует | - |
| 2. |  | Показатель 1.2. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществам в молодёжной среде | МП | Признак возрастания | тыс. чел. | 2,3 | 2,3 | - |  | 4,6 | 4,6 | Информационная система отсутствует | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики (проценты) |
| *20,0* | *МП* |  |  |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| *10,0* |  |  |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществам в молодёжной среде (тыс.чел.) |
| *4,6* | *МП* |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| *2,3* |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[8]](#footnote-8) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего), в том числе:* | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 166,2 | 20,0 | 7,9 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 146,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 166,2 | 20,0 | 7,9 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 146,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего)*,в том числе:* | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 74 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 17,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 74 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 17,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего)*,в том числе:* | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 129,0 | 0 | 0 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 129,0 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 129,0 | 0 | 0 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 129,0 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего)*,в том числе:* | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2025 года |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2025 года |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

Риски в ходе реализации муниципальной программы отсутствуют

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНКайстрова М.А.Начальник отделапо делам молодёжиШтамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[9]](#footnote-9) | Уровень показателя[[10]](#footnote-10) | Признак возрастания/ убывания[[11]](#footnote-11) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[12]](#footnote-12) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[13]](#footnote-13) | Информационная система[[14]](#footnote-14) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[15]](#footnote-15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» |
| 1.1 |  | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | МП | признак возрастания | тыс. чел. | 2,8 | 2,8 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 5,6 | информационная система отсутствует |  |  |
| 1.2. |  | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | МП | признак возрастания | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 4,2 | информационная система отсутствует |  |  |
| 1.3. |  | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно-опасную деятельность | МП | признак возрастания | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 2,1 | информационная система отсутствует |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (тыс. чел.) |
| *план* | МП |  |  |  | 2,4 | 2,6 | 2,8 |  |  |  |  |  | 5,6 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 2,4 | 2,6 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу |
| *план* | МП |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,1 |  |  |  |  |  | 4,2 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно-опасную деятельность (тыс.чел.) |
| *план* | МП |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,1 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[16]](#footnote-16) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[17]](#footnote-17) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[18]](#footnote-18) | Комментарий[[19]](#footnote-19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» |
| 1.1 | Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | процентов |  | 46,0 | - | - | - | 54,0 | - | - | 31 декабря 2025 г. | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» |  | - | - | - | - | - | - | 09 января 2025 г. | 09 января 2025 г. | - | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | План-график закупок |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» |  | - | - | - | - | - | - | 01 декабря2025 г. | Срок не наступил | - | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Муниципальные контракты |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | - | - | - | - | - | - | 20 декабря 2025 г. | Срок не наступил |  | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» |  | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | Срок не наступил |  | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Платёжные поручения |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[20]](#footnote-20) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[21]](#footnote-21) | Принятые бюджетные обязательства[[22]](#footnote-22) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 74 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 17,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 74 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 17,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» (всего), в том числе: | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 74 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 17,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 74 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 17,2 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

При реализации комплекса процессных мероприятий риски отсутствуют.

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[23]](#footnote-23) | Уровень показателя[[24]](#footnote-24) | Признак возрастания/ убывания[[25]](#footnote-25) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[26]](#footnote-26) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[27]](#footnote-27) | Информационная система[[28]](#footnote-28) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[29]](#footnote-29) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, традиционных семейных ценностей развития творческой активности в молодежной среде» |
| 1.1 |  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | ГП | признак возрастания | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | - | Ежеквартальный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 4,2 | информационная система отсутствует |  |  |
| 1.2. |  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | ГП | признак возрастания | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | - | Ежеквартальный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 2,0 | информационная система отсутствует |  |  |
| 1.3. |  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | ГП | признак возрастания | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 2,0 | информационная система отсутствует |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, традиционных семейных ценностей развития творческой активности в молодежной среде» |
| 1.1. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (тыс. чел.) |
| *план* | МП |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,1 |  |  |  |  |  | 4,2 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления (тыс.чел.) |
| *план* | МП |  |  |  | 0,7 | 0,8 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 0,7 | 0,8 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей (тыс. чел.) |
| *план* | МП |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[30]](#footnote-30) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[31]](#footnote-31) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[32]](#footnote-32) | Комментарий[[33]](#footnote-33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, традиционных семейных ценностей развития творческой активности в молодежной среде» |
| 1.1 | Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и | процентов |  | 46,0 | - | - | - | 54,0 | - | - | 31 декабря 2025 г. | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» |  | - | - | - | - | - | - | 09 января 2025 г. | 09 января 2025 г. | - | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | План-график закупок |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» |  | - | - | - | - | - | - | 01 декабря2025 г. | Срок не наступил | - | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Муниципальные контракты |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | - | - | - | - | - | - | 20 декабря 2025 г. | Срок не наступил |  | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» |  | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | Срок не наступил |  | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Платёжные поручения |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[34]](#footnote-34) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[35]](#footnote-35) | Принятые бюджетные обязательства[[36]](#footnote-36) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 129,0 | 0 | 0 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 129,0 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 129,0 | 0 | 0 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 129,0 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» (всего), в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 129,0 | 0 | 0 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 129,0 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 129,0 | 0 | 0 | В июне 2025 года заключены контракты на сумму 129,0 тыс. рублей, оплата контрактов предусмотрена в течение 30 дней с момента заключения |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

При реализации комплекса процессных мероприятий риски отсутствуют.

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[37]](#footnote-37) | Уровень показателя[[38]](#footnote-38) | Признак возрастания/ убывания[[39]](#footnote-39) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[40]](#footnote-40) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[41]](#footnote-41) | Информационная система[[42]](#footnote-42) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[43]](#footnote-43) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |
| 1.1 |  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ГП | признак возрастания | тыс. чел. | 2,9 | 2,9 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 5,8 | информационная система отсутствует |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (тыс. чел.) |
| *план* | МП |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 2,9 |  |  |  |  |  | 5,8 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[44]](#footnote-44) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[45]](#footnote-45) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[46]](#footnote-46) | Комментарий[[47]](#footnote-47) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |
| 1.1 | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | единиц |  | - | - | - | - | 10 | - | - | 31 декабря 2025 г. | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» |  | - | - | - | - | - | - | 09 января 2025 г. | 09 января 2025 г. | - | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | План-график закупок |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» |  | - | - | - | - | - | - | 01 декабря2025 г. | Срок не наступил | - | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Муниципальные контракты |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | - | - | - | - | - | - | 20 декабря 2025 г. | Срок не наступил |  | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» |  | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | Срок не наступил |  | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Платёжные поручения |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[48]](#footnote-48) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[49]](#footnote-49) | Принятые бюджетные обязательства[[50]](#footnote-50) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив», в том числе: | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

При реализации комплекса процессных мероприятий риски отсутствуют.

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[51]](#footnote-51) | Уровень показателя[[52]](#footnote-52) | Признак возрастания/ убывания[[53]](#footnote-53) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[54]](#footnote-54) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[55]](#footnote-55) | Информационная система[[56]](#footnote-56) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[57]](#footnote-57) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ» |
| 1.1 |  | Количество созданных многофункциональных молодежных центров на базе муниципальных учреждений | МП | признак возрастания | тыс. чел. | 1 | 1 | - | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 1 | информационная система отсутствует |  |  |
| 1.2. |  | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории города Азова находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении ), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | МП | признак возрастания | проценты | 45 | 45 |  | Ежемесячный мониторинг эффективности показателей реализации молодёжной политики в городе Азове | 82 | информационная система отсутствует |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ» |
| 1.1. | Количество созданных многофункциональных молодежных центров на базе муниципальных учреждений (ед.) |
| *план* | МП |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории города Азова находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении ), вовлеченных в мероприятия молодежной политики (проценты) |
| *план* | МП |  |  |  | 35 | 40 | 45 |  |  |  |  |  | 82 |
| *факт/прогноз* |  |  |  | 35 | 40 | 45 |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[58]](#footnote-58) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[59]](#footnote-59) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[60]](#footnote-60) | Комментарий[[61]](#footnote-61) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ» |
| 1.1 | Мероприятие(результат) 1. Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи, предоставления возможностей самореализации и поддержки социально значимых инициатив | единиц |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 31 декабря 2025 г. | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Положение о создании молодежного центра |  |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено создание, функционирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности (материальное обеспечение действующих добровольческих (волонтерских) центров)» | единиц |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 31 декабря 2025 г. | Кайстрова М.А.Начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | Положение о создании Центра добровольчества  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[62]](#footnote-62) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[63]](#footnote-63) | Принятые бюджетные обязательства[[64]](#footnote-64) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи, предоставления возможностей самореализации и поддержки социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено создание, функционирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности (материальное обеспечение действующих добровольческих (волонтерских) центров)» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

При реализации комплекса процессных мероприятий риски отсутствуют.

1. Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-4)
5. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-9)
10. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-10)
11. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-11)
12. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-12)
13. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-14)
15. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-15)
16. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-16)
17. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-18)
19. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-19)
20. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-20)
21. При необходимости [↑](#footnote-ref-21)
22. При необходимости [↑](#footnote-ref-22)
23. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-23)
24. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-24)
25. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-25)
26. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-26)
27. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-27)
28. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-28)
29. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-29)
30. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-30)
31. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-31)
32. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-32)
33. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-33)
34. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-34)
35. При необходимости [↑](#footnote-ref-35)
36. При необходимости [↑](#footnote-ref-36)
37. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-37)
38. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-38)
39. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-39)
40. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-40)
41. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-41)
42. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-42)
43. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-43)
44. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-44)
45. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-45)
46. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-46)
47. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-47)
48. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-48)
49. При необходимости [↑](#footnote-ref-49)
50. При необходимости [↑](#footnote-ref-50)
51. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-51)
52. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-52)
53. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-53)
54. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-54)
55. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-55)
56. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-56)
57. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-57)
58. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-58)
59. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-59)
60. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-60)
61. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-61)
62. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-62)
63. При необходимости [↑](#footnote-ref-63)
64. При необходимости [↑](#footnote-ref-64)