Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжная политика и социальная активность»

за 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Молодёжная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480. На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 252,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 252,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 20,0 тыс. рублей или 7,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Молодёжная политика и социальная активность» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики».

В рамках муниципальной (комплексной) программы города Азова «Молодёжная политика и социальная активность»
в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения всех показателей муниципальной (комплексной) программы в установленный срок, по итогам года достижение плановых показателей не вызывает проблем, риски достижения показателей отсутствуют.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольных точки, из них: в установленный срок – 3.

 Контрольные точки 1.1 «Закупка включена в план закупок» по комплексам процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» достигнуты, все планируемы закупки включены в план закупок Департамента социального развития г. Азова на 2025 год.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

По состоянию на 30.06.2025 года заключено муниципальных контрактов и поставлено товаров (произведено работ/услуг) на 166,0 тыс. рублей, однако до конца отчётного периода оплачено контрактов на сумму 20,0 тыс. рублей, это связано с тем, что срок оплаты по муниципальным контрактам выходит за рамки отчётного периода.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.