Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова   
«Развитие физической культуры спорта в городе Азове»

на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры спорта в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

в 2025 году предусмотрено 28 053,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 28 053,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 13 859,2 тыс. рублей или 49,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове», «Реализация комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения города в рамках реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»   
в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальных программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года в срок достигнуты плановые значения всех показателей муниципальной (комплексной) программы, по итогам года достижение плановых показателей не вызывает проблем, риски достижения показателей отсутствуют*.*

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуты 10 контрольных точек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Результат | Срок |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове» | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий» | | |
| *Мероприятие 1.1. Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом* |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Разработан и утвержден план мероприятий на год | Разработан и утвержден план мероприятий на год | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.1.2  Направлены положения в организации и учреждения города Азова | Направлены положения в организации и учреждения города Азова | В установленный срок |
| *Мероприятие 1.2. Проведена военно-спортивной игра «Орлёнок* |  |  |
| Контрольная точка 1.2.1  Разработано и утверждено положение о проведении военно-спортивной игра «Орлёнок» | Разработано и утверждено положение о проведении военно-спортивной игра «Орлёнок» | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.2.2  Направлено положение в общеобразовательные организации города Азова | Положение направлено в общеобразовательные организации города Азова | В установленный срок |
| Контрольная точка1.2.3  Проведена военно-спортивной игра «Орлёнок». | Военно-спортивная игра «Орлёнок» проведена 25 мая на территории «СК им. Э.П. Лакомова». | Раньше срока |
| *Мероприятие 1.3. Проведена агитация и пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культуры и массового спорта в СМИ* |  |  |
| Контрольная точка 1.3.1 Разработан и утвержден план мероприятий на 2025 год | Разработан и утвержден план мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2025 год. | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.3.2.  Направлен план мероприятий на год в организации и учреждения города Азова | План мероприятий на год направлен в организации и учреждения города Азова. | В установленный срок |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Развитие системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта» | | |
| *Мероприятие 2.1 Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта* |  |  |
| Контрольная точка 2.1.1  Составлен и утвержден график по повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Составлен и утвержден график по повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | В установленный срок |
| Контрольная точка 2.1.2  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. | Для проведения обучения подготовлены аудитории, методические пособия. | В установленный срок |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий» | | |
| Мероприятие 1.1. Проведены физкультурно- спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Разработан и утвержден план проведения физкультурно- спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на год | Разработан и утвержден план проведения физкультурно- спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2025 год. | В установленный срок |

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий ««Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове»» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 24 873,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24 873,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 12 264,2 тыс. рублей или 50 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 180,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 180,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1 595,0 тыс. рублей или 50,1 процент.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий, контрольных точек и достижения показателей.