Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Ростовской области

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[1]](#footnote-1)  Селиванов А.В.  и.о. заместителя главы администрации по внутренней политике и административным вопросам  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[[2]](#footnote-2)**

***«Поддержка казачьих обществ города Азова»[[3]](#footnote-3),******[[4]](#footnote-4)***

**ЗА 6 месяцев 2025 года [[5]](#footnote-5)**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[6]](#footnote-6) | Наименование показателя | Уровень показателя[[7]](#footnote-7) | Признак возрастания/ убывания[[8]](#footnote-8) | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[9]](#footnote-9) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[10]](#footnote-10) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[[11]](#footnote-11) | Комментарий[[12]](#footnote-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель 1 муниципальной программы «Реализация государственной политики в отношении казачества на территории муниципального образования «Город Азов», с увеличением доли муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова до 41% в 2030 году.* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Показатель 1 «Доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова» | МП | возрастание | проценты | 36 | 36,1 | 36 | Данные УО | 36 | 36,1 | отсутствуют | достигнут |
| 2. |  | Показатель 2 «Доля казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях в общем количестве самодеятельных коллективов» | МП | возрастание | проценты | 30 | - | - | Данны отдела культуры | 30 | 30 | отсутствуют |  |
|  | *Цель 2 «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории г. Азова, до 14 человек к 2030 году»* | | | | | | | | | | | | |
| 3. |  | Показатель 3  «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территорииг. Азова» | МП | возрастание | человек | 14 | 14 | 14 | Данные КД | 14 | 14 | отсутствуют |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания8 | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года10 | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система11 | Комментарий12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | «Наименование прокси- показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в *(указывается год)* году[[13]](#footnote-13)

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Цель 1 муниципальной программы «Реализация государственной политики в отношении казачества на территории муниципального образования «Город Азов», с увеличением доли муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова до 41% в 2030 году.* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Показатель 1. «Доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова»; процентов* | | | | | | | | | | | | | |
| *13* | МП |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| *13/13* |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | *Показатель 2. «Доля казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях в общем количестве самодеятельных коллективов»; проценты* | | | | | | | | | | | | | |
| *30* | МП | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |  |
| *-/30* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |  |
|  | *Цель 2 муниципальной программы «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории г. Азова, до 14 человек к 2030 году»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | *Показатель 3. «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территорииг. Азова»; человек* | | | | | | | | | | | | | |
| *14* | МП | *13* | *13* | *13* | *13* | *13* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* |
| *14/14* | *13* | *13* | *13* | *13* | *13* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[14]](#footnote-14) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[15]](#footnote-15) | Принятые бюджетные обязательства[[16]](#footnote-16) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего),  в том числе:* | 6 338,2 | 6 563,0 |  | 2 464,2 | 2 464,2 | 37,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ***«Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»*** | 30,0 | 30,0 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»»*** | 80,0 | 80,0 |  | 30,0 | 30,0 | 37,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  | 30,0 | 30,0 | 37,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»** | 6 228,2 | 6 453,0 |  | 2 434,2 | 2 434,2 | 37,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6 228,2 | 6 453,0 |  | 2 434,2 | 2 434,2 | 37,7 |  |
| Местный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова[[17]](#footnote-17)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Наименование» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы[[18]](#footnote-18) |
|  |

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[19]](#footnote-19)  Мирошниченко Е.Д.  Начальник Управления образования г. Азова  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»*[[20]](#footnote-20),[[21]](#footnote-21)**

**ЗА 6 месяцев 2025 года[[22]](#footnote-22)**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[23]](#footnote-23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[24]](#footnote-24) | Уровень показателя[[25]](#footnote-25) | Признак возрастания/ убывания[[26]](#footnote-26) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[27]](#footnote-27) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[28]](#footnote-28) | Информационная система[[29]](#footnote-29) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[30]](#footnote-30) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для подготовки молодёжи к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также формирование у них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество проведенных уроков мужества в образовательных учреждениях города | МП | возрастающий | единиц | 1740 | 1754 | 1740 | Данные УО | - | Отсутствует | - | Достигнут |
|  | *Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского края»* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Увеличение количества учебных заведений с созданным уголкомказачьейславы и галереи ветеранов-азовчан  5-го Донского Казачьего Кавалерийского КорпусаАзова | МП | возрастающий | единицы | 7 | - | - | Данные УО | 7 | Отсутствует | 7 | Данный показатель рассчитывается по результатам года |
| 2.2 |  | Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | МП | возрастающий | единицы | 13 | 13 | 13 | Данные УО | 13 | Отсутствует | 13 | Достигнут |
|  |  | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенностиДонского края | МП | возрастающий | человек | 3500 | 4987 | 3500 | Данные УО | - | отсутствует | - | Достигнут |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий[[31]](#footnote-31)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя[[32]](#footnote-32) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| N.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *(указывается год)* году[[33]](#footnote-33)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для подготовки молодёжи к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также формирование у них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных уроков мужества в образовательных учреждениях города; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *1740* | *МП* | *200* | *400* | 626 | 1000 | 1754 | 1754 | - | - | - | - | - |  |
| *1754/1740* | *200* | *400* | 626 | 1000 | 1754 | 1754 | - | - | - | - | - |  |
| 2. | *Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского края»* | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Увеличение количества учебных заведений с созданным уголком казачьей славы и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса Азова единиц | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | *7* | *МП* | *-* | *-* | - | - | - | - | *-* | *-* | - | 7 | 7 | 7 |
| *-/7* | *-* | *-* | - | - | - | - | *-* | *-* | - | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | *13* | *МП* | *-* | *-* | *-* | *-* | 13 | *-* | *-* | *-* | 13 | 13 | 13 | 13 |
| *13/13* | *-* | *-* | *-* | *-* | 13 | *-* | *-* | *-* | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенностиДонского края | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | *3500* | МП |  |  |  |  |  | *4987* |  |  |  |  |  |  |
| *4987/3500* |  |  |  |  |  | *4987* |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[34]](#footnote-34) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[35]](#footnote-35) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[36]](#footnote-36) | Комментарий[[37]](#footnote-37) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для подготовки молодёжи к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также формирование у них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств»* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1.1  «Подготовлены и проведены уроки мужества в образовательных учреждениях города» в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Мирошниченко Е. Д. - начальник Управления образования г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 1 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 2 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 3 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 6 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 8 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 18 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 19 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 22 г. Азова,  МБДОУ детский сад  № 29 г. Азова,  МБОУСОШ № 1  г. Азова,  МБОУСОШ № 5  г. Азова,  МБОУСОШ № 13  г. Азова,  МБОУ Лицей г. Азова  (далее – МОУ со статусом «казачье») |  | Уроки мужества проводятся систематически согласно плана работы |
|  | Контрольная точка 1.1.1 |  | - | - | - | - | - | - | 30.03.2025 | 30.03.2025 |  | Мирошниченко Е. Д. - начальник Управления образования г. Азова,  МОУ со статусом «казачье» |  | Проведено уроков мужества в количестве – 626. |
|  | Проведены Уроки мужества, запланированные по плану на 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | Мирошниченко Е. Д. - начальник Управления образования г. Азова,  МОУ со статусом «казачье» |  | Проведено уроков мужества в количестве – 1128. |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[38]](#footnote-38) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[39]](#footnote-39) | Принятые бюджетные обязательства[[40]](#footnote-40) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 30,0 | 30,0 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1.  «Создан уголок казачьей славы и галерея ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» в 2025 году», всего, в том числе: | 30,0 | 30, |  |  | 0,00 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[41]](#footnote-41)  Мирошниченко Е.Д.  Начальник Управления образования г. Азова  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»*[[42]](#footnote-42),[[43]](#footnote-43)**

**ЗА 6 месяцев 2025 года[[44]](#footnote-44)**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[45]](#footnote-45)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[46]](#footnote-46) | Уровень показателя[[47]](#footnote-47) | Признак возрастания/ убывания[[48]](#footnote-48) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[49]](#footnote-49) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[50]](#footnote-50) | Информационная система[[51]](#footnote-51) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[52]](#footnote-52) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению и развитию донской казачьей культуры»* | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях подпрограммы | МП | возрастающий | единиц | 13 | - | - | - | 13 |  | 13 | Показатель будет рассчитываться в конце текущего года |
|  | *Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Популяризация самобытной казачьей культуры у молодежи, повышение уровня исполнительского мастерства казачьих коллективов самодеятельного творчества через участие в конкурсах и праздниках»* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов. | МП | возрастающий | человек | 260 | - | 0 | - | 260 | отсутствует | 260 | Показатель будет рассчитываться в конце текущего года |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий[[53]](#footnote-53)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя[[54]](#footnote-54) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| N.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *(указывается год)* году[[55]](#footnote-55)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению и развитию донской казачьей культуры»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях подпрограммы; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *13* | *МП* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| *-/13* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2. | *Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Популяризация самобытной казачьей культуры у молодежи, повышение уровня исполнительского мастерства казачьих коллективов самодеятельного творчества через участие в конкурсах и праздниках»* | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | *260* | *МП* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| *-/* *260* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[56]](#footnote-56) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[57]](#footnote-57) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[58]](#footnote-58) | Комментарий[[59]](#footnote-59) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению и развитию донской казачьей культуры»* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по возрождению культуры казачества» в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Бакуменко Т.В. – начальник отдела культуры и искусства Депаратмента социального развития г. Азова  Иванова Л.А. – директор МБУК ГДКг. Азова |  | 23.05.2025 проведен открытый городской фестиваль (фольклорный праздник) «Веселый курень». 13 образовательных учреждений приняли участие. |
|  | Контрольная точка 1.1.1  Проведен открытый городской фестиваль (фольклорный праздник) «Весёлый курень» |  |  |  |  |  |  |  | 24.05.2025 | 23.05.2025 |  | Бакуменко Т.В. – начальник отдела культуры и искусства Депаратмента социального развития г. Азова  Иванова Л.А. – директор МБУК ГДКг. Азова |  | 23.05.2025 проведен открытый городской фестиваль (фольклорный праздник) «Веселый курень». 13 образовательных учреждений приняли участие. |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[60]](#footnote-60) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[61]](#footnote-61) | Принятые бюджетные обязательства[[62]](#footnote-62) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 80,0 | 80,0 |  |  | 30,0 | 37,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |  | 30,0 | 37,5 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по возрождению культуры казачества» в 2025 году** | 80,0 | 80,0 |  |  | 30,0 | 37,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |  | 30,0 | 37,5 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[63]](#footnote-63)  Щербакова А.И.  начальник отдела общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

***«Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»*[[64]](#footnote-64),[[65]](#footnote-65)**

**ЗА 6 месяцев 2025 года[[66]](#footnote-66)**

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[67]](#footnote-67)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[68]](#footnote-68) | Уровень показателя[[69]](#footnote-69) | Признак возрастания/ убывания[[70]](#footnote-70) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[71]](#footnote-71) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[72]](#footnote-72) | Информационная система[[73]](#footnote-73) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[74]](#footnote-74) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в городе Азове в осуществлении установленных задач и функций и организации взаимодействия»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории  г. Азова | МП | возрастающий | человек | 14 | 14 | 14 | Данные КД | 14 | отсутствует | 14 | Достигнут |
| 1.2 |  | Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | МП | возрастающий | единиц | 2130 | 1220 | - | Данные КД | 2130 | отсутствует | 2130 | В процессе реализации. Риски недостижения отсутствуют |
| 1.3 |  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | МП | возрастающий | единиц | 425 | 86 | - | Данные КД | 425 | отсутствует | 425 | В процессе реализации. Риски недостижения отсутствуют |
| 1.4 |  | Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МП | возрастающий | единиц | 65 | 56 | - | Данные КД | 65 | отсутствует | 65 | В процессе реализации. Риски недостижения отсутствуют |
| 1.5 |  | Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды. | МП | возрастающий | единиц | 60 | 40 | - | Данные КД | 60 | отсутствует | 60 | В процессе реализации. Риски недостижения отсутствуют |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий[[75]](#footnote-75)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя[[76]](#footnote-76) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | |
| N.1 |  | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *(указывается год)* году[[77]](#footnote-77)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в городе Азове в осуществлении установленных задач и функций и организации взаимодействия»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории г. Азова; человек | | | | | | | | | | | | | |  |
| *14* | *МП* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| *14/14* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | *2130* | *МП* | *-* | *-* | 660 | - | - | 1220 | - | - | - | - | - | 2130 |
| */* *2130* | *-* | *-* | 660 | - | - | 1220 | - | - | - | - | - | 2130 |
|  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | *425* | *МП* | *-* | *-* | 15 | *-* | *-* | 86 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 425 |
| *30/425* | *-* | *-* | 15 | *-* | *-* | 86 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 425 |
|  | Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единиц | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | *65* | *МП* | *-* | *-* | 28 | *-* | *-* | 56 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 65 |
| */65* | *-* | *-* | 58 | *-* | *-* | 56 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 65 |
|  | Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды; единиц | | | | | | | | | | | | | |
|  | *60* | МП | *-* | *-* | 20 | *-* | *-* | 40 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 60 |
|  | */60* | *-* | *-* | 20 | *-* | *-* | 40 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 60 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[78]](#footnote-78) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[79]](#footnote-79) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[80]](#footnote-80) | Комментарий[[81]](#footnote-81) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в городе Азове в осуществлении установленных задач и функций и организации взаимодействия»* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность казачьей дружины г.Азова ВКОВВД» в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Заместитель главы администрации по внутренней политике и административным вопросам,  Отдел общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений (Щербакова А.И.),  Отдел бухгалтерского учета и отчетности (Макаренко Т.Г.)  Городское казачье общество «Азовское» |  | Работа проводится на постоянной основе |
|  | Контрольная точка 1.1.1  Проведены в соответствии с соглашением мероприятия по оказанию содействия членами казачьих обществ органу местного самоуправления:  - по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Азова;  - по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Азова;  - по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории г. Азова от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  - по защите окружающей среды на территории г. Азова;  в 1 квартале 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2025 | 30.03.2025 |  | Заместитель главы администрации по внутренней политике и административным вопросам,  Отдел общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений (Щербакова А.И.),  Отдел бухгалтерского учета и отчетности (Макаренко Т.Г.)  Городское казачье общество «Азовское» |  | В 1 квартале 2025 года приняли участие в:  660 мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма;  15 мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  28 мероприятиях, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  20 мероприятиях по защите окружающей среды. |
|  | Контрольная точка 1.1.2  Проведены в соответствии с соглашением мероприятия по оказанию содействия членами казачьих обществ органу местного самоуправления:  - по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Азова;  - по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Азова;  - по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории г. Азова от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  - по защите окружающей среды на территории г. Азова;  во 2 квартале 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ |  | Во 2 квартале 2025 года приняли участие в:  660 мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма;  71 мероприятии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  28 мероприятиях, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  20 мероприятиях по защите окружающей среды. |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[82]](#footnote-82) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[83]](#footnote-83) | Принятые бюджетные обязательства[[84]](#footnote-84) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 6 228,2 | 6 453,0 |  | 2 434,2 | 2 434,2 | 37,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6 228,2 | 6 453,0 |  | 2 434,2 | 2 434,2 | 37,7 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями). [↑](#footnote-ref-1)
2. При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается наименование муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

   зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

   желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

   красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

   1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

   2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

   3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента. [↑](#footnote-ref-7)
8. Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-8)
9. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-9)
10. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-11)
12. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-12)
13. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-13)
14. Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова [↑](#footnote-ref-17)
18. Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-18)
19. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем структурного подразделения Администрации города Азова или муниципального органа исполнительной власти города Азова, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)). [↑](#footnote-ref-19)
20. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-20)
21. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-21)
22. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-22)
23. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-23)
24. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-24)
25. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-25)
26. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-26)
27. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-27)
28. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-28)
29. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-29)
30. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-30)
31. Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-31)
32. Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-32)
33. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-33)
34. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-34)
35. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-35)
36. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-36)
37. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-37)
38. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-38)
39. При необходимости [↑](#footnote-ref-39)
40. При необходимости [↑](#footnote-ref-40)
41. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем структурного подразделения Администрации города Азова или муниципального органа исполнительной власти города Азова, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)). [↑](#footnote-ref-41)
42. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-42)
43. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-43)
44. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-44)
45. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-45)
46. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-46)
47. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-47)
48. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-48)
49. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-49)
50. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-50)
51. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-51)
52. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-52)
53. Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-53)
54. Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-54)
55. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-55)
56. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-56)
57. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-57)
58. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-58)
59. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-59)
60. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-60)
61. При необходимости [↑](#footnote-ref-61)
62. При необходимости [↑](#footnote-ref-62)
63. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем структурного подразделения Администрации города Азова или муниципального органа исполнительной власти города Азова, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)). [↑](#footnote-ref-63)
64. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-64)
65. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-65)
66. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-66)
67. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-67)
68. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-68)
69. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-69)
70. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-70)
71. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-71)
72. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-72)
73. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-73)
74. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-74)
75. Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-75)
76. Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-76)
77. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-77)
78. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-78)
79. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-79)
80. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-80)
81. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-81)
82. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-82)
83. При необходимости [↑](#footnote-ref-83)
84. При необходимости [↑](#footnote-ref-84)