|  | Приложение № 8 Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ города Азова |
| --- | --- |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова 
«Развитие физической культуры спорта в городе Азове»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры спорта в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

в 2025 году предусмотрено 28 053,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 28 653,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 21 715,9 тыс. рублей или 75,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове», «Реализация комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения города в рамках реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  
в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальных программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года в срок достигнуты плановые значения всех показателей муниципальной (комплексной) программы, по итогам года достижение плановых показателей не вызывает проблем, риски достижения показателей отсутствуют.

По итогам 9 месяцев 2025 года в установленный срок достигнуты 12 контрольных точек.

| Наименование | Результат | Срок |
| --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове» |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1 Разработан и утвержден план мероприятий на год | Разработан и утвержден план мероприятий на год | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.1.2 Направлены положения в организации и учреждения города Азова | Направлены положения в организации и учреждения города Азова | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.1.3 Проведены муниципальные этапы спартакиад | Проведены муниципальные этапы Спартакиады Дона среди пенсионеров – 2025, Спартакиады Дона среди трудящихся - 2025 | В установленный срок |
| Мероприятие 1.2. Проведена военно-спортивной игра «Орлёнок |  |  |
| Контрольная точка 1.2.1 Разработано и утверждено положение о проведении военно-спортивной игра «Орлёнок» | Разработано и утверждено положение о проведении военно-спортивной игра «Орлёнок» | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.2.2 Направлено положение в общеобразовательные организации города Азова | Положение направлено в общеобразовательные организации города Азова | В установленный срок |
| Контрольная точка1.2.3 Проведена военно-спортивной игра «Орлёнок». | Военно-спортивная игра «Орлёнок» проведена 25 мая на территории «СК им. Э.П. Лакомова». | Раньше срока |
| Мероприятие 1.3. Проведена агитация и пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культуры и массового спорта в СМИ |  |  |
| Контрольная точка 1.3.1 Разработан и утвержден план мероприятий на 2025 год | Разработан и утвержден план мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2025 год. | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.3.2. Направлен план мероприятий на год в организации и учреждения города Азова | План мероприятий на год направлен в организации и учреждения города Азова. | В установленный срок |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Развитие системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта |  |  |
| Контрольная точка 2.1.1 Составлен и утвержден график по повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Составлен и утвержден график по повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | В установленный срок |
| Контрольная точка 2.1.2 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. | Для проведения обучения подготовлены аудитории, методические пособия. | В установленный срок |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проведены физкультурно- спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1 Разработан и утвержден план проведения физкультурно- спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на год | Разработан и утвержден план проведения физкультурно- спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2025 год. | В установленный срок |
| Контрольная точка 1.1.2 Мониторинг физкультурно- спортивных мероприятий, проведенных за 6 месяцев в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Предоставлен отчет за 6 месяцев по плану проведенных мероприятий начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова и начальника отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | В установленный срок |

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий ««Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове»» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 24 873,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25 473,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 19 093,5 тыс. рублей или 75 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 180,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 180,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 622,4 тыс. рублей или 82,5 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий, контрольных точек и достижения показателей.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры спорта в городе Азове» предусмотрено:

Показатели – 2;

Контрольные точки – 17;

Мероприятия – 6.

Из них исполнено за 9 месяцев 2025 года:

Показатели – 2, достигнуты в срок;

Контрольные точки – 12 (из них 11 – в срок, 1 – раньше срока), 5 контрольных точек запланировано до конца года.

Мероприятия – 2, 4 запланировано до конца года.