## отчет по МП
УТВЕРЖДЕН
Балахнин В.П.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории города Азова»
за 6 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова»
1. |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  | ГП, МП | возрастающий | процентов | Х | Х | Х | - |  | 26 | 26 | Ведомственные данные
2. |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ГП, МП | возрастающий | единиц | Х | Х | Х | - |  | 1 | 1 | Ведомственные данные
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели муниципальной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 7 | 8
Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 15787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 15787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 2895; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 12345.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 12345.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 2263.8; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5133.7; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3441.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 3441.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 631.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Муниципальный проект «Благоустройство территорий города Азова» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 3000; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 15787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 15787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 2895; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 12345.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 12345.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 2263.8; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2345.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3441.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 3441.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 631.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории города Азова» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Комплекс процессных мероприятий «Обустройство детских игровых площадок» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2787.8; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 4 | 5 | 6
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 7 |  | 8
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

## отчет по мун.проекту Благоустр.
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
«Благоустройство территорий города Азова»
1. Риски
№ п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Возможные последствия риска | Планируемые меры | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1. | Задача 1 «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территорий»
1.1. | Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
1.2. | Показатель 2 "Доля реализованных мероприятий по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках, запланированных к реализации в текущем году" | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
1.3. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
1.4. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта
№ п/п | Статус | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по кварталам текущего (отчетного) года |  |  |  | Комментарий
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1. | Задача 1 «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территорий»
1.1. | Х | наименование показателя "Количество благоустроенных общественных территорий"
|  | План | ГП РО | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | -
|  | Факт/прогноз |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -
1.2. | Х | наименование показателя "Доля реализованных мероприятий по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках, запланированных к реализации в текущем году"
|  | План | ГП РО | ед. | 0 | 0 | 100 | 100 | -
|  | Факт/прогноз |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
№ п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и реквизиты подтверждающего документа | Комментарий
[7 empty] | план на конец отчетного года | факт на конец отчетного периода | план | факт/ прогноз
1. | Задача 1 «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территорий»
1. |  | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов» в 2025 году реализации | единица | - | - | 1 | 1 | - | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | - | в работе, риски недостижения отсутствуют
1.1 | Х | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | план-график закупок, размещенный в ЕИС
1.2 | Х | Контрольная точка 1.1.2. Муниципальные контракты заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-04-01 | 2025-03-28 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | МК от 28.03.2025 № 5/2025 на благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов в районе пер. Выходного
1.3 | Х | Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-12-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
1.3 | Х | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-12-30 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
2 |  | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» в 2025 году реализации | процентов | - | - | 100 | 100 | - | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | - | в работе, риски недостижения отсутствуют
2.1 | Х | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-07-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
2.2 | Х | Контрольная точка 1.1.2. Муниципальные контракты заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-08-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
2.3 | Х | Контрольная точка 1.3. Работы выполнены, услуги оказаны, поставка товара произведена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-09-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
2.3 | Х | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-12-30 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 году
№ п/п | Статус | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Срок реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение, тыс. рублей | [5 empty] | Комментарий
|  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало |  | окончание |  | предусмотрено |  |  | исполнено
[6 empty] | план | факт/ прогноз | план | факт/ прогноз | Всего | ОБ | МБ | Всего | ОБ | МБ
1. | Задача 1 «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территорий»
1.1 |  | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов» в 2025 году реализации
1.1.1 |  | Благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, в районе пер. Выходного | 346780, Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов в районе пер. Выходного | ед. | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 3000 | 2345.9 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | в работе, риски отсутствуют
1.2 |  | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»
1.2.1 |  | Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | Ростовская область, г. Азов, в районе земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000200:7 | ед. | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 6393.9 | 5000 | 1393.9 | 0 | 0 | 0 | в работе, риски отсутствуют
1.2.2 |  |  | Ростовская область, г. Азов, в районе земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000315:555 | ед. | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 6393.9 | 5000 | 1393.9 | 0 | 0 | 0 | в работе, риски отсутствуют
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.07.2025
№ п/п | Статус | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение |  | Комментарий
|  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, %
(7)/(6)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача 1 «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территорий»
1.1. |  | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов» (всего), | 910 0503 19201S4641 240 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | риск неосвоения бюджетных средств отсутствует
в том числе
1.1.1. | Х | Федеральный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Х | Областной бюджет | Х | 2345.9 | 2345.9 | 0 | 0
1.1.3. | Х | Местный бюджет | Х | 654.1 | 654.1 | 0 | 0
1.1.4. | Х | внебюджетные источники | Х | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» (всего), | 910 0503 19201S5350 240 | 0 | 12787.8 | 0 | 0 | риск неосвоения бюджетных средств отсутствует
в том числе
1.2.1. | Х | Федеральный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Х | Областной бюджет | Х | 0 | 10000 | 0 | 0
1.2.3. | Х | Местный бюджет | Х | 0 | 2787.8 | 0 | 0
1.2.4. | Х | внебюджетные источники | Х | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, |  |  | Х | 3000 | 15787.8 | 0 | 0 | Х
в том числе
Федеральный бюджет |  |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | Х | 2345.9 | 12345.9 | 0 | 0
Местный бюджет |  |  | Х | 654.1 | 3441.9 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений

## отчет по КПМ создание условий
УТВЕРЖДЕН
Балахнин В.П.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова»
за 6 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий города Азова»
1.1. |  | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований |  | МП | возрастание | единиц | Х | Х | Х | - |  | 4 | Ведомственные данные | 2
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий города Азова»
1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» |  | человек | - | - | 5500 | 5500 | - | 5500 | Х |  | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор) | Распоряжение Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 "О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений"
1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор) | Распоряжение Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 "О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений"
1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Состоялся весенний месячник чистоты |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-04-20 | 2025-04-20 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор) | Распоряжение Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 "О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений"
1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-01 | 2025-04-20 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» в 2025 году |  | человек | - | - | 1500 | 1500 | - | 1500 | Х |  | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Белокобыльский Николай Петрович, исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ)
1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-04-01 | 2025-03-17 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды) | Распоряжение Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 "О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений"
1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-04-01 | 2025-03-10 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Состоялся весенний День древонасаждений |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-04-08 | 2025-04-12 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды) | Распоряжение Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 "О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений" | постановление Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 281 "Об установлении ежегодных Дней древонасаждений в Ростовской области"
1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-05-01 | 2025-04-12 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» в 2025 году |  | человек | - | - | - | - | - | 5500 | Х |  | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-09-01 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-09-01 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. Состоялся осенний месячник чистоты |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-12 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-01 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» в 2025 году |  | человек | - | - | - | - | - | 1500 | Х |  | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Белокобыльский Николай Петрович, исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ)
1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-05 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-05 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. Состоялся осенний День древонасаждений |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-19 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4 Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-01 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 11: Исполнение, тыс. рублей; 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 9: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6; 13: 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» (всего), в том числе: |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 10: 3; 12: 4 | 5 | 6
Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | 4: Описание риска; 7: Оценка возможных последствий риска; 9: Уровень риска; 11: Планируемые меры реагирования; 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 4: 3; 7: 4; 9: 5; 11: 6; 13: 7 |  | 8

## отчет по КПМ детские площадки
УТВЕРЖДЕН
Балахнин В.П.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обустройство детских игровых площадок»
за 6 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Задача «Созданы условия для здорового развития, отдыха, развлечений, безопасного времяпровождения детей»
1.1. |  | Количество обустроенных детских площадок |  | МП | возрастание | штук | Х | Х | Х | - |  | 2 | Ведомственные данные | -
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача «Созданы условия для здорового развития, отдыха, развлечений, безопасного времяпровождения детей»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по приобретению для последующей установки оборудования для детских игровых площадок» в 2025 году |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | - | - | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-08-01 | - | - | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Работы выполнены, услуги оказаны |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-01 | - | - | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-20 | - | - | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 11: Исполнение, тыс. рублей; 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 9: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6; 13: 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Обустройство детских игровых площадок» (всего), в том числе: |  |  | 8: 2787.8; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 2787.8; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по приобретению для последующей установки оборудования для детских игровых площадок» (всего), в том числе: |  |  | 8: 2787.8; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 2787.8; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 10: 3; 12: 4 | 5 | 6
Обустройство детских игровых площадок |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | 4: Описание риска; 7: Оценка возможных последствий риска; 9: Уровень риска; 11: Планируемые меры реагирования; 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 4: 3; 7: 4; 9: 5; 11: 6; 13: 7 |  | 8