Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжная политика и социальная активность»

за 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Молодёжная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 252,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 252,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 166,2 тыс. рублей или 65,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Молодёжная политика и социальная активность» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики».

В рамках муниципальной (комплексной) программы города Азова  «Молодёжная политика и социальная активность»   
в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения всех показателей муниципальной (комплексной) программы в установленный срок, по итогам года достижение плановых показателей не вызывает проблем, риски достижения показателей отсутствуют.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.

Контрольные точки 1.1 «Закупка включена в план закупок» по комплексам процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» достигнуты, все планируемы закупки включены в план закупок Департамента социального развития г. Азова на 2025 год.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 129,0 тыс. рублей или 86 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 65,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 65,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий запланированы на 4 квартал 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 37,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 37,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 37,2 тыс. рублей или 100 процентов.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Муниципальной программой «Молодёжная политика и социальная активность» предусмотрено:

Показатели – 2;

Контрольные точки – 12;

Мероприятия – 3.

Из них исполнено за 9 месяцев 2025 года:

Показатели – 2, достигнуты в срок;

Контрольные точки – 3 исполнены в срок, 9 контрольных точек запланировано до конца года.

Мероприятия – 0, 3 запланировано до конца года.