Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Развитие культуры и туризма в городе Азове» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы города Азова, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие культуры» | 01.01.2025 | 01.07.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | 4017,0 |  | 2948,4 | 246,6 | 822,00 |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1«Расходы на государственную поддержку отрасли культуры» | 01.01.2025 | 01.07.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | 311,3 |  | 50,6 | 246,6 | 14,1 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | Х | 01.03.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Х | 01.05.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, | Х | 01.06.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных | Х | 01.07.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | 707,1 |  | 552,9 | 0 | 154,2 |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1 Закупка включена в план закупок. | Х | 01.03.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Х | 01.05.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, | Х | 01.06.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных | Х | 01.07.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение экрана и ноутбука с видеокартой для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова | 2998,6 |  | 2344,9 | 0 | 653,7 | 0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1 Закупки включены в план-график закупок | Х | 01.03.2025 | Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2 Муниципальные контракты заключены | Х | 01.06.2025 | Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.3 Работы выполнены | Х | 31.08.2025 | Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | 01.10.2025 | Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Муниципальный проект «Развитие материально – технической базы учреждений культуры | 01.01.2025 | 01.07.2025 | Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В. | 1863,3 |  | 1863,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» (Приобретение светодиодного уличного экрана для Муниципального бюджетного учреждения культуры «городской Дворец культуры» г. Азова)» |  | 31.12.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | 1400,0 |  | 1400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Внесение изменений в план-график на 2025год и размещение заказа |  | 04.08.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. |  | 01.09.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, |  | 01.10.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных |  | 10.10.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 1.2 ### «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области администрации города Азова на приобретение оборудования для выставочного зала (подвесная система для экспозиции картин: скрытые рельсы, шайбы крепления, заглушки, лески с наконечником «Кобра» (или эквивалент), крючки для подвески картин) для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской художественной школы имени И.И. Крылова г. Азова)» |  | 31.12.2025 | Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова | 148,3 |  | 148,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 3.1. Внесение изменений в план-график на 2025 год и размещение заказа |  | 25.09.2025 | Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 222. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. |  | 03.10.2025 | Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, |  | 03.11.2025 | Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных |  | 20.11.2025 | Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 1.3 ### «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области администрации города Азова на приобретение кресел пластиковых, костюмов казачьих женских хоровых (юбки, кофты) для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова» |  | 31.12.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | 315,0 |  | 315,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Контрольная точка 1.1. Внесение изменений в план-график на 2025год и размещение заказа |  | 03.10.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. |  | 10.10.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, |  | 01.11.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных |  | 24.11.2025 | Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова | 220395,3 |  | 0 | 0 | 207465,3 | 12930,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены культурно массовые мероприятия учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Утвержден план работ учреждений |  | 20.01.2025 | Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ 0г. Азова Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Мониторинг проведенных мероприятий за 1 полугодие |  | 01.08.2025 | Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Мониторинг проведенных мероприятий за 9 месяцев |  | 01.10.2025 | Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Мониторинг проведенных мероприятий за год |  | 01.03.2026 | Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено содержание сети библиотек» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова | 36486,4 |  | 0 | 0 | 36356,4 | 130,0 |
| 3.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено содержание бюджетного учреждения культурно-досугового типа» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова | 69406,3 |  |  |  | 60006,3 | 9400,0 |
| 3.4 | Мероприятие(результат) 1.4 «Обеспечено содержание бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность в области исполнительских искусств» (всего), в том числе: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова | 23328,0 |  |  |  | 23328,0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечено содержание бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» (всего), в том числе: |  |  | Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова | 77005,3 |  |  |  | 73605,3 | 3400,0 |
| 3.6 | Мероприятие(результат) 1.6 «Организовано руководство и управление учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры» (всего), в том числе: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова | 9549,3 |  |  |  | 9549,3 |  |
| 3.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Организовано ведение бухгалтерского и налогового учета» (всего), в том числе: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова | 4620,0 |  |  |  | 4620,0 |  |
| Направление 2 «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» | 01.01.2025 | 01.07.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная | 355,8 |  |  |  | 355,8 |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по повышению конкурентоспособности туристского продукта города Азова посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Приазовской дестинации на туристском рынке» | 01.01.2025 | 01.07.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная | 355,8 |  | 0 |  | 355,8 |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Принято участие в ключевых Российских выставках по туризму (очно/заочно) | 01.01.2025 | 31.03.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Проведены инфо и пресс туры |  | 31.05.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Проведены событийные мероприятия: «Ласточкино гнездышко», «Осада Азова» |  | 02.08.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Проведены заседания по разработки повышения конкурентоспособности потенциала города с представителями «Альянса гостеприимства» |  | 30.11.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) 2.1 Созданы новые направления обучения персонала в сфере гостеприимства на базе средних и высших профессиональных учебных заведениях города Азова |  |  | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка 2.1.1 Заключены соглашения с учебными заведениями |  | 15.01.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка 2.1.2 Проведены авторские обучающие программы |  | 31.03.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Контрольная точка 2.1.3 Пройдена практика на предприятиях сферы гостеприимства города Азова |  | 30.06.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Контрольная точка 2.1.4 . Организована школа гидов и экскурсоводов |  | 30.11.2025 | отдел развития туризма Администрации г.Азова начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 226631,4 |  | 246,6 | 4811,7 | 208643,1 | 12930,0 |