УТВЕРЖДАЮ

Врио директора Департамента

 социального развития г. Азова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Бакуменко

28 декабря 2024 г.

ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы города Азова

«Молодёжная политика и социальная активность» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы города Азова, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральныйбюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0- |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 3. | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025 | 09.01.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 4. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.02.2025 | 20.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 6. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 25.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 9. | Контрольная точка 1.2 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025 | 09.01.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 10. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 11. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 20.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 12. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 25.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 15. | Контрольная точка 1.2 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025 | 09.01.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 16. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 17. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 20.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 18. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 25.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 19. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольная точка 1.2 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025 | 09.01.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 21. | Контрольная точка 1.2 «Заключены контракты» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 22. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 20.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |
| 23. | Контрольная точка 1.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.02.2025 | 25.12.2025 | Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | х | х |