Информация о ходе реализации национальных проектов на 27.12.2023г. (г. Азов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Наименование НП | Общий объем выделенных средств, тыс. руб. | | Общий объем израсходованных средств,  тыс. руб. | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение) | Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.) |
| **1. Жилье и городская среда** «Формирование комфортной городской среды» | 21 080,6 | | 6 324,2 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий города Азова  (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | Муниципальным контрактом с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой» от 15.08.2023 № 6/2023 на выполнение работ на объекте: «Благоустройство общественной территории «Сквер Лётчикам», расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Азов, на пересечении ул. Московская и ул. Красногоровская» предусмотрено 25 900 000,00 руб. в том числе:  в 2023 году – 21 080 493,05 руб., в том числе  федеральный бюджет – 20 540 300,00 руб.  областной бюджет – 419 189,80 руб.  бюджет города – 121 003,25 руб.  в 2024 году – 4 819 506,95 руб., в том числе  федеральный бюджет – 4 696 005,85 руб.  областной бюджет – 95 836,85 руб.  бюджет города – 27 664,25 руб.  Оплата в 2023 году – 21 080 493,05 руб.,  федеральный бюджет – 20 540 300,00 руб.  областной бюджет – 419 189,80 руб.  бюджет города – 121 003,25 руб. |
|  |  | |  |  |  |
| **2. Демография** | **44 415,8** | | **44 398,2** | **х** | **х** |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 0,0 | | 0,00 | Мероприятие № 1 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  (УСЗН администрации г. Азова) | В соответствии с решением Азовской городской Думы от 01.03.2023 № 206  «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова н 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» из бюджетных ассигнований УСЗН  г. Азова исключены расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 5 310,2 | | 5 309,2 | Мероприятие №2 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2023-31.12.2023  Бюджетные ассигнования на 2023 год уменьшены на сумму 53,5 тыс. руб. в соответствии с уведомлением министерства финансов Ростовской области  от 14.12.2023 № 9540 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 5 170,8 | | 5 161,9 | Мероприятие № 3 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2023-31.12.2023 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 234,2 | | 233,9 | Мероприятие №4 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих ма­терей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2023-31.12.2023  Бюджетные ассигнования на 2023 год уменьшены на сумму 9,0 тыс. руб.  в соответствии с уведомлением министерства финансов Ростовской области от 14.12.2023 № 9541 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 21 825,5 | | 21 818,1 | Мероприятие №5  Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,  в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2023-31.12.2023  Бюджетные ассигнования на 2023 год уменьшены  на сумму 18 320,3 тыс. руб.  в соответствии с уведомлениями министерства финансов Ростовской области от 14.12.2023 №№ 9539, 9542  о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| «Старшее поколение» | 11 875,1 | | 11 875,1 | Мероприятие № 6 Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»  (МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Азова») | 01.01.2023-31.12.2023 |
|  |  | |  |  |  |
| **3. Образование**  «Современная  школа» | 707 782,0 | | 491 919,0 | Мероприятие 1.  Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32"  (Управление образования администрации города Азова) | 1. В рамках проекта Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32 от 12.01.2022 № 27 на выполнение работ предусмотрено в 2023 году – 828 014 241,11 руб. (выполнение строительных работ и технического и авторского надзора), (заключено дополнительно соглашение № 21 от 06.12.2023г., издано распоряжение администрации города Азова от 05.12.2023 № 270 Об изменении существенных условий муниципального  контракта от 12.01.2022 № 27 на выполнение подрядных  работ по объекту капитального строительства «Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32» Общий объем выполненных работ по формам № КС- 2, № КС- 3 – 491 919 000 руб. 00 коп. Срок выполнения работ в 2023 году – 20.12.2023. продлен дополнительным соглашением № 15 от 25.05.2023 г. |
| «Современная  школа» | 600 000,0 | | 599 999,96 | Мероприятие 2. Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 | 2. В рамках проекта Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 предусмотрено в 2023 году – 600 000 000, 00. Общий объем выполненных работ по формам № КС- 2, № КС- 3 – 599 999 963 руб. 00 коп., сумма аванса на 16.05.2023 составила 205 056 006 руб. 81 коп.  Срок выполнения работ в 2024 году – 30.04.2024. |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4 837,9 | | 4 837,85 | Мероприятие 1.  На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Предоставление ежемесячной выплаты заработной платы сотрудникам. Срок реализации проекта до 31.12.2023 г. |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 937,6 | | 937,55 | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственными символами Российской Федерации | На данный момент муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями г. Азова заключены контракты (договора) на приобретение комплектов государственных символов Российской Федерации. Срок поставки до 30.04.2023. Поставка и установка произведена во все образовательные учреждения. |
| **4. Здравоохранение**  «Модернизация первичного звена здравоохранения» | 25 982,9 | | 25 982,5334 | Мероприятие 1. Приобретение медицинского оборудования  (в разрезе перечня лотов):  Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой  Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый  Цистоскоп смотровой    Шкаф медицинский  Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный  Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы  Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы  Стерилизатор воздушный (сухожаровый)  Стерилизатор для инструментов  Стерилизатор для инструментов | - **Извещение 32312303259** Номер договора 2023.86715 (дата заключения договора 15.05.2023  цена договора 3 168,00 тыс. руб.)  Поставка 15.09.2023  Оплата 25.09.2023  **- Извещение 32312218991** Номер договора 2023.63395 (дата заключения договора 25.04.2023  цена договора 16 415, 00 тыс. руб.).  Поставка 14.08.2023  Оплата 21.08.2023  **- Извещение 32312225660** Номер договора 2023.69174 (дата заключения договора 25.04.2023;  цена договора 1 633,00 тыс. руб.),  Поставка 13.11.2023  Оплата 17.11.2023  **- Извещение 32312225528** Номер договора 2023.69068 (дата заключения договора 21.04.2023  цена договора 25, 671 тыс.руб).  Поставка 19.05.2023  Оплата 29.05.2023  **- Извещение 32312173124** Номер договора 2023.51837 (дата заключения договора 04.04.2023;  цена договора 267,3764 тыс. руб.)  Поставка 09.06.2023  Оплата 29.06.2023  **- Извещение 32312174021** Номер договора  2023.52215 (дата заключения договора 07.04.2023;  цена договора 967,100 тыс. руб.).  Поставка 21.04.2023  Оплата 02.05.2023  **- Извещение 32312174186** Номер договора 2023.52171(дата заключения договора 03.04.2023;  цена договора 288,200 тыс. руб.)  Поставка 05.10.2023  Оплата 20.10.2023  **- Извещение 32312166823** Номер договора 2023.51721(дата заключения договора 30.03.2023;  цена договора 420,00 тыс. руб.)  Поставка 23.06.2023  Оплата 29.06.2023  **- Извещение 32312166819** Номер договора 2023.52063 **(**дата заключения договора 30.03.2023;  цена договора 2 457,186 тыс. руб.)  Поставка 26.05.2023.  Оплата 08.06.2023  **- Извещение 32312166817** Номер договора 2023.52118 **(**дата заключения договора 30.03.2023;  цена договора 341,000 тыс. руб.)  Поставка 14.06.2023  Оплата 23.06.2023 |