Информация о ходе реализации национальных проектов на 25.12.2024 (г. Азов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Наименование НП | Общий объем выделенных средств, тыс. руб. | | Общий объем израсходованных средств,  тыс. руб. | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение) | Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.) |
| **1. Жилье и городская среда** «Формирование комфортной городской среды» | 4 420,1 | | 4 417,1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий города Азова  (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | Муниципальным контрактом с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой» от 15.08.2023 № 6/2023 на выполнение работ на объекте: «Благоустройство общественной территории «Сквер Лётчикам», расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Азов, на пересечении ул. Московская и ул. Красногоровская» предусмотрено 25 412 537,29 руб. в том числе:  в 2023 году – 21 080 493,05 руб. (оплачено в полном объеме), в том числе  федеральный бюджет – 20 540 300,00 руб.  областной бюджет – 419 189,80 руб.  бюджет города – 121 003,25 руб.  в 2024 году – 4 332 044,24 руб., в том числе  федеральный бюджет – 4 221 034,49 руб.  областной бюджет – 86 143,56 руб.  бюджет города – 24 866,19 руб.  Оплата в 2024 году фактически выполненных работ производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.  Акт о приемке выполненных работ от 10.06.2024 № 3 принят на сумму 4 332 044,24 руб.  Оплачено в сумме 4 332 044,24 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 221 034,49 руб., областного бюджета в сумме 86 143,56 руб., за счет средств бюджета города в сумме 24 866,19 руб.  Оплачено за счет средств бюджета города за услуги по осуществлению строительного контроля на объекте в сумме 85 100,00 руб. |
| **2. Безопасные и качественные автомобильные дороги** «Региональная и местная дорожная сеть» | 93 000,0 | | 81 680,5 | Мероприятие 1.  Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры  (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | В рамках реализации мероприятия будет проведена «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина в г. Азове Ростовской области». В 2024 году предусмотрено 93 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 92 070,0 тыс. руб., бюджет города – 930,0 тыс. руб.  Муниципальным контрактом с Государственным унитарным предприятием Ростовской области «РостовАвтоДор» от 11.03.2024 № 1/2024 на выполнение работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина в г. Азове Ростовской области» предусмотрено 93 000 000,00 руб., в том числе: - за счет областного бюджета – 92 070 000,00 - за счет местного бюджета – 930 000,00 руб.  Оплата в 2024 году фактически выполненных работ производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.  Акт о приемке выполненных работ от **20.05.2024 № 371** принят на сумму 1 435 094,72 руб. Оплачено за счет средств бюджета города платежное поручение № 339924 от 24.05.2024- 14 350,95 руб., за счет средств областного бюджета платежное поручение № 568437 от 10.06.2024 - 1 420 743,77 руб.  Акт о приемке выполненных работ от **31.05.2024 № 409** принят на сумму 8 997 567,28 руб.  Оплачено за счет средств бюджета города в сумме 89 975,68 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 8 907 591,60 руб.  Акт о приемке выполненных работ от **28.06.2024 № 453** принят на сумму 2 928 405,18 руб.  Оплачено за счет средств бюджета города в сумме 29 284,06 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 2 899 121,12 руб.  Акт о приемке выполненных работ **от 31.07 2024 №** **489** принят на сумму 17 056 718,21 руб.  Оплачено за счет средств бюджета города в сумме 170 567,19 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 16 886 151,02 руб.  Акт о приемке выполненных работ **от 30.08.2024 №** **522** принят на сумму 29 711 544,24 руб.  Оплачено за счет средств бюджета города в сумме 297 115,44 руб. за счет средств областного бюджета в сумме 29 414 428,80 руб.  Акт о приемке выполненных работ **от 23.10.2024 № 566** принят на сумму 21 551 164,10 руб.  Оплачено за счет средств бюджета города в сумме 215 511,64 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 21 335 652,46 руб. |
| **3. Демография** | 5 430,6 | | 5 358,7 | Мероприятие 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,  в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет (исполнитель – Управление социальной защиты населения администрации г. Азова) | 01.01.2024-31.12.2024  Бюджетные ассигнования  на 2024 год уменьшены  на сумму 2 483,0 тыс. рублей на основании уведомления министерства финансов Ростовской области от 20.12.2024 № 12796  о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| **4. Образование**  «Современная  школа» | 91 576,3 | | 88 679,25 | Мероприятие 1.  Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32"  (Управление образования администрации города Азова) | 1. В рамках проекта Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32 Заключен муниципальный контракт от 12.01.2022 № 27 на выполнение работ по строительству. Согласно контракту в 2024 году предусмотрено 88 837 722 руб.  Общий объем выполненных работ по формам № КС- 2, № КС- 3 – 88 679 248 руб. 41 коп. Срок выполнения работ до 31.08.2024 г. заключено дополнительное соглашение № 25 от 08.05.2024 г.  На выполнение технологического присоединения к сетям газа, строительного контроля и авторского надзора в сумме 2 211 193 руб.38 коп. |
| «Современная  школа» | 1 085 273,6 | | 1 016 890,82 | Мероприятие 2. Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 | 2. В рамках проекта Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. Заключен муниципальный контракт от 01.07.2022 № 15 на выполнение работ по строительству. Согласно контракту в 2024 году предусмотрено 1 050 017 041 руб. 27 коп.  Общий объем выполненных работ по формам № КС- 2, № КС- 3 – 1 016 890 руб. 82 коп.  Срок выполнения работ в 2024 году – 15.12.2024. заключено дополнительное соглашение № 17 от 28.10.2024 г. о продлении срока выполнения работ.  На выполнение технологического присоединения, строительного контроля и авторского надзора в сумме 34 373 394 руб.85 коп. |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4 769,9 | | 4 769,00 | Мероприятие 1.  На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Предоставление ежемесячной выплаты заработной платы сотрудникам. Срок реализации проекта до 31.12.2024 г. |
| **5. Культура «**Цифровая культура» | 5 542,2 | | 5 542,2 | Мероприятие 1. Создание виртуального концертного зала (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова) | До 24 августа 2024 года  1. Приобретение ноутбука  Контракт № 2024.464556 от 16.04.2024, ООО "Интерриум" (ИНН 6164123620)  Кассовый расход – 142,015 тыс. руб.  (это сумма контракта, поставка осуществлена, оплата произведена 02.07.2024)  Поставка осуществлена 19.04.2024.  2. Закупка оборудования для создания виртуального концертного зала в рамках национального проекта "Цифровая культура" (светодиодный экран)  Сумма контракта: 5 373 тыс. руб.  Контракт № 4 от 26.08.2024, ООО «ДИСОФТ» (ИНН 9722044395)  Поставка 40 календ. дней с момента подписания контракта.  Акт приема-передачи товара от 11.09.2024  Оплата произведена 02.10.2024.  3. На экономию 27000 28.08.2024 заключен контракт № 2024.974257 на поставку портативной системы звукоусиления с ООО «БРАВО» (ИНН 6165152944).  Оплата произведена 31.10.2024 |