## Отчет по МП
Таблица № 1 Старцев И.А. Главный архитектор
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 9 месяцев 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы «Увеличение годового объема ввода жилья до 33,66 тыс. кв. метров к 2030 году»
1. |  | Объем ввода жилья в эксплуатацию | ГП РО, ОДОМС | возрастает | тыс. кв. метров | Х | Х | Х | - | 52.16 | 52.16 | единая межведомственная информационно статистическая система (ЕМИСС)
2. |  | Темп ввода жилья в эксплуатацию | ССЭР | возрастает | процентов | Х | Х | Х | - | 110.7 | 110.7 | информационная система отсутствует
3. |  | Доля индустриального жилищного строительства | ССЭР | возрастает | процентов | Х | Х | Х | - | 23.5 | 23.5 | информационная система отсутствует
2. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан до 100% к 2030 году»
1. |  | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей –претендентов на получение социальных выплат | МП | возрастает | процентов | Х | Х | Х | - | 100 | 100 | информационная система отсутствует
2. |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ГП РО | возрастает | семей | Х | Х | Х | - | 18 | 18 | информационная система отсутствует
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» (всего), в том числе: |  |  | 155270.3 | 155896.7 | 155896.7 | 60188.9 | 60188.9 | 38.6082
Федеральный бюджет |  |  | 1986.5 | 2020.6 | 2020.6 | 2012.8 | 2012.8 | 99.614
Областной бюджет |  |  | 145315.7 | 145771.4 | 145771.4 | 50102.5 | 50102.5 | 92.9
Местный бюджет |  |  | 7968.1 | 8104.7 | 8104.7 | 8073.6 | 8073.6 | 99.6163
Внебюджетные источники |  |  | - | [5 empty] | -
Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно) |  |  | - | [5 empty] | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: |  |  | 155270.3 | 155896.7 | 155896.7 | 60188.9 | 60188.9 | 38.6082
Федеральный бюджет |  |  | 1986.5 | 2020.6 | 2020.6 | 2012.8 | 2012.8 | 99.614
Областной бюджет |  |  | 145315.7 | 145771.4 | 145771.4 | 50102.477 | 50102.477 | 34.3706
Местный бюджет |  |  | 7968.1 | 8104.7 | 8104.7 | 8073.6 | 8073.6 | 99.6163
Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |  |  | - | - | - | - | - | - | -

## Отчет по КП1
Таблица № 2
Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
за 9 месяцев 2026 года
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях»
1.1 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ГП РО | возрастание | человек | Х | Х | Х | - | 27 | информационная система отсутствует | 32
1.2 |  | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | МП | возрастание | человек | Х | Х | Х | - | 27 | информационная система отсутствует | 32
1.3 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем | МП | возрастание | процентов | Х | Х | Х | - | 100 | информационная система отсутствует | 100
1.4 |  | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | уменьшение | ГП РО | человек | Х | Х | Х | - | 27 | информационная система отсутствует | 27
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях»
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи в г. Азове» в 2026 году реализации |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-02-01 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-03-03 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Получение субсидии из областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-09-30 | - | - | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Приобретение молодыми семьями – получателями социальных выплат жилых помещений с использованием средств социальной выплаты |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-11-28 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер; Турик Л.А., начальник экономического отдела; Тупогуз О.Г., директор ДИЗО г.Азова; Комаров Ю.А., начальник Управления образования г. Азова
2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-02-15 | - | - | Комаров Ю.А., начальник Управления образования г.Азова
2.1.2. | Контрольная точка 2.2. Осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, включенных в пофамильный список на обеспечение жильем в соответствии с соглашением, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-07-30 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Турик Л.А., начальник экономического отдела; Комаров Ю.А., начальник Управления образования г.Азова
2.1.3. | Контрольная точка 2.3. Получение субвенции из областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-08-30 | - | - | Макаренко Т.Г., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
2.1.4. | Контрольная точка 2.4. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-09-30 | - | - | Тупогуз О.Г., директор ДИЗО г.Азова; Комаров Ю.А., начальник Управления образования г.Азова
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 3: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 6: Исполнение, тыс. рублей; 8: Процент исполнения, (6)/(3)*100; 9: Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 3: 2; 4: 3; 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 7; 9: 8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: |  |  | 3: 155270.3; 4: 155896.7; 5: 155896.7; 6: 60188.9; 7: 60188.9; 8: 38.6082
Федеральный бюджет |  |  | 3: 1986.5; 4: 2020.6; 5: 2020.6; 6: 2012.8; 7: 2012.8; 8: 99.614
Областной бюджет |  |  | 3: 145315.7; 4: 145771.4; 5: 145771.4; 6: 50102.477; 7: 50102.477; 8: 34.3706
Местный бюджет |  |  | 3: 7968.1; 4: 8104.7; 5: 8104.7; 6: 8073.6; 7: 8073.6; 8: 99.6163
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи в г. Азове» (всего), в том числе: |  |  | 3: 36550.9; 4: 37177.5; 5: 37177.5; 6: 37034.7; 7: 37034.7; 8: 99.6159
Федеральный бюджет |  |  | 3: 1986.5; 4: 2020.6; 5: 2020.6; 6: 2012.8; 7: 2012.8; 8: 99.614
Областной бюджет |  |  | 3: 26596.3; 4: 27052.2; 5: 27052.2; 6: 26948.3; 7: 26948.3; 8: 99.6159
Местный бюджет |  |  | 3: 7968.1; 4: 8104.7; 5: 8104.7; 6: 8073.6; 7: 8073.6; 8: 99.6163
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: |  |  | 3: 118719.4; 4: 118719.2; 5: 118719.2; 6: 23154.177; 7: 23154.177; 8: 19.5033
Областной бюджет |  |  | 3: 118719.4; 4: 118719.2; 5: 118719.2; 6: 23154.177; 7: 23154.177; 8: 19.5033

## Отчет по КП2
Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»
за 9 месяцев 2026 года
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства и создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки»
1.1 |  | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | ОДОМС | возрастание | процентов | Х | Х | Х | - | 40 | информационная система отсутствует | 40
1.2 |  | Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | ОДОМС | возрастание | процентов | Х | Х | Х | - | 100 | информационная система отсутствует | 100
1.3 |  | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | ГП РО | возрастание | единиц | Х | Х | Х | - | 8 | информационная система отсутствует | 8
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства и создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Созданы условия для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства и обеспечены мероприятия по снижению административных барьеров» в 2026 году реализации |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Тупогуз О.Г., директор ДИЗО г.Азова
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-07-30 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Разработка проектов планировки и межевания территорий |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-10-30 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова
1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-11-30 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова; Тупогуз О.Г., директор ДИЗО г.Азова
1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья |  | - | - | - | - | - | - | - | 2026-11-30 | - | - | Старцев И.А., главный архитектор г.Азова
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 3: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 6: Исполнение, тыс. рублей; 8: Процент исполнения, (6)/(3)*100; 9: Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 3: 2; 4: 3; 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 7; 9: 8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | bar: 3 to 9
Мероприятие (результат) 1. «Созданы условия для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства и обеспечены мероприятия по снижению административных барьеров» | bar: 3 to 9