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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова»
по итогам 6 месяцев 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 1219,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1219,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 529,24 тыс. рублей 
или 43,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2026 года.
	Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие печатных СМИ» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» (далее – КПМ 3);
Комплекс процессных мероприятий – «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» (далее – КПМ 4);
Комплекс процессных мероприятий – «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Азов» (далее – КПМ 5);
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
на 2026 год (далее – План) утвержден управляющим делами администрации 23.01.2026.
На реализацию КПМ 1 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 137,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 137,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 
0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года.
	В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), исполнение которых будет осуществлено в срок до 15.01.2027.
	Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 20 контрольных точек из которых по итогам 6 месяцев 2026 года ранее запланированного срока достигнуты 5 контрольных точек, не были достигнуты – 3 контрольные точки, по 12 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.
Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:
Контрольная точка 1.1.1. Проведен мониторинг штатной численности муниципальных служащих.
01.06.2026 Проведен мониторинг штатной численности муниципальных служащих (распоряжение от 01.06.2026 № 52).
Контрольная точка 1.1.2. Правительством Ростовской области доведен предельный норматив штатной численности.
25.06.2026 Правительством Ростовской области доведен предельный норматив штатной численности (письмом от 25.06.2026 № 39/1327 направлен протокол от 22.06.2026 № 29 заседания Правительства Ростовской области)
Контрольная точка 2.1.1. Проведен мониторинг программ дополнительного профессионального образования.
15.06.2026 проведен мониторинг программ дополнительного профессионального образования, получены коммерческие предложения учебных центров.
Контрольная точка 2.2.1. Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы  в 1 квартале.
14.04.2026 проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в 1 квартале 2026 года.
Контрольная точка 2.3.1. Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».
Письмом управляющего делами администрации от 11.03.2026 № 50/06/277 осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».
3 контрольные точки не были достигнуты:
Контрольная точка 2.3.2. Сформирован реестр участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова». 
Желающие принять участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова» отсутствуют.
Контрольная точка 2.3.3. Отобраны финалисты и выявлены победители конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова».
Конкурс не состоялся по причине отсутствия желающих. 
Контрольная точка 2.3.4. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова»
Конкурс не состоялся по причине отсутствия желающих. 

На реализацию КПМ 2 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 574,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 574,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 176,96 тыс. рублей или 30,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 2 в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года. 
В рамках КПМ 2 в 2026 года предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2026. 
Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.
Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:
Контрольная точка 1.1.1. Проверен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за предыдущий год. 
16.01.2026 проверен и принят отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за предыдущий год от ООО «Редакция газеты «Азовская неделя».
Контрольная точка 2.1.2. Разработан и заключен контракт на оказание услуг по изданию официального вестника  города Азова «Азов официальный».
13.01.2026 заключен муниципальный контракт № 2026.7252 на оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный».
В установленный срок достигнута 1 контрольная точка.
Контрольная точка 2.1.1. Запланирована закупка услуги. 
В план-график закупок на 2026 год 30.12.2025 включена закупка «Оказание услуг по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный». 
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КПМ 3 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 409,60 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 409,60 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 340,00 тыс. рублей или 83 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 3 в 2026 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано до конца 2026 года.
В рамках КПМ 3 в 2026 года предусмотрено 4 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 29.12.2026.
Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 17 контрольных точек.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 6.
Не достигнута 1 контрольная точка.
По 10 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.
Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:
Контрольная точка 1.1.1. Разработан и утвержден план работы Администрации города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества.
14.01.2026 г. утвержден План работы Администрации города Азова в сфере международного и межмуниципального сотрудничества.
Контрольная точка 1.1.2. Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и  информация к выступлениям в 1 квартале.
Фактическая дата наступления контрольной точки 23.03.2026 г.
В рамках международного сотрудничества в 1 квартале 2026 года 26.03.2026 проведена 1 видеоконференция с городом Курбевуа между членами Ассоциации «Диалог Курбевуа-Азов, Диалог Азов-Курбевуа» по вопросам сохранения исторической памяти, «Великое переселение народов: связь времен и территорий». Видеоконференция проводились с участием школьников МБОУ СОШ №15 и учащихся многопрофильного техникума в Азовском Музее.
Ранее установленного срока контрольная точка достигнута.
Подготовлены служебные письма, порядки ведения, а также списки участников к видеконференциям для их проведения с городом Курбевуа (Франция) 23.03.2026.
Контрольная точка 1.1.3. Разработаны порядки ведения видеоконференций и (или) заседаний, подготовлены списки участников и  информация к выступлениям во 2 квартале.
Фактическая дата наступления контрольной точки 07.05.2026 г.
В рамках международного сотрудничества в 2 квартале 2026 года проведена 1 видеоконференция с городом Курбевуа между членами Ассоциации «Диалог Курбевуа-Азов, Диалог Азов-Курбевуа» по вопросам сохранения исторической памяти, в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 12.05.2026. Видеоконференция проводились с участием школьников ОУ СОШ №11 и учащихся многопрофильного техникума в Азовском Музее.
24.04.2026 – приняли участие в заседании Палаты ТОС городских округов СМО РО.
20.05.2026 - приняли участие в торжественном Собрании членов СМО РО.
Контрольная точка 1.2.1. Заключен договор на оплату членских взносов в Ассоциацию  «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.
06.02.2026 заключен договор на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.
Контрольная точка 1.2.2. Оплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации.
12.02.2026 оплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», в связи с членством в Ассоциации в сумме 340,00 тыс. рублей.
Контрольная точка 2.2.1. Запланирована закупка услуг по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества.
30.12.2025 в план–график закупок на 2026 год включена «закупка услуг по приему официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации международного и межмуниципального сотрудничества».
Не выполнена 1 контрольная точка в связи с отсутствием финансирования:
Контрольная точка 2.1.1.Запланирована закупка товаров по приобретению подарочной, сувенирной и полиграфической продукции, необходимой для реализации международного и межмуниципального сотрудничества, 
Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КПМ 4 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 75,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 75,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 0,00 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 4 в 2026 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано до конца 2026 года.
В рамках КПМ 4 в 2026 года предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 28.12.2026.
Достижение задач КПМ 4 оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.
Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:
Контрольная точка 1.2.1. Запланирована закупка товаров для приобретения полиграфической продукции (листовки, плакаты, брошюры, баннеры) в области информационно методической поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов.
30.12.2025 в план-график закупок включена «закупка товаров для приобретения полиграфической продукции (листовки, плакаты, брошюры, баннеры) в области информационно методической поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов».
[bookmark: _GoBack]Контрольная точка 1.2.2 Проведено заседание с социально ориентированными некоммерческими организациями города по определению и обсуждению социальных проектов, подлежащих освещению.
29.06.2026 г. проведено заседание с социально ориентированными некоммерческими организациями города по определению и обсуждению социальных проектов, подлежащих освещению
1 контрольная точка не достигнута в срок:
Контрольная точка 1.2.3 Разработан(ы) и заключен(ы) контракт(ы) для приобретения полиграфической продукции (листовки, плакаты, брошюры, баннеры) в области информационно методической поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов
Заключение контракта планируется во втором полугодии 2026 года. 
По 7 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута. 

На реализацию КПМ 5 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 24,60 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24,60 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 12,28 тыс. рублей или 49,9 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 5 в 2026 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано до конца 2026 года.
В рамках КПМ 5 в 2026 года предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 29.12.2026.
Достижение задач КПМ 5 оценивается на основании 21 контрольной точки.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок 5, 1 контрольная точка не исполнена, по 11 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.
Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:
Контрольная точка 2.1.1. Организован и проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки».
13.01.2026 в МБУК ГДК г. Азова был организован и проведен этнокультурный фестиваль «Азовские Меланки». В мероприятии приняло участие около 1 510 человек.
Контрольная точка 2.1.2. Организован и проведен День родного языка.
21.02.2026  в рамках проведения мероприятий, приуроченных Дню родного языка, проведено 41 мероприятие. Общее количество принявших участие 9031 человек. 
Контрольная точка 2.1.3. Организован и проведен праздник «Масленица».
В преддверии праздника и 22.02.2026 мероприятия были проведены выездными бригадами  отдела культуры в 22 дворе города и МБУК ЦБС г. Азова, всего 22 мероприятия - приняли участие 
3 789 человек. 
Управлением образования города Азова были проведены тематические мероприятия в школах и детских садах. 
Всего проведено 67 тематических мероприятий в школах и детских садах. В мероприятиях приняли участие 13 789 человек.
Контрольная точка 3.1.2. Организован(ы) и проведен(ы) «круглые столы» и (или) заседания экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства в 1 полугодии.
За отчетный период проведены 2 заседания «Круглых столов» с представителями духовенства по вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития. 
08.04.2026, 15.04.2026 состоялись  рабочая встреча с руководителями и представителями этнокультурных и религиозных организаций по разъяснению необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации, проведению воспитательно - профилактической работы с этнической молодежью  и  противодействию идеологии терроризма. 	
В установленный срок достигнуты контрольные точки:
Контрольная точка 1.1.1. Организован и проведен День освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков
В рамках празднования Дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков подведомственными учреждениями отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, а также Управлением образования г. Азова проведено 46 мероприятий. Всего в мероприятиях приняли участие: 
39 921 человек.
Контрольная точка 1.1.2. Организован и проведен День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне проведено 263 мероприятия. Всего в них приняло участие 37 607 человек.
Контрольная точка 1.1.3. Организован и проведен День славянской письменности и культуры.
25.05.2026 проведено 27 мероприятий, всего в мероприятиях приняло участие 629 человек.
Контрольная точка 1.1.4. Организован и проведен День русского языка.
Проведено 68 мероприятий, в которых приняли участие 19 187 человек.
06.06.2026 в рамках празднования Дня русского языка проведено 46 тематических мероприятий, приняли участие 10151 человек.
05.06.2026в рамках празднования Дня русского языка проведено 12 тематических мероприятий, приняли участие 9036 человек.
Контрольная точка 1.1.5. Организован и проведен День России.
В рамках празднования Дня России проведено 76 тематических мероприятий, приняли  участие 18 043 человека. 
1 контрольная точка в рамках КПМ 5 не исполнена:
Контрольная точка 3.1.1. Разработаны порядки ведения, подготовлены списки участников, подготовлена информация к выступлениям на заседаниях экспертного совета и (или) «круглых столов» по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова, в т.ч. с привлечением духовенства в 1 полугодии.
Заседание экспертного совета перенесено на июль 2026 года.
По 11 контрольным точкам плановая дата наступления еще не достигнута.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» за 6 месяцев 2026 года установлено неисполнение 6 контрольных точек. При этом риски недостижения плановых значений показателей муниципальной программы отсутствуют.


