|  | УТВЕРЖДЕН А.Г. Молотиевским Заместителем главы администрации по социальным вопросам – директором Депаратмента социального развития г. Азова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

ЗА   1 полугодие 2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи с целью повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,0 лет к 2030 году и снижению смертности от всех причин до 11,4 на 1000 населения к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ожидаемая продолжитель-ность жизни при рождении | ГП РО МП | возрастающий | лет |  | 75,15 |  |  | 75,15 |  | Информационная система отсутствует | По статистическим данным значение показателя является годовым |
| 1.2. |  | Смертность от всех причин | МП | убывающий | Число умерших на 1000 человек населения |  | 13,76 |  | Свидетельства о смерти , выданные ЗАГС | 11,8 |  | Информационная система отсутствует | Значение показателя по статистическим данным является годовым |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | - «Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи с целью повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,0 лет к 2030 году и снижению смертности от всех причин до 11,4 на 1000 населения к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП РО МП | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |  |  |  |  |  | 75,15 |
|  | Факт/прогноз |  | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |  |  |  |  |  | 75,15 |
| 1.2. | Смертность от всех причин, Число умерших на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |  | 11,8 |
|  | Факт/прогноз |  | 18,2 | 15,3 | 15,3 | 15 | 14,1 | 13,76 |  |  |  |  |  | 13,76 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Муниципальная программа (всего), в том числе: | 3 668,8 | 3 668,8 | 3 668,8 | 847,0 | 847,0 | 23,1 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 668,8 | 3 668,8 | 3 668,8 | 847,0 | 847,0 | 23,1 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи» (всего), в том числе: | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 065,5 | 126,0 | 126,0 | 11,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 065,5 | 126,0 | 126,0 | 11,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (всего), в том числе: | 2 603,3 | 2 603,3 | 2 603,3 | 721,0 | 721,0 | 27,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 603,3 | 2 603,3 | 2 603,3 | 721,0 | 721,0 | 27,7 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Наименование» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН А.Г. Молотиевским Заместителем главы администрации по социальным вопросам – директором Депаратмента социального развития г. Азова Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование оказания медицинской помощи»

ЗА 1 полугодие 2026

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Доступность оказания медицинской помощи пациентам, в том числе страдающим хронической почечной недостаточностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте | МП | убывающий | Число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста |  | 540 |  | Свидетельства о смерти , выданные ЗАГС | 301,3 |  | Информационная система отсутствует | Значение показателя по статистическим данным является годовым |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | «Доступность оказания медицинской помощи пациентам, в том числе страдающим хронической почечной недостаточностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте, Число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 |  |  |  |  |  | 301,3 |
|  | факт/прогноз |  | 718,6 | 720 | 600 | 600 | 576 | 540 |  |  |  |  |  | 540 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Доступность оказания медицинской помощи пациентам, в том числе страдающим хронической почечной недостаточностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | процент |  |  |  |  |  | 100 | - | - |  | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Определена потребность в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» |  | - | - | - |  | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | Обращение пациента, страдающего хронической почечной недостаточностью и нуждающегося в транспортировке для получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в медицинской организации |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлена закупка услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026 | 16.01.2026 | 28.02.2026 | Департамент социального развития города Азова Главный юрисконсульт Департамент социального развития города Азова Устюжанина Н.С. | Контракт на оказание услуг |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 065,5 | 126,0 | 126,0 | 11,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 065,5 | 126,0 | 126,0 | 11,8 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно», всего, в том числе: | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 065,5 | 126,0 | 126,0 | 11,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 065,5 | 126,0 | 126,0 | 11,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Не исполнение показателя |  | средний | Организация проведения ПМО лиц трудоспособного возраста привлекая частные медицинские организации, находящиеся на территории города Азове, а так же использование мобильных медицинских бригад. Мониторинг смертности прикрепленного населения с декомпозицией до терапевтического участка | В течение года |  |

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

ЗА 1 полугодие 2026

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование планирования и использования кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами | МП | возрастающий | процент |  | 64,2 |  | ежемесячная отчетная форма «Штаты_Кадры», предоставляемая в МЗ РО | 52,5 | Информационная система отсутствует |  | Значение показателя по статистическим данным является годовым |
| 2. |  | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | МП | возрастающий | человек |  | 1:2,3 |  | ежемесячная отчетная форма «Штаты_Кадры», предоставляемая в МЗ РО | 1:2,5 | Информационная система отсутствует |  | Значение показателя по статистическим данным является годовым |
| 3. |  | Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области | МП | возрастающий | процент |  | 195,4 |  |  | 180,0 | Информационная система отсутствует |  | Значение показателя по статистическим данным является годовым |
| 4. |  | Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области | МП | возрастающий | процент |  | 96,6 |  |  | 84,0 | Информационная система отсутствует |  | Значение показателя по статистическим данным является годовым |
| 5. |  | Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области | МП | возрастающий | процент |  | 85,0 |  |  | 80,0 | Информационная система отсутствует |  | Значение показателя по статистическим данным является годовым |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование планирования и использования кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | - | - | - | - | - | 52,5 |
|  | факт/прогноз |  | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | - | - | - | - | - | 64,2 |
| 1.2. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 1;2,5 | 1;2,5 | 1;2,5 | 1;2,5 | 1;2,5 | 1;2,5 | - | - | - | - | - | 1;2,5 |
|  | факт/прогноз |  | 1;2,3- | 1;2,3- | 1:2,3- | 1:2,7- | 1:2,5- | 1:2,3- | - | - | - | - | - | 1:2,3- |
| 1.3. | Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - | - | 180,0 |
|  | факт/прогноз |  | 183,4 | 181,3 | 182,7 | 185,2 | 184,5 | 195,4 | - | - | - | - | - | 195,4 |
| 1.4 | Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | - | - | - | - | - | 84,0 |
|  | факт/прогноз |  | 94,1 | 90,7 | 91,1 | 91,7 | 91,9 | 96,6 | - | - | - | - | - | 96,6 |
| 1.5 | Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | 80,0 |
|  | факт/прогноз |  | 93,9 | 84,6 | 82,3 | 81,8 | 82,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | 85,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование планирования и использования кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях, а также студентам государственных профессиональных образовательных организаций» в 2025 году реализации | процент |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Подготовлены списки студентов и ординаторов высших учебных заведений, а также студентов государственных профессиональных образовательных организациях, обучающихся в рамках целевого набора, для осуществления ежемесячных выплат» |  | - | - | - | - | - | - | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | приказ Департамента социального развития города Азова |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлена выплата студентам и ординаторам высших учебных заведений, а также студентам государственных профессиональных образовательных организациях, обучающимся по целевому набору в соответствии с заключенными договорами в феврале 2025» |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2026 | 25.02.2026 | 28.02.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А. | платежный документ |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Осуществлена выплата студентам и ординаторам высших учебных заведений, а также студентам государственных профессиональных образовательных организациях, обучающимся по целевому набору в соответствии с заключенными договорами в марте 2025» |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А. | платежный документ |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Осуществлена выплата студентам и ординаторам высших учебных заведений, а также студентам государственных профессиональных образовательных организациях, обучающимся по целевому набору в соответствии с заключенными договорами в апреле 2025» |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2026 | 09.04.2026 | 30.04.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Осуществлена выплата студентам и ординаторам высших учебных заведений, а также студентам государственных профессиональных образовательных организациях, обучающимся по целевому набору в соответствии с заключенными договорами в мае 2025» |  |  |  |  |  |  |  | 31.05.2026 | 15.05.2026 | 31.05.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Осуществлена выплата студентам и ординаторам высших учебных заведений, а также студентам государственных профессиональных образовательных организациях, обучающимся по целевому набору в соответствии с заключенными договорами в июне 2025» |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2026 | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществлена мера социальной поддержки медицинским работникам в части частичной оплаты найма жилья» в 2025 году реализации | процент |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Осуществлено заключение договоров о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику» |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | заключен договор о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Подготовлены списки медицинских работников, которым производится возмещение расходов за оплату найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | приказ Департамента социального развития города Азова |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата по договорам о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2026 | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата по договорам о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5. Произведена оплата по договорам о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2026 | 10.04.2026 | 30.04.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.6. Произведена оплата по договорам о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику |  |  |  |  |  |  |  | 31.05.2026 | 15.05.2026 | 31.05.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.2.7. Произведена оплата по договорам о предоставлении частичного возмещения расходов за оплату найма жилого помещения медицинскому работнику |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2026 | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А | платежный документ |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Подготовлены специалисты по программам медицинского и фармацевтического образования, подготовлены специалисты по программам государственных профессиональных образовательных организаций; произведена оплата проезда к месту обучения и обратно» в 2025 году реализации | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Сформированы списки специалистов для обучения по программам медицинского и фармацевтического образования, по программам государственных профессиональных образовательных организаций; сформированы списки работников для оплаты проезда к месту обучения и обратно» |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | приказ Департамента социального развития города Азова |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. План мероприятий по обучению специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования, по программам государственных профессиональных образовательных организаций включен в план закупок |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Департамент социального развития города Азова Главный юрисконсульт Департамент социального развития города Азова Устюжанина Н.С. | закупка включена в план закупок |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. Заключены контракты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в медицинской организации по программам медицинского и фармацевтического образования, по программам государственных профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2026 | 23.01.2026 | 30.11.2026 | Департамент социального развития города Азова Главный юрисконсульт Департамент социального развития города Азова Устюжанина Н.С. | заключены контракты на оказание услуг |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. Произведена приемка оказанных услуг на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в медицинской организации по программам медицинского и фармацевтического образования, по программам государственных профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 30.11.2026 | 12.02.2026 13.02.2026 26.02.2027 27.02.2026 | 30.11.2026 | Департамент социального развития города Азова Главный юрисконсульт Департамент социального развития города Азова Устюжанина Н.С. | Акт по оказанию услуг |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка 1.3.5. Произведена оплата по заключенным договорам на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в медицинской организации по программам медицинского и фармацевтического образования, по программам государственных профессиональных образовательных организаций; произведена оплата проезда к месту обучения и обратно |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2026 | 26.02.2026 24.03.2026 30.04.2026 | 31.12.2026 | Департамент социального развития города Азова Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова Трофимова Ю.А. | платежный документ |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 2 603,3 | 2 603,3 | 2 603,3 | 721,0 | 721,0 | 27,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 603,3 | 2 603,3 | 2 603,3 | 721,0 | 721,0 | 27,7 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях, а также студентам государственных профессиональных образовательных организаций», всего, в том числе: | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 220,0 | 220,0 | 41,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 220,0 | 220,0 | 41,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлена мера социальной поддержки медицинским работникам в части частичной оплаты найма жилья», всего, в том числе: | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 288 | 288 | 37,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 288 | 288 | 37,5 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Подготовлены специалисты по программам медицинского и фармацевтического образования, подготовлены специалисты по программам государственных профессиональных образовательных организаций; произведена оплата проезда к месту обучения и обратно», всего, в том числе: | 1 299,3 | 1 299,3 | 1 299,3 | 213,0 | 213,0 | 16,4 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 299,3 | 1 299,3 | 1 299,3 | 213,0 | 213,0 | 16,4 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами | Не достижение показателя |  | низкий | Прием на работу врачей в первичное звено | В течение года |  |

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

ЗА 1 полугодие 2026

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля граждан, консультированных по вопросу здорового образа жизни | МП | возрастающий | процент |  | 31,5 |  | Отчетная статистическая форма №30 «сведения о медицинской организации» Приказ Росстата: Об утверждении формы от 25.12.2023 N 681 Отчет «Модель конечных результатов медико-гигиенического образования населения по формированию здоровья» | 60 | Информационная система отсутствует |  | По статистическим данным значение показателя является годовым |
| 2. |  | Снижение смертности от туберкулеза | МП | убывающий | Число умерших на 100 тыс. населения |  | 7 |  | Свидетельства о смерти , выданные ЗАГС | 7,3 | Информационная система отсутствует |  | По статистическим данным значение показателя является годовым |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, консультированных по вопросу здорового образа жизни, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 60 |
|  | факт/прогноз |  | 7,4 | 12,4 | 18,4 | 23,5 | 27,8 | 31,5 | - | - | - | - | - | 31,5 |
| 1.2. | Снижение смертности от туберкулеза, Число умерших на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | 7,3 |
|  | факт/прогноз |  | 0- | 7,5- | 5- | 3,75- | 9- | 7- | - | - | - | - | - | 7 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование планирования и использования кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена организация информирования населения города о формировании основ здорового образа жизни; проведение тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни» в 2025 году реализации | процент |  | - | 60 | 31,5 |  | 60 |  |  |  |  | Отчетная статистическая форма №30 «сведения о медицинской организации» Приказ Росстата: Об утверждении формы от 25.12.2023 N 681 Отчет «Модель конечных результатов медико-гигиенического образования населения по формированию здоровья» Срок предоставления - ежеквартально |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Определен перечень мероприятий по проведению информирования населения города о формировании основ здорового образа жизни; проведению тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни |  | - | - | -15 | 17- | 17- | - | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | Отчетная статистическая форма №30 «сведения о медицинской организации» Приказ Росстата: Об утверждении формы от 25.12.2023 N 681 Отчет «Модель конечных результатов медико-гигиенического образования населения по формированию здоровья» |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Проведены мероприятия по информированию населения согласно утвержденного перечня |  |  |  | 30 | 34 | 34 |  | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | Отчетная статистическая форма №30 «сведения о медицинской организации» Приказ Росстата: Об утверждении формы от 25.12.2023 N 681 Отчет «Модель конечных результатов медико-гигиенического образования населения по формированию здоровья» |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена организация обследования населения на туберкулез, в том числе детей» в 2026 году реализации |  |  |  | 72,8 | 38,0 |  | 72,8 |  |  |  | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | Приказ МЗ РО №1007 от 26.04.2023 «Об обеспечении диагностики и своевременного выявления туберкулеза» Отчет «О реализации муниципальных программ «Развитие здравоохранения», подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально –значимыми заболеваниями», направление «Мероприятие по борьбе с туберкулезом» |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Получены медико-билогические препараты с целью реализации мероприятий по профилактике туберкулеза у детей |  |  |  | 18,2 | 17,4 | 18,2 |  | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | Приказ МЗ РО №1007 от 26.04.2023 «Об обеспечении диагностики и своевременного выявления туберкулеза» Отчет «О реализации муниципальных программ «Развитие здравоохранения», подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально –значимыми заболеваниями», направление «Мероприятие по борьбе с туберкулезом» |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 Проведены профилактические осмотры на туберкулез |  |  |  | 36,4 | 36,0 | 36,4 |  | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Департамент социального развития города Азова Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Молотиевский А.Г. | Приказ МЗ РО №1007 от 26.04.2023 «Об обеспечении диагностики и своевременного выявления туберкулеза» Отчет «О реализации муниципальных программ «Развитие здравоохранения», подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально –значимыми заболеваниями», направление «Мероприятие по борьбе с туберкулезом» |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена организация информирования населения города о формировании основ здорового образа жизни; проведение тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни», всего, в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена организация обследования населения на туберкулез, в том числе детей», всего, в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове»

на 2026 год по итогам  I полугодия 2026 года

Муниципальная программа города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2476.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3 668,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 668,8 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 847,0 тыс. рублей или 23,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:

- Мероприятия муниципального проекта  – «Укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения»;

- Комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование оказания медицинской помощи»;

- Комплекс процессных мероприятий – «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

- Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

В рамках муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2026 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальных (комплексной) программы:

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

- смертность от всех причин.

Для достижения показателей были выполнены мероприятия (результата) /контрольные точки:

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 065,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 065,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 126,0 тыс. рублей или 11,8 процентов выполнения мероприятия (результат) - «Обеспечена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» достигнуты две контрольные точки в установленный срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация трех мероприятий:

-  «Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях, а также студентам государственных профессиональных образовательных организаций»;

- «Осуществлена мера социальной поддержки медицинским работникам в части частичной оплаты найма жилья»;

- «Подготовлены специалисты по программам медицинского и фармацевтического образования, подготовлены специалисты по программам государственных профессиональных образовательных организаций; произведена оплата проезда к месту обучения и обратно».

По данному направлению в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2 603,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 603,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 721,0 тыс. рублей или 27,7 процентов в результате выполнения 14 контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» в 2026 году муниципальной программой средств не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.