|  | УТВЕРЖДЕН Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова ______________________О. В. Фомин « 07» июля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 6 месяцев 2026 года

### «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»

- Риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Возможные последствия риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» | Невыполнение показателя | Недостижение запланированного годового значения показателя | Регулярный мониторинг результатов и контрольных точек мероприятия 1.1 | УСЗН г. Азова ежемесячно предоставляет в Министерство труда и социального развития Ростовской области отчет о ходе оказания государственной социальной помощью на основании социального контракта, мониторинг и реестр получателей государственной социальной помощью на основании социального контракта, в случае необходимости вносятся изменения в запланированные значения показателей | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» | Бюджетный риск | Недостижение параметров муниципального проекта в связи со снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Своевременное финансирование в полном объеме | По сроку до 5-го числа каждого месяца УСЗН г. Азова предоставляет в Министерство труда и социального развития Ростовской области заявки на получение финансирования по оказанию государственной социальной помощью на основании социального контракта отдельным категориям граждан в текущем месяце и для формирования кассового плана на следующий месяц. В случае необходимости предоставляются дополнительные заявки на получение финансирования. | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова |
| 1.3. | Показатель «Коэффициент рождаемости» | Невыполнение показателя | Недостижение запланированного годового значения показателя | Регулярный мониторинг результатов и контрольных точек мероприятия 1.2 | УСЗН г. Азова осуществляет ежемесячный мониторинг численности получателей единовременной денежной выплаты в размере 300,0 тыс. рублей в связи с рождением третьего или последующего ребенка и единовременной денежной выплаты в размере 100,0 тыс. руб. беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения и направляет информацию в Министерство труда и социального развития Ростовской области | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» | Бюджетный риск | Недостижение параметров муниципального проекта в связи со снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Своевременное финансирование в полном объеме | По сроку до 5-го числа каждого месяца УСЗН г. Азова предоставляет в Министерство труда и социального развития Ростовской области заявки на получение финансирования на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в текущем месяце и для формирования кассового плана на следующий месяц. В случае необходимости предоставляются дополнительные заявки на получение финансирования. | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова |

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по кварталам текущего (отчетного) года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП РО | процентов | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 67,6 (нарастающим итогом с начала года) | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |
|  | Факт/прогноз |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | -/67,6 |  |  |
| 1.2. | Показатель «Коэффициент рождаемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | процентов | - |  | - |  | - |  |  | 0,77 (нарастающим итогом с начала года) |  |  | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |
|  | Факт/прогноз |  |  | - | - |  | - |  |  | -/0,77 |  |  |  |  |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного года | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного перио-да | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответ-ственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и реквизиты подтвер-ждающего документа | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план на конец отчетного года | факт на конец отчетного периода | план | факт/ прог-ноз |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» в 2026 году реализации | семей | 63 | 23 | 63 | - | - | 31.12. 2026 | -/31.12.2026 | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | отчет | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2026 | 01.01. 2026/- | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | # Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 3 месяца 2026 года» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.03.2026 | 30.03.2026/- | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | отчет | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2026 года» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.06.2026 | 30.06.2026/- | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | отчет | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» в 2026 году реализации | человек | 71 | 79 | 79 | - | - | 31.12. 2026 | -/31.12.2026 | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | отчет | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2026 | 01.01. 2026/- | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | # Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 3 месяца 2026 года» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.03.2026 | 30.03.2026/- | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | отчет | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2026 года» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.06.2026 | 30.06.2026/- | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | отчет | - |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

по состоянию на 01.07.2026

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводня бюджетная роспись | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, % (5)/(4)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 28 842,0 | 28 842,0 | 4 556,3 | 15,8 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
|  | 913 1003 04 2 Я2 А4040 240 | 395,2 | 395,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 913 1003 04 2 Я2 54040 320 | 28 446,8 | 28 446,8 | 4 556,3 | 16,0 |  |
| Федеральный бюджет | Х | 23 326,4 | 23 326,4 | 3 736,2 | 16,0 |  |
| Областной бюджет | Х | 5 515,6 | 5 515,6 | 820,1 | 14,9 |  |
| Местный бюджет | Х | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | Х | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» | Х | 8 879,0 | 8 879,0 | 4 295,7 | 48,4 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
|  | 913 10 04 04 2 Я2 А3130 240 | 120,8 | 120,8 | 6,1 | 5,0 |  |
|  | 913 10 04 04 2 Я2 53130 310 | 7 100,0 | 7 100,0 | 3 400,0 | 47,9 |  |
|  | 913 10 04 04 2 Я2 53130 320 | ### 1 658,2 | ### 1 658,2 | ### 889,6 | 53,6 |  |
| Федеральный бюджет | Х | 8 583,0 | 8 583,0 | 4 203,8 | 49,0 |  |
| Областной бюджет | Х | 296,0 | 296,0 | 91,9 | 31,0 |  |
| Местный бюджет | Х | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | Х | - | - | - | - |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | Х | 37 721,0 | 37 721,0 | 8 852,0 | 23,5 | Х |
| Федеральный бюджет | Х | 31 909,4 | 31 909,4 | 7 940,0 | 24,9 | Х |
| Областной бюджет | Х | 5 811,6 | 5 811,6 | 912,0 | 15,7 | Х |
| Местный бюджет | Х | - | - | - | - | Х |
| Внебюджетные источники | Х | - | - | - | - | Х |