



	
	УТВЕРЖДЕН
Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова


______________________О. В. Фомин

« 07» июля 2026 года




ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 6 месяцев 2026 года
«Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»

1. Риски

	№ п/п
	Наименование показателя, мероприятия (результата)
	Описание
риска
	Возможные
последствия риска
	Планируемые
меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный
за принятие мер реагирования
(ФИО, должность)

	1.
	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей»

	1.1.
	Показатель «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»
	Невыполнение показателя
	Недостижение запланированного годового значения показателя
	Регулярный мониторинг результатов и контрольных точек мероприятия 1.1
	 УСЗН г. Азова ежемесячно предоставляет в Министерство труда и социального развития Ростовской области отчет о ходе оказания государственной социальной помощью на основании социального контракта, мониторинг и реестр получателей государственной социальной помощью на основании социального контракта, в случае необходимости вносятся изменения в запланированные значения показателей 
	Фомин О.В., 
начальник 
УСЗН г. Азова

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме»
	Бюджетный риск
	Недостижение параметров муниципального проекта в связи со снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	Своевременное финансирование в полном объеме
	По сроку до 5-го числа каждого месяца  УСЗН г. Азова предоставляет
 в Министерство труда и социального развития Ростовской области заявки на получение финансирования  по оказанию государственной социальной помощью на основании социального контракта отдельным категориям граждан в текущем месяце и для формирования кассового плана на следующий месяц.
 В случае необходимости предоставляются дополнительные заявки на получение финансирования. 
	Фомин О.В., 
начальник 
УСЗН г. Азова

	1.3.
	Показатель «Коэффициент рождаемости»
	Невыполнение показателя
	Недостижение запланированного годового значения показателя 
	Регулярный мониторинг результатов и контрольных точек мероприятия 1.2
	УСЗН г. Азова осуществляет ежемесячный мониторинг численности получателей единовременной денежной выплаты в размере 300,0 тыс. рублей  в связи с рождением третьего или последующего ребенка и единовременной денежной выплаты в размере 100,0 тыс. руб. беременным
женщинам, обучающимся по очной форме обучения и направляет информацию в Министерство труда и социального развития Ростовской области
	Фомин О.В., 
начальник 
УСЗН г. Азова

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме»
	Бюджетный риск
	Недостижение параметров муниципального проекта в связи со снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	Своевременное финансирование в полном объеме
	По сроку до 5-го числа каждого месяца  УСЗН г. Азова предоставляет
 в Министерство труда и социального развития Ростовской области заявки на получение финансирования  на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в  текущем месяце и для формирования кассового плана на следующий месяц.
 В случае необходимости предоставляются дополнительные заявки на получение финансирования. 
	Фомин О.В., 
начальник 
УСЗН г. Азова











2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Показатели
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значения по кварталам текущего (отчетного) года
	Комментарий

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1.
	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей»

	1.1.
	Показатель «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»
	

	
	План
	ГП РО
	процентов
	-
	-
	-
	67,6
(нарастающим итогом с начала года)
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался

	
	Факт/прогноз
	
	
	-
	-
	-
	-/67,6
	

	1.2.
	Показатель «Коэффициент рождаемости»
	

	
	План
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	0,77
(нарастающим итогом с начала года)
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался

	
	Факт/прогноз
	
	
	-
	-
	-
	-/0,77
	












3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановое значение на конец отчетного года
	Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного перио-да
	Прогнозное значение на конец отчетного года
	Количество объектов мероприятия (результата)
	Срок реализации
	Ответ-ственный исполнитель
(ФИО, должность)
	Вид и реквизиты подтвер-ждающего документа
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	план на конец отчетного года
	факт на конец отчетного периода
	план
	факт/ прог-ноз
	
	
	

	1.
	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме»  в 2026 году реализации
	семей
	63
	23
	63
	-
	-
	31.12.
2026
	-/31.12.2026
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	отчет
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	01.01.
2026
	01.01.
2026/-
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 3 месяца 2026 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	30.03.2026
	30.03.2026/-
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	отчет
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2026 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	30.06.2026
	30.06.2026/-
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	отчет
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» в 2026 году реализации

	человек
	71
	79
	79
	-
	-
	31.12.
2026
	-/31.12.2026
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	отчет
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	01.01.
2026
	01.01.
2026/-
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 3 месяца 2026 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	30.03.2026
	30.03.2026/-
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	отчет
	-

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2026 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	30.06.2026
	30.06.2026/-
	Фомин О.В., начальник 
УСЗН г. Азова
	отчет
	-




4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта
по состоянию на 01.07.2026

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение
	Комментарий

	
	
	Предусмотрено паспортом 
	Сводня бюджетная роспись
	Кассовое исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, %
[bookmark: _GoBack](5)/(4)*100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9

	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей»

	Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» (всего), в том числе:
	Х
	28 842,0
	28 842,0
	4 556,3
	15,8
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	
	913 1003 04 2 Я2 А4040 240
	395,2
	395,2
	0,0
	0,0
	

	
	913 1003 04 2 Я2 54040 320
	28 446,8
	28 446,8
	4 556,3
	16,0
	

	Федеральный бюджет
	Х
	23 326,4
	23 326,4
	3 736,2
	16,0
	

	Областной бюджет
	Х
	5 515,6
	5 515,6
	820,1
	14,9
	

	Местный бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	Х
	-
	-
	-
	-
	

	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме»
	Х
	8 879,0
	8 879,0
	4 295,7
	48,4
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	
	913 10 04 04 2 Я2 А3130 240
	120,8
	120,8
	6,1
	5,0
	

	
	913 10 04 04 2 Я2 53130 310
	7 100,0
	7 100,0
	3 400,0
	47,9
	

	
	913 10 04 04 2 Я2 53130 320
	1 658,2
	1 658,2
	889,6
	53,6
	

	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	Х
	8 583,0
	8 583,0
	4 203,8
	49,0
	

	Областной бюджет
	Х
	296,0
	296,0
	91,9
	31,0
	

	Местный бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	Х
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	Х
	37 721,0
	37 721,0
	8 852,0
	23,5
	Х

	Федеральный бюджет
	Х
	31 909,4
	31 909,4
	7 940,0
	24,9
	Х

	Областной бюджет
	Х
	5 811,6
	5 811,6
	912,0
	15,7
	Х

	Местный бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	Х

	Внебюджетные источники
	Х
	-
	-
	-
	-
	Х





5

