Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

за 9 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | 85,0 | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» | 85,0 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 49 | - | 53 | - | 60 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 304 | - | 288 | - | 299 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 7 196 | - | 6 269 | - | 6 208 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 1 733 | - | 771 | - | 1 134 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 113 | - | 67 | - | 128 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 132 | - | 86 | - | 86 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1.6.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.6.3. | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 54 | - | 40 | - | 41 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1.7.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.7.3. | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 1 684 | - | 1 520 | - | 1 530 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1.8.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.8.2. | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.8.3. | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 4 347 | - | 3 742 | - | 3 760 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.9.1. | Контрольная точка 1.9.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.9.2. | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.9.3. | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | - | - | 84 | - | 75 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.10.1. | Контрольная точка 1.10.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.10.2. | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.10.3. | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2026 году | человек | - | - | - | 1 058 | - | 1 804 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.11.1. | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.11.2. | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.11.3. | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 313 943,3 | 308 407,9 | 298 485,3 | 211 796,4 | 209 931,9 | 68,1 | х |
| Федеральный бюджет | 103 082,8 | 102 962,1 | 102 962,1 | 65 659,2 | 65 634,2 | 63,7 | х |
| Областной бюджет | 200 436,5 | 195 432,9 | 195 432,9 | 138 996,2 | 137 156,7 | 70,2 | х |
| Местный бюджет | 10 424,0 | 10 012,9 | 90,3 | 7 141,0 | 7 141,0 | 71,3 | х |
| Мероприятие (результат) 1.1 « Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе: | 10 424,0 | 10 012,9 | 90,3 | 7 141,0 | 7 141,0 | 71,3 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Местный бюджет | 10 424,0 | 10 012,9 | 90,3 | 7 141,0 | 7 141,0 | 71,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 5 807,3 | 5 686,6 | 5 686,6 | 5 686,5 | 5 686,5 | 100,0 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Федеральный бюджет | 5 807,3 | 5 686,6 | 5 686,6 | 5 686,5 | 5 686,5 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 97 275,5 | 97 275,5 | 97 275,5 | 59 972,7 | 59 947,7 | 61,6 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Федеральный бюджет | 97 275,5 | 97 275,5 | 97 275,5 | 59 972,7 | 59 947,7 | 61,6 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 22 138,4 | 15 672,0 | 15 672,0 | 6 150,0 | 6 148,9 | 39,2 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 22 138,4 | 15 672,0 | 15 672,0 | 6 150,0 | 6 148,9 | 39,2 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 1 181,7 | 1 181,7 | 1 181,7 | 639,7 | 639,7 | 54,1 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 1 181,7 | 1 181,7 | 1 181,7 | 639,7 | 639,7 | 54,1 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 275,2 | 261,1 | 56,4 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 275,2 | 261,1 | 56,4 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 1 367,1 | 1 367,1 | 1 367,1 | 808,8 | 795,6 | 58,2 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 1 367,1 | 1 367,1 | 1 367,1 | 808,8 | 795,6 | 58,2 |  |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 47 089,2 | 47 089,2 | 47 089,2 | 34 560,1 | 34 303,7 | 72,8 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 47 089,2 | 47 089,2 | 47 089,2 | 34 560,1 | 34 303,7 | 72,8 |  |
| Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 114 956,5 | 114 785,3 | 114 785,3 | 85 445,7 | 83 899,3 | 73,1 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 114 956,5 | 114 785,3 | 114 785,3 | 85 445,7 | 83 899,3 | 73,1 |  |
| Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 1 771,4 | 1 958,1 | 1 958,1 | 1 281,1 | 1 280,4 | 65,4 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 1 771,4 | 1 958,1 | 1 958,1 | 1 281,1 | 1 280,4 | 65,4 |  |
| Мероприятие (результат) 1.11 « Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» (всего), в том числе: | 11 469,0 | 12 916,3 | 12 916,3 | 9 835,6 | 9 828,0 | 76,1 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 11 469,0 | 12 916,3 | 12 916,3 | 9 835,6 | 9 828,0 | 76,1 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова

### «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» | процентов | - | ### - | - | 53,3 | - | 100,0 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Фомин О.В., начальник управления) | - | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» | процентов | - | 98,4 | - | 76,7 | - | 100,0 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Фомин О.В., начальник управления) | - | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» | процентов | - | 60,7 | - | 19,8 | - | 100,0 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Фомин О.В., начальник управления) | - | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» | процентов | - | 47,5 | - | 0,0 | - | 100,0 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Фомин О.В., начальник управления) | - | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» | процентов | - | 100,0 | - | 68,4 | - | 100,0 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин О.В., начальник управления) | - | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
|  |  | процентов | - | 100,0 | - | 68,0 | - | 100,0 | - | - | - | ### Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ### (Куц А.С., директор) | - |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе: | 47 104,2 | 47 089,8 | 47 089,8 | 44 310,0 | 30 849,4 | 65,5 | х |
| Областной бюджет | 39 714,2 | 39 714,2 | 39 714,2 | 37 650,5 | 27 030,1 | 68,1 | х |
| Местный бюджет | 7 390,0 | 7 375,6 | 7 375,6 | 6 659,5 | 3 819,3 | 51,8 | х |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | 5 699,2 | 5 642,8 | 5 642,8 | 5 642,8 | 3 007,1 | 53,3 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Местный бюджет | 5 699,2 | 5 642,8 | 5 642,8 | 5 642,8 | 3 007,1 | 53,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | 845,1 | 887,1 | 887,1 | 841,2 | 680,5 | 76,7 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Местный бюджет | 845,1 | 887,1 | 887,1 | 841,2 | 680,5 | 76,7 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» (всего), в том числе: | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 175,5 | 131,7 | 19,8 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Местный бюджет | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 175,5 | 131,7 | 19,8 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» (всего), в том числе: | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Местный бюджет | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | 39 714,2 | 39 714,2 | 39 714,2 | 37 650,5 | 27 030,1 | 68,1 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 39 714,2 | 39 714,2 | 39 714,2 | 37 650,5 | 27 030,1 | 68,1 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Совершенствование мер демографической политики

### в области социальной поддержки семьи и детей»

за 9 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ### Доля граждан, получивших меры социальной поддержки семей с детьми, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | 65,5 | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» | 65,5 | - |
| 1.2. |  | ### Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | МП | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной | 1,86 | отсутствует | 1,86 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 1 681 | - | 2 721 | - | 2 276 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.1.1. | ### Контрольная точка 1.1.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.1.2. | ### Контрольная точка 1.1.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.1.3. | ### Контрольная точка 1.1.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 657 | - | 330 | - | 355 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.2.1. | ### Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.2.2. | ### Контрольная точка 1.2.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.2.3. | ### Контрольная точка 1.2.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.3. | ### Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2026 год | ### человек | - | 4 663 | - | 3 160 | - | 2 433 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.3.1. | ### Контрольная точка 1.3.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.3.2. | ### Контрольная точка 1.3.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.3.3. | ### Контрольная точка 1.3.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 42 | - | 64 | - | 59 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.4.1. | ### Контрольная точка 1.4.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.4.2. | ### Контрольная точка 1.4.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.4.3. | ### Контрольная точка 1.4.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.5. | ### Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 39 | - | 47 | - | 32 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.5.1. | ### Контрольная точка 1.5.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.5.2. | ### Контрольная точка 151.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.5.3. | ### Контрольная точка 1.5.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.6. | ### Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 3 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.6.1. | ### Контрольная точка 1.6.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.6.2. | ### Контрольная точка 1.6.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ### отсутствие обращений граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
| 1.6.3. | ### Контрольная точка 1.6.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ### отсутствие обращений граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
| 1.7. | ### Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 198 | - | 67 | - | 66 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.7.1. | ### Контрольная точка 1.7.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.7.2. | ### Контрольная точка 1.7.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.7.3. | ### Контрольная точка 1.7.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.8. | ### Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### человек | - | 544 | - | 148 | - | 194 | - | - | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | - | - |
| 1.8.1. | ### Контрольная точка 1.10.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | человек | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | # Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | - |
| 1.8.2. | ### Контрольная точка 1.10.2 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |
| 1.10.3. | ### Контрольная точка 1.10.3 ### «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | человек | - | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | 87 698,2 | 86 275,5 | 86 275,5 | 67 591,3 | 67 567,8 | 78,3 | х |
| ### Областной бюджет | 87 698,2 | 86 275,5 | 86 275,5 | 67 591,3 | 67 567,8 | 78,3 | х |
| Мероприятие (результат) 1.1 « Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 43 433,1 | 43 433,1 | 43 433,1 | 38 024,0 | 38 015,6 | 87,5 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 43 433,1 | 43 433,1 | 43 433,1 | 38 024,0 | 38 015,6 | 87,5 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 5 006,0 | 3 699,4 | 3 699,4 | 2 710,9 | 2 710,9 | 73,3 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 5 006,0 | 3 699,4 | 3 699,4 | 2 710,9 | 2 710,9 | 73,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 23 644,1 | 23 644,1 | 23 644,1 | 17 530,4 | 17 530,4 | 74,1 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 23 644,1 | 23 644,1 | 23 644,1 | 17 530,4 | 17 530,4 | 74,1 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 « Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме » (всего), в том числе: | 9 077,3 | 9 077,3 | 9 077,3 | 5 253,8 | 5 253,8 | 57,9 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 9 077,3 | 9 077,3 | 9 077,3 | 5 253,8 | 5 253,8 | 57,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 « Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 302,6 | 186,5 | 186,5 | 72,7 | 72,7 | 39,0 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 302,6 | 186,5 | 186,5 | 72,7 | 72,7 | 39,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6 « Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 892,9 | 892,3 | 57,7 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 892,9 | 892,3 | 57,7 |  |
| Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 4 519,2 | 4 519,2 | 4 519,2 | 3 106,6 | 3 092,1 | 68,4 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 4 519,2 | 4 519,2 | 4 519,2 | 3 106,6 | 3 092,1 | 68,4 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»

за 9 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в городе Азове | МП | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | 9,6 | отсутствует | 9,6 | - |
| 1.2. |  | ### Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | ГП РО | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 100 | отсутствует | 100 | - |
| 1.3. |  | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | ГП РО | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 100 | отсутствует | 100 | - |
| 1.4. |  | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | ГП РО | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 100 | отсутствует | 100 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2026 году | человек | - | 559 | - | 560 | - | 560 | - | - | - | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | Муниципальное задание на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов № 1 от 29.12.2025, утвержденное начальником Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено» | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | - | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 29.12.2025 № 80/25 | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» | процентов | - | 100,0 | - | 63,5 | - | 100,0 | - | - | - | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | человек | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова)) | С ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» заключен договор от 27.07.2026 № 77 о направлении в МАУ «ЦСО» г. Азова 1 человека для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ по профессии социальный работник | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения » (всего), в том числе: | 92 164,3 | 73 901,8 | 73 901,8 | 73 901,8 | 66 336,2 | 72,0 | - |
| Областной бюджет | 74 837,8 | 72 089,4 | 72 089,4 | 72 089,4 | 55 330,5 | 76,8 | - |
| Местный бюджет | 1 812,4 | 1 812,4 | 1 812,4 | 1 812,4 | 1 651,7 | 91,1 | - |
| Внебюджетные источники | 15 514,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 354,0 | 60,3 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | 74 837,8 | 72 089,4 | 72 089,4 | 72 089,4 | 55 330,5 | 76,8 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 74 837,8 | 72 089,4 | 72 089,4 | 72 089,4 | 55 330,5 | 76,8 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» (всего), в том числе: | 17 313,0 | 1 798,9 | 1 798,9 | 1 798,9 | 10 992,2 | 63,5 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год |
| Местный бюджет | 1 798,9 | 1 798,9 | 1 798,9 | 1 798,9 | 1 638,2 | 91,1 |  |
| Внебюджетные источники | 15 514,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 354,0 | 60,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 « Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» (всего), в том числе: | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100,0 |  |