Таблица № 2 
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки,
 государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1
	
	Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	МП
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456»
	85,0
	Государственная автоматизированная информационная система «Управление»
	85,0
	-





2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки,
 государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	49
	-
	53
	-
	60
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1
«Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	304
	-
	286
	-
	299
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	7 196
	-
	6 173
	-
	6 208
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	1 733
	-
	771
	-
	1 134
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2026 голу
	человек
	-
	113
	-
	51
	-
	128
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.5.2
	Контрольная точка 1.5.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	132
	-
	86
	-
	86
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.6.2
	Контрольная точка 1.6.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	54
	-
	40
	-
	41
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.7.2
	Контрольная точка 1.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	1 684
	-
	1 520
	-
	1 530
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.8.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.8.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	4 347
	-
	3 742
	-
	3 760
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.9.1.
	Контрольная точка 1.9.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.9.2.
	Контрольная точка 1.9.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	-
	-
	83
	-
	75
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.10.1.
	Контрольная точка 1.10.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.10.2.
	Контрольная точка 1.10.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.11.
	Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	-
	-
	809
	-
	1 804
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.11.1.
	Контрольная точка 1.11.1
«Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027  и 2028 годов»

	-

	1.11.2.
	Контрольная точка 1.11.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-




3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	313 943,3
	307 305,7
	296 981,9
	161 523,3
	159 569,9
	51,9
	х

	Федеральный бюджет 
	103 082,8
	103 082,8
	103 082,8
	54 689,3
	54 643,2
	53,0
	х

	Областной бюджет
	200 436,5
	193 798,9
	193 798,9
	102 071,1
	100 163,8
	51,7
	х

	Местный бюджет
	10 424,0
	10 424,0
	100,2
	4 762,9
	4 762,9
	45,7
	х

	Мероприятие (результат) 1.1 « Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе:
	10 424,0
	10 424,0
	100,2
	4 762,9
	4 762,9
	45,7
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Местный бюджет
	10 424,0
	10 424,0
	100,2
	4 762,9
	4 762,9
	45,7
	

	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	5 807,3
	5 807,3
	5 807,3
	5 647,3
	5 647,3
	97,2
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Федеральный бюджет
	5 807,3
	5 807,3
	5 807,3
	5 647,3
	5 647,3
	97,2
	

	Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	97 275,5
	97 275,5
	97 275,5
	49 042,0
	48 995,9
	50,4
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Федеральный бюджет
	97 275,5
	97 275,5
	97 275,5
	49 042,0
	48 995,9
	50,4
	

	Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	22 138,4
	15 672,0
	15 672,0
	5 721,5
	5 719,5
	36,5
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	22 138,4
	15 672,0
	15 672,0
	5 721,5
	5 719,5
	36,5
	

	Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	1 181,7
	1 181,7
	1 181,7
	484,8
	484,8
	41,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	1 181,7
	1 181,7
	1 181,7
	484,8
	484,8
	41,0
	

	Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	463,2
	463,2
	463,2
	200,2
	181,1
	39,1
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	463,2
	463,2
	463,2
	200,2
	181,1
	39,1
	

	Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	1 367,1
	1 367,1
	1 367,1
	605,2
	539,9
	39,5
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	1 367,1
	1 367,1
	1 367,1
	605,2
	539,9
	39,5
	

	Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	47 089,2
	47 089,2
	47 089,2
	25 371,3
	24 620,6
	52,3
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	47 089,2
	47 089,2
	47 089,2
	25 371,3
	24 620,6
	52,3
	

	Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	114 956,5
	114 785,3
	114 785,3
	61 871,6
	60 809,5
	53,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	114 956,5
	114 785,3
	114 785,3
	61 871,6
	60 809,5
	53,0
	

	Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:

	1 771,4
	1 771,4
	1 771,4
	1 012,6
	1 011,3
	57,1
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	1 771,4
	1 771,4
	1 771,4
	1 012,6
	1 011,3
	57,1
	

	Мероприятие (результат) 1.11 «  Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» (всего), в том числе:
	11 469,0
	11 469,0
	11 469,0
	6 803,9
	6 797,1
	59,3
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	11 469,0
	11 469,0
	11 469,0
	6 803,9
	6 797,1
	59,3
	





ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова 
«Социальная поддержка граждан в городе Азове»
за I полугодие 2026 года


1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено повышение эффективности и
 результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме»
	процентов
	-
	-
	-
	27,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Фомин О.В., начальник управления)
	-
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме»
	процентов
	-
	98,4
	-
	62,7
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Фомин О.В., начальник управления)
	-

	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета»
	процентов
	-
	60,7
	-
	13,2
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Фомин О.В., начальник управления)
	-

	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова»
	процентов
	-
	47,5
	-
	0,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Фомин О.В., начальник управления)
	-
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме»
	процентов
	-
	100,0
	-
	42,4
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Фомин О.В., начальник управления)
	-

	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	
	
	процентов
	-
	100,0
	-
	43,7
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Куц А.С., директор)
	-
	



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе:
	47 104,2
	47 104,2
	47 104,2
	42 745,9
	19 087,4
	40,5
	х

	Областной бюджет
	39 714,2
	39 714,2
	39 714,2
	36 073,8
	16 930,1
	42,6
	х

	Местный бюджет
	7 390,0
	7 390,0
	7 390,0
	6 672,1
	2 157,3
	29,2
	х

	Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» (всего), в том числе:
	5 699,2
	5 699,2
	5 699,2
	5 699,2
	1 539,6
	27,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Местный бюджет
	5 699,2
	5 699,2
	5 699,2
	5 699,2
	1 539,6
	27,0
	

	Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» (всего), в том числе:
	845,1
	845,1
	845,1
	841,2
	529,8
	62,7
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Местный бюджет
	845,1
	845,1
	845,1
	841,2
	529,8
	62,7
	

	Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» (всего), в том числе:
	663,8
	663,8
	663,8
	131,7
	87,9
	13,2
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Местный бюджет
	663,8
	663,8
	663,8
	131,7
	87,9
	13,2
	

	Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» (всего), в том числе:
	181,9
	181,9
	181,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Местный бюджет
	181,9
	181,9
	181,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» (всего), в том числе:
	39 714,2
	39 714,2
	39 714,2
	36 073,8
	16 930,1
	42,6
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	39 714,2
	39 714,2
	39 714,2
	36 073,8
	16 930,1
	42,6
	












ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей»
за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий   «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей»

	1.1
	
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки семей с детьми, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	МП
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456»
	65,5
	Государственная автоматизированная информационная система «Управление»
	65,5
	-

	1.2.
	
	Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове
	МП
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной
	1,86
	отсутствует
	1,86
	-





2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий   «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	1 681
	-
	2 527
	-
	2 276
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	657
	-
	299
	-
	355
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2026 год
	человек
	-
	4 663
	-
	2 958
	-
	2 433
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	42
	-
	33
	-
	59
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	39
	-
	32
	-
	32
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.5.2.
	Контрольная точка 151.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	3
	-
	0
	-
	2
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	отсутствие обращений граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	198
	-
	67
	-
	66
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.7.2.
	Контрольная точка 1.7.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2026 году
	человек
	-
	544
	-
	20
	-
	194
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	-
	-

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.10.1
 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» 
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	Решение Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»

	-

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.10.2
 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
	30.06.2026
	-
	Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
(Титов Д.В., заместитель начальника управления)
	отчет
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе:
	87 698,2
	86 275,5
	86 275,5
	45 834,7
	45 822,2
	53,1
	х

	Областной бюджет
	87 698,2
	86 275,5
	86 275,5
	45 834,7
	45 822,2
	53,1
	х

	Мероприятие (результат) 1.1 « Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	43 433,1
	43 433,1
	43 433,1
	27 111,0
	27 098,5
	62,4
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	43 433,1
	43 433,1
	43 433,1
	27 111,0
	27 098,5
	62,4
	

	Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	5 006,0
	3 699,4
	3 699,4
	1 846,8
	1 846,8
	49,9
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	5 006,0
	3 699,4
	3 699,4
	1 846,8
	1 846,8
	49,9
	

	Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	23 644,1
	23 644,1
	23 644,1
	11 878,8
	11 878,8
	50,2
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	23 644,1
	23 644,1
	23 644,1
	11 878,8
	11 878,8
	50,2
	

	Мероприятие (результат) 1.4 « Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме » (всего), в том числе:
	9 077,3
	9 077,3
	9 077,3
	3 265,5
	3 265,5
	36,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	9 077,3
	9 077,3
	9 077,3
	3 265,5
	3 265,5
	36,0
	

	Мероприятие (результат) 1.5 « Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	302,6
	186,5
	186,5
	49,5
	49,5
	26,5
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	302,6
	186,5
	186,5
	49,5
	49,5
	26,5
	

	Мероприятие (результат) 1.6 « Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	170,2
	170,2
	170,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	170,2
	170,2
	170,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	1 545,7
	1 545,7
	1 545,7
	689,4
	689,4
	44,6
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	1 545,7
	1 545,7
	1 545,7
	689,4
	689,4
	44,6
	

	Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:
	4 519,2
	4 519,2
	4 519,2
	993,7
	993,7
	22,0
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	4 519,2
	4 519,2
	4 519,2
	993,7
	993,7
	22,0
	













ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»
за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, 
в том числе для граждан старшего поколения»

	1.1
	
	Доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в городе Азове
	МП
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456»
	9,6
	отсутствует
	9,6
	-

	1.2.
	
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области
	ГП РО
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
	100
	отсутствует
	100
	-

	1.3.
	
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области
	ГП РО
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
	100
	отсутствует
	100
	-

	1.4.
	
	Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области
	ГП РО
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
	100
	отсутствует
	100
	-





2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, 
в том числе для граждан старшего поколения»

	[bookmark: _GoBack]1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1
«Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2025 году
	человек
	-
	559
	-
	560
	-
	560
	-
	-
	-
	Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова
(Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова)
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	29.12.2025
	-
	Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова
(Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова)
	Муниципальное задание на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов № 1 от 29.12.2025, утвержденное начальником Управления социальной защиты населения администрации г. Азова 
	-

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  заключено»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	29.12.2025
	-
	Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова
(Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова)
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 29.12.2025 № 80/25
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова»
	процентов
	-
	100,0
	-
	39,6
	-
	100,0
	-
	-
	-
	Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова
(Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова)
	-
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан»
	человек
	-
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова
(Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова))
	-
	Проведение работ запланировано на 3 квартал 2026 года




3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения » (всего), в том числе:
	92 143,3
	73 901,8
	73 901,8
	73 901,8
	39 847,3
	-
	-

	Областной бюджет
	74 837,8
	72 089,4
	72 089,4
	72 089,4
	32 991,2
	45,8
	-

	Местный бюджет
	1 812,4
	1 812,4
	1 812,4
	1 812,4
	1 188,5
	65,6
	-

	Внебюджетные источники
	15 493,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5 667,6
	36,6
	-

	Мероприятие (результат) 1.1
«Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» (всего), в том числе:
	74 837,8
	72 089,4
	72 089,4
	72 089,4
	32 991,2
	45,8
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	74 837,8
	72 089,4
	72 089,4
	72 089,4
	32 991,2
	45,8
	

	Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» (всего), в том числе:
	17 292,0
	1 798,9
	1 798,9
	1 798,9
	6 856,1
	-
	Выполнение мероприятия рассчитано на весь год

	Местный бюджет
	1 798,9
	1 798,9
	1 798,9
	1 798,9
	1 188,5
	66,1
	

	Внебюджетные источники
	15 493,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5 667,6
	36,6
	

	Мероприятие (результат) 1.3 « Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» (всего), в том числе:
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года

	Местный бюджет
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	0,0
	0,0
	



