Таблица № 1

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, и доведение его до 30,1 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | МП | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | 29,8 | 29,8 | Отсутствует | - |
| Цель 2 муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей и повышение его уровня до 11,8 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе | ГП РО | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 11,0 | 11,0 | Отсутствует | - |
| 2.2. |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РО | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 67,6 | 67,6 | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» | - |
| 2.3. |  | Коэффициент рождаемости | МП | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | 0,77 | 0,77 | Отсутствует | - |
| Цель 3 муниципальной программы «Обеспечение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП РО | возрастание | процентов | Значение показателя рассчитано на год, квартальный план не разрабатывался |  |  | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 100,0 | 100,0 | форма 6-собес, ЕГИССО | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе: | 578 631,0 | 552 266,5 | 535 874,2 | 412 541,2 | 389 627,0 | 70,6 | Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год |
| Федеральный бюджет | 134 992,2 | 133 789,7 | 127 811,6 | 79 061,3 | 79 036,3 | 59,1 |  |
| Областной бюджет | 408 498,3 | 399 275,9 | 398 784,3 | 317 867,0 | 288 624,7 | 72,3 |  |
| Местный бюджет | 19 626,4 | 19 200,9 | 9 278,3 | 15 612,9 | 12 612,0 | 65,7 |  |
| Внебюджетные источники | 15 514,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 354,0 | 60,3 |  |
| ### Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе: | 37 721,0 | 36 591,5 | 30 121,8 | 14 941,7 | 14 941,7 | 40,8 | Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год |
| Федеральный бюджет | 31 909,4 | 30 827,6 | 24 849,5 | 13 402,1 | 13 402,1 | 43,5 |  |
| Областной бюджет | 5 811,6 | 5 763,9 | 5 272,3 | 1 539,6 | 1 539,6 | 26,7 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 313 943,3 | 308 407,9 | 298 485,3 | 211 796,4 | 209 931,9 | 68,1 |  |
| Федеральный бюджет | 103 082,8 | 102 962,1 | 102 962,1 | 65 659,2 | 65 634,2 | 63,7 |  |
| Областной бюджет | 200 436,5 | 195 432,9 | 195 432,9 | 138 996,2 | 137 156,7 | 70,2 |  |
| Местный бюджет | 10 424,0 | 10 012,9 | 90,3 | 7 141,0 | 7 141,0 | 71,3 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе: | 47 104,2 | 47 089,8 | 47 089,8 | 44 310,0 | 30 849,4 | 65,5 | Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 39 714,2 | 39 714,2 | 39 714,2 | 37 650,5 | 27 030,1 | 68,1 |  |
| Местный бюджет | 7 390,0 | 7 375,6 | 7 375,6 | 6 659,5 | 3 819,3 | 51,8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | 87 698,2 | 86 275,5 | 86 275,5 | 67 591,3 | 67 567,8 | 78,3 | Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 87 698,2 | 86 275,5 | 86 275,5 | 67 591,3 | 67 567,8 | 78,3 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | 92 164,3 | 73 901,8 | 73 901,8 | 73 901,8 | 66 336,2 | 89,8 | Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год |
| Областной бюджет | 74 837,8 | 72 089,4 | 72 089,4 | 72 089,4 | 55 330,5 | 76,8 |  |
| Местный бюджет | 1 812,4 | 1 812,4 | 1 812,4 | 1 812,4 | 1 651,7 | 91,1 |  |
| Внебюджетные источники | 15 514,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 354,0 | 60,3 |  |